## Sheet1
附件2
2019年度蓝山县扫黑除恶专项资金重点绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） | 1 | 无细化、量化的绩效目标
[7 empty] | ②目标明确（1分） | 1
[7 empty] | ③目标细化（1分） | 0
[7 empty] | ④目标量化（1分） | 0
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 有关法律法规的明确规定；经济社会发展规划；部门年度工作计划；实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） | 1
[7 empty] | ②符合经济社会发展规划（1分） | 1
[7 empty] | ③部门年度工作计划，针对实际问题和需求（1分） | 1
以上③见佐证资料。
|  |  |  | 决策 程序 | 5 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | 2
[7 empty] | ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 0 | 无项目申报，批复程序
[7 empty] | ③项目调整履行了相应手续，无调整该项满分（1分） | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 根据需要制定的资金分配方法 | ①有制定资金分配方法（2分） | 0 | 无资金分配方法
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 根据制定的资金分配方法执行，资金分配有调整需要有调整手续或者会议既要 | ①按照制定资金分配方法执行（3分） | 0
[7 empty] | ②调整资金分配方法有调整手续或者会议既要，无调整该项满分（3分） | 0 | 无资金分配方法，在项目执行过程中，专项资金的调整使用未提供调整手续
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 | 2019年2月9日下达指标
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时得（2分）； 不及时但未影响项目进度得（1分）； 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 该项满分7分。 | 3 | 支出428.72553万元，支出超预算，扣减2分。部分支付依据不充分，扣减2分。
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 专项资金管理、支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | 1
[7 empty] | ②严格执行制度（1分） | 0 | 未严格执行专项资金管理制度
[7 empty] | ③会计核算规范（1分） | 0 | 专项资金未专款专用，部分支付凭证审核不严谨
以上①需提供佐证资料。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分） | 1 | 有成立专门的扫黑除恶办公室，有专人负责
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（4分） | 4
[7 empty] | ②制度执行严格（5分） | 5
[7 empty] | 以上①见佐证资料。 |  | 有制定相关的工作方案和制度，如《蓝山县公安局派出所涉黑涉恶线索滚动排查制度等，因内部文件需要保密查阅，无法作为工作底稿，现场查阅核实
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 1、开展扫黑除恶宣传活动 2、开展“洞庭风雷”主题活动 3、开展“百日攻坚”主题活动 4、开展打击整治”三贷三霸“主题活动 5、集中开展扫黄扫赌、涉毒违法专项工作 6、开展缉毒执法“夏季攻势”专项活动 7、开展联动打击自然资源领域黑恶违法犯罪行为 | 完成绩效目标100%（5分），因年初无明确设定的绩效目标，该项评分根据实际完成情况予以评分。 未完成100%的同比例扣减。 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 1、严格按照扫黑除恶相关制度执行，做好高危人员动态管控工作，做好涉黑涉恶案件的记录和通报制度。 | 目标完成质量=实际达到效果/预定目标*100% 达到绩效目标100%（4分） 未完成100%的同比例扣减。 | 4
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 于2019年展开各项活动。 | 项目产出时效达到绩效目标（3分）； 特殊原因未完成视情况酌情扣分； 未如期完成，无充分理由扣3分 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 1、项目支出控制在预算范围内 | 专项支出按绩效项目控制成本（3分）； 超计划支出，按超支比例扣减。 | 0 | 支出428.72553万元，支出超预算，超预算278.73万元
|  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 10 | 1、有效的保护人身安全和财产安全，利于维护社会主义市场经济秩序。 | 完成绩效目标设定得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 5 | 年初未制定项目细化的目标，因在实际过程中有项目开展，扣减5分
|  |  |  | 社会 效益 | 10 | 1、有利于维护社会治安，稳定人心和社会和谐发展 | 无救灾安全事件发生，该项指标满分。 | 10
|  |  |  | 生态效益 | 0 | 该项指标不适用于本项目
|  |  |  | 可持续影响 | 10 | 1、有利于树立党和政府以及广大干部的良好形象 | 完成绩效目标设定得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 10
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 10 | 群众满意度≥95% | 完成绩效目标设定得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 10
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 74