蓝山县2019年中小学幼儿园国家级培训计划

中央专项资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】    号

蓝山县财政局：
为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年11月对蓝山县2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于蓝山县近年来面临初高中教师老龄化，师资配备不齐，专业学科发展不平衡，农村教师教学观念陈旧、运用信息技术能力较差，教师教研科研意识淡薄能力不强，教师外出听课、参加培训的机会较少等问题，蓝山县2019年申报成为第五批“国培计划”项目县，结合乡村教师对培训的期待与需求，构建以需求为导向的农村教师培训的服务体系，完善农村教师培训管理的制度化建设，打造适应农村教师专业发展的高质量的师资培训队伍，构建以农村学校为主体的现代化教育资源共享平台。

为确保中小学和幼儿园教师国家级培训工作顺利实施，提高教师队伍整体素质，总体提升教育教学质量。2019年财政下拨中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金44万元，分配给蓝山县进修学校用于中小学和幼儿园教师国家级培训工作。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：

为深入推进“四个全面”战略布局，认真贯彻党中央、国务院关于加强教师队伍建设的部署和要求，以培养造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍为总体目标，以“夯实义务教育基础，全面提升教育教学质量”的教育总体目标，采取切实措施加强蓝山县教师队伍建设，通过培训提高全县受培教师的业务素质和师德水平，为蓝山县建设一支品德高尚、乐于奉献、业务精良、具有现代教育理念符合时代要求的教师队伍。

用三年时间，通过信息化能力提升教师培训团队集中培训、“送培到县”培训、“送教下乡”培训等项目，形成乡村教师培训新常态、新机制，实现校本研修常态化，促进中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力普遍得到提高，促进中小学幼儿园教师业务素养和管理能力得到全面提升。

2、2019年绩效目标： 

（1）总体参训率、总体结业率达到100%，所有学员按时、按质、高效地参加各个阶段培训活动。

（2）“送教下乡”经费项目完成培训人数200人以上；“教师工作坊”经费项目包括初中英语和小学英语完成培训人数各38人以上。

（3）培训完成时间在2019年12月1日前。

（4）培训成本控制率在100%以内。

（5）参训者满意度达到90%以上。

（三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(永政发〔2013〕24号)、《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）等有关规定，蓝山县财政局决定对蓝山县2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金44.00万元进行绩效评价。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对蓝山县2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金项目进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

（二）绩效评价过程

根据2020年10月下发的《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年11月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。项目组通过审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料；实地察看项目实施情况。根据收集的相关资料、数据、绩效评价自评报告及《蓝山县2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金绩效评价指标表》等材料进行分析，形成评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析

2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金44.00万元。2019年9月，蓝山县财政纳入年度预算将该笔资金指标全部拨入蓝山县进修学校，实际到位经费44.00万元,资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划下达项目资金共计44.00万元，2019年使用项目资金共计19.93万元，其中“送教下乡”项目经费15.69万元，“教师工作坊”项目经费4.24万元； 2020年使用项目资金共计23.52万元，其中“送教下乡”项目经费16.99万元，“教师工作坊”项目经费6.53万元。该项指标用于2019年教师培训计划项目共计43.45万元，结余0.55万元用于2020年教师培训计划项目。

（二）项目资金管理情况

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。严格按照湖南省财政厅、中共湖南省委组织部、湖南省公务员局制定的《湖南省省直机关培训费管理办法》（湘财行[2017]7号），财政部、教育部印发的《中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》及湖南省教育厅、财政厅制定的《湖南省“国培计划”“省培计划”专项资金管理办法》文件精神执行，实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序执行，会计核算结果真实、准确。现场评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金指标下达后，单位根据项目实施方案，将项目资金一部分用于“送教下乡”项目，一部分用于“教师工作坊”项目，由于该项目属于经常性专项，没有达到招投标权限，由该单位自行组织实施，实施过程均按照上级制定的管理制度来执行。按照相关文件精神，该单位人事股严格按照省教育厅文件要求，造册申报专项资金，人事股负责汇总上报到审计股，再到财政局审核并拨专项资金到教师进修学校账户。项目实施过程中制定了各项管理制度及办法对项目实施进行监督及考核，推动培训计划的有效执行。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划绩效目标申报“送教下乡”经费项目完成培训人数应达到200人以上，“教师工作坊”经费项目（包括初中英语和小学英语）完成培训人数应各达到38人以上。蓝山县进修学校完成“送教下乡”经费项目培训210人，“教师工作坊”经费项目（包括初中英语和小学英语）培训各40人。完成预期目标。

2、项目完成质量

“送教下乡”项目和“教师工作坊”项目2019年绩效目标申报培训总体参训率、总体结业率均应达到100%，根据相关资料、数据，所有学员按时、按质、高效地参加各个阶段培训活动，完成预期目标。

3、项目完成时效

“送教下乡”项目和“教师工作坊”项目2019年绩效目标申报培训应在2019年12月1日前完成，项目实际于2019年11月完成，达到预期目标。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施经济效益分析

提升了乡村教师的信息技术应用能力，节约了纸质资源的浪费。

2、项目实施社会效益分析

提高了受培教师的业务素质和师德水平，为蓝山县建设一支品德高尚、乐于奉献、业务精良、具有现代教育理念、符合时代要求的教师队伍作出了较大贡献；提升了蓝山县教师新课程改革理念和师德素养，切实改进乡村教师教育教学方法，提升了乡村教师的课堂教学能力和信息技术应用能力，提高了乡村教师的综合素养。

3、项目实施的可持续影响分析

通过长期培训规划，形成乡村教师培训新常态、新机制，实现校本研修常态化，中小学幼儿园教师业务素养和管理能力得到全面提升，遵循可持续发展规律。

五、评价结论
综合上述分析，项目执行科学合理，大体上符合国家关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划要求，项目总体完成较好，管理较为规范，提高了蓝山县教师参加继续教育的积极性。但在项目资金使用方面有待进一步规范，项目监管力度有待加强。结合《蓝山县2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金绩效评价指标表》的评价结果，得分92分，财政支出绩效为“优”。

六、存在的问题

（一）专项资金执行率偏低
蓝山县2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金下拨时间为2019年9月，截至2019年底，专项经费支出19.93万元，资金执行率为45.29%，截至评价日（即：2020年11月30日）, 专项资金全部支出44万元，其中用于2019年教师培训计划项目43.45万元，用于2020年教师培训计划项目0.55万元。资金使用进度较慢，不能及时发挥资金使用效率。

（二）经费支出的合规性有待加强

1、部分费用开支内控执行不到位

经抽查相关公务接待费原始凭证发现，部分凭证缺少公务接待审批表及接待清单，未注明接待人员数量及陪同人员数量，无分管领导意见及签字。如：2019年10月1号凭证付送教下乡工作餐费7,872.00元，凭证后未附公务接待审批表及接待清单。

2、部分费用跨期入账

2020年6月支付2019年送教下乡办公费720.00元；2020年7月支付2019年送教下乡水电费12,000.00元；2020年1月支付2019年10月送陪人员住宿费2,750.00元。

七、相关建议

（一）提高资金执行效率

已下达的专项资金应及时推进项目的实施，项目单位要加强预算管理，跟踪项目进度，及时审核和拨付项目资金，提高资金使用效率，以使专项资金发挥最大的效益。对年末结余的资金进行核实，确属不需要支付的应收回财政。

（二）加强费用开支的内控管理，及时进行账务处理

建议单位及时处理已发生的当期费用，确保财务入账的及时性。加强对经济业务合法性、合规性和真实性的审核，对于内容不合规、手续不齐全原始凭证拒绝支付。

附表：蓝山县2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金绩效评价指标表
广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

          湖南分所                        中国注册会计师：

             中国·长沙                        2020年12月31日
                                                          


