蓝山县城市管理和综合执法局 2019年度重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金

生活污水处理厂二期扩容工程

专项资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】   号

蓝山县财政局：

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年12月对蓝山县城市管理和综合执法局 （以下简称“蓝山县城管局 ”或“城管局”）2019年度重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金生活污水处理厂二期扩容工程专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

为了加快蓝山水生态文明建设和美丽乡村建设，提高水务公共服务效率，实现水资源优化配置和高效利用，2017年蓝山县委政府决定启动“蓝山县生活污水处理厂二期扩容工程”。经过两次挂网投标，最终确定的工程承包方为湖南泽天源建设工程有限公司，总投资约7800万元，建设地点在永州市蓝山县原生活污水厂内，占地面积35.215亩，采取A2O脱氮除磷处理工艺（即厌氧-缺氧-好氧活性污泥法），达到污水处理排放一级A标准，工程建设完成后日处理污水可达2万吨。

- （二）项目目标

完成蓝山县生活污水处理厂二期扩容工程建设，包括地勘、初步设计、施工图设计、工程施工、设备采购、设备安装与调试等施工内容。工程完工后，有效改善城市水环境普遍污染状况,有效地保护、利用和节约水资源。

- （三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)、国务院办公厅《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》(国办发〔2018〕101号)和湖南省人民政府办公厅《关于印发湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案(2019—2022年)的通知》湘政办发〔2019〕43号等文件精神和要求，保证生活污水处理厂二期扩容工程顺利实施，蓝山县财政局决定对蓝山县城管局2019年度重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金生活污水处理厂二期扩容工程1090万元实施绩效评价。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对蓝山县城管局2019年度重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金生活污水处理厂二期扩容工程1090万元进行绩效评价，强化蓝山县生活污水处理厂二期扩容工程财政资金管理和财政支出绩效理念，提升专项资金的使用效益，保证生活污水处理厂二期扩容工程项目顺利实施。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

- （二）绩效评价过程

根据2020年10月下发的《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年12月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要通过和项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；以及审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况，以上工作为提出评价结论提供了依据。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析

根据湖南省财政厅《关于下达2019年重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金的通知》（湘财建一指〔2019〕50号）文件，上级安排蓝山县2019年度重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金生活污水处理厂二期扩容工程专项资金为1090万元，实际到位1090万元，到位率100.00%。

2、项目资金执行情况分析

截至评价日，蓝山县生活污水处理厂二期扩容工程专项资金已使用8,810,542.00元，包含蓝山县古城路污水管道部分工程款250,542.00元，生活污水二期工程监理费360,000.00元，生活污水处理厂二期扩容工程款8,200,000.00元，执行率为80.83%。

- （二）项目资金管理情况

蓝山县城管局对2019年度重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金生活污水处理厂二期扩容工程项目专项资金的支出按《蓝山县城市管理和综合执法局城镇污水处理设施建设工程项目管理办法》执行，部分项目支出未严格按照规定执行。应加强对项目资金的管理，做到专款专用，资金支付依据充分，提高资金使用效益。

- （三）项目组织实施情况

蓝山县城管局于2018年3月完成污水处理厂二期扩容工程的项目计划书；2018年4月完成项目可行性研究报告；2018年5月完成可研专家评审并完成用地预审；2018年6月编制项目工程设计、采购、施工总承包（EPC）招标公告和招标文件；2018年7月完成项目立项批复并完成招标公告和招标文件在湖南省招标投标网和永州市公共资源交易中心网站挂网公示；2018年8月在永州市公共资源交易中心公开开标；2018年9月完成项目环评批复；2018年12月发出中标通知书；2019年2月签订总承包合同；2019年3月完成项目规划和建筑方案编制；2019年6月完成项目初步设计及批复、施工图设计及评审并开始动工。

在项目实施过程中，城管局安排了一名副局长分管项目工程，局管网办每天安排至少一人到现场进行工程质量、进度、安全、资金调度等监督管理，并协调相关部门及村组织关系。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目实施的经济效益分析

项目实施后，能够改变城市水环境普遍被污染的状况,有效地保护、利用和节约水资源。除此之外，大大降低了污水治理的投资和运行费用，还可以提升区域投资环境，从而吸引更多的外商投资，促进蓝山县的经济发展，为城市建设和经济持续发展提供了保障。

- （二）项目实施的社会效益分析

项目实施后，有效地解决服务区域的水污染问题，可改善城市容貌，提高卫生水平，保护人民身体健康。除此之外，还能加快蓝山县水生态文明建设和美丽乡村建设，提高水务公共服务效率，实现水资源优化配置和高效利用。

- （三）项目实施的可持续影响分析

项目实施后，污水处理厂有效处理城区的生活污水，将实现污水排放的安全高效治理，避免污水及污染物流入水域，促进生态环境保护工作的有序开展，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。

- 五、评价结论

综合上述分析，生活污水处理厂二期扩容项目建设比较科学合理，产生了一定的经济和生态效益，但在专项资金使用、项目施工、项目管理等方面有待进一步规范，结合《蓝山县城管局2019年度重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金生活污水处理厂二期扩容工程专项资金绩效评价评分表》的评价结果，得分88分，评价等级为“良好”。

- 六、存在的问题

- （一）专项资金使用不规范

经查生活污水处理厂二期扩容工程专项资金使用情况，发现存在资金占用的现象，2020年1月2号凭证，从湘财建一指〔2019〕50号资金中列支蓝山县古城路污水管道部分工程款250,542.00元，归属于蓝山县古城路污水管道与B线主干管连通段工程项目，与蓝山县2019年生活污水处理厂二期扩容工程项目不相关，且资金支付请示和发票上写明了“资金从污水管网项目资金中列支”，该笔支出不符合专项资金的使用规定。

- （二）未取得工程许可证提前施工

蓝山县生活污水处理厂二期扩容工程项目的建设用地规划许可证的日期为2019年10月15日，建筑工程规划许可证的日期为2020年5月14日，建筑工程施工许可证的日期为2020年12月10日，该项目实际于2019年6月开工，开工时间早于工程许可证取得时间。

- （三）未按合同约定执行

蓝山县城管局与湖南泽天源建设工程公司单位签订的蓝山县生活污水处理厂二期扩容工程总承包合同约定：自施工开工日起，承包方湖南泽天源建设工程有限公司应每月25日前向发包方提交工程月报一份，经现场评价，被评价单位未按合同约定向承包方收集工程月报。

- 七、相关建议

（一）加强专项资金管理，专项资金严格按《蓝山县城市管理和综合执法局城镇污水处理设施建设工程项目管理办法》规定支出。确需调整的，应履行调整审批程序。对于不符合规定支出项目要求补齐程序，再次进行审核，审核通过后予以支付。

（二）严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》执行，加强项目的执行和管理，严格按与承包方签订的合同执行，加强对项目施工的监督管理。

附表：蓝山县城管局2019年度重点流域水环境综合治理（第二批）中央预算内基建资金生活污水处理厂二期扩容工程专项资金绩效评价评分表

- 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

- 湖南分所                        中国注册会计师：

中国·长沙                        2020年12月31日