## Sheet1
附件2
2019年度蓝山县安全生产预防及应急专项资金重点绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） | 1 | 应急管理局提供的湘财企〔2019〕37号文件为下达资金通知，其中第一点要求完成资金审核、拨付组织工作，要求尽快将资金安排到具体项目，做好预算公开工作，单位提供的相关绩效目标资料无细化，量化的指标值设置
[7 empty] | ②目标明确（1分） | 1
[7 empty] | ③目标细化（1分） | 0
[7 empty] | ④目标量化（1分） | 0
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 有关法律法规的明确规定；经济社会发展规划；部门年度工作计划；实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） | 1
[7 empty] | ②符合经济社会发展规划（1分） | 1
[7 empty] | ③部门年度工作计划，针对实际问题和需求（1分） | 1
以上③见佐证资料。
|  |  |  | 决策 程序 | 5 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | 2
[7 empty] | ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 1 | 无批复程序
[7 empty] | ③项目调整履行了相应手续，无调整该项满分（1分） | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 根据需要制定的资金分配方法 | ①有制定资金分配方法（2分） | 0 | 湘财企〔2019〕37号文件附件为资金拨付明细表，不属于资金分配表
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 根据制定的资金分配方法执行，资金分配有调整需要有调整手续或者会议既要 | ①按照制定资金分配方法执行（3分） | 0
[7 empty] | ②调整资金分配方法有调整手续或者会议既要，无调整该项满分（3分） | 0 | 无调整方案
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时得（2分）； 不及时但未影响项目进度得（1分）； 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 该项满分7分。 | 5 | 支付依据不合规，发放知识竞赛奖金等不合理支出
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 专项资金管理、支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | 1
[7 empty] | ②严格执行制度（1分） | 0 | 未执行专项资金管理制度
[7 empty] | ③会计核算规范（1分） | 0 | 专项资金实行没有按照项目单独核算，
以上①需提供佐证资料。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分） | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（4分） | 4
[7 empty] | ②制度执行严格（5分） | 5
以上①见佐证资料。
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 完成安全生产和消防工作。 | 完成绩效目标100%（5分） 未完成100%的同比例扣减。 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 保证全县工矿商贸企业无安全责任事故发生 | 目标完成质量=实际达到效果/预定目标*100% 达到绩效目标100%（4分） 未完成100%的同比例扣减。 | 4 | 经网上搜索查证，无通报批评事件
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 于2019年完成各项安全任务。 | 项目产出时效达到绩效目标（3分）； 特殊原因未完成视情况酌情扣分； 未如期完成，无充分理由扣3分 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 1、项目支出控制在预算范围内（3分） | 专项支出按绩效项目控制成本（3分）； 超计划支出，按超支比例扣减。 | 3
|  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 1、对安全生产进行监管，避免安全事故发生，有效的保护人身安全和财产安全，避免造成经济损失。 | 完成绩效目标设定得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 社会 效益 | 8 | 1、有效维护社会安稳治理，和谐发展。 | 无安全事件发生，该项指标满分。 | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 | 1、对危险化学品、烟花爆竹实行监管和处理违禁生产，有利于保护环境，促进生态可持续发展。 | 完成绩效目标设定得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 1、大力开展宣传工作，对推进安全生产有长远的影响作用 | 完成绩效目标设定得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 群众满意度≥95% | 完成绩效目标设定得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85