蓝山县畜牧局2018年度动物防疫强制免疫补助经费

专项资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】    号

蓝山县财政局：

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年11月对蓝山县畜牧局2018年度动物防疫强制免疫补助经费财政专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

为切实做好动物疾病防疫工作，帮助解决动物防疫工作开展经费不足的问题，中央财政安排蓝山县动物防疫等补助经费59万元（湘财农指〔2019〕4号）。该笔专项资金主要用于非洲猪瘟防疫相关工作，包括用于乡镇防疫物资采购、防疫工作劳务费以及防疫下乡租车费等方面。

- （二）项目目标

蓝山县畜牧局计划对全县乡镇开展落实防疫工作，全面完成动物强制免疫任务，全年动物强制免疫病种应免疫动物的免疫率达到100%，免疫建档率达到100%，免疫抗体有效合格率达到70%以上；以及完成防疫物资采购，包括防疫包、注射器、防疫服、消毒药等物资。

- （三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于下达中央2018年动物防疫补助经费的通知》（湘财农指〔2019〕4号）和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43 号)等有关文件精神和要求，强化蓝山县畜牧局2018年度动物防疫强制免疫补助项目财政资金管理和财政支出绩效理念，提高专项资金使用效益，保证动物防疫强制免疫补助项目顺利实施。我们对蓝山县畜牧局2018年度动物防疫补助经费项目59万元实施了绩效评价。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对蓝山县畜牧局2018年度动物防疫补助经费项目59万元进行绩效评价，强化蓝山县畜牧局2018年度动物防疫补助经费项目财政资金管理和财政支出绩效理念，提升专项资金的使用效益，保证项目顺利实施。同时探索专项资金的绩效评价的办法，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

- （二）绩效评价过程

根据2020年10月下发的《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年11月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要通过和项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；以及审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、财务凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况，为得出评价结论提供了依据。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金安排及执行情况

1、项目资金到位情况分析

依据《湖南省财政厅关于下达中央2018年动物防疫补助经费的通知》（湘财农指〔2019〕4号），蓝山县畜牧局2018年度动物防疫补助经费项目资金为59万元，实际到位59万元，到位率100.00%。

- 项目资金执行情况分析

截至2019年12月31日，动物防疫等补助经费59万元已使用50.44万元，资金使用率为85.49%。支出主要明细：乡镇防疫工作经费365000元、防疫物资采购42700元、防疫下乡租车费80700元等。

- （二）项目资金管理情况

蓝山县畜牧水产事物中心制订了《蓝山县畜牧水产局建设项目及专项资金管理办法》及《蓝山县畜牧局水产局财务管理制度》等相关制度，在申请使用上级专项资金时，先由局长审批，在按照专项资金使用办法填报蓝山县专项资金支付审批表报县财政局股室、分管领导、局长审批，批准后进行采购等流程，规范了资金使用程序，但部分项目支出未严格按照专项资金管理办法执行到位。

- 四、项目绩效情况

完成聘请村级动物防疫人员224名，完成对存栏动物实施强制免疫注射，免疫生猪口蹄疫87.2万头，牛羊口蹄疫22.4万头，家禽禽流感免疫382.5万羽，小刍兽疫8.6万只。

通过持续开展动物防疫工作，对存栏动物实施强制免疫注射，保障了畜牧业的经济效益。大规模组织人员对每家每户存栏动物实施强制免疫注射，加强了广大养殖户对动物防疫工作的重视程度，为全县动物防疫强制免疫工作全面有序开展打下了坚实基础。通过开展动物防疫工作，自觉接受广大人民群众监督，确保了动物防疫工作有效性和持续性，得到了广大人民群众的高度认可。

- 五、评价结论

综合上述分析，项目执行比较科学合理，大体上符合国家关于动物防疫强制免疫经费使用基本要求，项目总体完成较好。但在会计核算、资金支出、项目管理等方面有待加强。结合《蓝山县畜牧局2018年度动物防疫补助经费绩效评价评分表》的评价结果，得分94分，评价等级为“优秀”。

- 六、存在的问题

- （一）会计核算方面

会计核算不严谨，通过查询畜牧局指标执行明细，发现财政支付系统中录入的指标文号（即实际支出指标文）与会计凭证后附指标文件文号存在不一致的地方，如2019年10月2号凭证，付兽用药品款38,000.00元，专项资金支付申请表中所备注的指标文号以及凭证所附指标文件均为湘财农指〔2019〕4号文，但该笔支出实际使用的资金为其他专项资金。

- （二）资金支付依据不充分

2019年7月3号凭证，支付塔峰镇、土市镇、所城镇、新圩镇、太平圩镇、楠市镇、祠堂圩镇非洲猪瘟防疫工作经费365,000.00元，附件仅有财政支付申请单、委托付款通知单以及乡镇收款收据，无防疫经费下发至乡镇的文件依据以及乡镇经费申请报告等。

- （三）防疫物资管理有待加强

项目单位对相关防疫物资未进行每月盘点，根据蓝山县畜牧水产局财务管理制度，应做好药械、疫苗、储备物资入库验收的等级造册，每月盘点一次，做到账实相符。

- 七、相关建议

（一）规范支出管理，加强支出审核控制，单位会计人员应当严格按照《会计基础工作规范》的要求对原始凭证进行审核和监督，确保单据来源合法，内容真实、完整，审批手续齐全。

（二）加强防疫物资管理，严格根据单位内部制度进行盘点，确保账实相符。

附表：蓝山县畜牧局2018年度动物防疫补助经费绩效评价评分表

- 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

- 湖南分所                        中国注册会计师：

中国·长沙                        2020年12月31日