## Sheet1
附件2
2019年度关于蓝山县民政局2019年乡镇社会服务站建设政府购买服务项目绩效评价评分表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） | 1
[7 empty] | ②目标明确（1分） | 1
[7 empty] | ③目标细化（1分） | 1
[7 empty] | ④目标量化（1分） | 1
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 有关法律法规的明确规定；经济社会发展规划；部门年度工作计划；实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） | 1
[7 empty] | ②符合经济社会发展规划（1分） | 1
[7 empty] | ③部门年度工作计划，针对实际问题和需求（1分） | 1
以上③见佐证资料。
|  |  |  | 决策 程序 | 5 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | 2
[7 empty] | ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 2
[7 empty] | ③项目调整履行了相应手续，无调整该项满分（1分） | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 根据需要制定的资金分配方法 | ①有制定资金分配方法（2分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 根据制定的资金分配方法执行，资金分配有调整需要有调整手续或者会议既要 | ①按照制定资金分配方法执行（3分） | 3
[7 empty] | ②调整资金分配方法有调整手续或者会议既要，无调整该项满分（3分） | 3
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时得（2分）； 不及时但未影响项目进度得（1分）； 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 该项满分7分。 | 5 | 湖南乐善社会工作发展中心在每次申请资金时均未提供支出明细资料，蓝山县民政局在未取得资金使用情况就拨付资金不符合合同规定，资金支付依据不充分。
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 专项资金管理、支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | 1
[7 empty] | ②严格执行制度（1分） | 0 | 湖南乐善社会工作发展中心在每次申请资金时均未提供支出明细资料，蓝山县民政局在未取得资金使用情况就拨付资金不符合合同规定，资金支付依据不充分。
[7 empty] | ③会计核算规范（1分） | 1
以上①需提供佐证资料。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分） | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（4分） | 2 | 蓝山县民政局未针对社工站建立专门的管理制度
[7 empty] | ②制度执行严格（5分） | 3 | 日常监督未执行到位
以上①见佐证资料。
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 是否完成25名社工助理的招聘；根据合同约定承接方是否完成约定的义务 | 完成绩效目标100%（5分） 未完成100%的同比例扣减。 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 根据要求是否对社会工作服务站的承接方进行年度评估；根据评估得分； | 目标完成质量=实际达到效果/预定目标*100% 达到绩效目标100%（4分） 未完成100%的同比例扣减。 | 3 | 年末评价结果为“良好”
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 2019年底前完成年初计划工作 | 项目产出时效达到绩效目标（3分）； 特殊原因未完成视情况酌情扣分； 未如期完成，无充分理由扣3分 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 是否按照合同价格支付款项 | 专项支出按绩效项目控制成本（3分）； 超计划支出，按超支比例扣减。 | 3
|  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施后，公开招聘社工助理，增加了项目地的就业机会，除此之外，社工助理协助做好最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助和信息化建设等工作，节约了人力物力成本，促进了当地经济发展。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施后，基本建成政社协同、保障有力、群众满意的民政服务管理新格局，强化了民政服务理念、丰富了服务内容、服务资源更加多元、服务水平更加专业、服务能力全面提升的目标。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 | 项目实施后，社工助理协助完成城乡建设领域的社会工作服务，加强了城乡的环境建设。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施后，人力资源和社会保障部门鼓励吸纳更多的高校毕业生从事基层民政服务，并将乡镇社会工作服务站人员中的高校毕业生纳入高校毕业生基层成长计划，享受相关项目的政策待遇，将会吸引更多高校毕业生加入基层民政服务中来，将加快民政专业化进程。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得2分，60%（含）-70%得1分，60%以下不得分。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 92