蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群

建设项目专项资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】    号

蓝山县财政局：
为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年11月对蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群建设项目专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

蓝山县职业中等专业学校“机电技术应用示范性特色专业群”建设项目，具体包括基础设施建设与改造、教学设备购置与改造等内容，旨在进一步改善学校办学条件，努力打造一个设施较齐全，设备较精良，环境较优雅，师资较雄厚，办学效果好、师生满意、社会认可的湖南省中职示范性特色专业群。经过公开招标，向蓝山县鑫新贸易有限公司采购实训机房设备，向湖南技术信息科技有限公司采购机电技术应用专业群实训设备。

（二）项目绩效目标

1、职业院校示范性特色专业群目标：

（1）总体目标：

对接大湘南及县域产业的转型和升级，构建以机电技术应用为核心的机械制造与维修技术专业群，整合专业建设资源，推动专业群相关专业资源共建共享，发挥专业群聚集效应，做到专业结构优化调整，整体提升专业建设水平和人才培养质量，提升专业服务产业的能力。以校企融合为平台，完善“工学互动、校企共育”的专业群人才培养模式；通过与信华科技有限公司、凌凯集团等企业合作共同开发课程标准，形成“基础模块+专业模块+拓展模块”相融合的模块化项目课程体系；优化校企合作运行机制，按照“理实一体”原则，校企共建真实、仿真的实践教学场所；通过内培外引，构建一支以名师为引领的双师素质的教师队伍；通过校企合作机制、教学管理机制、统筹发展机制的建设，完善专业共建、教师实践、实习管理等校企合作制度，实现专业群和产业协同发展。

（2）具体目标：

 eq \o\ac(○,1)以构筑专业共享资源平台为手段，实现做精核心专业、做优支撑专业、做活拓展专业的专业结构优化调整。整合课程、实训设备、师资，形成资源共享机制，使资源利用最大化，资源重复建设最小化。打破专业和课程界限，以项目为载体，组建含不同专业背景的综合性教学团队，充分利用学校的教学资源，建立不同专业共享资源的协调机制。

 eq \o\ac(○,2)以校企融合平台为载体，完善“工学互动、校企共育”的人才培养模式

 eq \o\ac(○,3)以职业岗位需求为标准，形成“基础模块+专业模块+拓展模块”相融合的模块化项目课程体系。与企业共同开发项目课程，共同制定课程标准，完善以职业能力为核心的模块化项目课程体系，使实践教学课时比例达专业课总课时的60%以上。

 eq \o\ac(○,4)以校企合作、共建共享为原则，创新实践教学条件。优化校企合作运行机制，校企共建实训基地，使校内外实训基地更好地发挥教学、生产、培训、科研功能。

 eq \o\ac(○,5)以校企共育、产学研结合为手段，打造一支结构合理的双师素质教师队伍。通过培养、引进、外聘等方式，进一步优化教师队伍结构。实行双专业带头人制，培养专业群和群内各专业的带头人各1名以上，骨干教师12名。聘任有丰富实践经验的行业专家、企业技术人员、高技能人才和社会能工巧匠担任兼职教师，建立以企业人员为主体的兼职教师资源库。

 eq \o\ac(○,6)以优势互补、互惠互利为原则，完善专业群发展机制。在人才培养、课程体系、顶岗实习、教学评价等方面开展深度校企合作。完善教学管理机制，以学生满意率、企业满意率、社会满意率为核心考核指标，改革教学质量评价体制。以信息化平台为载体，建设校企常态沟通机制，主动适应产业需求，以机电技术应用专业为核心，带动群内各专业的整体提升。

（3）阶段性建设目标：

第一阶段：2016年12月-2017年12月：进行项目规划、设计；配置项目设施；社会调查；收集其他学校相关特色专业发展的信息；进行人才培养模式的研讨；拟订专业建设方案和教学改革方案；举办有特色的讲座论坛、学术会议等活动，为系统性、科学性、特色性的研究奠定基础。

第二阶段：2018年1-12月：进行体系与教学内容改革、教学实验实训条件建设、教学团队等其他方面建设。

第三阶段：2019年1-12月：在上述建设的基础上，力争取得一批阶段性建设成果，进行立项成果的总结、申报、验收工作；以及进行立项成果的交流、推广和宣传。

2、蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群项目绩效目标。进一步改善学校办学条件，努力打造一个设施较齐全，设备较精良，环境较优雅，师资较雄厚，办学效果好、师生满意、社会认可的湖南省中职示范性特色专业群，为创国家级示范校而奠定基础。

年度目标：完成实训机房设备、电子电工综合实训设备及3D打印实训设备购置，学校计划于2020年上期完成采购招投标，2020年下期开学设备安装到位并投入正常使用。

（三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(永政发〔2013〕24号)、《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）等有关规定，蓝山县财政局决定对蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群项目专项资金100万元进行绩效评价。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对蓝山县职业中等专业学校中止示范性特色专业群项目专项资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

（二）绩效评价过程

根据2020年10月下发的《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年11月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。项目组通过审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料；实地察看项目实施情况。根据收集的相关资料、数据、绩效评价自评报告及《蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群建设项目绩效评价指标表》等材料进行分析，形成评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析

蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群项目专项资金100.00万元。2019年3月湖南省教育厅下达该项指标，蓝山县财政于2020年1月6日将该笔资金指标全部下拨给县职业中等专业学校，实际到位经费100.00万元,资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群项目资金共计100.00万元，2020年使用项目资金共计126.91万元，其中专项资金支付100.00万元，学校公用经费支付26.91万元，包括实训机房设备购置支付39.62万元，电子电工综合实训设备及3D打印实训设备购置支付87.29万元。专项资金项目已执行完毕，以上资金支付已经通过财政综合业务系统申报审批，尚待支付给设备供应单位。

（二）项目资金管理情况

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。为加强项目资金的使用管理，制定了《蓝山县职业中等专业学校专项资金管理办法》，严格按照该管理办法实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序执行，使用规范。项目单位建立健全的《蓝山县职业中专财务管理内控制度》、《蓝山县职业中专财务管理制度》。现场评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

严格按照相关规定，多方论证确定实施方案，货物采购项目一律先经严格的预算核算，按照程序审批，到公共资源交易中心实行挂网公开招标，根据专项资金任务要求，与中标单位签订合同，并严格要求中标单位按照要求履行合同义务，根据相关要求，为保证项目质量和项目的顺利实施，通过行政会议研究管理制度，学校成立项目建设工作领导小组、项目建设监控小组、项目建设工作办公室等机构负责项目的建设运行，做到发现问题及时整改。
市教育局成立专业群项目建设督导小组和专家指导委员会。督导中职学校根据项目建设方案的要求，落实项目建设，监督项目建设的实施、推进和过程管理；专家指导委员按计划指导学校项目建设，保证建设方案的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

通过示范性特色专业群的建设，专业建设内涵得到提升，结构得到优化，形成特色鲜明的人才培养模式与课程体系。切实提高实训基地的社会效益和经济效益。打造一支师德高尚、业务精良、结构合理、富于创新、充满活力、专兼结合的教学团队。专业群建设成果将对其它专业的发展起到示范和引领作用。

1、项目完成数量、质量

学校采购实训机房设备及机电技术应用专业群实训设备，2020年上期完成采购招投标，2020年下期开学设备安装到位并投入正常使用。

2、项目完成时效

中职示范性专业群建设项目建设延缓实施。中职示范性专业群建设项目前期规划建设时间为2016年12月-2019年12月，教学实验实训建设计划在2019年12月完成，延期至2020年7月完成实训设备的采购计划。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施经济效益分析

有利于电子信息普及化，节约纸质资源的浪费。

2、项目实施社会效益、可持续影响分析

教育信息化的实施，为构建“互联网+教育”打下了坚实基础，推进了蓝山县教育信息化的发展，有利于师生通过互联网享有网上资源，得到师生及家长的一致支持及好评。

极大地改善了机电技术应用专业群发展条件，为学校的整体发展和专业引领奠定了更为坚实的基础。提升了学校机电技术应用专业群办学品位，让全校师生沐浴到了国家大力改革和发展职业教育的春风。以大数据、物联网等新兴技术为基础，依托各类智能设备及网络，积极开展智慧教育创新研究和示范，推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构，有利于保护环境，节约资源，遵循可持续发展规律。社会满意度较高。

五、评价结论
综合上述分析，项目执行科学合理，大体上符合关于蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群项目计划要求，项目总体完成较好，管理较为规范，具有良好的社会效益和可持续效益。但在项目资金使用方面有待进一步规范，项目监管力度有待加强。结合《蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群项目绩效评价指标表》的评价结果，得分89分，财政支出绩效为“良”。

六、存在的问题

（一）项目未按期完成
根据《湖南省职业院校示范性特色专业群项目建设实施方案》和《项目建设任务书》，中职示范性专业群建设项目前期规划建设时间为2016年12月-2019年12月，教学实验实训建设计划在2019年12月完成，延期至2020年7月完成实训设备的采购计划，该进度与项目计划相比，延期时间较长，项目推进欠力度。

（二）项目资金支付不及时，可能存在违约风险
项目资金支付通过系统申报审批，尚未及时支付给供应商，其中采购实训机房设备44.03万元，付款规定为“设备到货并安装调试完毕后，经验收合格后10个工作日内支付中标金额90%”，即39.62万元，设备于2020年7月22日验收完成，截至评价日（即：2020年11月30日）暂未支付设备款；采购电子电工综合实训设备及3D打印实训设备91.88万元，付款规定为“2020年7月1日签订合同后30日内设备安装、调试完成，项目全部完工组织验收支付合同总金额95%”，即87.29万元，设备于2020年10月19日验收完成，截至评价日（即：2020年11月30日）暂未支付设备款。由于相关单位未及时支付资金至蓝山县鑫新贸易有限公司和湖南技术信息科技有限公司，设备款延期未支付，可能存在一定的违约风险。

七、相关建议

（一）着力推进项目建设进度
加强项目管理，调研项目推进工作，着力解决瓶颈问题，加强检查与考核工作，并将考核结果与资金分配方案直接挂钩，推进项目进度，确保按时间节点顺利完成项目工程建设。

（二）提高资金使用效率，及时支付合同款项

相关单位应及时下拨专项资金支付到期应付款项，进一步加强资金信用风险管理，以免增加单位外部信用风险。加强财务管理，项目单位应设立专账对项目资金支出进行核算，清晰的体现专款专用，提高资金使用效益。完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

附表：蓝山县职业中等专业学校中职示范性特色专业群建设项目绩效评价指标表
广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：

           湖南分所                       

中国注册会计师：    

          中国·长沙                       2020年12月31日

                                                          


