蓝山县2018年现代农业特色产业园创建项目
专项资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】    号

蓝山县财政局：
为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号）结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年11月对蓝山县2018年现代农业特色产业园创建项目专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

蓝山县雷家岭蔬菜特色产业园于2018年11月被认定为2018年湖南省现代农业特色产业园省级示范园创建单位。项目获批后，创建主体蓝山县雷家岭生态种养殖专业合作社。根据《湖南省农业委员会 湖南省财政厅关于2018-2020年全省现代农业特色产业园创建工作的通知》(湘农联〔2018〕107 号)文件要求，开展雷家岭蔬菜产业园标准化基地、标准化生产和技术服务、一二三产融合发展等项目的建设。为了进一步加快蓝山县现代农业产业园发展，做大做强蓝山县农业产业。根据《湖南省财政厅关于下达2018年现代农业特色产业园创建奖补资金的通知》 (湘财农指〔2018〕160 号)，财政对蓝山县现代农业特色产业园-雷家岭蔬菜产业园安排资金100万元。

（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标：

园区坚持“合作社+基地+农户”的经营管理模式，以品牌求发展，以基地作纽带，以带动园区及周边各种种植增收为目标，致力打造成集产供销、内外贸、农科教于一体的大型蔬菜种植标准化示范园。真正成为种植标准化、规模化、自动化；产品商品化、品牌化；经营科学化、产业化的湖南省一流现代农业蔬菜特色产业园省级示范园。

（1）规模目标：提质现有蔬菜基地，扩建新基地，连片种植规模5000亩，设蔬菜种植200亩。

（2）生产能力目标：园区将建成集良种引进及繁育、集约经营、机械化作业为一体的现代化蔬菜基地。园区主要产品为蔬菜种苗、香芋、设施蔬菜，建成后年产出：优质蔬菜种苗600万株、产香芋4000吨、年产设施蔬菜2390吨：其中辣椒690吨、黄瓜650吨、茄子570吨、叶菜类蔬菜480吨。园区总产值估算8,671.6万元。

（3）产地环境目标：土壤、空气、灌溉水无污染，符合无公害蔬菜产地环境条件标准。园区水、电、路基础设施良好。

（4）绿色防控目标：推广优良品种、巩固老品种与发展新品种相结合，积极引进新品种，推广集约化育苗、防虫网、粘虫板、杀虫灯、性诱剂、避雨栽培、防雾滴棚膜、膜下滴灌、高温闷棚等病虫害农业、物理和生物防控技术，农药用量比全省平均水平减少30%以上，增效10%以上，良种覆盖率达100%。

（5）产品质量安全目标：严格执行产品质量安全和分等级规程，完善投入品管理、生产档案、产品检测、基地准出、质量追溯等5项全程质量管理制度，形成产品质量安全管理长效机制。

（6）商品化目标：实行商品化处理，建立冷链系统，实行加工、运输、销售全程冷藏保鲜，产品实行品牌化销售，加大招商引资力度，引进蔬菜加工企业，在本地实现加工增值，延伸产业链条。

（7）产业化目标：实施产业化经营，以农民专业合作组织为载体，实行“六统一管理”，即统一品种、统一购药、统一标准、统一检测、统一标识、统一销售，做到100%统防统治，100%测土配方施肥。

2、年度具体绩效目标： 

项目计划总投资200万元，其中省级财政资金100万元，合作社自筹资金100万元。共五个建设环节，具体情况如下：

（1）特色品牌培育环节

蓝山县雷家岭生态农业种养殖专业合作社在国家商标局注册“雷家岭”牌等商标计划投资1万元；参加农博会、农交会展位布展和服务费用计划投资5万元；合作社项目咨询、宣传画册等费用计划投资3万元。

（2）农产品质量提升环节
合作社制定和印制茄子、香芋等生产技术规程，标准化生产示范牌，合作社各项规章管理制度计划投资1万元；“三品一标”认证，购置和安装绿色蔬菜风吸式太阳能杀虫灯计划投资10万元；农药残留残检测室建设计划投资12万元。

（3）农村一二三产融合发展环节

莲子加工厂的建设计划投资60万元；产业园区举办莲花文化旅游节等活动计划投资12万元；电子商务体系建设计划投资5万元。

（4）科技成果转化环节

科技成果转化计划投资10万元；引进、购卖香芋、莲子、甜玉米、芡实等新品种种子种苗计划投资8万元。

（5）产业园基础设施提升环节

建大棚30栋、购买农机设备计划投资22万元；园区新修机耕道400米计划投资5万元；园区耕地安装滴管设施设备400亩计划投资46万元。

（三）项目绩效依据

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(永政发〔2013〕24号)、《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）等有关规定，蓝山县财政局决定对2018年现代农业特色产业园创建项目专项资金100.00万元进行绩效评价。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2018年现代农业特色产业园创建项目专项资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

（二）绩效评价过程

根据《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年11月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要采取以下方式：一是与项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目情况并进行了实地拍照。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析

2018年现代农业特色产业园创建项目专项资金100.00万元。2019年6月13日，蓝山县财政下拨全部资金给县农业农村局，应到位资金100.00万元，实际到位100.00万元,资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2018年现代农业特色产业园创建奖补资金下达项目资金共计100.00万元，2019年无支出，2020年使用专项资金共计99.00万元，结余1.00万元，资金执行率为99.00%。

（二）项目资金管理情况

该项目资金严格按照《蓝山县农业委员会农业专项资金管理制度》执行，实行专款专用。为加强项目资金的财务管理工作，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。现场评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

一是组织领导。县委、县政府高度重视产业园创建工作，将其作为发展蔬菜产业的重中之重来抓，成立了蓝山县现代农业产业园建设工作领导小组，由县长任组长，分管农业的副县长任副组长。县农业、财政、水利等相关部门和建设主体为成员。同时，成立了项目协调组、技术专家组、技术服务组、标准园建设组、购销服务组，做到了园区工作分工明确、责任到人、专人专抓。

二是督查督办。县政府主要领导多次深入实地查看，召开现场督办会，研究解决存在的问题和困难，要求责任单位按时完成。县委、县政府督查室采取多种方式，定期和不定期督促检查，推进创建工作按时按质完成。

三是项目验收按照《湖南省农业委员会 湖南省财政厅〈关于2018-2020年全省现代农业特色产业园创建工作的通知〉》(湘农联〔2018〕107号)文件要求，邀请永州市农业农村局组织验收。并于2019年12月，顺利通过验收。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

计划建设环节完成情况如下（单位：万元）：

	建设环节
	建设内容与规模
	资金
	计划内容
	验收情况

	一、特色品牌培育
	1、商标注册
	1
	注册“雷家岭”商标
	已注册“雷家岭”商标

	
	2、农交会、农博会
	3
	参加农博会、农交会展位、宣传、资料、差旅等
	2019年10月参加中国中部（湖南）农业博览会

	
	3、媒体宣传
	1
	创建申报项目咨询、申报材料打印装订、园区宣传资料印制、报送申报材料差旅费环。
	申报材料已打印、印刷、装订

	二、农产品质量提升
	1、标准化生产规程
	1
	芡实、香芋、莲子等标准化生产规程制定、印制以及标识标牌制作。
	制作茄子、黄瓜等生产规程、标准化生产牌、宣传册、制度牌上墙、条幅等

	
	2、“三品一标”认证、绿色蔬菜设施建设
	8
	1、“三品一标”认证。2、绿色蔬菜设施风吸式杀虫灯的购置及安装等。
	有机认证转换期、安装风吸式杀虫灯20盏/台

	
	3、农产品残留检测室建设、质量安全追溯体系建设
	9
	1、农残检测室改造。2、农残检测设施设备购置和安装。
	农残检测室改造14平方米，农残检测设备已安装其中（智能化农残检测仪一台，冰箱、离心机、恒温箱、打印机、扫描机、振荡器等各一台/套及边台等配套设备）

	三、农村一二三产融合发展
	1、莲子加工厂建设
	27
	1、莲子、芡实脱壳机等设备的购置及安装。2、加工厂房建设。3、包装设备购置及安装。4、农产品运输工具（田间运输）购置。
	厂房维修面积2000平米，现场查看包括：房屋翻瓦、屋顶人字架、修复、屋顶换树脂瓦、厂房地板硬化、大门装修、房内外装修等。加工设备未建设。

	
	2、举办油菜花、莲花文化旅游节
	8
	举办油菜花、莲花文化旅游节、农民丰收节所发生的相关费用。
	完成

	
	3、电子商务体系建设
	3
	1、购置电脑、打印机等。2、电子商务体系建设。
	办公设备电脑五套，一体机4台，耗材2件，交换机1个

	四、科技成果转化
	1、科技成果转化费
	3
	1、支付技术服务费。2、新品种新技术示范推广经费。
	与黄体燕建立技术服务协议

	
	2、新产品引进
	6
	芡实、香芋、莲子、甜玉米等种子种苗引进。
	槟榔芋种苗，甜玉米种苗，芡实种苗购买

	五、产品园基础设施提升
	1、建大棚30栋、购买农机设备
	15
	购置拖拉机、翻耕机、起垄机等农业生产机械设备。
	田间轨道运输机4台，单台轨道60米，水稻插秧同步施肥机1台。购置施肥机一台，轮式拖拉机2台、翻耕起垄等一体

	
	2、新修生产道400米
	5
	新修园区耕道400米。
	牛栏塘附近新修生产道路120米（宽4米），雷家岭鸭颈骨洞河道边修机耕道300米。

	
	3、建设喷、滴管设施400亩
	10
	园区喷滴灌设施建设的水管及配件等材料购置及安装
	滴灌设施120亩（主水管，增压泵、滴水管）

	合计
	100
	
	


按照预期目标计划大部分环节已完成，在产品园基础设施提升环节中包括建大棚30栋、建设喷、滴管设施400亩，但未建设大棚，及建设喷、滴管设施仅120亩。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施经济效益分析

2019年园区种植面积2800亩，其中：（1）主导产业香芋600亩，莲子500亩，芡实500亩，包菜200亩。（2）优质稻400亩、玉米600亩。2019年园区总产值974万元，其中主导产业香芋、包菜、莲子、芡实产值822万元，占园区总产值的84.4%。

2、项目实施社会效益分析

（1）调动农户种菜积极性

园区推采用“合作社＋基地+农户”的产业经营模式，通过利益纽带,实行生产、销售一体化经营，走集约化、标准化、规模化的发展道路，将分散的农户组织起来，向农户提供先进的生产技术和生产资料，加大对农户的支持力度，通过生产示范，使周边农户体会到：标准化的种植，产生较高的收益，提高农民的种植积极性，使蔬菜产业呈现良好的规模效应，极大提高了农业产业化经营水平。

（2）促进就业

园区在发展壮大自身的同时，积极响应县委、县政府的号召，带动周边农民共同致富，多次组织多种形式的培训和技术服务，引进先进的技术和优良品种，带动园区及周边农户进行蔬菜种植。园区每年向社会提供30个长年就业岗位，管理人员及销售人员安排返乡大学生及当地生物技术人员等就岗，其中20个生产人员岗位就近安排农村富余劳动力，间接带动周边农户解决就业300人。

3、项目实施的生态效益分析

（1）园区基地通过绿色栽培措施既能增加植被覆盖面积、防止水土流失、改善土壤结构，又能减少蔬菜种植过程中病虫害防治对环境的污染，一些生物群落得到扩大，能产生一定的生态效益。

（2）园区基地土地进行轮作，使用有机肥，应用生物农药防治病虫害以及其它绿色综合植保等生态农作技术。确保项目区的水质、空气和土壤等不受到人为污染。

（3）该项目属种植类的农业项目，无论是施工期间还是投产运营期间，基本上不产生“三废”，既没有水质污染，也不产生废气、废渣等污染气体和污染物。而且蔬菜本身就是很好的植被，能有效的防止水土流失。因此园区建成后将进一步促进项目区的生态平衡和发展，生态环境效益也是较理想的。

4、项目实施的可持续影响效益分析

成为规模化、规范化、标准化、优质化的产业基地+完善的惠农利益联结机制,是湖南省现代农业蔬菜特色产业园省级示范园为核心的现代农业产业园可持续发展的根本。

五、存在的问题

（一）项目资金支出进度缓慢
2019年拨付蓝山县现代农业特色产业园-雷家岭蔬菜产业园专项资金100万元，2019年未使用项目资金，所有专项资金于2020年列支。

（二）计划目标与实际执行不一致，缺项目调整的申报与批复文件
根据农业农村局提供的支付凭证及验收资料，产品园基础设施提升环节包括建大棚30栋、建设喷、滴管设施400亩，但在验收表中，未建设大棚，建设喷、滴管设施仅120亩。农业农村局也未提供项目相关调整文件。

六、相关建议

（一）加强专项资金管理

加强专项资金设立、退出、分配方式、预算执行、全面绩效的管理以及管理的职责分工。建立专项资金评估和退出机制，对执行进度慢、存量资金多、预算绩效差的专项资金，调整或取消预算安排。对已分配的资金加大清理力度。

（二）科学制定实施方案

科学制定实施方案，促进项目实施。进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，编制好总体方案，精准安排项目，减少偏差。

七、评价结论
综合上述分析，项目执行科学合理，大体上符合关于实施现代农业特色产业园创建项目计划要求，项目总体完成较好，管理较为规范。但在项目资金使用方面有待进一步规范。结合《蓝山县2018年现代农业特色产业园创建项目专项资金绩效评价指标表》的评价结果，得分89分，财政支出绩效为“良”。

附表：蓝山县2018年现代农业特色产业园创建项目专项资金绩效评价指标表
广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

          湖南分所                        中国注册会计师：

             中国·长沙                        2020年12月31日

                                                          


