## Sheet1
附件1
蓝山县2019年教育现代化推进工程（第一批）中央预算内基建资金绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①目标明确（1分） | 1
[7 empty] | ②目标细化（1分） | 1
[7 empty] | ③目标量化（2分） | 2
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 有关法律法规的明确规定；经济社会发展规划；部门年度工作计划； | ①符合经济社会发展规划（1分） | 1
[7 empty] | ②部门年度工作计划（2分） | 2
|  |  |  | 决策 程序 | 5 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | ①符合申报条件（2分） | 2
[7 empty] | ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 1 | 未提供项目申报立项资料
[7 empty] | ③项目调整履行了相应手续（1分） | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | ①办法流程健全、规范（1分） | 1
[7 empty] | ②因素选择全面、合理（1分） | 1
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配方式是否合理 | ①项目符合相关分配办法（2分） | 2
[7 empty] | ②资金分配合理（4分） | 4
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）； 未及时到位但未影响项目进度得（1分）； 未及时到位并影响项目进度（0.5分） | 1 | 资金使用率低
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 该项满分7分。 | 5 | 资金使用率低
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 专项资金管理、支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | 1
[7 empty] | ②严格执行制度（1分） | 0.5 | 未严格执行资金管理办法
[7 empty] | ③会计核算规范（1分） | 1
以上①需提供佐证资料。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分） | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） | 2
[7 empty] | ②严格执行项目管理制度（7分） | 5 | 项目资金使用管理待加强
以上①见佐证资料。
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 所城学校食堂及附属工程、蓝屏学校综合楼及附属工程、蓝山县新圩学校教师周转房及附属工程的建设 | 完成绩效目标100%（5分） 未完成100%的同比例扣减。 | 3 | 项目进度缓慢，未在计划时间内完成产出指标
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 按质完成工程建设，竣工验收合格 | 目标完成质量=实际达到效果/预定目标*100% 达到绩效目标100%（4分） 未完成100%的同比例扣减。 | 2 | 项目进度缓慢，未在计划时间内完成产出指标
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 按各建设工程项目工期完成 | 项目产出时效达到绩效目标（3分）； 特殊原因未完成视情况酌情扣分； 未如期完成，无充分理由扣5分。 | 0 | 项目进度缓慢，未在计划时间内完成产出指标
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 成本控制率 | 专项支出按绩效项目控制成本（3分）； 超计划支出，按超支比例扣减。 | 3
|  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否给经济带来直接或间接影响。 | 按绩效目标完成任务（8分） 未按目标完成任务酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 社会效益 | 8 | 学校的教学环境和教学工作条件将得到改善等。 | 按绩效目标完成任务（8分） 未按目标完成任务酌情扣分。 | 8
[5 empty] | 8 | 能保障蓝山县基层教育事业发展，加快实现蓝山教育强县规划战略目标。 | 按绩效目标完成任务（8分） 未按目标完成任务酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目后续及成效发挥的可持续影响情况。 | 按绩效目标完成任务（8分） 未按目标完成任务酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象的评估满意度 | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得2分，60%（含）-70%得1分，60%以下不得分。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 86.5

## Sheet2
附件2
2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①目标明确（1分）
②目标细化（1分）
[7 empty] | ③目标量化（2分） |  | 无可衡量的量化指标
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 有关法律法规的明确规定；经济社会发展规划；部门年度工作计划； | ①符合经济社会发展规划（1分）
②部门年度工作计划（2分）
|  |  |  | 决策 程序 | 5 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | ①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（2分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | ①办法流程健全、规范（1分） |  | 未提供具体内控制度和资料
②因素选择全面、合理（1分）
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配方式是否合理 | ①项目符合相关分配办法（2分）
②资金分配合理（4分）
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）； 未及时到位但未影响项目进度得（1分）； 未及时到位并影响项目进度（0.5分） |  | 2018年12月21日专项资金到位100万元，支付44.32万元，结转55.68万元至下年
|  |  |  | 资金结余 |  | 年度内资金是否按计划及时支付、分配到位。 | 无结余（3分）； 有结余但不超过上年结余（2分）； 结余超过上年结余，不得分。 |  | 2018年12月21日专项资金到位100万元，支付44.32万元，结转55.68万元至下年
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 该项满分7分。 |  | 资金使用率低
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 专项资金管理、支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）
[7 empty] | ②严格执行制度（1分） |  | 未严格执行财务制度
[7 empty] | ③会计核算规范（1分） |  | 未专项核算，
以上①需提供佐证资料。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分）
|  |  |  | 支撑条件 |  | 项目实施单位是否提供或具备了必备人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（2分）
|  |  |  | 项目实施 |  | 年度内完成了预算收支 | ①完成预算收入（1分）
②完成预算支出（1分）
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）
②严格执行项目管理制度（7分）
以上①见佐证资料。
|  |  |  | 财政补助资金管理情况 |  | 财政补助资金使用合理并落到实处，按程序进行审批，监督管理 | 资金使用合理并落到实（2分）
资金按规定审批的（1分）； ③资金使用跟踪监督反馈（3分）
项目绩效 | 40 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 完成培训人数 | 完成绩效目标100%（5分） 未完成100%的同比例扣减。 |  | 自评报告中提出，截止到2018年底，有3所小学暂未竣工，导致班班通建设无法投入使用
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 培训总体参训率、培训总体结业率 | 目标完成质量=实际达到效果/预定目标*100% 达到绩效目标100%（4分） 未完成100%的同比例扣减。
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 培训完成时间 | 项目产出时效达到绩效目标（3分）； 特殊原因未完成视情况酌情扣分； 未如期完成，无充分理由扣5分。 |  | 截止到2018年底，有3所小学暂未竣工，导致班班通建设无法投入使用
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 成本控制率 | 专项支出按绩效项目控制成本（3分）； 超计划支出，按超支比例扣减。
|  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否给经济带来直接或间接影响。 | 按绩效目标完成任务（8分） 未按目标完成任务酌情扣分。
|  |  |  | 社会效益 | 8 | 参训乡村教师教育教学能力 | 按绩效目标完成任务（8分） 未按目标完成任务酌情扣分。
[5 empty] | 8 | 示范引领带动乡村教师培训覆盖情况 | 按绩效目标完成任务（8分） 未按目标完成任务酌情扣分。
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目后续及成效发挥的可持续影响情况。 | 按绩效目标完成任务（8分） 未按目标完成任务酌情扣分。
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 参加培训人员的评估满意度 | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得2分，60%（含）-70%得1分，60%以下不得分。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 8