## Sheet1
附件2
蓝山县科工局2019年度扶贫项目配套资金（电商扶贫）绩效评价评分表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） | 1
[7 empty] | ②目标明确（1分） | 1
[7 empty] | ③目标细化（1分） | 1
[7 empty] | ④目标量化（1分） | 1
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 有关法律法规的明确规定；经济社会发展规划；部门年度工作计划；实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） | 1
[7 empty] | ②符合经济社会发展规划（1分） | 1
[7 empty] | ③部门年度工作计划，针对实际问题和需求（1分） | 1
以上③见佐证资料。
|  |  |  | 决策 程序 | 5 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | 2
[7 empty] | ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 2
[7 empty] | ③项目调整履行了相应手续，无调整该项满分（1分） | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 根据需要制定的资金分配方法 | ①有制定资金分配方法（2分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 根据制定的资金分配方法执行，资金分配有调整需要有调整手续或者会议既要 | ①按照制定资金分配方法执行（3分） | 3
[7 empty] | ②调整资金分配方法有调整手续或者会议既要，无调整该项满分（3分） | 3
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 1
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时得（2分）； 不及时但未影响项目进度得（1分）； 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 该项满分7分。 | 5 | 部分奖励兑现申报资料不齐，仍 下发奖励资金
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 专项资金管理、支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | 0 | 未制定专项资金管理办法
[7 empty] | ②严格执行制度（1分） | 0 | 未专账核算
[7 empty] | ③会计核算规范（1分） | 0 | 未专账核算
以上①需提供佐证资料。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分） | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（4分） | 4
[7 empty] | ②制度执行严格（5分） | 1 | 资料审核不严，部分奖补对象申报资料不齐全，未严格按照奖励细则实施
以上①见佐证资料。
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 是否完成电商扶贫项目配套资金金的下发；已下发奖补资金的对象数/计划目标数*100% | 完成绩效目标100%（5分） 未完成100%的同比例扣减。 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 已下发奖励对象的奖励资金是否全部下发；奖励资金已全部下发的对象/计划目标数*100% | 目标完成质量=实际达到效果/预定目标*100% 达到绩效目标100%（4分） 未完成100%的同比例扣减。 | 4
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 奖励资金是否按时下发 | 项目产出时效达到绩效目标（3分）； 特殊原因未完成视情况酌情扣分； 未如期完成，无充分理由扣3分 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目支出是否控制在预算范围内 | 专项支出按绩效项目控制成本（3分）； 超计划支出，按超支比例扣减。 | 3
|  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施后，让贫困村和贫困户发展了电子商务产业，电商扶贫覆盖建档立卡贫困户650户，农村网络零售零售额比上年增长30%，促进了农户产业、贫困户创业和就业，实现了贫困户的收入增长，生活质量提高，稳定脱贫的目标。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施后，线下引流、线上下单方式销售当地农特产品，推动了实体商超、批发市场等农产品流通企业深入蓝山县贫困地区，促进消费扶贫。协调对接阿里巴巴、京东、苏宁、“中国电商扶贫联盟”等电商大平台资源，助力农产品标准化建设和品牌打造，扩大贫困地区农特产品的网销规模。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 | 项目实施后，贫困户在教育、消费、物流、信息通讯、社会保障和环境保护等方面的意识得到加强，会有更多贫困户加入到保护环境的队伍中去。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施后，对贫困户“授之以渔”，不仅能够增加收入，还可以逐步改善贫困人口在教育、消费、物流、信息通讯、社会保障等方面的缺失，达到多维减贫的目的。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得2分，60%（含）-70%得1分，60%以下不得分。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 89