附件3-3

宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：        2023年纪检人员办案津贴

项目单位：        中共宁远县纪律检查委员会

主管部门：        中共永州市纪律检查委员会

评价方式：单位绩效自评

评价机构：部中共宁远县纪律检查委员会评价组

报告日期： 2024  年 4  月  12 日

宁远县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 陈晓智 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13789218621 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 宁远县印山路98号 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 425600 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2024年 1 月起至 2024 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 31.15 |  | 实际到位资金 （万元） | 27.236 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 27.236 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 31.15 |  | 县财政 | 27.236 |  |  | 县财政 |  |  | 27.236 | 县财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 付2023年乡镇（街道）和县直单位纪检监察办案补贴 |  |  |  | 272360 |  | 记账-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 272360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 按时、足额发放纪检人员办案津贴，为纪检办案人员生活提供保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已100%及时、足额发放到位 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 办案人员补贴标准 |  |  | 220元/月.人 |  | 已按220元/月.人发放到位 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 执行程序合规率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 津贴发放及时性 |  |  | 2023年年底 |  | 已于2024年2月全部发放到位 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 预算控制总额 |  |  | ≤31.15万元 |  | 27.23万元 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 履职能力提升率 |  |  | 90% |  | 98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纪检人员办案生活保障 |  |  | 有效保障 |  | 有效保障 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 纪检办案人员满意度 |  |  | 95% |  | 98% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 谭双喜 |  |  | 常务副书记 监委副主任 |  |  |  | 县纪委 |  |  |  |  |  |  |
| 陈晓智 |  |  | 常 委 |  |  |  | 县纪委 |  |  |  |  |  |  |
| 李 辉 |  |  | 办公室负责人 |  |  |  | 县纪委 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：郭秋旺               联系电话：17374606663

五、评价报告 - 项目基本概况 - 本年度财政安排2023年纪检人员办案津贴27.236万元，来源于一般公共财政预算资金，已于2024年1月拨付到位，资金到位率100%。 - 项目资金使用及管理情况 - 截止2024年2月5日总支出27.236万元，支出进度实现100%。该项专项经费全部用于发放给工资系统中未发放此项津贴的各级纪检监察办案干部。 - 项目组织实施情况 此项目，2023年年初纳入预算，发放时，先由委组织部根据常委会会议精神逐一确定拟发人员、应发月份、应发金额，后造册由领导审批、审核，再由财务室报账，并采取直接支付方式由银行代发到个人。 - 综合评价情况及评价结论 2023年纪检人员办案津贴的绩效目标设立、资金落实、资金支出及管理、产出和效益等绩效效果明显，达到了预期目标。 该项目综合得分为100分，评价等级为“优秀”。 - 项目主要绩效情况分析 - 该项目的实施，极大地提高了纪检监察办案人员的工作积极性，为纪检办案人员生活提供了一定的保障，为我委各项工作取得满意成绩起到了一定的促进作用。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 - 期初有预算、实施有方案、经费严控制、绩效可监控。 （七）附件 无