附件3-2

宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 2023党史研究工作经费

项目单位： 宁远县党史研究室

主管部门： 117001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年4 月3 日

宁远县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 欧阳永生 | | | | | | 联系电话 |  | | | | | |
| 项目地址 | | 宁远县党史研究室 | | | | | | 邮 编 | 425600 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2023年1月起至 2023年 12月止 | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | 实际到位资金  （万元） | | |  | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） | |  | |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 | |  | |
| 省财政 | |  | 省财政 | | |  | | 省财政 | | |  | 省财政 | |  | |
| 市财政 | |  | 市财政 | | |  | | 市财政 | | |  | 市财政 | |  | |
| 县财政 | | 26.4 | 县财政 | | | 26.4 | | 县财政 | | | 26.4 | 县财政 | |  | |
| 其它 | |  | 其它 | | |  | | 其它 | | |  | 其它 | |  | |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | | |  |
| 宁远年鉴（2023）书箱印刷费及电子书籍制作费 | | | 9.48 | | 2023.12、71# | | | | | |  | | | |  |
| 党史宣传其他开支等 | | | 8.15 | | 2023.12、56# | | | | | |  | | | |  |
| 支出合计 | | | 26.4万元 | |  | | | | | |  | | | |  |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | | |  |
| 完成党史和地方志工作任务，组建工作队伍，收集《宁远县扶贫志（1949-2020）》相关资料，组稿。 | | | | | | | | | | 顺利完成宁远年鉴编纂及党史宣传教育工作等。 | | | |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | |  |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 印刷出版《宁远年鉴2023》及出版《宁远县扶贫志（1949-2020）》 | | | | | 1000册 | | | 完成 | |  |
| 质量指标 | | 编纂的《宁远年鉴2023》，符合标准及《宁远县扶贫志（1949-2020）》符合标准及收集资料的真实编纂的《宁远年鉴2023》，符合标准性 | | | | | 是否符合省级综合质量标准 | | | 符合省级综合质量标准 | |  |
| 时效指标 | | 2023年12月结束之前印刷出版《宁远年鉴2023》年卷，收集《宁远县扶贫志（1949-2020）》相关资料，组稿。 | | | | | 是否及时完成 | | | 及时完成 | |  |
| 成本指标 | | 预算控制情况 | | | | | 26.4万元 | | | 实际用了26.4万元 | |  |
|  | | | | |  | | |  | |  |
| 项目效益指标   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 | |  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | **单位：117001\_中共宁远县委党史研究室** | | | | | | | | | | | **金额单位：万元** | | | **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** | | | **117001** | **中共宁远县委党史研究室** | **36.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 117001 | 《宁远县扶贫志（1949-2020）》 | 10.00 | 2025年编纂出版《宁远县扶贫志（1949-2020）》 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制情况 | 10万元 | 考察预算控制成本情况 | 预算成本控制在10万元以内计20分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  | | | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷出版《宁远县扶贫志（1949-2020）》 | 1000册 | 反映印刷出版《宁远县扶贫志（1949-2020）》册数 | 计分10，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)\*指标值 | 册 | ≥ |  | | | 质量指标 | 收集资料的真实性 | 100% | 保障收集资料的真实 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 《宁远县扶贫志（1949-2020）》符合标准 | 100% | 符合省级综合扶贫志质量标准 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 100% | 2025年结束之间印刷出版《宁远县扶贫志（1949-2020）》 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 社会效益指标 | 存史资政育人 | 明显加强 | 该指标主要考察存史资政育人水平和方式是否有效加强 | 存史资政育人水平加强得10分，否则不得分 | 效率 | 定性 |  | | | 使用率 | 100% | 各行业各领域都能使用到《宁远县扶贫志（1949-2020）》，为各行业各领域提供历史资料、工作经验 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对《宁远县扶贫志（1949-2020）》的满意度 | 100% | 主要考察群众对《宁远县扶贫志（1949-2020）》的满意度 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 117001 | 党史工作经费 | 26.40 | 宁远年鉴编纂及党史宣传教育等 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党史经费 | 26.4 | 考察预算成本控制情况分值 | 预算成本控制在26.4万以内记20分 | 万元 | ≤ |  | | | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷出版《宁远年鉴2023》 | 1000 | 反映印刷出版《宁远年鉴2023》 | 计分10分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）\*指标分值。 | 册 | ≥ |  | | | 质量指标 | 收集资料的真实性 | 100% | 保障收集资料的真实性 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 《宁远年鉴》符合标准 | 100% | 符合省级综合年鉴质量标准 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 100% | 2023年12月份以前印刷出版《 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 社会效益指标 | 存史资政育人 | 明显加强 | 该指标主要考察存史资政育人 | 存史资政育人水平加强得10分 | 否则不得分 存史资政育人水平 | 定性 |  | | | 使用率 | 100% | 各行业各领域都能使用到《宁远年鉴》，为各行业各领域提供历史资料和工作经验 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对党史、地情宣传工作的 | 100% | 主要考察群众对党史地情宣传 | 计分10分，每下降1%扣权重1% | % | ≥ |  | | | | 经济效益  指标 | |  | | | | |  | | |  | |  |
|  | | | | |  | | |  | |  |
| 社会效益  指标 | | 各行业各领域都能使用到《宁远年鉴2023》，为各行业各领域提供历史资料、工作经验 | | | | | 是否加强 | | | 明显加强 | |  |
|  | | | | |  | | |  | |  |
| 生态效益  指标 | |  | | | | |  | | |  | |  |
|  | | | | |  | | |  | |  |
| 服务对象满意度指标 | | 主要考察群众对党史、地方志宣传工作的满意度度 | | | | | 95% | | | 95% | |  |
|  | | | | |  | | |  | |  |
| 绩效自评综合得分 | | | 94 | | | | | | | | | | | |  |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | | | | |  |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 姓名 | | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |  |
| 欧阳永生 | | | | 党史研究室主任 | | | 党史研究室 | | | | 欧阳永生 | | | |  |
| 刘怀剑 | | | | 党史研究室副主任 | | | 党史研究室 | | | | 刘怀剑 | | | |  |
| 夏菲 | | | | 办事员 | | | 党史研究室 | | | | 夏菲 | | | |  |
| 评价组组长（签字）：  石循柱 2023年 4 月 9日 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |  |

填报人（签名）： 夏菲 联系电话：17769253535

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）、项目基本概况  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家迈出新步伐的重要一年，也是宁远县党史研究工作者砥砺奋进、勇毅前行的一年。一年来，宁远县党史研究室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻执行中央、省、市、县相关规定，突出主责主业，全面提升工作踏出一串坚实而有力的足迹，为服务宁远各项事业稳步发展贡献应有的接待担当和力量。  （二）、项目资金使用及管理情况  建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完善完整准确地反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。  （三）、项目组织实施情况  在县委的坚强领导和市委党史研究室的关心指导下，县委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于史志工作的重要论述和党的二十大精神，紧紧围绕县委中心工作和全年党史地方志工作目标，聚焦史志主责主业，高质高效推动各项工作稳步前进。《宁远年鉴（2022）》获评全市优秀；今年6月，省地方志编纂院副院长张征远带领专家组到宁远调研指导扶贫志编纂工程，对我室推进扶贫志编纂工程进展顺利表示充分肯定。  （四）、综合评价情况及评价结论  2023年我研究室实施的专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，基层单位反响较好，社会经济效益显著。  （五）、项目主要绩效情况分析  2023年我研究室的所有专项资金都严格按照相关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。  （六）、改进措施和有关建议  科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。  加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 |