附件3-1

宁远县住房保障服务中心

2023年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：宁远县住房保障服务中心

预 算 编 码：156001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月12 日

宁远县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 蒋霓 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 13874720016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 1、贯彻执行中央、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定，参与拟订行业发展中长期规划、年度计划，并具体实施。 2、承担棚户区改造相关服务性工作。 3、承担保障性住房和城区直（自）管公房的管理、维修和运营工作以及房屋租赁登记备案工作。 4、协助主管部门开展城区住宅专项维修资金的归集和使用管理。 5、承担全县房屋白蚁的预防和灭治服务工作。 6、负责全县保障性住房市场信息资源的开发、应用和公众服务工作；负责保障性住房信息采集、信息分析、信息发布及信息数据库的建设、维护和管理，会同有关部门建立保障性住房市场预警预报体系。 7、承办县住建局交办的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  |  | 任务1：完善公租房配套基础设施和公共服务。 任务2：完成非税收入550万元 任务3：完成500户租赁补贴发放任务 目标4：持续完成白蚁防治灭治任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 2023年单位总体运行情况良好。 1、完成非税收入774万元。 2、2023年完成公租房基础配套设施项目6个，总投资460万元，中心包装公租房配套设施项目4个，保障性租赁住房项目2个，并录入中央预算内投资拟支持项目库。狠抓资金争取，争取到位上级补助资金110万元。 3、在2023年12月30日前按季度完成四季度563户人租赁补贴的发放。成立公租房动态管理工作组，对保障性对象信息、公租房运营管理和租金缴纳等方面进行了清理核查。共查处清退公租房违规违约人员共96户，并按程序配租。共完成维修公租房、直自管公房707处，支出维修费用45.72万元。 4、召开4次物业行业管理工作例会，2023年受理住宅物业小区咨询、投诉90余人次，书面回复12345热线、红网及各类信访交办件170件次。参加涉及物业问题信访问题现场协调会14次。归集物业专项维修资金1387.44万元。 5、中心发放白蚁防治宣传手册500余份，接到群众来访62起，累计完成白蚁灭治51处，拯救百年以上古树300余棵,防治总面积达100.1万平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  | 2054.47 |  |  | 2054.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  | 2054.47 |  |  | 2054.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  | 2054.47 | 935.74 |  | 797.31 |  | 138.42 |  |  |  | 1118.73 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  | 2054.47 | 935.74 |  | 797.31 |  | 138.42 |  |  |  | 1118.73 |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  | 8.39 | 4.55 |  | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  | 8.39 | 4.55 |  | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  | 642.67 | 155.41 |  |  |  | 487.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  | 642.67 | 155.41 |  |  |  | 487.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任务1：完善公租房配套基础设施和公共服务。 任务2：完成非税收入550万元 任务3：完成500户租赁补贴发放任务 目标4：持续完成白蚁防治灭治任务 |  |  |  |  |  |  |  | 目标1：已基本建设完成。 目标2：完成非税收入729.88 万元 。 目标3：已完成租赁补贴发放任务。 目标4：已完成2023年白蚁防治灭治工作目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：补贴资金到位率 |  |  |  | 99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：补助补贴资金支出合规性 |  |  |  | 合规 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：公租房租赁补贴500户 |  |  |  | 563户 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：完成非税收入550万元 |  |  |  | 774万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：补贴资金兑现及时性 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：成本控制在范围内 |  |  |  | 2054.47万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：改善低收入家庭及外来务工无房人员住房或经济情况 |  |  |  | 改善 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度。 指标2：提升公租房租金收入 |  |  |  | 较高 提升 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：改善公租房小区居住生态环境 |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：服务对象满意度90%以上 指标2：居住环境满意度90%以上 |  |  |  | 满意度90%以上 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 肖勇 |  |  | 财务分管领导 |  |  |  |  |  | 宁远县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王德明 |  |  | 财务部部长 |  |  |  |  |  | 宁远县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李林茂 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 宁远县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒋霓 |  |  | 财务 |  |  |  |  |  | 宁远县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 蒋霓                     联系电话：13874720016

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 宁远县住房保障服务中心现有在职在编干部职工75人,离退休人员48人，临时人员0人，领导人数1正3副；内设机构8个，小车2辆；电话7部。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2023年我中心整体支出为2054.47万元。基本支出935.74万元，其中人员经费797.31万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等，公用经费138.42万元，主要用于日常办公开支。项目支出1118.73万元， 主要用于保障性住房建设、租赁补贴、白蚁防治和公共租赁住房日常维护管理。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 年初预算批复的基本支出为935.74万元。 其中：1、人员经费支出797.31万元; 2、日常公用经费支出138.42万元; 全年实际决算基本支出为935.74万元. 其中：1、人员经费支出797.31万元; 2、日常公用经费支出138.42万元。 基本支出935.74万元,包括工资福利支出792.84万元，商品与服务支出138.42万元，对个人和家庭的补助4.47万元。 其中: 工资福利支出：包括2023年基本工资326.41万元，津贴补贴150.83万元，奖金140.89万元，绩效工资16.64万元，社会保障缴费138.49万元，其他工资福利支19.58万元，合计792.84万元。 对个人和家庭的补助：生活补助4.47万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 本年安排专项资金1118.73万元。项目支出是在基本支出之外为完成租赁补贴、保障性住房、公租房建设及房屋维修和白蚁防治所发生的支出。 2、专项资金实际使用情况分析 项目支出为1118.73万元，其中：白蚁防治支出9.96万元；保障性住房租赁补贴45.89万元；保障性住房建设901.79万元；其他保障性安居工程支出-公共租赁住房房屋维修费157.79万元。专项经费用于商品与服务支出3.30万元。 3、专项资金管理情况分析 我中心保障性安居工程建设资金拨付严格按照基本建设程序，遵循“按计划、按合同、按进度”的原则办理。专项资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写支付申请单，由相关的经办人员签字，并经财务部审核，单位负责人和分管领导签字报财政局审批后付款，不存在挤占、挪用行为。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围想象，所有项目支出均合法合规。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2023年我中心专项资金项目组织机构健全，分工明确，项目资金管理制度健全。保障性专项资金进行独立核算，专款专用，资金申报、评审、批准、下达程序规范，项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况 （二）专项管理情况分析 2023年我中心资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 我单位2023年整体支出绩效情况良好。一是全面完成了非税任务，二是完成公租房基础配套设施建设，三是做好公租房运营管理，四是狠抓物业服务企业监督管理，五是持续有序推进白蚁防治灭治工作。 五、存在的主要问题 房屋维修资金存在欠缴问题。 六、改进措施和有关建议 认真做好全县物业专项资金业务指导工作，物业专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作；搭建好服务平台，清理好历年账务，依法追缴各项目欠账，安全规范使用专项资金。