宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：           党建示范点建设经费

项目单位：        各乡镇（街道）、村（社区）

主管部门：            中共宁远县委组织部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月15日

宁远县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 魏阳涛 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18569956716 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 各乡镇（街道）、村（社区） |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 425600 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年1月起至2023年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 200 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 100 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 71.6 | 结余 （万元） | 28.4 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 200 |  | 县财政 |  | 100 |  | 县财政 |  |  | 71.6 | 县财政 | 28.4 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 禾亭镇示范点 |  |  |  | 90000 | 4月凭证号-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五龙山杨桂坪示范点 |  |  |  | 93465.2 | 7月凭证号-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九嶷山乡示范点 |  |  |  | 80000 | 12月凭证号-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和镇示范点 |  |  |  | 70000 | 12月凭证号-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湾井白水源、党校 |  |  |  | 150000 | 12月凭证号-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湾井东江红军长征馆 |  |  |  | 232354 | 12月凭证号-137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示范点建设经费 |  |  |  | 1868000.57 | 1月36# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示范点建设经费 |  |  |  | 230000 | 3月14# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 2813819.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 以奖补资金的形式，支持乡镇（街道）打造党建示范点，以形成示范带动作用，推动全县基层党建工作进一步提质提效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年共奖补乡镇（街道）71.58万元党建示范点建设经费，支持6个示范点建设项目，建设内容包括党务村务公开栏建设、宣传标语、室内制度牌建设等。经与财政实地验收，建设项目均已正常投入使用，达到年初计划目标。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 支出金额 |  |  |  | 100万元 |  | 71.5819万元 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100% |  | 全部验收合格 |  |  |
|  |  |  |  |  | 返工率 |  |  |  | 0% |  | 验收后至今，未收到质量不合格需要返工的反应 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 验收进度 |  |  |  | 年内验收 |  | 6个建设项目已在年内与财政全部实地验收合格 |  |  |
|  |  |  |  |  | 支付进度 |  |  |  | 年内完成 |  | 年内完成支付71.58万元。 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 预算金额 |  |  |  | 100 |  | 实际支出71.58万元，未超出预算金额 |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际支付 |  |  |  | 71.58 |  | 实际支付金额未超预算 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 正常使用率 |  |  |  | 100% |  | 项目建设完成后，19个项目均恢复正常使用。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 100% |  | 实地验收时测评，满意度100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 村干部满意度 |  |  |  | 100% |  | 实地验收时测评，满意度100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 欧阳林 |  |  | 一级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 魏阳涛 |  |  | 县委基层办主任 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 杨峻 |  |  | 四级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 - 为加强基层党建工作提质提效，县委组织部每年根据省市精神和工作需要，在全县范围内选树一批示范点打造为党建工作标杆，以发挥示范带动作用，进一步辐射周边村社区推动基层党建工作开展。 - 近年来，我们按照“村级办公经费负担部分、乡镇自筹部分、县委组织部奖补部分”的方式支持农村综合服务平台的基础设施建设、设施设备采购等项目，2023年共投入56.7712万元，支持21个农村综合服务平台维修项目，确保了村级办公场所的正常使用。 （二）项目资金使用及管理情况 2023年度，县财政安排党建示范点建设经费200万元，拨付到位100万元，实际支出71.5819万元，结余28.42万元。资金使用上，县委组织部不直接使用经费，而是拨付给乡镇奖补资金以支持基层工作，奖补标准为“县级奖励部分、乡镇自筹部分、村级承担部分”。 （三）项目组织实施情况 实施项目由村“两委”按照“四议两公开”的程序确定建设方和合同金额，逐级报乡镇（街道）党（工）委和县委组织部审批和明确经费来源。验收时，由县委组织部牵头，组织财政局行政政法股、财政评审中心实地验收，验收合格后按县委组织部部务会批准的奖补标准支付。 - 综合评价情况及评价结论 党建示范点建设项目不直接创造经济效益，但通过建设党建示范点，可以强化党在农村的阵地建设，有利于宣传党的政策，保护和利用红色资源进一步加强对村民的引导教育。如湾井镇东江村红军长征纪念馆，记录和保存了长征期间红八军团路过我县的史料和珍贵文物，建成以后被定为县内党性教育基地，多家单位组织党员前往东江村开展主题党日活动和党员党性教育，对党员教育工作有着积极的影响。 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件