宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：              村干部体检

项目单位：          中共宁远县委组织部

主管部门：          中共宁远县委组织部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月15日

宁远县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 魏阳涛 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18569956716 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 中共宁远县委组织部 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 425600 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年7月起至2023年8月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 59 |  | 实际到位资金 （万元） | 24.4 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 24.4 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 59 |  | 县财政 | 24.4 |  |  | 县财政 |  |  | 24.4 | 县财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 2023年村干部体检 |  |  |  | 244020 |  | 凭证-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 244020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 根据省市要求和我县实际，每年组织村党组织书记和新进村干部进行体检，其他村干部每两年体检一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经询价，确定县中医医院为供应商，中标价420元/人，共组织实施体检581人次。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 体检人数 |  |  | 581 |  | 581 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 全年因病短期无法履职的村干部人数控制在50人内 |  |  | <50 |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 体检进度 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 村干部体检单价 |  |  | <=420元/人 |  | 经询价，体检费用420元/人 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 村干部履职能力提升 |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 村干部满意度 |  |  | >=95% |  | 实地验收时测评，满意度100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 欧阳林 |  |  | 一级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 魏阳涛 |  |  | 县委基层办主任 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 杨峻 |  |  | 四级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 根据省市要求和我县实际，每年组织村党组织书记和新进村干部进行体检，其他村干部每两年体检一次。 （二）项目资金使用及管理情况 经公开向县人民医院、中医医院和湘南医院询价，按价低者中标的原则，确定县中医医院为供应商，中标价420元/人，共组织实施体检581人次。 （三）项目组织实施情况 村干部体检工作每年7月开始启动，分以下步骤进行： 1.统计名单。统计2023年7月村党组织书记在职和上次体检以来新进的村干部情况，作为体检名单。 2.部务会研究。提交部务会研究，决定通过询价方式进行体检。 4.询价。向多家县内公立医院发出询价函，按价低者中标的原则，确定县中医医院为供应商。 5.请款和支付。根据询价结果提请财政支付体检费用。 （四）综合评价情况及评价结论 村干部作为基层自治组织成员，近年来国内暂无政策支持为其缴纳社保，因此村干部的抗风险能力较差。为进一步关心关爱基层干部，省市多次下文要求组织村干部定期体检。结合宁远实际，确定每年组织村党组织书记和新进村干部体检，其他村干部每2年体检1次。 从实施结果来看，村干部的反响很好，通过体检，既体现了县委、县政府对基层干部的关心关爱，也能及时发现健康隐患，在病情转重前及时进行救治，提高了村干部综合履职能力。 - 项目主要绩效情况分析 - 无 - 主要经验及做法、存在问题和建议 - 无 （七）附件 无