宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：       村干部重大疾病和意外伤害保险

项目单位：          中共宁远县委组织部

主管部门：          中共宁远县委组织部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月15日

宁远县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 魏阳涛 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18569956716 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 中共宁远县委组织部 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 425600 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年4月起至2024年3月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 95.24 |  | 实际到位资金 （万元） | 88.8 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 88.8 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 95.24 |  | 县财政 | 88.8 |  |  | 县财政 |  |  | 88.8 | 县财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 2023年村干部重大疾病和意外伤害保险 |  |  |  | 887950 |  | 凭证-34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 887950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 为全县村干部购买重大疾病和意外伤害保险，保险有效期间受伤和患病的村干部可获得保险公司保险金赔偿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经公开招标确定中标价为398元/人，已于2023年5月完成投保工作（保险生效于2023年4月）。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 村干部参保人数 |  |  | 2537 |  | 65岁以下的2537名在职村干部 全部完成投保 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 村干部理赔百分比 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 保险有效期 |  |  | 1年 |  | 2023年4月-2024年3月 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 保险总费用 |  |  | <=95.24万 |  | 88.8万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 理赔金额 |  |  | 按约定合同赔付 |  | 2023年桐木漯、柏家坪共有2名村干部意外死亡，保险公司按每人20万进行了赔付。其他若干因病因伤住院的保险赔付金额在3万元以下。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 村干部履职能力提升 |  |  | 明显提升 |  | 明显提升 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 村干部满意度 |  |  | >=95% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 欧阳林 |  |  | 一级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 魏阳涛 |  |  | 县委基层办主任 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 杨峻 |  |  | 四级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 根据市委组织部《关于做好村干部重大疾病和人身意外伤害综合保险的通知》（永组通〔2014〕19号）要求，每年为村干部购买一份重大疾病和意外伤害综合保险，保费标准为400元/人，其中村级运转经费承担350元，村干部个人承担50元。 （二）项目资金使用及管理情况 按照400元/人的标准，2023年度该项目预算101.48万元，其中财政安排预算88.795万元，从村干部2月基本工资中代扣12.685万元。经公开招标，村干部保险实际中标价为398元/人，从财政安排经费中列支88.795万元。 （三）项目组织实施情况 村干部重大疾病和意外伤害保险投保工作每年2月开始启动，分以下步骤进行： 1.统计名单。统计2023年2月村干部在职情况，作为投保名单。 2.代扣费用。从村干部2月基本工资中扣除每人50元。 3.部务会研究。提交部务会研究，决定通过公开招标的方式购买保险。 4.招标。通过竞争性磋商的方式确定供应商和中标价。 5.请款和支付。根据中标结果提请财政支付保险费用。 （四）综合评价情况及评价结论 村干部作为基层自治组织成员，近年来国内暂无政策支持为其缴纳社保，因此村干部的抗风险能力较差，本保险是财政为其购买的唯一一份覆盖重大疾病和意外伤害的综合商业保险。从实施情况来看，取得了较好成效，降低了为村干部购买社会保障的成本，有效解决了村干部意外事故的赔付问题，如棉花坪瑶族乡柑子园村村委委员冯桂花，2023年10月22日不幸在后山被野蜂叮伤，经抢救无效死亡；桐木漯乡大源村村干部谢瑛，2023年12月6日下午驾驶摩托车因操作不当不幸撞到电杆不治身亡，保险公司各自赔付了20万元。其他因病和意外伤害住院赔付3万元以下的若干。 - 项目主要绩效情况分析 - 无 - 主要经验及做法、存在问题和建议 - 无 （七）附件 无