宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：            现代远程教育经费

项目单位：             县委组织部

主管部门：             县委组织部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月10日

宁远县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 蒋益军 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15116668372 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 中共宁远县委组织部 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 425600 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年1月起至2023 年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 63.3 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 61.41 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 38.523 | 结余 （万元） | 22.887 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 21.41 |  | 省财政 |  | 21.41 |  | 省财政 |  |  | 5.98 | 省财政 | 15.43 |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  |  |  | 县财政 |  | 40 |  | 县财政 |  |  | 32.543 | 县财政 | 7.457 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 付大组工网系统款等 |  |  |  | 750 | 6月记账-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付远教电信服务费等 |  |  |  | 65080 | 7月记账-27、记账-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付保密管理系统费用 |  |  |  | 3600 | 8月记账-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付各乡镇远程教育维护费 |  |  |  | 242000 | 9月记账-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付大组工网运维费等 |  |  |  | 14000 | 12月记账-23、记账-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧党建系统等级保护测评服务费 |  |  |  | 59800 | 7月53＃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 385230元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 完成422个村（社区）远教设备维护及更新，远程教育党员干部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成了422个村（社区）远教设备的维护及更新 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 维护村级站点数 |  |  |  | 422 |  | 422 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 保证乡镇村远程教育站点正常运行 |  |  |  | 正常运行 |  | 全部维护完成，正常运行 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 及时维护村远程教育站点 |  |  |  | 12月底前 |  | 按期完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 预算成本 |  |  |  | <63.3万 |  | 38.523万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 提升党员干部政治素质 |  |  |  | 有效提升 |  | 党员干部通过参加远程教育学习，素质能力得到有效提升 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 培训高素质农民满意度 |  |  |  | ＞95％ |  | 96％ |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 蒋益军 |  |  | 党员教育中心主任、三级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 吴胡军 |  |  | 工作人员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 周文敏 |  |  | 工作人员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 现代远程教育项目的预期总目标是完成全县422个村（社区）远教设备维护及更新，远程教育党员干部。 （二）项目资金使用及管理情况 2023年度安排现代远程教育项目经费63.3万，资金到位40万，投入使32.543万元。现代远程教育经费管理严格执行《中共湖南省委组织部、湖南省财政厅关于印发<湖南省农村党员干部现代远程教育终端站点运行维护经费使用管理办法>的通知》（湘财行〔2012〕3号）和市级有关文件精神规定，专款专用，运行正常。 （三）项目组织实施情况 现代远程教育经费控制在计划安排资金内，严格按照资金的支出范围、支出项目、支出标准、申领和审批程序等要求管理项目资金。项目实际支出与会计账务数据一致，经费使用效率高，并达成预算绩效目标。 （四）综合评价情况及评价结论 项目支出绩效运行正常 （五）项目主要绩效情况分析 现代远程教育项目是深入贯彻落实中共湖南省委组织部、湖南省财政厅（湘财行〔2012〕3号）文件精神和市级有关要求的具体举措。确保远程教育站点能够长期稳定运行，切实发挥远程教育党员干部作用，有着重要意义。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要做法。2023年，宁远县紧紧围绕站点建设运行、远教设备维护、队伍管理培训、学习资料整理等环节，注重抓基础、抓日常、抓提升，不断夯实全县党员远程教育工作基础。一是注重建章立制，夯实远教终端站点工作基础。构建县、乡、村一体化党员远程教育管理模式，由县委组织部牵头，各乡镇（街道）党（工）委具体负责，严格按照工作要求，指导所辖基层党组织远教站点建立相应的站点日常管理制度和工作职责，确定站点管理员，负责电教远教播放、记录登记和设备保管维护等工作。二是及时维护更新，确保远教设备正常运行。建立专线维护微信群，将远程教育管理员纳入群内，确保问题第一时间反馈、第一时间解决。2023年，全县对422个村（社区）远教设备进行了维护和更新。三是注重融合载体，提升远教终端站点学用实效。电教远教节目播放与“三会一课”“主题党日活动”等有机结合，通过集中组织学、专题辅导学、个人点播学，进一步提升远程教育实效。 2.存在问题：个别远教站点对远程教育重视不够，培训不经常。 3.建议：参照往年2023年做法，2024年安排现代远程教育项目经费63.3万元，据实列支。 （七）附件 《中共湖南省委组织部、湖南省财政厅关于印发<湖南省农村党员干部现代远程教育终端站点运行维护经费使用管理办法>的通知》（湘财行〔2012〕3号）