宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：          基层党组织书记培训

项目单位：          中共宁远县委组织部

主管部门：          中共宁远县委组织部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月15日

宁远县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 魏阳涛 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18569956716 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 中共宁远县委组织部 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 425600 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年7月起至2023年8月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 80 |  | 实际到位资金 （万元） | 52.6 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 52.6 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 80 |  | 县财政 | 52.6 |  |  | 县财政 |  |  | 52.6 | 县财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 村书记培训支出 |  |  |  | 104119 |  | 凭证-55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村书记培训支出 |  |  |  | 416702 |  | 凭证-56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村书记培训支出 |  |  |  | 4800 |  | 凭证-27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 525621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 对基层党组织书记开展理论和业务培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对基层党组织书记开展理论和业务培训 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 培训人数 |  |  | 422 |  | 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 培训课时 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 支部书记考试及格率 |  |  | 80％ |  | 90％ |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成时限 |  |  | 8月底 |  | 全面完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 培训费用 |  |  | <80万 |  | 52.5621万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 支部书记履职能力 |  |  | 明显增强 |  | 明显增强 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 村干部满意度 |  |  | ＞95％ |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 欧阳林 |  |  | 一级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 魏阳涛 |  |  | 县委基层办主任 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 杨峻 |  |  | 四级主任科员 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 根据省市要求和我县实际，每年全面对村党组织书记进行集中培训，培训实际不低于3个工作日。 （二）项目资金使用及管理情况 财政安排预算80万元，据实请款和支付52.56万元，主要用于租用会场、教材和耗材、参训人员食宿补助和邀请讲师。 （三）项目组织实施情况 由基层办牵头，党员教育中心具体组织实施。年初制定培训方案，邀请县纪委监委、县委组织部、县农业农村局和县委党校等部门派出专家进行授课。集中培训地点定于县政务中心101会议室，会期3天，期间安排参训人员的食宿。 - 综合评价情况及评价结论 - 村党组织书记是连接各级党委政府和群众的桥梁，集中培训，可以及时传达各级党委政府精神，加强村党组织书记业务能力，更好的服务群众。 - 项目主要绩效情况分析 - 无 - 主要经验及做法、存在问题和建议 - 无 （七）附件 无