## Sheet1
2022年财政衔接乡村振兴补助资金项目计划完成情况
单位：万元
文号 | 文件名称 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 金额 | （中央、省级、市州或县级资金） | 绩效目标 | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 开工情况 | 完工情况 | 结算金额
|  |  |  | 乡镇 | 村 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
宁林联发〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 林区公路维修及防火隔离带修建 | 雾云山国有林场黄泥函工区至中峰庵工区路段，长约0.9千米，完成路基碎石垫层，部分路面加宽，根据需要埋设涵管便于排水，修建宽3.5米，厚0.15米水泥路，每隔300米左右建修错车道等。人工砍修两次对林场范围内主防火线长13千米，宽0.15千米；支防火县长度23千米，宽0.3千米修建防火隔离带。 | 雾云山国有林场 |  | 40 | 中央资金 | 有利于保护和发展森林资源，林区防火，方便旅游观光道路出行，为建设秀美林场、休闲公园、康养基地打基础 | 2022.03 | 2022.10 | 县林业局 | 宁远县雾云山国有林场 | 已开工 | 已完工 | 40
宁财农发[2022]5号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 棉花坪瑶族乡棉花坪村润源油茶加工厂提质改造项目 | 购置剥壳机、烘干设备，打造无菌化生产环境，提高质量和效率 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 10 | 中央资金 | 提高油茶加工产业效率，年增集体收入2万元以上 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 棉花坪村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁财农发[2022]5号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 棉花坪瑶族乡排山坳村毛坪油茶产业路 | 新建油茶产业路3000米 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 10 | 中央资金 | 提高发展产业效率,方便油茶管理、运输，每年油茶产值达到50万元以上 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 排山坳村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁财农发[2022]5号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 棉花坪瑶族乡柑子园村甘冲茶叶产业路 | 新建茶叶产业路4000米 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 10 | 中央资金 | 提高发展产业效率,方便茶叶管理、运输，扩种植茶树200亩，丰产期年产茶叶1200斤，年产值28万元 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 柑子园村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁财农发[2022]5号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 棉花坪瑶族乡柑子园村李家漯茶叶产业路 | 新建茶叶产业路4000米 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 10 | 中央资金 | 提高发展产业效率,方便茶叶管理、运输，种植茶树300亩，丰产期年产茶叶1500斤，年产值25万元 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 柑子园村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁财农发[2022]5号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 五龙山瑶族乡大坝村竹笋加工产业路 | 大坝村活动中心至原木材站新建一条长300米宽5米的道路并硬化 | 九疑山瑶族乡 | 大坝村 | 20 | 中央资金 | 提高发展产业效率,方便竹笋加工、运输，每年竹笋产值达到30万元 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 大坝村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁财农发[2022]5号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 九疑山瑶族乡西湾村生态旅游绿化建设项目 | 种植花草绿化，景观造型，助推西湾村旅游发展 | 九疑山瑶族乡 | 西湾村 | 20 | 中央资金 | 通过绿化美化项目的实施，修整花坛，种植各类花草树木22000株，助推西湾村旅游发展 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 西湾村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁财农发[2022]5号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 九疑山瑶族乡九疑山村农田灌溉水沟项目 | 大塘头农田灌溉水沟建设 | 九疑山瑶族乡 | 九疑山村 | 20 | 中央资金 | 大塘头农田灌溉水沟建设，发展水稻种植和农旅产业，保障500亩农田种植水稻 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 九疑山村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁财农发[2022]5号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 桐木漯瑶族乡桐木漯村乡村旅游道路建设项目 | 硬化长1000米，3.5米宽旅游产业道路 | 桐木漯瑶族乡 | 桐木漯村 | 20 | 中央资金 | 改善乡村旅游道路，带动汉皇殿万亩杜鹃花花海旅游业发展，每年带动旅游消费收入40万元以上 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 桐木漯村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁财农发〔2022〕6号 | 关于调整2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 五龙山瑶族乡洋塘村村级集体经济扶持项目 | 将资金集中投向宁远县舜源集团农业产业建设投资公司，发展养殖产业 | 五龙山瑶族乡 | 洋塘村 | 20 | 中央资金 | 入股龙头企业，发展村级集体经济，每年增加村级集体经济收入1.44万元 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 洋塘村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁财农发〔2022〕6号 | 关于调整2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 九疑山瑶族乡茶罗村竹木制品产业路 | 进入林区的部分村道路扩宽5公里和错车道，并硬化 | 九疑山瑶族乡 | 茶罗村 | 10 | 中央资金 | 为方便村民对竹木的生产、管理、运输、加工，提高竹木产业效益；并保障村民700人安全出行 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 茶罗村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁财农发〔2022〕6号 | 关于调整2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 九疑山瑶族乡茶罗村蜂蜜养殖产业 | 村级集体新增养殖80箱蜂蜜，吸纳群众100箱蜂蜜 | 九疑山瑶族乡 | 茶罗村 | 10 | 中央资金 | 发展壮大村集体经济，带动群众参与发展，增加收入 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 茶罗村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁财农发〔2022〕6号 | 关于调整2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 桐木漯瑶族乡下龙盘村村级集体经济扶持项目 | 将资金集中投向宁远县舜源集团农业产业建设投资公司，发展养殖产业 | 桐木漯瑶族乡 | 下龙盘村 | 20 | 中央资金 | 入股龙头企业，发展村级集体经济，每年增加村级集体经济收入1.44万元 | 2022.07 | 2022.11 | 县委统战部 | 下龙盘村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁财联指〔2022〕1号 | 关于下达 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 烟叶产业配套设施 | 建设改善烟叶运输路25公里、建设和维修烟叶灌溉水渠26公里，山塘整修、清淤5座，新建水闸、电排2处，7处工厂增加烤房设备及场地修建500平方米。 | 18个乡镇（街道） | 郑古元村、肖家村、平田村、冯石村、大界村等 | 800 | 中央 | 通过完成2022年18个种烟乡镇（街道）烟叶产业配套设施的建设，增强抵御自然灾害能力，提高全县8.3万亩烤烟种植灌溉运输等生产发展条件，继续巩固烤烟作为我县的农业支柱产业地位，受益烟农1553户，每户预计可收入20万元，同时可提供就近就业岗位，增加务工人员6000人，每人4000元左右收入，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 2022.03 | 2022.11 | 烤烟办 | 郑古元村、肖家村、平田村、冯石村、大界村等 | 已开工 | 已完工 | 800
宁财农发〔2022〕4号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划的通知 | 小额信贷贴息 | 为脱贫户、边缘易致贫户贷款贴息 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 600 | 中央 | 对脱贫户、边缘易致贫户存量小额贷款按贷款市场报价利率（LPR）进行贴息，帮助发展产业，持续增收。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 县农商行 | 已开工 | 已完工 | 600
宁财农发〔2022〕4号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划的通知 | 雨露计划 | 补助雨露计划职业教育培训 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 600 | 中央 | 帮助全县符合补助条件的贫困人口进行职业教育培训，提高就业能力，解决就业问题。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已开工 | 已完工 | 600
宁财农发〔2022〕4号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划的通知 | 特设岗位补贴 | 提供1500乡村公益性公益性岗位 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 600 | 中央 | 在全县范围内开发设置1500个乡村公益性岗位，解决一定数量脱贫户、监测对象人口中弱劳动力、半劳动力和无法外出务工劳动力的就业问题，增加其家庭收入。 | 2022.04 | 2022.12 | 人社局 | 全县20个乡镇（街道） | 已开工 | 已完工 | 600
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 自来水升级改造 | 自来水升级改造 | 太平镇 | 五里坪新村 | 3 | 中央 | 完善安全饮水设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 易地搬迁办 | 五里坪新村 | 已开工 | 已完工 | 3
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水井修建 | 水井维修1口， | 鲤溪镇 | 朝晖村大井边自然村 | 5 | 中央 | 完善安全饮水设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 朝晖村大井边自然村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 安全饮水 | 饮水管网安装长3000米，水池建设及附属设施 | 柏家坪镇 | 王家冲村12组 | 19 | 中央 | 完善安全饮水设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 王家冲村12组 | 已开工 | 已完工 | 19
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建460米长，宽3.5米，路面硬化等 | 水市镇 | 小欧家村 | 16 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 小欧家村 | 已开工 | 已完工 | 16
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 对太平村的800米道路进行整修，硬化和铺设3米宽的鹅卵石步行道等 | 九嶷山乡 | 太平村 | 20 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 太平村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建280米长，宽3.5米，浆石护砌，涵管安装，路面硬化等 | 天堂镇 | 岭脚村 | 11 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 岭脚村 | 已开工 | 已完工 | 11
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 村道硬化 | 修建道路280米长，4.5米宽，路面硬化等 | 禾亭镇 | 老柏家村 | 12 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 老柏家村 | 已开工 | 已完工 | 12
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建700米长，宽3.5米，浆石护砌，土方回填，路面硬化等 | 桐山街道 | 下河洞村 | 25 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 下河洞村 | 已开工 | 已完工 | 25
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建700米长，宽3.5米，护砌，土方回填，路面硬化及路灯安装等 | 太平镇 | 夏千七王竹孙自然村 | 27 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 夏千七王竹孙自然村 | 已开工 | 已完工 | 27
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建300米，宽3.5米，硬化，护坡等 | 清水桥镇 | 晓睦塘村 | 10 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 晓睦塘村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路硬化460米长、宽4.5米。 | 保安镇 | 黄土岭村 | 22 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 黄土岭村 | 已开工 | 已完工 | 22
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路硬化约500米长，3.5米宽， | 文庙街道 | 华石盘村周家自然村 | 15 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 华石盘村周家自然村 | 已开工 | 已完工 | 15
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路面硬化 | 道路硬化700米，3.5米宽， | 中和镇 | 新开村 | 17 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 新开村 | 已开工 | 已完工 | 17
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 硬化650米长，宽4米 | 湾井镇 | 大屋地村 | 17 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 大屋地村 | 已开工 | 已完工 | 17
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 排楼屋村至何家山村道路修建约530米，路基修建及路面硬化， | 中和镇 | 何家山村 | 25 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 何家山村 | 已开工 | 已完工 | 25
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 后岗岭，野鸡窝道路修建550米长、宽3.5米，路基修建，路面硬化等 | 冷水镇 | 海江村 | 17 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 海江村 | 已开工 | 已完工 | 17
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建及水塘护栏 | 道路修建250米长，宽3.5米及水塘安装护栏等 | 中和镇 | 河西村蟠龙井网格 | 10 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 河西村蟠龙井网格 | 已开工 | 已完工 | 10
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 唐家漯村1组道路硬化500米，宽3.5米及附属设施建设等 | 柏家坪镇 | 唐家漯村1组 | 13 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 唐家漯村1组 | 已开工 | 已完工 | 13
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路扩宽 | 狮子砠自然村道路扩宽550米长，宽1.5米 | 中和镇 | 慕投村狮子砠自然村 | 9 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 慕投村狮子砠自然村 | 已开工 | 已完工 | 9
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路及水井修建 | 水井维修1口，道路修建长400米，宽3.5米 | 中和镇 | 芳塘村老塘尾自然村 | 15 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 芳塘村老塘尾自然村 | 已开工 | 已完工 | 15
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建700米长，宽3.5米，护砌，土方回填，路面硬化及附属设施等 | 太平镇 | 单营村单家自然村 | 18 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 单营村单家自然村 | 已开工 | 已完工 | 18
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 村道硬化 | 道路修建900米 | 湾井镇 | 下灌村状元网格 | 20 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 下灌村状元网格 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路扩宽 | 道路扩宽两处约2650米1米宽，堂神福护坡及硬化等 | 湾井镇 | 下灌村四公塘网格 | 29 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 下灌村四公塘网格 | 已开工 | 已完工 | 29
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 村道修建长800米，宽6米， | 冷水镇 | 锡海村 | 18 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 锡海村 | 已开工 | 已完工 | 18
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 修建道路350米长，宽3.5米，护砌，土方回填，路面硬化等 | 桐山街道 | 排楼屋村 | 15 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 排楼屋村 | 已开工 | 已完工 | 15
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建450米长，宽3.5米 | 冷水镇 | 隔江村 | 14 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 隔江村 | 已开工 | 已完工 | 14
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建600米长，宽3.5米，路面硬化等 | 冷水镇 | 鸡公寨坳子山自然村 | 13 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 鸡公寨坳子山自然村 | 已开工 | 已完工 | 13
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 修建道路约260米长、宽3.5米，涵管安装，路面硬化等 | 舜陵街道 | 兴旺村挂山自然村 | 10 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 兴旺村挂山自然村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路修建约400米，宽4.5米的路基， | 中和镇 | 茶子园村马蹄冲自然村 | 13 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 茶子园村马蹄冲自然村 | 已开工 | 已完工 | 13
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建长600米，宽5米， | 冷水镇 | 匡家村 | 25 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 匡家村 | 已开工 | 已完工 | 25
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路硬化约400米，宽4.5米， | 太平镇 | 排楼下村 | 15 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 排楼下村 | 已开工 | 已完工 | 15
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建长450米，宽3.5米 | 太平镇 | 岭头源村 | 14 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 岭头源村 | 已开工 | 已完工 | 14
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路扩宽 | 道路扩宽长2公里，宽1米及附属设施等 | 清水桥镇 | 江河源村 | 29 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 江河源村 | 已开工 | 已完工 | 29
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建300米，宽4米，道路扩宽，路面硬化 | 柏家坪镇 | 双井圩村下坝洞网格 | 13 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 双井圩村下坝洞网格 | 已开工 | 已完工 | 13
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建长350米，宽3.5米 | 天堂镇 | 大阳洞村 | 12 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 大阳洞村 | 已开工 | 已完工 | 12
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建长400米，宽2.5米 | 天堂镇 | 曹家滩村早禾洞自然村 | 10 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 曹家滩村早禾洞自然村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路硬化长600米，宽3.5米及附属设施 | 太平镇 | 夏堂村 | 20 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 夏堂村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 修建道路长600米，宽3.5米及附属设施 | 天堂镇 | 庄里洞村 | 20 | 中央 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 庄里洞村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 电力排灌设施 | 电力排灌设施及附属设施建设 | 中和镇 | 库里社区和平自然村 | 20 | 中央 | 完善水利基础设施建设，改善农田灌溉条件，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 库里社区和平自然村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水沟修建 | 水沟修建长450米，护砌及附属设施等 | 中和镇 | 慕投村 | 12 | 中央 | 搞好水沟修建，改善200亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 慕投村 | 已开工 | 已完工 | 12
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水渠修建 | 水渠修建长3000米及附属设施 | 保安镇 | 黄土岭村 | 10 | 中央 | 搞好水渠修建，改善220亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 黄土岭村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水沟修建 | 维修水沟长约900米， | 太平镇 | 新佳洞村潘家自然村 | 4 | 中央 | 搞好水沟修建，改善280亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 新佳洞村潘家自然村 | 已开工 | 已完工 | 4
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 沟渠修建 | 沟渠修建约200米，护砌等 | 保安镇 | 许家村 | 7 | 中央 | 搞好沟渠修建，改善200亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 许家村 | 已开工 | 已完工 | 7
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水沟修建 | 修建水沟长250米，三面光 | 太平镇 | 五里坪村 | 8 | 中央 | 搞好水沟修建，改善150亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 五里坪村 | 已开工 | 已完工 | 8
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水沟修建 | 修建水沟三面光长300米， | 鲤溪镇 | 白兔村 | 8 | 中央 | 搞好水沟修建，改善170亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 白兔村 | 已开工 | 已完工 | 8
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水塘修建 | 水塘清淤，防漏，加固及附属设施等 | 中和镇 | 上街村石株坝网格 | 5 | 中央 | 搞好水塘修建，提高水塘蓄水能力，改善320亩农田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 上街村石株坝网格 | 已开工 | 已完工 | 5
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 基础设施 | 对电排机房旁维修护砌50米长等。 | 柏家坪镇 | 礼仕湾村老屋网格村 | 5 | 中央 | 完善基础设施建设，改善基础设施条件，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 礼仕湾村老屋网格村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 机耕道修建 | 长400米、3.5米宽，护砌及涵洞建设等 | 鲤溪镇 | 鲤溪村 | 15 | 中央 | 完善机耕道修建，改善村民农业生产及运输条件，提高效率，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 鲤溪村 | 已开工 | 已完工 | 15
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 安全护栏安装 | 安装安全护栏200米， | 太平镇 | 土桥头村 | 4 | 中央 | 完善安全设施建设，提高安全防范意识及安全防范条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 土桥头村 | 已开工 | 已完工 | 4
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 安全护栏安装 | 安装安全护栏140米， | 禾亭镇 | 蒋家塘富家自然村 | 2 | 中央 | 完善安全设施建设，提高安全防范意识及安全防范条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 蒋家塘富家自然村 | 已开工 | 已完工 | 2
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 机耕道修建 | 修建机耕道约180米长，3.5米宽，浆石护砌，土方回填等 | 水市镇 | 柜林村 | 4 | 中央 | 完善机耕道修建，改善村民农业生产及运输条件，提高效率，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 柜林村 | 已开工 | 已完工 | 4
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 排污管道清理维修 | 排污管道清理维修等 | 桐木漯乡 | 龙源新村 | 28 | 中央 | 完善排污管道清理维修，改善排污设施，提高村民生产生活条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 易地搬迁办 | 龙源新村 | 已开工 | 已完工 | 28
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 排污管道清理维修 | G栋排污管道清理维修等 | 清水桥镇 | 瑞源新村 | 2 | 中央 | 完善排污管道清理维修，改善排污设施，提高村民生产生活条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 易地搬迁办 | 瑞源新村 | 已开工 | 已完工 | 2
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 排污管道清理维修 | 排污管道渗漏维修 | 湾井镇 | 荷花新村 | 1 | 中央 | 完善排污管道清理维修，改善排污设施，提高村民生产生活条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 易地搬迁办 | 荷花新村 | 已开工 | 已完工 | 1
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 农产品堆放场地硬化 | 桐山街道 | 嘉裕小区 | 2 | 中央 | 完善农副产品堆放场建设，改善村民农业生产及堆放晾晒场地，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 易地搬迁办 | 嘉裕小区 | 已开工 | 已完工 | 2
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 护栏安装 | 沿河防护栏安装 | 棉花坪乡 | 小康新村 | 2 | 中央 | 完善安全设施建设，提高安全防范意识及安全防范条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 易地搬迁办 | 小康新村 | 已开工 | 已完工 | 2
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 排污管道清理维修 | 排污管道清理维修等 | 中和镇 | 幸福新村 | 2 | 中央 | 完善排污管道清理维修，改善排污设施，提高村民生产生活条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 易地搬迁办 | 幸福新村 | 已开工 | 已完工 | 2
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 安全护栏安装 | 池塘周围防护栏安装110米长 | 水市镇 | 桂里园村 | 2 | 中央 | 完善安全设施建设，提高安全防范意识及安全防范条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 桂里园村 | 已开工 | 已完工 | 2
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路灯安装 | 路灯安装80盏 | 保安镇 | 许家村 | 10 | 中央 | 完善路灯安装设施，亮化环境，推动乡村振兴，提高群众生活生产及出行条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 许家村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 基础设施建设 | 水塘护砌480立方，土方回填，污水管网安装20米，硬化260平方等 | 冷水镇 | 大陂岭村佛观音自然村 | 8 | 中央 | 完善基础设施建设，改善基础设施条件，提高村民生产生活条件 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 大陂岭村佛观音自然村 | 已开工 | 已完工 | 8
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 机耕道修建 | 修建机耕道280米长、浆石护砌，涵管安装、土方回填等 | 保安镇 | 保安村 | 15 | 中央 | 完善机耕道修建，改善村民农业生产及运输条件，提高效率，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 保安村 | 已开工 | 已完工 | 15
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路灯安装 | 安装杆灯80盏，壁灯85盏 | 太平镇 | 清潭谢家村 | 15 | 中央 | 完善路灯安装设施，亮化环境，推动乡村振兴，提高群众生活生产及出行条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 清潭谢家村 | 已开工 | 已完工 | 15
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路灯安装 | 杆灯30盏，壁灯100盏 | 东溪街道 | 鸡公岭村 | 9 | 中央 | 完善路灯安装设施，亮化环境，推动乡村振兴，提高群众生活生产及出行条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 鸡公岭村 | 已开工 | 已完工 | 9
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路灯安装 | 杆灯20盏，壁灯20盏 | 东溪街道 | 唐家村 | 4 | 中央 | 完善路灯安装设施，亮化环境，推动乡村振兴，提高群众生活生产及出行条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 唐家村 | 已开工 | 已完工 | 4
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路灯安装 | 路灯安装50盏 | 九嶷山乡 | 和平村 | 4 | 中央 | 完善路灯安装设施，亮化环境，推动乡村振兴，提高群众生活生产及出行条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 和平村 | 已开工 | 已完工 | 4
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路灯安装 | 路灯安装60盏 | 中和镇 | 犹壁村 | 9 | 中央 | 完善路灯安装设施，亮化环境，推动乡村振兴，提高群众生活生产及出行条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 犹壁村 | 已开工 | 已完工 | 9
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路灯安装 | 安装太阳能路灯21盏，壁灯70盏 | 湾井镇 | 下灌村状元网格 | 7 | 中央 | 完善路灯安装设施，亮化环境，推动乡村振兴，提高群众生活生产及出行条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 下灌村状元网格 | 已开工 | 已完工 | 7
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 路灯安装 | 路灯安装40盏 | 桐山街道 | 下河洞村 | 6 | 中央 | 完善路灯安装设施，亮化环境，推动乡村振兴，提高群众生活生产及出行条件，增强幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 下河洞村 | 已开工 | 已完工 | 6
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 机耕道及水沟修建 | 修建机耕道长300米，护坡平整路基，水沟三面光1000米 | 五龙山乡 | 牛塘岭村 | 12 | 中央 | 完善机耕道及水沟修建，改善村民农业生产及运输条件，提高效率，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.05 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 牛塘岭村 | 已开工 | 已完工 | 12
宁振局联〔2022〕1号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 项目管理费 |  |  |  | 50 | 中央 | 用于项目招标、评审、验收 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已开工 | 已完工 | 50
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 产业发展扶持项目 | 为创新产业整合发展模式，示范村、村集体经济薄弱村、易地搬迁安置点与县远丰农牧有限责任公司合作，发展生猪养殖项目。 | 19个乡镇（街道） | 14个示范村、18个集体经济薄弱村、易地搬迁后续扶持点14个 | 990 | 中央 | 按合作协议享有6%分红、合作5年，到期返本，所得分红作为村集体经济收入；采取“以企带村”的方式，充分发挥资金效益和龙头企业优势，解决部分村级产业发展能力不足，项目效益不佳，降低单村投资风险，引导县内优质企业积极参与脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接，增强企业发展后劲，壮大振兴产业。 | 2022.5 | 2022.1 | 乡村振兴局 | 宁远县远丰农牧有限责任公司 | 已开工 | 已完工 | 990
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 产业发展 | 产业发展，购买兔笼等设施建设 | 中和镇 | 陈家洞村 | 19 | 中央 | 完善产业发展配套设施建设，改善产业发展条件，提高群众生产生活条件，增加村级集体经济，增强群众幸福感 | 2022.5 | 2022.1 | 乡村振兴局 | 陈家洞村 | 已开工 | 已完工 | 19
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 农副产品堆放场建设1600平方， | 鲤溪镇 | 柏万城村 | 17 | 中央 | 完善农副产品堆放场建设，改善村民农业生产及堆放晾晒场地，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.5 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 柏万城村 | 已开工 | 已完工 | 17
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 建设硬化约2000平方米农副产品堆放场，旧房拆除，场地平整 | 鲤溪镇 | 下庄村 | 25 | 中央 | 完善农副产品堆放场建设，改善村民农业生产及堆放晾晒场地，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.5 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 下庄村 | 已开工 | 已完工 | 25
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 建设一个600平方的堆放场，场地平整，硬化等 | 保安镇 | 许家村 | 6 | 中央 | 完善农副产品堆放场建设，改善村民农业生产及堆放晾晒场地，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.5 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 许家村 | 已开工 | 已完工 | 6
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 建设一个600平方的堆放场，场地平整，硬化等 | 鲤溪镇 | 大观堡 | 7 | 中央 | 完善农副产品堆放场建设，改善村民农业生产及堆放晾晒场地，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.5 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 大观堡 | 已开工 | 已完工 | 7
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 产业发展配套设施 | 油茶林道路600米，宽3.5米 | 水市镇 | 红旗村李家山自然村 | 20 | 中央 | 完善产业发展道路修建，改善村民农业生产及运输条件，提高效率，增强村民幸福感 | 2022.5 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 红旗村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 农副产品堆放场及水沟 | 硬化农副产品堆放场约300平方、土方回填，涵管安装约30米等 | 仁和镇 | 双全岩村陈普全自然村 | 9 | 中央 | 完善农副产品堆放场建设，改善村民农业生产及堆放晾晒场地，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.5 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 双全岩村 | 已开工 | 已完工 | 9
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 产业发展配套设施 | 九嶷山兔养殖场道路长600米，宽5米及附属设施 | 九疑山瑶族乡 | 西湾村 | 25 | 中央 | 完善产业发展道路修建，改善生产及运输条件，提高效率，增加村级集体经济，增强村民幸福感 | 2022.06 | 2022.09 | 乡村振兴局 | 西湾村 | 已开工 | 已完工 | 25
宁振局联〔2022〕2号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 产业发展配套设施 | 生态茶园道路长400米，宽3.5米及附属设施 | 仁和镇 | 仁和兴村 | 10 | 中央 | 完善产业发展道路修建，改善生产及运输条件，提高效率，增加村级集体经济，增强村民幸福感 | 2022.5 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 仁和兴村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 对全县20个乡镇（街道）99个新型农业经营主体用于农业产业发展的贷款进行贴息扶持 | 全县20个乡镇（街道） |  | 78 | 中央 | 解决99个新型农业经营主体贷款贴息，促进农业产业发展。 | 2022.05 | 2022.1 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 78
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 雨露计划 | 补助雨露计划职业教育培训 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 313 | 中央 | 帮助全县符合补助条件的贫困人口进行职业教育培训，提高就业能力，解决就业问题。 | 2022.05 | 2022.11 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已开工 | 已完工 | 313
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 光伏发电 | 400千瓦光伏电站 | 中和镇 | 保和村、新福祥、杉木园 | 100 | 中央 | 建设400千瓦光伏电站,完善产业发展壮大集体经济，带动20户村民增收1000元/年，村集体经济每年增加收入15万。 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 保和村 | 已开工 | 已完工 | 100
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 光伏发电 | 约1000平方米的光伏发电设施 | 九疑山瑶族乡 | 西湾村 | 100 | 中央 | 完善产业发展壮大集体经济，预计每年能为村集体经济增收8万元，并带动5个左右村民就业。 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 西湾村 | 已开工 | 已完工 | 100
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 产业发展 | 生态蓝莓基地 | 水市镇 | 大界村塘头山自然村 | 100 | 中央 | 增加村集体经济收入，带领村民共同致富，通过基地项目实施，为脱贫村民提供约500余人次务工机会，人均增加收入约1500元。 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 大界村 | 已开工 | 已完工 | 100
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 光伏发电 | 200KW分布式光伏发电站 | 湾井镇 | 东江村庙山角自然村 | 40.5 | 中央 | 预计每年为集体经济增收10余万元 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东江村 | 已开工 | 已完工 | 40.5
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 道路修建 | 庙山角水井至村口段275m*3.5m*0.2m水沟砼管36*400mm；欧阳重坤至欧阳永清段2.5m*41m*0.2m；欧阳胜辉125m*3.5m*0.2m；欧阳平均段14m*3.5m*0.2m；村口护42m*0.6m*1.7m； | 湾井镇 | 东江村庙山角自然村 | 19.2 | 中央 | 完善基础设施建设，方便村民出行。 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东江村 | 已开工 | 已完工 | 19.2
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 排污水沟修建 | 200mm-500mm波纹管243m；水泥盖板282m；0.6*0.7*0.2*186m；500*500预制盖板96m；桥板20m*1.8m*0.2m； | 湾井镇 | 东江村青山尾自然村 | 12 | 中央 | 改善人居环境解决枯水季节农业灌溉用水问题。 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东江村 | 已开工 | 已完工 | 12
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 晒谷坪1000㎡*0.2m | 湾井镇 | 东江村青山尾自然村 | 8.9 | 中央 | 完善农副产品堆放场建设，改善村民农业生产及堆放晾晒场地，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感。 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东江村 | 已开工 | 已完工 | 8.9
宁振局联〔2022〕3 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路484m*3.5m*0.2m；50m水沟盖板。 | 湾井镇 | 东江村朝天马自然村 | 19.4 | 中央 | 完善基础设施建设，方便村民出行。 | 2022.05 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东江村 | 已开工 | 已完工 | 19.4
宁振局联〔2022〕5 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第六批项目计划的通知 | 村级集体经济 | 入股许家工厂化循环水桂花鱼养殖 | 保安镇 | 坪石村 | 20 | 中央 | 入股许家工厂化循环水桂花鱼养殖，增加村集体收4万元/年，受益1452人。 | 2022.07 | 2022.12 | 县委组织部 | 坪石村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕5 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第六批项目计划的通知 | 村级集体经济 | 入股凤溪源石蛙养殖有限公司 | 九疑山瑶族乡 | 紫江村 | 20 | 中央 | 入股凤溪源石蛙养殖有限公司，增加村集体收入，保底分红5万元/年，受益1490人。 | 2022.07 | 2022.12 | 县委组织部 | 紫江村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕5 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第六批项目计划的通知 | 村级集体经济 | 自主发展产业养牛 | 天堂镇 | 香花桥村 | 20 | 中央 | 从养殖50头，逐渐增加到100头，每年预计可为村集体增收5万元，受益1523人。 | 2022.07 | 2022.12 | 县委组织部 | 香花桥村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕5 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第六批项目计划的通知 | 村级集体经济 | 入股舜源集团九嶷工厂化循环水养鱼 | 太平镇 | 土桥头村 | 20 | 中央 | 入股舜源集团九嶷工厂化循环水养鱼，分红入股资金的8%/年，增加村集体收入1.6万元/年，受益3836人。 | 2022.07 | 2022.12 | 县委组织部 | 土桥头村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕5 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第六批项目计划的通知 | 村级集体经济 | 入股舜源集团九嶷工厂化循环水养鱼 | 中和镇 | 保和村 | 20 | 中央 | 入股舜源集团九嶷工厂化循环水养鱼，分红入股资金的8%/年，增加村集体收入1.6万元/年，受益2303人。 | 2022.07 | 2022.12 | 县委组织部 | 保和村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕5 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第六批项目计划的通知 | 村级集体经济 | 入股舜源集团九嶷工厂化循环水养鱼 | 清水桥镇 | 刘家坪村 | 20 | 中央 | 入股舜源集团九嶷工厂化循环水养鱼，分红入股资金的8%/年，增加村集体收入1.6万元/年，受益1115人。 | 2022.07 | 2022.12 | 县委组织部 | 刘家坪村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕5 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第六批项目计划的通知 | 村级集体经济 | 建设集中式光伏电站 | 湾井镇 | 下灌村 | 20 | 中央 | 建设集中式光伏电站，每年按入股资金5%的比例分红，增加村级集体经济收入1万元，受益10802人。 | 2022.07 | 2022.12 | 县委组织部 | 下灌村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕5 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第六批项目计划的通知 | 村级集体经济 | 养牛厂房建设 | 中和镇 | 大塘漯村 | 20 | 中央 | 建设养殖厂房，自主养殖肉牛60头，增加村集体收入5万元/年，受益568人。 | 2022.07 | 2022.12 | 县委组织部 | 大塘漯村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁振局联〔2022〕6号 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第七批项目计划的通知 | 产业发展扶持项目 | 为创新产业整合发展模式，乡村振兴重点村与县远丰农牧有限责任公司合作，发展生猪养殖项目。 | 13个乡镇（街道） | 16个重点村 | 312 | 中央 | 按合作协议享有6%分红、合作5年，到期返本，所得分红作为村集体经济收入；采取“以企带村”的方式，充分发挥资金效益和龙头企业优势，解决部分村级产业发展能力不足，项目效益不佳，降低单村投资风险，引导县内优质企业积极参与脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接，增强企业发展后劲，壮大振兴产业。 | 2022.7 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 宁远县远丰农牧有限责任公司 | 已开工 | 已完工 | 312
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 雨露计划 | 补助雨露计划职业教育培训 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 287 | 省级 | 帮助全县符合补助条件的贫困人口进行职业教育培训，提高就业能力，解决就业问题。 | 2022.08 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已开工 | 已完工 | 287
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 创业致富带头人培训 | 培训致富带头人 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 190 | 省级 | 帮助有意愿的贫困人口和致富能人参加职业培训、组织新型农业主体培训，解决和带动就业问题。 | 2022.08 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已开工 | 已完工 | 190
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 乡村振兴就业帮扶脱贫劳动力交通补助 | 对全县年龄到16-60岁（女不超过55岁）之间跨省、跨县累计就业时间达6个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）给予一次性交通补贴 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 400 | 省级 | 实现一户一就业，受益人数4万人。 | 2022.08 | 2022.12 | 人社局 | 人社局 | 已开工 | 已完工 | 400
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 产业发展 | 入股湘峰山山茶油科技有限公司 | 太平镇 | 塘壁村 | 20 | 省级 | 入股湘峰山山茶油科技有限公司预计每年能为村集体经济增收5万元以上并带动28个左右村民就业。 | 2022.08 | 2022.12 | 县委组织部 | 塘壁村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 产业发展 | 入股知足生态农业发展有限公司 | 太平镇 | 九十四村 | 20 | 省级 | 入股知足生态农业发展有限公司预计每年能为村集体经济增收5万元以上并带动15个左右村民就业。 | 2022.08 | 2022.12 | 县委组织部 | 九十四村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 产业发展 | 建设新型镀锌帆布生态养鱼产业基地 | 水市镇 | 田家村 | 20 | 省级 | 新建设新型镀锌帆布生态养鱼产业基地每年预计能为村集体经济增收10万元以上并带动10个左右村民就业。 | 2022.08 | 2022.12 | 县委组织部 | 田家村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 产业发展 | 入股村级农副产品生活用品大型集市超市 | 九疑山瑶族乡 | 凤凰村 | 20 | 省级 | 入股村级农副产品生活用品大型集市超市每年预计能为村集体经济增收5万元左右，并带动8个左右村民就业。 | 2022.08 | 2022.12 | 县委组织部 | 凤凰村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 产业发展 | 建设20亩大棚种植草莓、蔬菜等 | 东溪街道 | 红岩村 | 20 | 省级 | 建设20亩大棚种植草莓、蔬菜等每年预计能为村集体经济增收5万元左右，并带动25个左右村民就业。 | 2022.08 | 2022.12 | 县委组织部 | 红岩村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 产业发展 | 种植90亩鹰嘴桃 | 湾井镇 | 马脚洞村 | 20 | 省级 | 种植90亩鹰嘴桃，每年预计能为村集体经济增收10万元左右，并带动20个左右村民就业。 | 2022.08 | 2022.12 | 县委组织部 | 马脚洞村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁委乡振组办发〔2022〕8号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知 | 就业扶贫车间奖补及脱贫人口稳岗补贴 | 1.省示范性就业帮扶车间，每吸纳一名脱贫人口就业，年工资性收入达 11000 元以上，可享受1000元/人稳岗补贴基础上，再按照1000元/人标准给予稳岗奖补和1000元/人标准给予场地、水电、物流奖补。2.县就业帮扶车间，对上一年度吸纳脱贫人口累计就业6个月以上、年工资性收入6000元以上的，可按照1000元/人给予稳岗补贴。 | 全县20个乡镇（街道） |  | 31 | 省级 | 鼓励就业帮扶车间做大做强，解决脱贫人口270人就业问题，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局、人社局 | 已开工 | 已完工 | 31
宁委乡振组办发〔2022〕9号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划的通知 | 棉花坪瑶族乡棉花坪村晒谷场建设项目 | 建设1300平米晒谷场 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 10 | 省级资金 | 既方便320人群众晒谷，又可作娱乐场所，增强村民幸福感。 | 2022.08 | 2022.12 | 县委统战部 | 棉花坪村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁委乡振组办发〔2022〕9号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划的通知 | 五龙山瑶族乡上庄源村村级集体经济扶持项目 | 将资金集中投向宁远县舜源集团农业产业建设投资公司，发展养殖产业 | 五龙山瑶族乡 | 上庄源村 | 10 | 省级资金 | 入股龙头企业，发展村级集体经济，每年增加村级集体经济收入0.72万元 | 2022.08 | 2022.12 | 县委统战部 | 上庄源村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁委乡振组办发〔2022〕9号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划的通知 | 九疑山瑶族乡凤凰村黑老虎及玉米种植 | 黑老虎及玉米产业种植 | 九疑山瑶族乡 | 凤凰村 | 10 | 省级资金 | 大力发展村级集体经济，带动群众增收 | 2022.08 | 2022.12 | 县委统战部 | 凤凰村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁委乡振组办发〔2022〕9号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划的通知 | 桐木漯瑶族乡小源村村级集体经济扶持项目 | 将资金集中投向宁远县舜源集团农业产业建设投资公司，发展养殖产业 | 桐木漯瑶族乡 | 小源村 | 10 | 省级资金 | 入股龙头企业，发展村级集体经济，每年增加村级集体经济收入0.72万元 | 2022.08 | 2022.12 | 县委统战部 | 小源村 | 已开工 | 已完工 | 10
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水井修建 | 井湾自然村、大观堡村等水井修建、清淤及附属设施等 | 鲤溪镇 | 大观堡村 | 8 | 省级 | 完善安全饮水设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 大观堡村 | 已开工 | 已完工 | 8
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水井维修 | 水井维修一口，防漏，清淤等 | 中和镇 | 绿源村聂家自然村 | 5 | 省级 | 完善安全饮水设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 绿源村聂家自然村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水井修建 | 打水井一口，引水管网安装1000米及配套设施 | 禾亭镇 | 小桃源村 | 6 | 省级 | 完善安全饮水设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 小桃源村 | 已开工 | 已完工 | 6
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路修建长500米、宽3.5米，路基平整、碎石垫层、路面硬化等。 | 中和镇 | 河西村枣子园自然村 | 17 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 河西村枣子园自然村 | 已开工 | 已完工 | 17
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路硬化360米，宽3.5米及附属设施 | 清水桥镇 | 罗坝村 | 12 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 罗坝村 | 已开工 | 已完工 | 12
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路硬化长720米，宽3.5米， | 中和镇 | 岭头村 | 19 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 岭头村 | 已开工 | 已完工 | 19
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路硬化420米长，宽3.5米等附属设施 | 冷水镇 | 高壁村 | 13 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 高壁村 | 已开工 | 已完工 | 13
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路硬化600米，宽3.5米及附属设施 | 清水桥镇 | 平田村 | 19.5 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 平田村 | 已开工 | 已完工 | 19.5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路硬化460米长，3.5米宽等 | 桐山街道 | 星火村奉家山自然村 | 16 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 星火村奉家山自然村 | 已开工 | 已完工 | 16
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路硬化950米，宽3.5米及附属设施等。 | 柏家坪镇 | 坝子头村 | 19.5 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 坝子头村 | 已开工 | 已完工 | 19.5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 维山、下鱼形自然村等道路修建320米长，硬化、护砌、挖土方等， | 水市镇 | 柜林村 | 15 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 柜林村 | 已开工 | 已完工 | 15
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路维修 | 道路路维修护坡长20米，高6米及附属设施 | 中和镇 | 白公殿村 | 6 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 白公殿村 | 已开工 | 已完工 | 6
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 礼屋场自然村道路硬化长800米，宽3.5米及附属设施等。 | 棉花坪乡 | 沙子田村礼屋场自然村 | 28 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 沙子田村礼屋场自然村 | 已开工 | 已完工 | 28
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路硬化扩宽650米，维修等 | 鲤溪镇 | 仙马石村 | 13 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 仙马石村 | 已开工 | 已完工 | 13
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建长580米，宽4.5米及附属设施等 | 舜陵街道 | 东瓜井村 | 26 | 省级 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东瓜井村 | 已开工 | 已完工 | 26
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 修建道路长660米，宽3.5米， | 冷水镇 | 奉佳山村 | 23 | 省级 | 完善道路建设，改善村民出行及运输条件，提高群众生产生活水平，增强群众幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 奉佳山村 | 已开工 | 已完工 | 23
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路硬化 | 道路修建410米长、宽3.5米及附属设施等 | 中和镇 | 彰佳山村黄坝头网格 | 14.5 | 省级 | 完善道路建设，改善村民出行及运输条件，提高群众生产生活水平，增强群众幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 彰佳山村黄坝头网格 | 已开工 | 已完工 | 14.5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路扩宽 | 道路扩宽、硬化2000米、护砌及附属设施等 | 保安镇 | 李宅相村 | 13 | 省级 | 完善道路建设，改善村民出行及运输条件，提高群众生产生活水平，增强群众幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 李宅相村 | 已开工 | 已完工 | 13
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建520米长，宽3.5米及附属设施 | 冷水镇 | 毛家村 | 18 | 省级 | 完善道路修建，改善村民生产生活和运输条件，加快推进乡村振兴，提高村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 毛家村 | 已开工 | 已完工 | 18
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路及农副产品堆放场修建 | 修建道路长120米、农副产品堆放场200平方米及附属设施等 | 鲤溪镇 | 瓜石村 | 8 | 省级 | 完善道路及农副产品堆放场建设，改善村民出行、运输及农副产品堆放条件，提高群众生产生活水平，增强群众幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 瓜石村 | 已开工 | 已完工 | 8
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 道路修建 | 道路修建长600米、宽3.5米，路基平整、碎石垫层、路面硬化等。 | 文庙街道 | 春江村欧公养自然村 | 19.7 | 省级 | 完善道路修建，改善村民生产生活和运输条件，加快推进乡村振兴，提高村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 春江村欧公养自然村 | 已开工 | 已完工 | 19.7
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 沟渠修建 | 沟渠护砌长150米、高2.5米，清淤等， | 水市镇 | 欧家村 | 9 | 省级 | 完善水利基础设施建设，改善农田灌溉条件，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 欧家村 | 已开工 | 已完工 | 9
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水渠修建 | 水渠修建长500米，护砌、清淤等。 | 中和镇 | 茶子园村 | 13 | 省级 | 搞好水沟修建，改善200亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 茶子园村 | 已开工 | 已完工 | 13
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 农田水利 | 水塘维修一口，护砌约80米，清淤等， | 舜陵街道 | 湾头村 | 5 | 省级 | 完善水利基础设施建设，改善农田灌溉条件，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 湾头村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 沟渠修建 | 护砌加固200米，维修等 | 鲤溪镇 | 朝晖村 | 7 | 省级 | 完善水利基础设施建设，改善农田灌溉条件，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 朝晖村 | 已开工 | 已完工 | 7
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 机耕道及水沟修建 | 机耕道及水沟修建长300米， | 鲤溪镇 | 百家岭村 | 13 | 省级 | 搞好沟渠修建，改善200亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 百家岭村 | 已开工 | 已完工 | 13
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 山塘修建 | 修建山塘一座，护砌100米，清淤等 | 太平镇 | 太平村塘头岭村 | 5 | 省级 | 搞好水利设施修建，改善150亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 太平村塘头岭村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水沟修建 | 修建水渠长240米，护砌挡墙，桥板建设等 | 湾井镇 | 东江村 | 19.5 | 省级 | 搞好水沟修建，改善170亩稻田引水灌溉条件，确保旱涝无忧，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东江村 | 已开工 | 已完工 | 19.5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 水塘修建 | 水塘清淤、护砌等、安装围栏300米 | 舜陵街道 | 淌下村 | 8 | 省级 | 改善120亩农田灌溉用水，增强群众安全意识，提高村民生产生活条件和幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 淌下村 | 已开工 | 已完工 | 8
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 人居环境整治提升工程 | 场地硬化1000平方、安装竹篱笆2000米等 | 湾井镇 | 东江村 | 28 | 省级 | 整治提升人居环境，提升村民生活条件，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东江村 | 已开工 | 已完工 | 28
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 基础设施 | 地面硬化约800平方米，借土填方，排水设施、环境整治等。 | 中和镇 | 下街村 | 8 | 省级 | 完善基础设施建设，改善基础设施条件，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 下街村 | 已开工 | 已完工 | 8
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 修建农副产品堆放场3000平方米 | 湾井镇 | 东江村 | 29 | 省级 | 完善农产品堆放场建设，改善农副产品堆放和产业发展条件，提高群众生产生活条件，增强群众幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 东江村 | 已开工 | 已完工 | 29
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 修建农副产品堆放场1000平方米及附属设施等 | 鲤溪镇 | 白云岩村 | 5 | 省级 | 完善农产品堆放场建设，改善农副产品堆放和产业发展条件，提高群众生产生活条件，增强群众幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 白云岩村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 机耕道修建 | 修建机耕道400米 | 鲤溪镇 | 山田村 | 5 | 省级 | 完善机耕道修建，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 山田村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 机耕道及水沟修建 | 修建机耕道及水沟500米 | 鲤溪镇 | 下庄村 | 16.3 | 省级 | 完善机耕道及水沟修建，改善农作物的运输及农田灌溉条件，提高村民生产生活条件 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 下庄村 | 已开工 | 已完工 | 16.3
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 农副产品堆放场建设 | 修建农副产品堆放场1500平方米及附属设施等 | 保安镇 | 保安村 | 13 | 省级 | 完善农产品堆放场建设，改善农副产品堆放和产业发展条件，提高群众生产生活条件，增强群众幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 保安村 | 已开工 | 已完工 | 13
宁委乡振组办发〔2022〕10号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知 | 农副产品堆放场及山塘护栏 | 修建农副产品堆放场1000平方米及附属设施等 | 柏家坪镇 | 柏家坪社区谢家网格村1组 | 8 | 省级 | 完善农产品堆放场建设，改善农副产品堆放和产业发展条件，提高群众生产生活条件，增强群众幸福感 | 2022.09 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 柏家坪社区谢家网格村1组 | 已开工 | 已完工 | 8
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 省巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 对全县发展一特两辅等特色农业主导产业的11个新型农业经营主体进行项目扶持 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 630 | 省级 | 扶持11个新型农业经营主体发展壮大特色产业，促进农业产业发展。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 630
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 百企培育项目 | 对实施百企培育项目的省级龙头企业实施奖补。 | 水市镇 | 黄村 | 35 | 省级 | 实现年销售收入增长20%以上，采取订单农业+技术指导等方式，带农户牧草种植2万亩。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 35
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 省级现代农业特色产业园 | 拟扩建2栋标准化、规模化生猪育肥养殖厂房，建筑面积3200平方米，配套完成相关养殖和环保设施。 | 中和镇新开村 | 新开村 | 50 | 省级 | 生猪产能年出栏增加4000头，严格按照标准化生产规程生产，生猪出栏上市合格率达100% | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 50
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 2021年新型农业经营主体贷款贴息 | 对全县18个乡镇（街道）134个新型农业经营主体2021年用于农业产业发展的贷款进行贴息扶持 | 全县20个乡镇（街道） | 全县所有村 | 324 | 省级 | 解决134个新型农业经营主体融资贵的问题，促进农业产业发展。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 324
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第一标段 | 建设高标准农田4932亩 | 保安镇 | 北阳村、汉下村、三合村、义重村、朱日村、红星村 | 330.607 | 省级 | 新增和改善灌溉4932亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 330.607
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第二标段 | 建设高标准农田906.62亩 | 保安镇 | 石坝村 | 207.4 | 省级 | 新增和改善灌溉906.62亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 207.4
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第三标段 | 建设高标准农田1235.91亩 | 保安镇 | 中心铺村 | 215.4116 | 省级 | 新增和改善灌溉1235.91亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 215.4116
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第四标段 | 建设高标准农田1573.89亩 | 禾亭镇 | 朝阳村 | 212.9438 | 省级 | 新增和改善灌溉1573.89亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 212.9438
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第五标段 | 建设高标准农田2000亩 | 禾亭镇 | 大邦村、长江头村 | 215.585 | 省级 | 新增和改善灌溉2000亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 215.585
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第六标段 | 建设高标准农田988.54亩 | 禾亭镇 | 长江头村、大砠村、石城村 | 254.7 | 省级 | 新增和改善灌溉988.54亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 254.7
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第七标段 | 建设高标准农田1890.71亩 | 冷水镇 | 骆家村 | 311.969 | 省级 | 新增和改善灌溉1890.71亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 311.969
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第八标段 | 建设高标准农田981.68亩 | 冷水镇 | 上毛家、毛坪头、神下 | 154.1 | 省级 | 新增和改善灌溉981.68亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 154.1
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第九标段 | 建设高标准农田2736.47亩 | 冷水镇 | 锡海村、新骆家村 | 233.97 | 省级 | 新增和改善灌溉2736.47亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 233.97
宁委乡振组办发〔2022〕12号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目计划的通知 | 宁远县2022年高标准农田建设项目第十标段 | 建设高标准农田3303亩 | 太平镇 | 排楼下村、塘壁村、石门山村、坪下村、张公井村、东风村 | 61.3136 | 省级 | 新增和改善灌溉3303亩，灌溉水利用率提高5%，农业综合机械化提高值25%，耕地质量比上年提高10%，水资源利用率比上年提高25%。 | 2022.09 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 61.3136
宁委乡振组办发〔2022〕15号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划及市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 道路维修 | 道路维修长2公里，宽3.5米 | 冷水镇 | 庄屋村 | 20 | 省级 | 完善道路建设，改善1943人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感。 | 2022.1 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 庄屋村 | 已开工 | 已完工 | 20
宁委乡振组办发〔2022〕15号 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第五批项目计划及市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 市级蔬菜产业发展项目 | 粤港澳菜篮子基地视频溯源系统建设 | 宁远县 |  | 20 | 市级资金 | 对5个粤港澳菜篮子基地视频溯源系统建设进行奖补，推进我县粤港澳菜篮子基地与粤港澳大湾区的连接。 | 2022.1 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已开工 | 已完工 | 20
宁民发〔2022〕35号 | 宁远县民政局关于分配2022年省级财政衔接乡村振兴资金的通知 | 鲤溪镇山田村河堤维修 | 河堤维修 | 鲤溪镇 | 山田村 | 5 | 省级资金 |  | 2022.7 | 2022.12 | 民政局 | 鲤溪镇山田村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁民发〔2022〕35号 | 宁远县民政局关于分配2022年省级财政衔接乡村振兴资金的通知 | 仁和镇社高丰村道路维修 | 道路维修 | 仁和镇 | 社高丰村 | 5 | 省级资金 |  | 2022.6 | 2022.7 | 民政局 | 仁和镇社高丰村 | 已开工 | 已完工 | 5
宁民发〔2022〕35号 | 宁远县民政局关于分配2022年省级财政衔接乡村振兴资金的通知 | 鲤溪镇朝晖村上汤家组垃圾清理 | 垃圾清理 | 鲤溪镇 | 朝晖村上汤家组 | 5 | 省级资金 |  | 2022.6 | 2022.12 | 民政局 | 鲤溪镇朝晖村上汤家组 | 已开工 | 已完工 | 5
宁振局联〔2022〕4号 | 关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 | 小额信贷贴息 | 为脱贫户、边缘易致贫户贷款贴息 | 宁远县 | 全县所有村 | 350 | 县级资金 | 对脱贫户、边缘易致贫户存量小额贷款按贷款市场报价利率（LPR）进行贴息，帮助发展产业，持续增收。 | 2022.06 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已开工 | 已完工 | 350
|  |  | 合计 |  |  | 11340 | [8 empty] | 11340