## 2024年项目库
宁远县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 桐山街道 | 排楼屋村 | 罗家至邱家水沟硬化护砌 | 新建 | 下冷水洞 | 2024.01 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 水沟硬化护砌400米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 657 | 2542 | 1 | 106 | 408 | 完善基础设施建设，解决群众生产生活出行问题 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工收入
2 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 桐山街道 | 排楼屋村 | 龙头车至拐子塘水沟硬化护砌 | 新建 | 背后塘至烟厂里 | 2024.01 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 水沟硬化护砌800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 657 | 2542 | 1 | 106 | 408 | 完善基础设施建设，解决群众生产生活出行问题 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工收入
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桐山街道 | 高福村 | 高岗头肖家破损路面硬化 | 新建 | 高岗头村肖家 | 2024.06 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 道路硬化600米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 123 | 500 | 0 | 63 | 232 | 完善基础设施建设，解决群众生产生活出行问题 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工收入
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桐山街道 | 崇德村 | 村道改建 | 改建 | 崇德村仁山庙陈家岭 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 陈家岭自然村道250米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 365 | 1800 | 0 | 73 | 231 | 完善基础设施建设，解决群众生产生活出行问题 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工收入
5 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 桐山街道 | 崇德村 | 刘子用村机耕道 | 新建 | 刘子用 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 刘子用郭家至蒋家机耕道1500米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | 1112 | 1 | 56 | 224 | 完善基础设施建设，解决群众生产生活出行问题 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工收入
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桐山街道 | 宝塔脚村 | 道路硬化 | 新建 | 宝塔脚村唐李家自然村 | 2024.08 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 唐李家道路硬化宽3.5米，长600米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 100 | 300 | 1 | 12 | 36 | 完善基础设施建设，解决群众生产生活出行问题 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工收入
7 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 桐山街道 | 宝塔脚村 | 山塘清淤、塘梗扶坡 | 修复 | 宝塔脚村刘谭自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 刘谭自然村门口山塘面积约1亩半 | 15 | 15 | 0 | 1 | 120 | 400 | 1 | 4 | 13 | 完善基础设施建设，解决群众农田水利、美化环境问题 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工收入
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柏家坪镇 | 马头上村 | 马头上自然村农产品堆放场建设工程 | 新建 | 柏家坪镇马头上自然村 | 2024.02 | 2024.08 | 马头上村村民委员会 | 500㎡的空坪进行硬化，四周浆砌石护砌 | 5 | 5 | 0 | 1 | 583 | 2127 | 0 | 63 | 219 | 改善村民生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村道硬化 | 柏家坪镇 | 柏家坪社区谢家 | 谢家村通村道路硬化 | 新建 | 谢家 | 2024.03 | 2024.12 | 柏家坪社区 | 1000米长 4.5米宽 0.2米高 | 38 | 38 | 0 | 1 | 487 | 156 | 0 | 24 | 120 | 方便群众生产生活 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农户产品堆放场 | 柏家坪镇 | 柏家坪社区柏家坪村 | 柏家坪村农产品堆放场 | 新建 | 柏家坪村 | 2024.03 | 2024.12 | 柏家坪社区 | 旧房撤除 1500㎡地面硬化 | 19.8 | 19.8 | 0 | 2 | 800 | 3000 | 0 | 116 | 350 | 方便群众生产生活 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水沟修建 | 柏家坪镇 | 柏家坪社区柏家坪村 | 柏家坪村渠道新建 | 新建 | 柏家坪村 | 2024.03 | 2024.12 | 柏家坪社区 | 400米渠道护砌 | 18 | 18 | 0 | 2 | 600 | 2500 | 0 | 116 | 350 | 方便群众生产生活 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柏家坪镇 | 柏家村 | 河道扶坡 | 新建 | 柏家坪镇柏家村 | 2024.03 | 2024.12 | 柏家村民委员会 | 红仔树拱桥坝一带 | 28 | 28 | 0 | 1 | 900 | 3150 | 0 | 66 | 3 | 改善生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路硬化 | 柏家坪镇 | 柏家村 | 柏家村通村道路硬化工程 | 新建 | 柏家坪镇柏家村 | 2024.03 | 2024.12 | 柏家村民委员会 | 四条村道 | 25 | 25 | 0 | 1 | 900 | 3150 | 0 | 66 | 3 | 方便群众生产生活 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柏家坪镇 | 四元山村 | 通组公路 | 新建 | 鲢鱼塘自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 四元山村委会 | 3000米长5米宽 | 30 | 30 | 0 | 1 | 525 | 1800 | 0 | 468 | 252 | 方便群众出行，改善村民生产生活条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柏家坪镇 | 四元山村 | 防洪沟修建 | 新建 | 上眭家、王家自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 四元山村委会 | 800米长、、1米宽、1.5高 | 20 | 20 | 0 | 1 | 85 | 416 | 0 | 11 | 46 | 方便群众生产生活 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 柏家坪镇 | 四元山村 | 机耕道建设 | 新建 | 下眭家自然村、官山自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 四元山村委会 | 600米长3.5米宽 | 12 | 12 | 0 | 1 | 130 | 626 | 0 | 30 | 86 | 改善村民生产生活条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 可亭村 | 湾子里道路硬化工程 | 新建 | 柏家坪镇湾子里自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 可亭村村民委员会 | 1500㎡的村道进行硬化， | 52 | 52 | 0 | 1 | 53 | 263 | 0 | 5 | 21 | 改善村民生产生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水库建设 | 柏家坪镇 | 可亭村 | 可亭.七岭脚水库建设 | 新建 | 可亭村 | 2024.03 | 2024.12 | 可亭村村民委员会 | 两个山塘扩容为小型水库 | 60 | 60 | 0 | 9 | 405 | 1260 | 0 | 36 | 221 | 方便群众生产生活 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 可亭村 | 七里坪高标准农田建设 | 新建 | 柏家坪镇上中下七里坪村 | 2024.03 | 2024.12 | 可亭村村民委员会 | 1050米长的水沟三面光 | 30 | 30 | 0 | 6 | 251 | 861 | 0 | 23 | 129 | 改善村民生产生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路 | 柏家坪镇 | 板利元村 | 道路硬化 | 新建 | 板利元拱桥至烤烟房 | 2024.03 | 2024.12 | 板利元村 | 道路修建600米长、420平方米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 556 | 2063 | 0 | 30 | 78 | 完善道路修建600米，改善村民出行和生产生活条件，推进乡村振兴，增强村民幸福感，获得感，同时可提供约6人务工岗位，增加务工收入。 | 可提供就业岗位增加务工人员收入
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路 | 柏家坪镇 | 板利元村 | 道路硬化 | 新建 | 岩门口水库至板利元村猪场 | 2024.03 | 2024.12 | 板利元村 | 道路修建2300米、4.5宽、2070平方米 | 75 | 75 | 0 | 1 | 556 | 2063 | 0 | 50 | 172 | 完善道路修建2300米，改善村民出行和生产生活条件，推进乡村振兴，增强村民幸福感，获得感，同时可提供约6人务工岗位，增加务工收入。 | 可提供就业岗位增加务工人员收入
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路水渠 | 柏家坪镇 | 板利元村 | 排水渠 | 新建 | 岩门口水库至拐子塘水渠 | 2024.03 | 2024.12 | 板利元村 | 三面光、内控50、高50 | 26 | 26 | 0 | 1 | 556 | 2063 | 0 | 50 | 172 | 完善水渠修建，改善村民用水和生产生活条件，推进乡村振兴，增强村民幸福感，获得感，同时可提供约6人务工岗位，增加务工收入。 | 可提供就业岗位增加务工人员收入
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌溉水渠 | 柏家坪镇 | 板利元村 | 引水渠 | 新建 | 新坝头 | 2024.03 | 2024.12 | 板利元村 | 修建水渠800米、三面光，内控50，高50 | 8 | 8 | 0 | 1 | 556 | 2063 | 0 | 15 | 55 | 完善水渠修建，改善村民用水和生产生活条件，推进乡村振兴，增强村民幸福感，获得感，同时可提供约6人务工岗位，增加务工收入。 | 可提供就业岗位增加务工人员收入
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业发展 | 柏家坪镇 | 坝子头 | 鱼鳞坝及马头建设 | 改造 | 鱼鳞坝及马头建设 | 2024.03 | 2024.12 | 坝子头 | 改造 | 28 | 28 | 0 | 2 | 800 | 3000 | 0 | 116 | 350 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入。 | 可提供就业岗位增加务工人员收入
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 兴旺村 | 兴旺村马头岗、火烧石连村公路 | 新建 | 柏家坪镇兴旺村 | 2024.03 | 2024.12 | 兴旺村村民委员会 | 路面硬化,450米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 388 | 1470 | 0 | 20 | 65 | 改善村民生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 兴旺村 | 马头岗村道路工程 | 新建 | 柏家坪镇兴旺村 | 2024.03 | 2024.12 | 兴旺村村民委员会 | 320米长的道路硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 210 | 842 | 0 | 14 | 45 | 方便群众生产生活 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 岭脚洞村 | 老屋场道路硬化 | 新建 | 岭脚洞村老屋场自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 岭脚洞村委会 | 150米长宽3.5米宽水泥硬化 | 12 | 12 | 0 | 1 | 25 | 127 | 0 | 8 | 33 | 方便群众出行 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路交通 | 柏家坪镇 | 眼头村 | 道路联通1一8组 | 水泥混凝土硬化 | 眼头村 | 2024.03 | 2024.12 | 眼头村委会 | 长950米宽4.5米水泥硬化 | 32 | 32 | 0 | 1 | 265 | 1065 | 0 | 48 | 168 | 互联互通 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
29 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 农田水利 | 柏家坪镇 | 眼头村 | 沙土里排洪引水沟 | 水泥三面光 | 眼头村沙土里 | 2024.03 | 2024.12 | 眼头村委会 | 沙土里清於水泥三面光长650米宽0.6米高0.7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 265 | 1065 | 1 | 48 | 168 | 确保900亩农田用水 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 柏家坪镇 | 双井圩村 | 双井圩网格烟基排洪渠 | 新建 | 双井圩网格 | 2024.03 | 2024.12 | 双井圩村委会 | 600米排洪渠三面光浆砌、石护砌 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1164 | 3077 | 0 | 89 | 368 | 改善村民生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 蔡地里村 | 道路硬化 | 新建 | 蔡地里村6-13组 | 2024.03 | 2024.12 | 蔡地里村委会 | 路面硬化1400米 | 40 | 30 | 10 | 2 | 220 | 900 | 1 | 150 | 500 | 方便群众出行，改善村民生产生活条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
32 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 农田水利 | 柏家坪镇 | 刘均申村 | 机耕道硬化、水沟修整 | 新建 | 刘均申村 | 2024.03 | 2024.12 | 刘均申村委会 | 路面硬化500米 | 18.48 | 18.48 | 0 | 1 | 300 | 1264 | 1 | 300 | 1264 | 方便群众出行，改善村民生产生活条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 桥头村 | 蛟龙坝道路硬化 | 新建 | 桥头村6组至7组 | 2024.03 | 2024.12 | 桥头村委会 | 路面硬化550米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 231 | 760 | 1 | 41 | 116 | 方便群众出行，改善村民生产生活条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 桥头村 | 蛟龙坝道至陈家洞村道加宽路硬化 | 新建 | 桥头村5组11组至6组7组 | 2024.03 | 2024.12 | 桥头村委会 | 路面硬化80米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 231 | 760 | 1 | 41 | 116 | 方便群众出行，改善村民生产生活条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 柏家坪镇 | 桥头村 | 蛟龙坝道路硬化 | 新建 | 桥头村3组至4组 | 2024.03 | 2024.12 | 桥头村委会 | 路面硬化420米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 362 | 873 | 1 | 41 | 116 | 方便群众出行，改善村民生产生活条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 柏家坪镇 | 桥头村 | 石海自然村排洪渠 | 新建 | 桥头村1组 | 2024.03 | 2024.12 | 桥头村委会 | 320米排洪渠三面光浆砌、石护砌 | 18 | 18 | 0 | 2 | 92 | 317 | 0 | 41 | 116 | 改善村民生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 柏家坪镇 | 桥头村 | 牛形坝水库排洪口至卢头干排洪渠 | 新建 | 桥头村6组至7组 | 2024.03 | 2024.12 | 桥头村委会 | 560米排洪渠三面光浆砌、石护砌 | 25 | 25 | 0 | 2 | 231 | 760 | 1 | 41 | 116 | 改善村民生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 柏家坪镇 | 桥头村 | 腰江河清淤护砌 | 新建 | 桥头村6组7组-3组4组 | 2024.03 | 2024.12 | 桥头村委会 | 800米河道清淤护砌 | 15 | 15 | 0 | 2 | 306 | 934 | 1 | 41 | 116 | 改善村民生产条件 | 可为部分脱贫户及监测户提供临时就业，增加收入
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村道加宽 | 保安镇 | 中心铺村 | 村道加宽 | 基础设施 | 善堂伟 | 2024.01 | 2024.12 | 县交通运输局 | 道路加宽长700米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 52 | 101 | 1 | 14 | 78 | 完善道路建设，改善村民出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生产生活服务 | 保安镇 | 李巳村 | 村道硬化 | 基础设施 | 李巳村 | 2024.02 | 2024.04 | 县农业农村局 | 道路硬化1000米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 246 | 706 | 1 | 29 | 96 | 道路硬化1000米 | 通过项目实施，可提供约10人就近就业岗位，增加务工人员收入
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生产生活服务 | 保安镇 | 李巳村 | 大塘安装护栏 | 基础设施 | 李巳村 | 2024.04 | 2024.05 | 县农业农村局 | 安装长度300米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 110 | 900 | 1 | 32 | 150 | 安装长度300米 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入。
42 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 义重村 | 义重村机耕道修建 | 农业生产 | 社头自然村 | 2024.02 | 2024.05 | 县农业农村局 | 修建机耕道1.2公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 216 | 769 | 1 | 21 | 63 | 修建机耕道1.1公里 | 通过项目实施，可提供约18人就近就业岗位，增加农民收入
43 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业 | 保安镇 | 义重村 | 义重村机耕道修建 | 农业生产 | 盐田自然村 | 2024.02 | 2024.05 | 县农业农村局 | 修建机耕道1.5公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 270 | 998 | 1 | 24 | 83 | 修建机耕道1.5公里 | 通过项目实施，可提供约25人就近就业岗位，增加农民收入
44 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业 | 保安镇 | 义重村 | 义重村机耕道修建 | 农业生产 | 新朱家自然村 | 2024.02 | 2024.05 | 县农业农村局 | 修建机耕道1.2公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 250 | 943 | 1 | 22 | 68 | 修建机耕道1.1公里 | 通过项目实施，可提供约18人就近就业岗位，增加农民收入
45 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基 | 保安镇 | 义重村 | 村路硬化 | 基础设施 | 社头自然村 | 2024.02 | 2024.05 | 县农业农村局 | 长800米；宽3.5米，高0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 216 | 769 | 1 | 21 | 63 | 道路硬化0.6公里 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
46 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业 | 保安镇 | 义重村 | 村路硬化 | 基础设施 | 盐田自然村 | 2024.02 | 2024.05 | 县农业农村局 | 长800米；宽3.5米，高0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 270 | 998 | 1 | 24 | 83 | 道路硬化0.6公里 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
47 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基 | 保安镇 | 义重村 | 村路硬化 | 基础设施 | 新朱家自然村 | 2024.02 | 2024.05 | 县农业农村局 | 长800米；宽3.5米，高0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 250 | 943 | 1 | 22 | 68 | 道路硬化0.6公里 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生产生活服务 | 保安镇 | 黄土岭村 | 黄土岭村厅右侧道路建设 | 基础设施 | 黄土岭村 | 2024.03 | 2024.05 | 县农业农村局 | 道路硬化260米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 405 | 1645 | 1 | 50 | 225 | 道路硬化260米 | 通过项目实施，方便农村生产生活
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生产生活服务 | 保安镇 | 黄土岭村 | 崇高山环村路水泥硬化 | 基础设施 | 黄土岭村崇高山自然村 | 2024.03 | 2024.05 | 县农业农村局 | 道路硬化450米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 100 | 400 | 1 | 50 | 200 | 道路硬化450米 | 通过项目实施，方便农村生产生活
50 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 三合村 | 村道硬化加宽 | 基础设施 | 黄家坝至竹寨园路段 | 2024.03 | 2024.04 | 县交通运输局 | 道路加宽1.5米 | 24 | 24 | 0 | 4 | 299 | 1026 | 4 | 89 | 356 | 道路硬化加宽1.5米 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生产生活服务 | 保安镇 | 三合村 | 机耕道新建 | 基础设施 | 黄家坝自然村 | 2024.02 | 2024.04 | 县交通运输局 | 新建机耕道0.5公里³ | 12 | 12 | 0 | 1 | 83 | 389 | 2 | 13 | 65 | 新建机耕道1公里³ | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
52 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 三合村 | 村道硬化加宽 | 基础设施 | 大木山自然村 | 2024.05 | 2024.06 | 县交通运输局 | 道路加宽1.5米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 80 | 306 | 1 | 36 | 144 | 道路硬化加宽1.5米 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
53 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 三合村 | 水渠维修 | 基础设施 | 禁山岭至牛形自然村 | 2024.03 | 2024.04 | 县农业农村局 | 排洪沟800米 | 8 | 8 | 0 | 2 | 45 | 250 | 2 | 9 | 48 | 排洪沟800米三面光 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
54 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 李亥村 | 月亮井水井 | 基础设施 | 大平胡 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 加深加固 | 5 | 5 | 0 | 2 | 50 | 205 | 2 | 15 | 45 | 加深加固 | 增加农业生产收入
55 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 李亥村 | 水渠维修 | 基础设施 | 托山自然村前 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 烤烟生产排洪沟，三面光800米 | 20 | 20 | 0 | 2 | 80 | 300 | 2 | 20 | 75 | 排洪沟800米，三面光 | 增加农业生产收入
56 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 坦头岩 | 村前洞里水沟砌坡 | 基础设施 | 保安镇坦头岩村 | 2024.05 | 2024.07 | 县水利局 | 水沟两边用水泥砂浆砌石，新建小坝2处.沟底三面光。 | 25 | 18 | 7 | 4 | 460 | 1600 | 1 | 51 | 188 | 解决干旱用水储水 | 带动农业生产
57 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 坦头岩 | 修建道路 | 基础设施 | 坦头岩-欧家愁-新田 | 2024.05 | 2024.11 | 县交通运输局 | 坦头岩-欧家愁-新田路段 | 150 | 150 | 0 | 3 | 480 | 2200 | 1 | 51 | 188 | 解决1497名村民交通出行。 | 解决茶油产业，果业等交通运输
58 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 坦头岩 | 机耕道 | 基础设施 | 保安镇坦头岩村 | 2024.05 | 2024.08 | 烟基办 | 新建机耕道1.5公里 | 20 | 20 | 0 | 3 | 430 | 1500 | 1 | 51 | 188 | 带动农业种植发展 | 发展烤烟生产、农业生产等
59 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 坦头岩 | 坦头岩村杨家山塘 | 基础设施 | 坦头岩村杨家自然村 | 2024.09 | 2024.11 | 县水利局 | 杨家自然村唯一储水山塘，漏水，水坝用水泥砂浆砌石。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 320 | 1 | 4 | 14 | 解决干旱用水储水 | 带动农业生产
60 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 鲤塘 | 水渠修复 | 基础设施 | 大丘湖 | 2024.02 | 2024.03 | 县水利局 | 机耕道至大丘湖500米 | 5 | 5 | 0 | 4 | 432 | 1428 | 4 | 21 | 78 | 解决干旱用水储水 | 通过该工程，解决大丘湖50亩干旱田土灌溉用水，带动农业生产
61 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 鲤塘 | 水渠修复 | 基础设施 | 大畴脚 | 2024.03 | 2024.05 | 县水利局 | 大畴脚至新 鲤塘大路脚 | 20 | 20 | 0 | 4 | 432 | 1428 | 4 | 21 | 78 | 解决干旱用水储水 | 通过该工程，解决烤烟水涝 干旱问题
62 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生活生产服务 | 保安镇 | 光明村 | 肖家塘修村道 | 基础设施 | 光明村肖家塘 | 2024.03 | 2024.04 | 县乡村振兴局 | 修建2000米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 450 | 1 | 8 | 5 | 硬化2000米，宽4米，厚15公分 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 种植业基地 | 保安镇 | 光明村 | 老鼠坝修水沟 | 基础设施 | 保安镇光明村 | 2024.05 | 2024.07 | 县农业农村局 | 修建2000米 | 30 | 30 | 0 | 3 | 300 | 1200 | 0 | 22 | 8 | 排水沟2000米，三面光 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
64 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 光明村 | 老鼠岭修水沟 | 基础设施 | 保安镇光明村 | 2024.05 | 2024.07 | 县农业农村局 | 修建2000米 | 40 | 40 | 0 | 3 | 300 | 1200 | 1 | 22 | 8 | 排水沟2000米，三面光 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
65 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 石坝村 | 水渠维修 | 基础设施 | 石坝左干渠 | 2024.03 | 2024.04 | 县农业农村局 | 烤烟生产排洪沟1200米三面光 | 17 | 17 | 0 | 4 | 246 | 730 | 4 | 1 | 87 | 排洪沟1200米三面 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生产生活服务 | 保安镇 | 石坝村 | 村道硬化 | 基础设施 | 石坝村 | 2024.02 | 2024.04 | 县交通运输局 | 道路硬化600米、护坡400m³ | 20 | 20 | 0 | 1 | 82 | 492 | 1 | 1 | 76 | 道路硬化600米、护坡400m³米 | 通过项目实施，可提供约12人就近就业岗位，增加务工人员收入。
67 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 石坝村 | 机耕道 | 基础设施 | 大山背自然村 | 2024.03 | 2024.04 | 县农业农村局 | 烤烟生产排洪沟1500米，三面光 | 18 | 18 | 0 | 2 | 135 | 780 | 6 | 1 | 92 | 排洪沟1500米三面光 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生活生产服务 | 保安镇 | 李宅相 | 树子园至冷水坝水渠护砌 | 基础设施 | 李宅相村 | 2024.02 | 2024.03 | 县乡村振兴局 | 修建500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 500 | 0 | 5 | 23 | 500米排水沟双线护砌，三面光 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生活生产服务 | 保安镇 | 李宅相 | 黄家井周围三面光护砌 | 基础设施 | 李宅相村 | 2024.07 | 2024.08 | 县乡村振兴局 | 修建500米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 60 | 230 | 0 | 3 | 7 | 500米护砌，三面光 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生活生产服务 | 保安镇 | 李宅相 | 饮水井-交椅岭路口机耕道建设 | 基础设施 | 李宅相村 | 2024.05 | 2024.06 | 县乡村振兴局 | 修建1000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 2 | 8 | 100米水沟护砌三面光 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生活生产服务 | 保安镇 | 坪石村 | 环村路建设 | 基础设施 | 坪石村 | 2024.02 | 2024.05 | 县乡村振兴局 | 修建500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 215 | 835 | 1 | 50 | 178 | 道路硬化500米，宽4米 | 通过显目实施方便全村村民出行，解决建房用地
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 生活生产服务 | 保安镇 | 坪石村 | 通村路建设 | 基础设施 | 坪石村 | 2024.05 | 2024.07 | 县乡村振兴局 | 768米 | 25 | 25 | 0 | 2 | 350 | 1089 | 1 | 55 | 205 | 道路硬化768米宽四米 | 通过项目实施解决两村互通链接
73 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 保安镇 | 汉下村 | 灵芝种植 | 农业种植 | 汉下村小子香 | 2024.01 | 2024.08 | 县农业农村局 | 灵芝种植5万株 | 20 | 10 | 10 | 1 | 422 | 1503 | 1 | 61 | 242 | 50000斤 | 通过项目实施，带动农业生产，增加农业生产收入
74 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 东溪街道 | 柳塘村 | 机耕道修建 | 修建 | 老邓家、薛家、李家 | 2024.01 | 2024.05 | 柳塘村村委会 | 机耕道8000米，宽3米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 500 | 1 | 4 | 10 | 机耕道修建长8000米，宽3米,方便村民农田耕种、提高生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东溪街道 | 红岩村 | 道路硬化 | 新建 | 逍遥岩新村、老村、石板塘 | 2024.01 | 2024.05 | 红岩村村委会 | 道路硬化1600米，宽3.5米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 628 | 2400 | 1 | 27 | 98 | 道路硬化1600米，宽3.5米，完善道路建设，改善出行条件，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东溪街道 | 下岭村 | 道路硬化 | 新建 | 大井头自然村 | 2024.04 | 2024.06 | 下岭村委会 | 道路硬化800米，宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 320 | 364 | 1 | 4 | 6 | 道路硬化800米，宽4.5米，完善道路建设，改善出行。 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加务工人员收入
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东溪街道 | 黄龙头村 | 道路硬化 | 新建 | 杨家坪至张家路段 | 2024.03 | 2024.05 | 黄龙头村委会 | 道路硬化300米，宽3.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 400 | 1637 | 1 | 38 | 159 | 道路硬化300米，宽3.5米，完善道路建设，改善出行条件，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加务工人员收入
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东溪街道 | 黄龙头村 | 危桥改造 | 新建 | 赖家村 | 2024.03 | 2024.03 | 黄龙头村委会 | 长8米，宽5米 | 110 | 110 | 0 | 1 | 100 | 300 | 1 | 38 | 159 | 危桥改造长8米，宽5米，完善道路建设，改善出行条件，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加务工人员收入
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东溪街道 | 黄龙头村 | 自来水安装 | 新建 | 黄龙头村 | 2024.06 | 2024.07 | 黄龙头村委会 | 安装自来水440户 | 70 | 70 | 0 | 1 | 150 | 400 | 1 | 38 | 159 | 安装自来水440户，完善居民建设，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
80 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 东溪街道 | 大屋地村 | 山塘清淤 | 恢复 | 大屋地村 | 2024.03 | 2024.12 | 大屋地村委会 | 清淤30亩 | 8 | 8 | 0 | 1 | 250 | 1000 | 1 | 34 | 126 | 清淤30亩，巩固提升水利设施建设，改善农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收，增加人员幸福感 | 通过此项目实施，可提供25人就近就业岗位，增加务工人员收入
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东溪街道 | 大屋地村 | 村道硬化 | 新建 | 大屋地村 | 2024.04 | 2024.09 | 大屋地村委会 | 道路硬化800米，宽4米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 280 | 1000 | 1 | 34 | 126 | 道路硬化800米，宽4米，完善道路建设，改善出行条件，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供40人就近就业岗位，增加务工人员收入
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 东溪街道 | 大屋地村 | 水沟维修 | 维修 | 大屋地村 | 2024.05 | 2024.09 | 大屋地村委会 | 维修水沟长1500米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 400 | 1489 | 1 | 34 | 126 | 维修水沟长1500米，巩固提升水利设施建设，改善农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收 | 通过此项目实施，可提供20人就近就业岗位，增加务工人员收入
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东溪街道 | 东山村 | 道路硬化 | 新建 | 东山自然村 | 2024.06 | 2024.08 | 东山村委会 | 道路硬化500米，宽4.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1660 | 1 | 26 | 86 | 道路硬化500米，宽4.5米，完善道路建设，改善出行条件，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东溪街道 | 凤阳村 | 道路硬化 | 新建 | 白面下自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 凤阳村委会 | 道路硬化1000米，宽4米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 210 | 970 | 1 | 9 | 27 | 道路硬化1000米，宽4米，完善危旧房改造基础设施建设，改善村容村貌，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供65人就近就业岗位，增加务工人员收入
85 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 东溪街道 | 凤阳村 | 新建灌溉渠 | 新建 | 白面下自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 凤阳村委会 | 新建水渠长2000米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 210 | 970 | 1 | 9 | 27 | 新建水渠长2000米，巩固提升水利设施建设，改善农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收 | 通过此项目实施，可提供80人就近就业岗位，增加务工人员收入
86 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 东溪街道 | 凤阳村 | 排洪沟维修、机耕道修建 | 修建 | 白面下自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 凤阳村委会 | 维修排洪沟1000米，高2.5米，宽4米，机耕道修建长1000米，宽4米 | 300 | 300 | 0 | 1 | 210 | 970 | 1 | 9 | 27 | 维修排洪沟1000米，高2.5米，宽4米，机耕道修建长1000米，宽4米,完善排洪沟行洪功能，方便村民农田耕种、提高生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供120人就近就业岗位，增加务工人员收入
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 修水渠 | 禾亭镇 | 新烟竹村 | 修水渠 | 新建 | 新烟竹村 | 2024.01 | 2024.12 | 新烟竹村 | 水渠长300米左右 | 18 | 18 | 0 | 1 | 300 | 1200 | 0 | 36 | 109 | 增加水田灌溉面积120亩 | 通过此项目实施，可提供6人就近就业岗位，增加务工人员收入
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水库维修 | 禾亭镇 | 大砠村 | 水库维修 | 新建 | 大砠村 | 2024.01 | 2024.06 | 大砠村 | 大砠村水库及横卧岭水库 | 40 | 40 | 0 | 1 | 204 | 765 | 1 | 81 | 305 | 完善水利设施建设，改善765人水利条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 高标准农田建设 | 禾亭镇 | 大砠村 | 高标准农田建设 | 新建 | 大砠村 | 2024.01 | 2024.06 | 大砠村 | 小丘并大丘及附属机耕道建设水渠建设 | 300 | 300 | 0 | 1 | 204 | 765 | 1 | 81 | 305 | 完善水利设施建设，改善765人水利条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供40人就近就业岗位，增加务工人员收入
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 白土村 | 道路修建 | 新建 | 白土村 | 2024.01 | 2024.12 | 白土村 | 水泥路面硬化1000米 | 40 | 36 | 4 | 1 | 598 | 5000 | 0 | 39 | 104 | 完善道路建设，改善5000人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 禾亭镇 | 朝阳村 | 桐子园机耕道 | 新建 | 桐子园自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 朝阳村 | 450亩农田机120亩旱地机耕道建设，长约350米左右 | 30 | 30 | 0 | 1 | 320 | 1150 | 6 | 50 | 195 | 完善机耕道修建，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供35人就近就业岗位，增加农户收入
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础道路 | 禾亭镇 | 朝阳村 | 老潮水环村道路 | 新建 | 老潮水 | 2024.01 | 2024.12 | 朝阳村 | 600米道路硬化 | 21 | 21 | 0 | 2 | 315 | 1120 | 3 | 31 | 85 | 完善道路建设，改善1120人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供35人就近就业岗位，增加农户收入
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础道路 | 禾亭镇 | 朝阳村 | 老潮水环村道路 | 新建 | 老潮水 | 2024.01 | 2024.12 | 朝阳村 | 1350米长、4.5米宽 | 85 | 85 | 0 | 3 | 290 | 560 | 1 | 35 | 105 | 完善道路建设，改善1120人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供15人就近就业岗位，增加农户收入
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机耕道 | 禾亭镇 | 朝阳村 | 桐子园机耕道 | 新建 | 桐子园 | 2024.01 | 2024.12 | 朝阳村 | 800米长 3.5米宽 | 35 | 35 | 0 | 2 | 260 | 530 | 3 | 25 | 85 | 完善机耕道修建，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供15人就近就业岗位，增加务工人员收入
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机耕道 | 禾亭镇 | 朝阳村 | 老潮水机耕道 | 新建 | 老潮水 | 2024.01 | 2024.12 | 朝阳村 | 450米长 3.5米宽 | 25 | 25 | 0 | 2 | 450 | 950 | 1 | 35 | 105 | 完善机耕道修建，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供15人就近就业岗位，增加务工人员收入
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础道路 | 禾亭镇 | 朝阳村 | 唐家至水里坪 | 新建 | 老潮水 | 2024.01 | 2024.12 | 朝阳村 | 315米 3.5米宽 | 23 | 23 | 0 | 3 | 380 | 650 | 3 | 15 | 46 | 完善道路建设，改善1120人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供15人就近就业岗位，增加农户收入
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 东垦村 | 道路硬化 | 新建 | 东垦张家村 | 2024.05 | 2024.12 | 东垦村 | 水泥路面硬化1000米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 580 | 1850 | 0 | 30 | 95 | 完善道路硬化建设，改善1850人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 富村 | 道路修建 | 扩宽 | 富村 | 2024.01 | 2024.12 | 富村 | 水泥路面硬化1000米 | 25 | 24 | 1 | 1 | 647 | 2319 | 1 | 141 | 346 | 完善道路建设，改善2319人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供18人就近就业岗位，增加务工人员收入5.8万元
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 禾亭镇 | 和谐村 | 烟基工程 | 新建 | 黄湘永兴河入口至高寨机耕道 | 2024.01 | 2024.12 | 和谐村 | 机耕道护砌 | 18 | 18 | 0 | 2 | 450 | 1528 | 2 | 68 | 225 | 完善道路建设，利于烟农种植，增加烟农收入 | 通过此项目实施，可增加村民收入
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水井建设 | 禾亭镇 | 蒋家塘村 | 水井维修 | 维修 | 蒋家塘村 | 2024.06 | 2024.08 | 蒋家塘村 | 湾井港四周石头水泥护墙修砌（需先机耕道60米） | 12 | 12 | 0 | 1 | 422 | 1495 | 0 | 32 | 96 | 完善水利建设，改善1400余用水保障，增加灌溉面积62亩，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供12人就近就业岗位，增加务工人员收入
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水井建设 | 禾亭镇 | 蒋家塘村 | 水井维修 | 维修 | 蒋家塘村 | 2024.06 | 2024.08 | 蒋家塘村 | 消水井四周混凝土护墙及安装护栏 | 11 | 11 | 0 | 1 | 422 | 1495 | 0 | 32 | 96 | 完善水利建设，改善1400余用水保障，增加灌溉面积55亩，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民安全感 | 通过此项目实施，可提供9人就近就业岗位，增加务工人员收入
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村水利设施建设 | 禾亭镇 | 老柏家村 | 烟基工程 | 新建 | 老柏家 | 2024.01 | 2024.12 | 老柏家村 | 机耕道护砌 | 16 | 16 | 0 | 1 | 459 | 1509 | 0 | 31 | 86 | 完善水利建设，利于烟农种植，增加烟农收入 | 通过此项目实施，可增加村民收入
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 琵琶岗村 | 道路修建 | 新建 | 琵琶岗 | 2024.01 | 2024.12 | 琵琶岗村 | 水泥路面硬化650米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 326 | 1086 | 1 | 86 | 287 | 完善道路建设，改善1000人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 引水沟渠建设 | 禾亭镇 | 琵琶岗村 | 沟渠建设 | 新建 | 琵琶岗 | 2024.01 | 2024.12 | 琵琶岗村 | 沟渠500米，三面浆砌 | 15 | 15 | 0 | 1 | 326 | 1086 | 1 | 86 | 287 | 完善沟渠建设，改善200亩水田灌溉增加粮食生产，提高村民收入加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 石城村 | 道路修建 | 新建 | 石城村 | 2024.01 | 2024.12 | 石城村 | 水泥路面硬化550米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 560 | 2259 | 1 | 121 | 526 | 完善道路建设，改善1000人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 排水沟渠建设 | 禾亭镇 | 石城村 | 沟渠建设 | 新建 | 石城村 | 2024.01 | 2024.12 | 石城村 | 沟渠500米，三面浆砌 | 20 | 20 | 0 | 1 | 560 | 2259 | 1 | 121 | 526 | 完善沟渠建设，改善300亩水田灌溉增加粮食生产，提高村民收入加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 禾亭镇 | 团结村 | 新田脚饮水工程 | 新建 | 新田脚自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 团结村 | 新田脚新增取水点加装自来水管和抽水机，三箱电 | 15 | 15 | 0 | 1 | 150 | 560 |  | 40 | 160 | 解决安全饮水，增加粮食产量和村民收入，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 禾亭镇 | 王朝印村 | 机耕道护坡及路面硬化 | 维修 | 王朝印村 | 2024.01 | 2024.04 | 王朝印村 | 禾亭中学至禾亭完小机耕道护坡及路面硬化110米 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1523 | 5000 | 0 | 27 | 98 | 完善道路建设，改善5000余人（含白土村、黄湘村周边）出行安全，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供11人就近就业岗位，增加务工人员收入
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 小桃源村 | 道路修建 | 新建 | 小桃源村 | 2024.01 | 2024.12 | 小桃源村 | 水泥路面硬化800米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 181 | 676 | 0 | 30 | 130 | 完善道路建设，改善676人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 小桃源村 | 村水库修建 | 新建 | 小桃源村 | 2024.01 | 2024.12 | 小桃源村 | 护坡400米、三面水泥400米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 181 | 676 | 0 | 30 | 130 | 完善村水库修建建设，改善150亩水田用水，增加粮食产量及村民收入，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 禾亭镇 | 新柏家村 | 烟基工程 | 新建 | 新柏家至老柏家 | 2024.01 | 2024.12 | 新柏家村 | 机耕道护砌,4.5米路基，总长600米，墙体50公分，底层60公分，修顶50公分。 | 19 | 19 | 0 | 2 | 562 | 1523 | 0 | 40 | 86 | 完善道路建设，利于烟农种植，增加烟农收入，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可增加村民收入
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 禾亭镇 | 新天村 | 机耕道 | 新建 | 新天村 | 2024.01 | 2024.08 | 新天村 | 新天村正洞机耕道 | 12 | 12 | 0 | 1 | 230 | 1000 | 1 | 75 | 270 | 完善道路建设，改善1000余人生产生活方便，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供15人就近就业岗位，增加务工人员收入
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村农业建设 | 禾亭镇 | 幸福村 | 机耕道修建 | 新建 | 幸福村 | 2024.01 | 2024.12 | 幸福村 | 修建机耕道220米 | 16 | 16 | 0 | 4 | 600 | 2000 | 0 | 51 | 126 | 修建机耕道建设，改善350亩烟田的用水问题人，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可方便350亩烤烟田的用水问题，增加农村农业收入
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村农业建设 | 禾亭镇 | 幸福村 | 烟田排水沟修建 | 新建 | 幸福村 | 2024.01 | 2024.12 | 幸福村 | 修建烟田排水沟修建250米 | 5 | 5 | 0 | 4 | 600 | 2000 | 0 | 51 | 126 | 修建烟田排水沟建设，改善350亩烟田的用水问题人，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可方便350亩烤烟田的用水问题，增加农村农业收入
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 长江头村 | 道路修建 | 新建 | 长江头村 | 2024.01 | 2024.12 | 长江头村 | 水泥路面硬化800米 | 20 | 20 | 0 | 3 | 196 | 760 | 0 | 10 | 22 | 完善道路建设，改善800人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌溉渠道建设 | 禾亭镇 | 长江头村 | 渠道修建 | 新建 | 长江头村 | 2024.01 | 2024.12 | 长江头村 | 渠道护坡三面水泥1000米 | 20 | 20 | 0 | 3 | 226 | 920 | 0 | 12 | 36 | 完善灌溉渠道修建，改善200亩水田用水，增加粮食产量和村民收入，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 机耕道修建 | 新建 | 禾亭社区肖家网格 | 2024.02 | 2024.11 | 禾亭社区 | 机耕道边坡打砌500米碎石铺垫 | 6 | 5 | 1 | 3 | 200 | 600 | 1 | 50 | 120 | 减少种植户德劳动强度和支出，增加农业生产德收入 | 通过此项目实施，增加农民收入
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 道路修建 | 新建 | 禾亭社区周家网格 | 2024.06 | 2024.12 | 禾亭社区 | 水泥路面硬化800 | 32 | 32 | 0 | 1 | 235 | 1100 | 1 | 26 | 90 | 完善道路建设，改善1100人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 道路修建 | 新建 | 禾亭社区周家网格 | 2024.05 | 2024.11 | 禾亭社区 | 村基础道路设施600米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 235 | 1100 | 1 | 26 | 90 | 完善道路建设，改善1100人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水沟修建三面观 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 水沟修建三面观 |  | 禾亭社区禾亭网格 | 2024.01 | 2024.11 | 禾亭社区 | 水沟维修2000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 700 | 8600 | 1 | 156 | 570 | 方便农民生产生活 | 方便农民生产生活
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 防洪渠边护砌 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 防洪渠边护砌 | 护砌 | 禾亭社区禾亭网格 | 2024.01 | 2024.12 | 禾亭社区 | 砌护坡2000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 700 | 8600 | 1 | 153 | 570 | 方便农民生产生活 | 方便农民生产生活
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 道路修建 | 新建 | 禾亭社区大谷网格 | 2024.01 | 2024.11 | 禾亭社区 | 水泥路面硬化1380米 | 69 | 69 | 0 | 6 | 865 | 4850 | 3 | 135 | 287 | 完善道路建设，改善4850人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 道路修建 | 新建 | 禾亭社区大谷网格 | 2024.01 | 2024.11 | 禾亭社区 | 水泥路面硬化630米 | 25 | 25 | 0 | 5 | 760 | 3250 | 2 | 116 | 192 | 完善道路建设，改善3250人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水沟护砌 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 水沟维修 | 维修 | 禾亭社区大谷网格 | 2024.05 | 2024.09 | 禾亭社区 | 水沟护砌2100米 | 26 | 26 | 0 | 3 | 265 | 2365 | 1 | 56 | 168 | 方便农民生产生活 | 方便农民生产生活
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机耕道建设 | 禾亭镇 | 禾亭社区 | 机耕道修建 | 新建 | 禾亭社区大谷网格 | 2024.05 | 2024.09 | 禾亭社区 | 新建机耕道530米 | 12 | 12 | 0 | 3 | 265 | 2365 | 1 | 56 | 168 | 减少种植户德劳动强度和支出，增加农业生产德收入 | 通过此项目实施，增加农民收入
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 禾亭镇 | 大邦村 | 环村道路修建 | 新建 | 大邦村 | 2024.01 | 2024.12 | 大邦村 | 新建硬化环村路1000米 | 40 | 20 | 20 | 1 | 406 | 1374 | 1 | 97 | 359 | 完善道路建设，改善1374人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
127 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 茶罗村 | 粽叶种植 | 新建 | 茶罗村 | 2024.01 | 2024.05 | 统战部 | 粽叶种植80亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 328 | 1334 | 1 | 109 | 438 | 发展集体经济，带动群众增收，增加集体经济收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
128 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 九疑山 瑶族乡 | 大桑塘村 | 水沟护坡 | 新建 | 大桑塘村 | 2024.01 | 2024.03 | 统战部 | 水沟护砌0.6米X1.5米X600米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 222 | 879 | 1 | 61 | 223 | 保障水田灌溉用水 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 大桑塘村 | 村道修建 | 修建 | 大桑塘村 | 2024.08 | 2024.11 | 统战部 | 1.路基修建4.5米*700米 2.涵洞8个 3.铺垫沙石630立方 4.护坡0.6*1.5*200约200立方 | 25 | 25 | 0 | 1 | 222 | 879 |  | 61 | 223 | 为民办实事，方便村民出行 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 大桑塘村 | 水塘护栏 | 改造 | 大桑塘村 | 2024.03 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 无锈钢护栏1.2米*400米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 222 | 879 |  | 61 | 223 | 安装护栏，提升人居环境 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
131 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 九疑山 瑶族乡 | 凤凰村 | 风情旅游民宿建设 | 新建 | 盘江湾新村 | 2024.01 | 2024.04 | 统战部 | 民族特色民宿建设，新建一栋400平方米高标准木楼，或建设民族风情表演舞台。 | 100 | 100 | 0 | 12 | 1438 | 4371 | 1 | 330 | 1560 | 合国家级扶贫搬迁示范点发展民族特色民宿为贫困户提供就业带动贫困户增收 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
132 | 精神 文明建设 | 基础设施 | 农村文化项目 | 九疑山 瑶族乡 | 凤凰村 | 民族文化园建设 | 新建 | 盘江湾新村 | 2024.01 | 2024.04 | 统战部 | 民族文化传承宣传、传承园建设 | 28 | 28 | 0 | 21 | 5000 | 20000 | 1 | 330 | 1560 | 宣传、传承民族文化，与文旅产业相结合，为民族文化传承提供培训基地 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
133 | 精神 文明建设 | 基础设施 | 农村文化项目 | 九疑山 瑶族乡 | 凤凰村 | 展览馆提质改造 | 新建 | 盘江湾新村 | 2024.01 | 2024.04 | 统战部 | 展览馆提质改造为两层开放式高标准展厅 | 20 | 20 | 0 | 21 | 5000 | 20000 | 1 | 330 | 1560 | 宣传、传承民族文化，发展文旅产业，与文旅产业相结合，宣传、传承民族文化，为民族文化传承提供培训基地 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
134 | 精神 文明建设 | 基础设施 | 农村文化项目 | 九疑山 瑶族乡 | 凤凰村 | 民族文化舞台提质改造（一期） | 改造 | 盘江湾新村 | 2024.04 | 2024.1 | 统战部 | 民族风情舞台提质改造升级 | 28 | 28 | 0 | 21 | 5000 | 20000 | 10 | 330 | 1560 | 宣传、传承民族文化，发展文旅产业，与文旅产业相结合，宣传、传承民族文化，为民族文化传承提供培训基地 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
135 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 车间建设 | 九疑山 瑶族乡 | 凤凰村 | 凤凰村厂房 | 新建 | 盘江湾新村 | 2024.01 | 2024.04 | 统战部 | 在54栋旁修建3层1000平方米的工厂车间 | 150 | 150 | 0 | 21 | 5000 | 20000 | 10 | 330 | 1560 | 用于村民就近务工，增加就业创收。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
136 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 九疑山 瑶族乡 | 凤凰村 | 凤凰民族风情园 | 新建 | 盘江湾新村 | 2024.01 | 2024.04 | 统战部 | 在村委会后面（林地）修建3层900平方米的民族风情园 | 150 | 150 | 0 | 21 | 5000 | 20000 | 10 | 330 | 1560 | 3层900平方米的民族风情园，一层用于经营瑶家餐饮，一层用于经营瑶族药浴，一层用于经营瑶族刺绣 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
137 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 九疑山 瑶族乡 | 凤凰村 | 凤凰村烧烤露营基地 | 新建 | 盘江湾新村 | 2024.01 | 2024.04 | 统战部 | 在盘江湾瑶寨新村沿河风光带建设凤凰村烧烤露营场地 | 20 | 20 | 0 | 21 | 5000 | 20000 | 10 | 330 | 1560 | 用于村民就近务工，增加就业创收。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
138 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 水产养殖业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 和平村 | 稻花鱼养殖 | 新建 | 和平村 | 2024.03 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 30亩水稻种植与鲤鱼共养 | 20 | 20 | 0 | 1 | 479 | 1879 | 1 | 112 | 485 | 预计每年收入5万元 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
139 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 养殖业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 和平村 | 九疑山兔养殖 | 新建 | 和平村 | 2024.03 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 5亩场地，3个棚约2万只兔 | 25 | 25 | 0 | 1 | 479 | 1879 | 1 | 112 | 485 | 预计每年收入3万元 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
140 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 养殖业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 和平村 | 养牛 | 扩建 | 和平村 | 2024.03 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 入股扩大我村现有的养牛基地 | 50 | 50 | 0 | 1 | 479 | 1879 | 1 | 112 | 485 | 预计每年收入8万元 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
141 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 九疑山 瑶族乡 | 和平村 | 河道护坡 | 新建 | 和平村 | 2023.12 | 2024.03 | 和平 | 河提护坡2000米，高3米，宽0.6米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 479 | 1879 | 1 | 112 | 485 | 增加烤烟税收2万元 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 九龙村 | 公路加宽硬化 | 维护加宽 | 大坪岔路至大地坪 | 2023.12 | 2024.12 | 统战部 | 加宽1.5米，全长4公里 | 60 | 60 | 0 | 1 | 350 | 1688 | 1 | 114 | 455 | 村公路硬化方便村民出行，道路美化，提升人居环境 | 通过此项目可以提高农产品销售，增加各种外来投资
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 九龙村 | 岔道硬化 | 扩建 | 大地坪和高屋地 | 2024.03 | 2024.12 | 统战部 | 硬化宽4.5米，长500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 350 | 1688 | 1 | 114 | 455 | 村公路硬化方便村民出行，道路美化，提升人居环境 | 通过此项目可以提高农产品销售，增加各种外来投资
144 | 精神 文明建设 | 基础设施 | 农村文化项目 | 九疑山 瑶族乡 | 九龙村 | 九疑山瑶歌整理传承和录制 | 新建 | 九龙村 | 2024.01 | 2024.12 | 统战部 | 录制永州市非物质文化遗产（九疑山瑶歌）120首 | 22 | 20 | 2 | 1 | 350 | 1688 | 1 | 114 | 455 | 宣传传承民族文化，发展文旅产业，与文旅产业相结合 | 通过此项目可以提高旅游产业，传承民族文化，增加村民收入
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 九疑洞村 | 通村、组护栏 | 扩建 | 九疑洞村 | 2024.04 | 2024.11 | 统战部 | 2组石门口自然村通户道路护栏300米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 426 | 860 |  | 52 | 187 | 安装护栏，提升人居环境 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 九疑洞村 | 通村、组硬化路 | 新建 | 九疑洞村 | 2024.08 | 2024.11 | 统战部 | 2组石门口自然村通户道路硬化长800米，宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 426 | 860 |  | 52 | 187 | 为民办实事，方便村民出行 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 九疑洞村 | 产业路 | 新建 | 九疑洞村 | 2024.06 | 2024.11 | 统战部 | 产业路硬化长450米，宽3.5米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 489 | 1320 |  | 90 | 268 | 为民办实事，方便村民出行 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
148 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 九疑山 瑶族乡 | 九疑洞村 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 九疑洞村 | 2024.05 | 2024.11 | 统战部 | 依托九疑水库建设发展乡村旅游，我村老鼠尾滩涂地有30余亩开发利用种植特色水果，吸引游客采摘、游玩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 552 | 1735 | 1 | 102 | 375 | 发展农旅产业，带动村民增收致富 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 牛亚岭村 | 路面维修硬化 | 扩建 | 牛亚岭自然村 | 2023.12 | 2024.12 | 统战部 | 扩建牛亚岭村坳子至梅家路段路面维修500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 290 | 973 | 1 | 92 | 379 | 为民办实事，方便村民出行 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 盘洞口村 | 10组至11组，12组公路水泥硬化 | 硬化 | 盘洞口村 | 2024.03 | 2024.08 | 乡村振兴局 | 水泥硬化1400米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 72 | 290 | 1 | 22 | 90 | 为民办实事，方便村民出行 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 盘洞口村 | 全村道路加宽 | 扩建 | 盘洞口村 | 2024.02 | 2024.1 | 交通运输局 | 全村道路加宽9公里 | 98 | 98 | 0 | 1 | 433 | 1426 | 1 | 109 | 368 | 为民办实事，方便村民出行 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 山头源 | 通村、组硬化路及护栏 | 改建 | 冲口至江子口及彭家至鲁观完小 | 2024.05 | 2024.08 | 统战部 | 硬化路2000米及护栏1000米 | 40 | 40 | 0 | 4 | 600 | 4200 | 4 | 240 | 780 | 便于4个村村民生产生活 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
153 | 精神 文明建设 | 基础设施 | 农村文化项目 | 九疑山 瑶族乡 | 山头源 | 传承瑶族文化 | 改建 | 冲囗自然村 | 2024.06 | 2024.12 | 统战部 | 活动广场及房屋外表改造 | 100 | 100 | 0 | 1 | 60 | 320 | 1 | 16 | 76 | 传承瑶族文化 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 上洞村 | 新建机耕道 | 新建 | 满江洞、唐家 | 2024.03 | 2024.12 | 农业农村局 | 新建机耕道3条（满江洞、唐家）1500米 | 75 | 75 | 0 | 1 | 325 | 1346 | 1 | 66 | 229 | 完善机耕道修建，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
155 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 九疑山 瑶族乡 | 上洞村 | 新修水沟 | 新建 | 棉花塘、唐家、谢家 | 2024.03 | 2024.12 | 农业农村局 | 新修水沟3条2000米。棉花塘至唐家1000米；谢家屋后至江子口500米；山头源门口至八公祖500米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 325 | 1346 | 1 | 66 | 229 | 保障120亩水田灌溉用水 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
156 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 上洞村 | 水稻育苗大棚建设 | 新建 | 上洞村 | 2024.01 | 2024.09 | 统战部 | 建设大棚3.5亩 | 26 | 26 | 0 | 1 | 325 | 1346 | 1 | 66 | 229 | 用于建设水稻集中育苗基地，蔬菜水果种植农旅观光，增加就业岗位。 | 带动群众增收，提供30人就业岗位
157 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 水产养殖业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 上洞村 | 鳜鱼养殖 | 新建 | 上洞村 | 2024.01 | 2024.11 | 组织部 | 入股鳜鱼养殖 | 20 | 20 | 0 | 1 | 325 | 1346 | 1 | 66 | 229 | 增加集体经济收入1.6万元 | 增加集体经济收入1.6万元
158 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 水产养殖业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 上洞村 | 水产养殖 | 新建 | 上洞村 | 2024.02 | 2024.06 | 统战部 | 新建鱼塘5.5亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 325 | 1346 | 1 | 66 | 229 | 发展集体经济，带动群众增收，增加集体经济收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
159 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 上洞村 | 粽叶种植 | 新建 | 上洞村 | 2024.01 | 2024.06 | 统战部 | 粽叶种植100亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 325 | 1346 | 1 | 66 | 229 | 发展集体经济，带动群众增收，增加集体经济收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
160 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 高标准农田建设 | 九疑山 瑶族乡 | 上洞村 | 土地整改 | 新建 | 上洞村 | 2024.02 | 2024.12 | 农业农村局 | 恢复180亩农田耕种条件 | 650 | 650 | 0 | 1 | 325 | 1346 | 1 | 66 | 229 | 增加土地耕种面积，提高农户经济收入。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
161 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 石灰窑村 | 粽叶种植 | 新建 | 石灰窑村 | 2024.01 | 2024.12 | 统战部 | 种植100亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 332 | 1328 | 1 | 99 | 383 | 发展集体经济，带动群众增收，增加集体经济收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
162 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 九疑山 瑶族乡 | 太平村 | 农田水沟 | 新建 | 太平村 | 2024.01 | 2024.12 | 烟草局 | 三面光3000米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 300 | 1500 | 1 | 42 | 134 | 种植烤烟100亩，增加村民收入 | 带动脱贫人口30人就业
163 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 九疑山 瑶族乡 | 文武冲村 | 粽叶种植 | 新建 | 住龙门 | 2023.12 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 种植100亩 | 30 | 20 | 10 | 1 | 345 | 1236 | 1 | 130 | 526 | 发展集体经济，带动群众增收，增加集体经济收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
164 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 九疑山 瑶族乡 | 西湾村 | 肴子门至白术冲老江护砌 | 修缮 | 西湾村 | 2024.09 | 2024.12 | 西湾村 | 将以前的老江约300米进行片石护砌。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 450 | 1653 | 1 | 107 | 416 | 修缮后可解决老江两侧农田经常被淹问题，并可新增约5亩农田，为烟农增收致富。 | 带动约6个脱贫户就业
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 向疑村 | 道路悬空修护 | 修建 | 向疑村 | 2024.01 | 2024.12 | 统战部 | 塌方悬空90余米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 218 | 876 | 1 | 83 | 304 | 为民办实事，方便村民出行 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 九疑山 瑶族乡 | 向疑村 | 向阳头3组饮水工程 | 修建 | 向疑村 | 2023.12 | 2024.05 | 农业农村局 | 水源地修复容水量30吨 | 10 | 10 | 0 | 1 | 22 | 109 | 1 | 15 | 19 | 保障向阳头3组村民饮水 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 新塘村 | 村道建设 | 新建 | 新房子 | 2024.02 | 2024.06 | 交通运输局 | 长：500米，宽3.5米，厚：0.2米 | 40 | 40 | 0 | 5 | 200 | 1500 | 1 | 95 | 382 | 为民办实事，方便村民出行 | 通过此项目实施，可提供就业岗位，增加务工收入。
168 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 九疑山 瑶族乡 | 新塘村 | 水沟建设 | 新建 | 肖家 | 2024.02 | 2024.06 | 水利局 | 长：300米，宽：1.5米高：1.5米 | 30 | 30 | 0 | 3 | 120 | 850 | 1 | 95 | 382 | 保障水田灌溉用水 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 九疑山 瑶族乡 | 新塘村 | 机耕道建设 | 新建 | 新房子 | 2023.12 | 2024.01 | 烟草局 | 长1500米，宽2米，高1米 | 30 | 30 | 0 | 3 | 120 | 850 | 1 | 95 | 382 | 保障烤烟种植运输 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
170 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 九疑山 瑶族乡 | 新塘村 | 水沟建设 | 新建 | 卢家 | 2023.12 | 2024.01 | 烟草局 | 长500米，宽0.8米，高0.5米 | 20 | 20 | 0 | 3 | 120 | 850 | 1 | 95 | 382 | 保障烟田灌溉用水 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村卫生厕所改造 | 九疑山 瑶族乡 | 凤凰村 | 公厕新建 | 新建 | 盘江湾新村 | 2024.01 | 2024.06 | 统战部 | 新建盘江湾瑶寨新村公厕一座 | 28 | 28 | 0 | 21 | 5000 | 20000 | 10 | 330 | 1560 | 进一步完善盘江湾瑶寨新村的公共服务基础设施 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
172 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 隔江村 | 新修道路 | 新修机耕道 | 寨村洞香树脚 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 新修机耕道路长600米、宽3米及排水沟 | 15 | 15 | 0 | 7 | 154 | 815 | 0 | 15 | 51 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 海江村 | 修水渠 | 农村水利设施 | 三仙坝水渠 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 修水渠3320米。 | 300 | 300 | 0 | 1 | 308 | 980 | 0 | 35 | 87 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 海江村 | 村庄路道规划 | 农村基础设施 | 陈家新村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 道路硬化600米，宽3.5米 | 60 | 60 | 0 | 2 | 65 | 600 | 0 | 12 | 42 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 沙洞村 | 道路维护 | 维护 | 沙洞村和谐路前进路 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 道路维护 | 50 | 45 | 5 | 1 | 432 | 1434 | 0 | 27 | 103 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 大陂岭村 | 大陂岭村水渠 | 维护 | 大陂岭村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 水渠护砌 | 20 | 20 | 0 | 3 | 255 | 800 | 1 | 1 | 1 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 毛家村 | 水利设施 | 管道 | 毛家村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 维护水渠管道 | 12 | 9 | 3 | 2 | 281 | 1118 | 0 | 28 | 69 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 毛家村 | 道路硬化 | 道路 | 毛家村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 道路修建 | 30 | 23 | 7 | 2 | 281 | 1118 | 0 | 28 | 69 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 培泽村 | 村道硬化 | 村道硬化 | 培泽村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 500 | 1700 | 0 | 25 | 77 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 培泽村 | 农田引水渠 | 农田引水渠 | 培泽村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 200米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 800 | 3200 | 0 | 25 | 77 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 匡家村 | 水泥硬化 | 原泥路面水泥硬化 | 老机房到尹家 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水泥硬化长450米、宽3米、高20公分 | 12 | 10 | 2 | 3 | 330 | 1300 | 0 | 26 | 107 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
182 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 欧家家村 | 欧家村门口洞水渠项目 | 新建 | 欧家村门口洞 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 水渠扶砌 | 15 | 10 | 5 | 1 | 198 | 920 | 0 | 32 | 100 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 上毛家村 | 上毛家村环村村巷道硬化 | 新建 | 上毛家村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 宽约3米，长约600米巷道硬化 | 18 | 12 | 6 | 1 | 363 | 1376 | 0 | 31 | 93 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 百美村 | 百美村学校门口至小满山道路硬化 | 新建 | 百美村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长600米，宽4米 | 25 | 23 | 2 | 1 | 70 | 270 | 0 | 10 | 38 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 百美村 | 百美村九星门口至八山湖道路硬化 | 新建 | 百美村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长900米，宽4米 | 40 | 35 | 5 | 2 | 80 | 300 | 0 | 12 | 43 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
186 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 冷水镇 | 东城新村 | 修建水井 | 维修 | 东城铺自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 8米宽，3米深 | 5 | 4 | 1 | 1 | 55 | 171 | 0 | 6 | 13 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
187 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 奉佳山村 | 道路硬化 | 原有泥结石道路硬化 | 奉佳山 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 老屋地村口～县道500米，奉家山村口～县道500米，参加园村口～县道500米，环村路700米 | 50 | 45 | 5 | 3 | 282 | 1210 | 0 | 36 | 167 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 奉佳山 | 水利设施 | 饮水取水点机井 | 奉佳山 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 机井、电线、管道。 | 10 | 8 | 2 | 3 | 282 | 1210 | 0 | 36 | 167 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 鸡公寨村 | 公路扩宽及维护 | 扩建 | 下赤源至桐子山 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 扩宽1.5米长3000米 | 90 | 85 | 5 | 6 | 482 | 1783 | 0 | 58 | 179 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 琴棋村 | 琴棋至中元公路硬化 | 新建 | 琴棋村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 宽约4米，长约2000米硬化 | 56 | 50 | 6 | 1 | 264 | 1059 | 0 | 26 | 92 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 山脚村 | 村道硬化 | 村道硬化 | 山脚村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 2.2公里 | 75 | 70 | 5 | 1 | 688 | 3100 | 1 | 113 | 470 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 冷水镇 | 上宜村 | 修大井眼 | 维修 | 大井眼 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 维修 | 5 | 3 | 2 | 1 | 577 | 623 | 0 | 71 | 623 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
193 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 神下村 | 修建灌溉水渠 | 修建 | 长冲自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 修建 | 35 | 30 | 5 | 1 | 500 | 1500 | 1 | 144 | 530 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
194 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 神下村 | 防洪沟 | 修建 | 长冲自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 修建 | 12 | 10 | 2 | 1 | 100 | 460 | 1 | 144 | 530 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
195 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 神下村 | 道路硬化 | 新建 | 长冲自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 新建 | 45 | 40 | 5 | 11 | 1200 | 520 | 1 | 144 | 530 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 舜联村 | 道路硬化 | 新修基础道路 | 光伏电站十字路至狗头岭 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 道路硬化1.4公里，4.5米路面 | 30 | 30 | 0 | 6 | 380 | 1600 | 0 | 30 | 89 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
197 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 下胡家村 | 新坝修建 | 新坝修建 | 下胡家拱桥旁 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 新坝修建 | 30 | 30 | 0 | 3 | 700 | 2800 | 0 | 52 | 180 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 新骆家村 | 新骆家村巷道硬化 | 新建 | 甘石坝自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 宽约3米，长约1500米巷道硬化 | 20 | 15 | 5 | 1 | 260 | 848 | 1 | 51 | 201 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
199 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 村庄经济 | 冷水镇 | 中元村 | 中元村种桑养蚕 | 新建 | 中元村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 种桑养蚕五十亩 | 50 | 50 | 0 | 5 | 307 | 1050 | 1 | 36 | 105 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
200 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 中元村 | 中元村道路硬化 | 新建 | 中元村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 宽3.5米，长500米 | 19 | 19 | 0 | 5 | 307 | 1050 | 0 | 36 | 105 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
201 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 冷水镇 | 庄屋村 | 自来水安装 | 安全饮水 | 庄屋村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 解决村民饮水安全问题 | 40 | 40 | 0 | 1 | 600 | 2580 | 0 | 37 | 117 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
202 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 盘市村 | 村道扩宽路 | 路面水泥硬化 | 山塘环村路 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水泥硬化长700米、宽4.5米、厚度20公分 | 25 | 20 | 5 | 3 | 130 | 600 | 0 | 37 | 153 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 玉屏新村 | 机耕道护砌维修 | 机耕道护砌维修 | 玉屏新村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 机耕道维修500米，护砌200米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 446 | 2132 | 1 | 104 | 403 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
204 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 冷水镇 | 锡海村 | 大宜山安全饮水工程 | 新打水井 | 大宜山自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 新打200米左右深水井一口、深水泵一台、配套φ25水管1200米及配件、电线1500米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 73 | 294 | 0 | 20 | 83 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
205 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 冷水镇 | 锡海村 | 安全饮水工程 | 水井维修 | 锡海、冯家自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 从出水岩前的水井接水管至冯家自然村水井及从锡海水库水井接水管至锡海自然村老水井 | 12 | 12 | 0 | 2 | 252 | 924 | 0 | 16 | 53 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
206 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 夏壁村 | 村村通道硬化 | 村村通道硬化 | 夏壁村至冷江九路 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 1.8公里4.5米宽 | 100 | 100 | 0 | 3 | 1500 | 8000 | 0 | 128 | 511 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行 | 急修
207 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 翟家福村 | 道路修建 | 新增 | 翟家福村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 道路修建翟家福5.6.10组-宁蓝幸福路700米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 670 | 2468 | 0 | 55 | 164 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
208 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 梅翠村 | 村道路扩宽 | 路面水泥硬化 | 环村路 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水泥硬化路3000米、宽4.5、厚度20公分 | 25 | 20 | 5 | 2 | 560 | 2300 | 2 | 103 | 400 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
209 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 旺溪村 | 基础工程 | 机耕道 | 旺溪村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 上旺溪村至下旺溪村机耕道总长2公里 | 11 | 9 | 2 | 3 | 541 | 1975 | 0 | 43 | 152 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
210 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利工程 | 冷水镇 | 永和村 | 社教水库 | 改建 | 永和村三角砠6组 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 水库坝维修加固（坝长150米），清淤 | 20 | 18 | 2 | 3 | 130 | 600 | 0 | 8 | 16 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 永和村 | 蜈蚣下山公路基础建设 | 改建 | 永和村淌头5组 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 公路长800米 | 12 | 10 | 2 | 3 | 80 | 300 | 0 | 3 | 14 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
212 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 冷水镇 | 毛坪头村 | 毛坪头村污水处理 | 新建 | 毛坪头自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 2000米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 240 | 670 | 0 | 50 | 209 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
213 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 毛坪头村 | 路面硬化 | 新建 | 大岭山自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 300米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 120 | 650 | 0 | 50 | 209 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
214 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 李铭远村 | 李铭远村口至碑木下自然村机耕道硬化 | 水泥硬化 | 李铭远村口至碑木下自然村建设4米宽约1000米的水泥道路 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水泥硬化1.0千米 | 41 | 41 | 0 | 1 | 310 | 1321 | 0 | 41 | 155 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 李铭远村 | 李汉庭家至村委会 | 路基 | 李汉庭家志村委会200米 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 基础路基护坡硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 310 | 1321 | 0 | 41 | 155 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 云潭村 | 云潭村公厅门口地面硬化 | 新建 | 云潭村公厅门口 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 地面硬化 | 15 | 10 | 5 | 1 | 762 | 2715 | 0 | 19 | 59 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 冷水镇 | 新张家村 | 自来水工程 | 新建 | 新张家村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 全村所有住户接通自来水 | 120 | 120 | 0 | 1 | 566 | 2655 | 0 | 33 | 136 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 高壁村 | 村道硬化 | 村道硬化 | 村内 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水泥硬化700米.宽3.5米 | 25 | 23 | 2 | 1 | 50 | 200 | 0 | 10 | 40 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冷水镇 | 骆家村 | 水泥硬化 | 原泥路面水泥硬化 | 骆家村二广高速出口 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水泥硬化路面500米，宽3.5米厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 5 | 2000 | 7500 | 0 | 150 | 450 | 巩固提升基础设施，提高全村及周 边村的生产生活条件 | 带动全村及周边村的生产生活出行
220 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鲤溪镇 | 白兔 | 村道建设 | 新建 | 白兔村 | 2024.02 | 2024.04 | 交通局 | 白兔至白莲塘，800米 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 185 | 952 | 1 | 2 | 8 | 受益人口185户952人，便于村民日常出行及生产生活 | 可提供20个工作岗位
221 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 百家岭村 | 百家岭村灌溉沟渠建设 | 新建 | 百家岭村柏家岭自然村 | 2024.05 | 2024.07 | 水利局 | 灌溉沟渠三面光1200米 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 457 | 1585 | 1 | 54 | 208 | 受益人口457户1585人，扩大烟稻轮作生产种植规模约100亩，产生经济效益约30万。 | 可提供20个工作岗位
222 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 柏万城村 | 新厂岭自然村水渠建设 | 新建 | 新厂岭自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 三面光水渠建设 | 18 | 18 | 0 | 2 | 130 | 545 | 1 | 31 | 127 | 受益人口130户545人，扩大烟稻轮作生产种植规模约100亩 | 可提供20个工作岗位
223 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 大方洞 | 小型农田水利设施 | 新建 | 红旗水库右干渠 | 2024.02 | 2024.11 | 水利局 | 渠道三面光800米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 446 | 1824 | 1 | 33 | 117 | 受益人口446户1824人，扩大烟稻轮作生产种植规模约100亩 | 可提供20个工作岗位
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鲤溪镇 | 大观堡村 | 村内道路基础设施建设 | 新建 | 长冲自然村 | 2024.03 | 2024.11 | 交通局 | 新修建村道400米 | 5 | 5 | 0 | 2 | 150 | 400 | 1 | 12 | 120 | 受益人口150户400人，便于村民日常出行及生产生活 | 可提供5个工作岗位
225 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 产地初加工和精深加工 | 鲤溪镇 | 东山岭村 | 东山岭村农产品堆放场地建设 | 新建 | 东山岭村老院子 | 2024.05 | 2024.07 | 农业农村局 | 堆放场地硬化1200平方 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 527 | 2247 | 1 | 44 | 175 | 受益人口527户2247人，扩大烟稻轮作生产种植规模约120亩，产生经济效益约30万。 | 可提供30个工作岗位
226 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 枫木山村 | 山塘改扩建 | 改建 | 枫木山村浪泥田 | 2024.01 | 2024.03 | 水利局 | 改扩建和清淤 | 20 | 20 | 0 | 1 | 235 | 776 | 1 | 51 | 202 | 项目实施后能提高农民生产生活效率，促进农产品产量提高 | 可提供15个工作岗位
227 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 瓜石村 | 瓜石村委会旁河道护坡 | 新建 | 瓜石村 | 2024.08 | 2024.1 | 交通局 | 浆砌石双面勾缝600立方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 1600 | 1 | 80 | 350 | 受益人口300户1600人,减少受灾面枳达600余亩. | 可提供20个工作岗位
228 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 贵头村 | 机耕道建设 | 新建 | 贵头村凉坪下 | 2024.08 | 2024.12 | 农业农村局 | 凉坪下沿河基耕道建设+护坡+80宽水沟三面光 | 30 | 30 | 0 | 3 | 130 | 680 | 3 | 30 | 108 | 受益人口130户680人，扩大烟稻轮作生产种植规模约80亩 | 可提供30个工作岗位
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鲤溪镇 | 姜家洞村 | 路基护砌、路面扩宽建设 | 新建 | 姜家洞村王家洞自然村 | 2024.05 | 2024.08 | 交通局 | 道路扩宽850米 | 15 | 15 | 0 | 2 | 465户 | 1956人 | 1 | 49户 | 176人 | 受益人口465户1956人，扩大烟稻轮作生产种植规模约80亩，产生经济效益约30万。 | 可提供20个工作岗位
230 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 雷家源村 | 河坝，河堤 | 新建 | 電家源村土地塘 | 2024.04 | 2024.12 | 水利局 | 300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | 130 | 1 | 20 | 130 | 项目实施后能提高农民生产生活效率，促进农产品产量提高 | 可提供15个工作岗位
231 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鲤溪镇 | 鲤溪村 | 鲤溪村游马石网格道路硬化 | 新建 | 鲤溪村游马石网格 | 2024.03 | 2024.05 | 交通局 | 道路硬化1.5公里 | 18 | 18 | 0 | 2 | 270户 | 1078人 | 1 | 30户 | 96人 | 受益人口270户1078人，便于村民日常出行及生产生活 | 可提供10个工作岗位
232 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 龙泉村 | 燕村河提 | 维修 | 龙泉村燕村自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 河提高2米.宽3.5长200米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 110 | 500 | 1 | 10 | 40 | 受益人口500人，扩大烟稻轮作生产种植规模约300亩产生经济效益约50万 | 可提供10个工作岗位
233 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 骆家园村 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 桎木源槽水库 | 2024.06 | 2024.09 | 水利局 | 水库常年漏水，无法有效蓄水。水库底部基础重建，溢洪道补漏、维修 | 20 | 20 | 0 | 4 | 120 | 580 | 1 | 21 | 92 | 项目实施后能提高农民生产生活效率，促进农产品产量提高 | 可提供15个工作岗位
234 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 三元岭村 | 修建河堤 | 新建 | 三元岭村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 修建河堤200米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 426 | 1500 | 1 | 38 | 162 | 项目实施后能提高农民生产生活效率，促进农产品产量提高 | 可提供15个工作岗位
235 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 桑梓头村 | 机耕道 | 新建 | 桑梓头村 | 2024.09 | 2024.12 | 农业农村局 | 机耕道3.5m宽、长1200m | 22 | 22 | 0 | 1 | 200 | 800 | 1 | 16 | 66 | 受益人口200户800人，扩大烟稻轮作生产种植规模约300亩，产生经济效益约30万。 | 可提供20个工作岗位
236 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 山田 | 机耕道修建 | 新建 | 山田村 | 2024.09 | 2024.1 | 农业农村局 | 修建机耕道320米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 438 | 1573 | 1 | 41 | 134 | 项目实施后能提高农民生产生活效率，促进农民生产效率提高 | 可提供20个工作岗位
237 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 双河村 | 双河村机耕道、水沟建设 | 新建 | 双河村龙板自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 农业农村局 | 机耕道3.5m宽、长600m，水沟三面光：宽80cm、高1m、长600m | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 160 | 615 | 1 | 26 | 105 | 受益人口160户615人，扩大烟稻轮作生产种植规模约200亩，产生经济效益约30万。 | 可提供20个工作岗位
238 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 下庄村 | 水毁田恢复 | 新建 | 河边 | 2024.09 | 2024.11 | 农业农村局 | 水毁田恢复 | 19.8 | 19.8 | 0 | 2 | 50 | 240 | 1 | 12 | 50 | 项目实施后能提高农民生产生活效率，促进农民生产效率提高 | 可提供20个工作岗位
239 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 仙马石 | 机耕道 | 新建 | 仙马石 | 2024.01 | 2024.05 | 农业农村局 | 长4公里宽4米，碎石0.15米 | 22 | 20 | 2 | 9 | 96 | 1585 | 1 | 96 | 364 | 项目实施后能提高农民生产生活效率，促进农民生产效率提高 | 可提供20个工作岗位
240 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 永安村 | 水沟三面光 | 新建 | 永安村 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 1000米，宽60厘米，高60厘米 | 20 | 20 | 0 | 2 | 600 | 2800 | 1 | 64 | 214 | 受益人口457户1585人，扩大烟稻轮作生产种植规模约200亩，产生经济效益约30万。 | 可提供20个工作岗位
241 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 鲤溪镇 | 五福村 | 机耕道建设 | 新建 | 五福村上仝家 | 2024.08 | 2024.12 | 农业农村局 | 机耕道建设 | 30 | 30 | 0 | 4 | 520 | 1600 | 4 | 42 | 168 | 项目实施后能提高农民生产生活效率，促进农民生产效率提高 | 可提供20个工作岗位
242 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 棉花坪村靛棚漯自然村河段二期护坡复垦工程 | 新建 | 靛棚漯村 | 2024.08 | 2024.1 | 县乡村振兴局、统战部 | 40亩农田复垦建设 | 30 | 30 | 0 | 3 | 156 | 780 | 3 | 38 | 190 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
243 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪 | 棉花坪坪村瑶古坪自然村晾晒场二期工程 | 复建 | 瑶古坪村 | 2024.07 | 2024.09 | 县乡村振兴局、统战部 | 农产品晾晒场地建设 | 20 | 20 | 0 | 2 | 128 | 523 | 2 | 32 | 168 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供6人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
244 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 棉花坪村大岭脚至三点水产业路修建 | 新建 | 大岭脚 | 2024.05 | 2024.08 | 县乡村振兴局 | 600亩油茶林地管理建设 | 20 | 20 | 0 | 4 | 168 | 895 | 4 | 42 | 206 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
245 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 棉花坪村至瑶古坪自然村林区产业路修建 | 新建 | 棉花坪 | 2024.09 | 2024.11 | 县乡村振兴局 | 500亩油茶林地管理建设 | 20 | 20 | 0 | 6 | 196 | 1063 | 6 | 68 | 516 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
246 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 二十亩河堤修复 | 新建 | 棉花坪 | 2024.01 | 2024.11 | 统战部 | 二十亩河堤修复500米 | 20 | 20 | 0 | 5 | 230 | 1680 | 6 | 120 | 985 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
247 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 寨头岭危桥修复 | 复建 | 棉花坪 | 2024.09 | 2024.1 | 县乡村振兴局 | 维修 | 20 | 20 | 0 | 4 | 150 | 300 | 3 | 80 | 630 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
248 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 入股沙子田村光伏发电项目 |  | 棉花坪 | 2024.01 | 2024.06 | 统战部 | 入股 | 10 | 10 | 0 | 9 | 380 | 2380 | 5 | 90 | 850 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
249 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 寨头岭油茶基地配套产业路 |  | 棉花坪 | 2024.09 | 2024.1 | 县乡村振兴局 | 300亩油茶林地管理建设 | 20 | 20 | 0 | 5 | 160 | 1250 | 7 | 60 | 650 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
250 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 棉花坪村 | 靛棚漯油茶基地配套产业路 |  | 棉花坪 | 2024.09 | 2024.1 | 县乡村振兴局 | 500亩油茶林地管理建设 | 20 | 20 | 0 | 5 | 192 | 1580 | 8 | 89 | 1050 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
251 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 水利项目 |  | 仙人庙水沟 | 2024.02 | 2024.04 | 水利局 | 三面光 | 12 | 12 | 0 | 6 | 263 | 876 | 6 | 62 | 225 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。
252 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 水利项目 |  | 余家漯水沟 | 2024.02 | 2024.04 | 水利局 | 三面光 | 6 | 6 | 0 | 2 | 110 | 358 | 2 | 28 | 115 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。
253 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 水利项目 |  | 大地理水沟 | 2024.04 | 2024.06 | 水利局 | 三面光 | 6 | 6 | 0 | 1 | 82 | 312 | 1 | 22 | 86 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。
254 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 水利项目 |  | 龟落滩水沟 | 2024.04 | 2024.06 | 水利局 | 三面光 | 7 | 7 | 0 | 1 | 87 | 331 | 1 | 26 | 102 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。
255 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 余家漯安全饮水工程 |  | 余家漯 | 2024.09 | 2024.11 | 水利局 | 余家漯安全饮水工程 | 6 | 6 | 0 | 2 | 110 | 358 | 2 | 28 | 115 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 龟落滩安全饮水工程 |  | 龟落滩 | 2024.09 | 2024.11 | 水利局 | 龟落滩安全饮水工程 | 7 | 7 | 0 | 1 | 87 | 331 | 1 | 26 | 102 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。
257 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 关塘村 | 入股沙子田村光伏发电项目 |  | 关塘村 | 2024.01 | 2024.06 |  | 入股 | 10 | 10 | 0 | 9 | 380 | 2380 | 2 | 11 | 40 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
258 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 产业扶贫 | 加工业 | 柑子园村 | 2024.06 | 2024.12 | 组织部 | 竹木炭加工厂300平方 | 30 | 30 | 0 | 1 | 475 | 1985 | 1 | 153 | 700 | 方便1985名村民的务工条件、提高生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
259 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 道路硬化 | 基础设施 | 柑子园村1-2组 | 2024.06 | 2024.12 | 县交通运输局 | 柑子园村1-2组村内道路硬化1.5公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 475 | 1985 | 1 | 153 | 700 | 方便1985名村民的务工条件、提高生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
260 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 道路硬化 | 基础设施 | 柑子园村3组 | 2024.06 | 2024.12 | 县交通运输局 | 柑子园村3组村内道路硬化1000m | 12 | 12 | 0 | 1 | 475 | 1985 | 1 | 153 | 700 | 方便1985名村民的务工条件、提高生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
261 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 道路设施 | 基础设施 | 全村13个自然村 | 2024.06 | 2024.12 | 交通局 | 1组。5.组6.组安全护栏7.5公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 475 | 1985 | 1 | 153 | 700 | 方便1985名村民的务工条件、提高生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
262 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 柑子园村李家漯油茶种植 | 新建 | 李家漯自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 统战部 | 李家漯120亩油茶种植基地 | 15 | 15 | 0 | 1 | 33 | 116 | 1 | 14 | 49 | 提高发展产业效率 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位
263 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 柑子园村干冲村油茶种植 | 新建 | 干冲自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 统战部 | 干冲150亩油茶种植基地 | 17 | 17 | 0 | 1 | 37 | 134 | 1 | 18 | 63 | 提高发展产业效率 | 通过此项目实施，可提供15人就近就业岗位
264 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 柑子园村油茶种植 | 新建 | 冬瓜漯自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 统战部 | 冬瓜漯100亩油茶基地 | 10 | 10 | 0 | 1 | 22 | 77 | 1 | 9 | 33 | 提高发展产业效率 | 通过此项目实施，可提供11人就近就业岗位
265 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 柑子园村 | 入股沙子田村光伏发电项目 |  | 柑子园村 | 2024.01 | 2024.06 | 统战部 | 入股 | 10 | 10 | 0 | 9 | 380 | 2380 | 5 | 90 | 850 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
266 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 3-4组道路硬化 |  | 神锅潭自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 农业农村局 | 4.5m*0.20m*500m | 19 | 19 | 0 | 1 | 123 | 405 | 1 | 29 | 29
267 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 沙子田村1-4组河堤基础修复 |  | 行公塘河段 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 1000m | 28 | 28 | 0 | 1 | 179 | 786 | 1 | 60 | 208
268 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 沙子田村1-4组农田基耕道 |  | 沙子田村1-2组 | 2024.01 | 2024.11 | 农业农村局、烤烟办 | 1500m | 30 | 30 | 0 | 2 | 200 | 864 | 2 | 60 | 208
269 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 沙子田村9组农田灌溉水沟硬化 |  | 沙子田村9组 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 400m | 6 | 6 | 0 | 1 | 29 | 138 | 1 | 10 | 38
270 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 沙子田村油茶产业路建设 |  | 沙子田村1-2组 | 2024.01 | 2024.12 | 统战部 | 1500m | 8 | 8 | 0 | 1 | 76 | 366 | 1 | 30 | 115
271 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 饮水安全 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 沙子田村居民饮水提质改造建设 |  | 沙子田村1-2组 | 2024.01 | 2024.12 | 水利局 | 智能水表安装126户 | 9 | 9 | 0 | 1 | 126 | 589 | 2 | 30 | 115
272 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 沙子田村晒谷坪建设 |  | 沙子田村6组 | 2024.01 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 680㎡*0.15m | 5 | 5 | 0 | 1 | 68 | 270 | 1 | 12 | 42
273 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 沙子田村 | 沙子田村1-4组农田水沟建设 |  | 沙子田村1-4组 | 2024.01 | 2024.11 | 水利局 | 2000m | 30 | 30 | 0 | 2 | 200 | 1000 | 2 | 60 | 208
274 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 排山坳村油茶种植 | 新建 | 毛坪、虾公源自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 统战部 | 新建毛坪山苍子（油茶）150亩种植基地 | 20 | 12 | 8 | 1 | 229 | 912 | 1 | 85 | 414 | 提高发展产业效率 | 可提供150人就近就业岗位
275 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 排山坳村农田种水利建设 | 新建 | 四坝自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 统战部 | 四坝40亩农田基地水沟硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 53 | 157 | 1 | 27 | 103 | 提高发展产业效率 | 通过此项目实施，可提供18人就近就业岗位
276 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 腾森农业茶叶产业无菌车间改造建设项目 | 新建 | 棉花坪瑶族乡排山坳基地 | 2024.01 | 2024.11 | 统战部 | 800平方米无菌车间改造建设 | 30 | 20 | 10 | 5 | 1600 | 7640 | 4 | 11 | 49 | 提高茶叶加工产业效率 | 带动群众增收，提供30人就业岗位
277 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 腾森农业茶叶种植基地储水池建设 | 新建 | 棉花坪瑶族乡排山坳基地 | 2024.01 | 2024.1 | 统战部 | 980立方米储水池建设 | 30 | 20 | 10 | 2 | 460 | 960 | 2 | 3 | 12 | 保障茶叶产业灌溉用水 | 带动群众增收，提供30人就业岗位
278 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 腾森农业现代喷灌建设项目 | 新建 | 棉花坪瑶族乡排山坳基地 | 2024.01 | 2024.11 | 统战部 | 3000现代喷灌建设 | 205 | 200 | 5 | 2 | 760 | 700 | 2 | 11 | 40 | 提高茶叶种植灌溉效率 | 带动群众增收，提供30人就业岗位
279 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 虾公源至腾森茶叶厂厂业路 | 新建 | 棉花坪瑶族乡排山坳基地 | 2024.01 | 2024.11 | 统战部 | 1500m | 15 | 15 | 0 | 2 | 760 | 700 | 2 | 11 | 40 | 提高茶叶种植灌溉效率 | 带动群众增收，提供30人就业岗位
280 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 生产项目 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 入股沙子田村光伏发电项目 |  | 排山坳村 | 2024.01 | 2024.06 | 统战部 | 入股 | 10 | 10 | 0 | 9 | 380 | 2380 | 2 | 11 | 40 | 加快农产业发展，推进乡村振兴，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入1500元/人
281 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 基础建设 | 棉花坪瑶族乡 | 排山坳村 | 从牛尾塘村吊泥坳至仙姑庙腾森公司茶叶农业产业路硬化 | 新建 | 排山坳村 | 2024.01 | 2024.11 | 统战部 | 3000m | 200 | 200 | 0 | 2 | 760 | 700 | 1 | 86 | 414 | 提高茶叶种植灌溉效率 | 带动群众增收，提供30人就业岗位
282 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仁和镇 | 白马村 | 白马自然村道路修建 | 新建 | 白马自然村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度1500米宽：5米的路基 | 30 | 30 | 0 | 1 | 402 | 1580 | 1 | 37 | 115 | 方便村民的建房得需求与改善，强村民的幸福指数 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
283 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 白马村 | 基本农田水利设施修建 | 新建 | 白马自然村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度600米引水沟渠，宽1米，深1米三面光硬化，一侧还需要护坡500米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 402 | 1580 | 1 | 37 | 115 | 从白马水库左右干渠分叉点至白马社坝方向250亩农田引水得到改善，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
284 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 白马村 | 基本农田水利设施修建 | 新建 | 桎木砠自然村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度700米引水沟渠，宽0.8米，深1米三面光硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 402 | 1580 | 1 | 37 | 115 | 桎木砠门口至堂皇村方向100亩农田引水得到改善，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
285 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 陈安村 | 油茶基地改造 | 翻耕 | 陈安村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 120亩 | 6 | 6 | 0 | 1 | 508 | 1820 | 1 | 28 | 122 | 提高茶油树增产，增加村民收入 | 通过此项目实施，可提供1人就近就业岗位，增加收入
286 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 仁和镇 | 陈安村 | 槐米稻米基地 | 生产车间 | 陈安村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 250平方米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 508 | 1820 | 1 | 28 | 122 | 建设槐米车间，提高槐米加工质量与数量，增加村民收入与幸福指数 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
287 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村、组硬化路 | 仁和镇 | 陈安村 | 环村道路硬化 | 新建 | 陈安村8.9.11组 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 508 | 1820 | 0 | 28 | 122 | 方便村民的生产生活，提高村民的生活质量 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加收入
288 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁和镇 | 舂水村 | 引水渠 | 新建 | 唐家、吕家自然村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度600米引水渠，宽度0.6米，深0.8米，三面硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 407 | 1367 | 1 | 47 | 173 | 唐家至吕家方向100亩农田灌溉得到改善，提高村民生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
289 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁和镇 | 舂水村 | 引水渠 | 新建 | 张家自然村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度1500米引水渠，宽度0.6米，深0.8米，三面硬化 | 15 | 15 | 0 | 1 | 549 | 1846 | 1 | 47 | 173 | 孙家铺至张家门口方向150亩农田灌溉得到改善，提高村民生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入元
290 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仁和镇 | 冯环村 | 冯谷均至环仪堂路道路硬化 | 新建 | 冯环村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长1.5KM，宽4.5米 | 50 | 49 | 1 | 1 | 547 | 1860 | 0 | 55 | 176 | 方便村民出行，增强村民的幸福指数， | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
291 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路硬化 | 仁和镇 | 冯环村 | 冯环至大石洞道路硬化 | 新建 | 冯环村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 硬化路长1.6KM，宽4.5米 | 50 | 49 | 1 | 1 | 547 | 1860 | 0 | 55 | 176 | 方便村民出行，增强村民的幸福指数 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加收入
292 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 冯石村 | 交通设施修建 | 修建 | 大塘边2组至3组 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 500米道路硬化 | 15 | 15 | 0 | 1 | 650 | 2340 | 1 | 7 | 326 | 增长村内种植产量 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
293 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 冯石村 | 交通设施修建 | 修建 | 冯石村主道至上岩 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 200米道路硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 650 | 2340 | 1 | 7 | 326 | 增长村内种植产量 | 通过此项目实施，可提供1人就近就业岗位，增加收入
294 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仁和镇 | 黄家洞村 | 乡村主道修建 | 修建 | 黄家洞村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 村主道长度300米，宽2米的道路硬化 | 15 | 15 | 0 | 1 | 283 | 1480 | 0 | 33 | 126 | 村主要道路，直接改善村民出行和生活，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仁和镇 | 黄家洞村 | 基本农田水利设施修建 | 修建 | 黄家洞村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 烤烟集中种植区域机耕道贯通，长400米，宽2.5米，加水沟砌筑 | 30 | 30 | 0 | 1 | 283 | 1480 | 0 | 33 | 126 | 烤烟集中种植区域，二季稻主要生产区，刺激村民种植意愿，增加集体经济收入， | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加收入
296 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 建兴村村 | 农田水利 | 新建 | 建兴村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 新建排洪沟长600米*宽0.8米*高0.8米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 200 | 900 | 1 | 37 | 127 | 农田引水得到改善，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
297 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 建兴村村 | 农田水利 | 新建 | 建兴村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 新建桥梁2座，每座长10米*宽3.5米*高0.2米，平整铺碎石长25米*宽3.5米 | 17 | 15 | 2 | 1 | 150 | 620 | 1 | 37 | 127 | 改善村民生产生活的便利性，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加收入
298 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仁和镇 | 李家铺新村 | 道路硬化 | 修建 | 敬老院至村委会 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 水泥硬化长600米，宽5.5米，厚0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 400 | 1700 | 1 | 38 | 131 | 方便村民生活出行，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
299 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 李家铺新村 | 水沟维修 | 修缮 | 李家铺五亩坝 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 修缮水沟长400米，宽0.5米，高0.5米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 400 | 1700 | 1 | 38 | 131 | 巩固提升水利设施建设，改善农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收，增加人员幸福感 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
300 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 鲤鱼塘村 | 基本农田水利设施修建 | 新建 | 杨家山自然村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度435米引水沟渠，宽1米，深1米三面光硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 396 | 1495 | 1 | 25 | 90 | 墨斗坝下游方向150亩农田引水得到改善，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
301 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 鲤鱼塘村 | 基本农田水利设施修建 | 新建 | 鲤鱼塘自然村新管家 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度400米引水沟渠，宽1米，深1米三面光硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 396 | 1495 | 1 | 25 | 90 | 新管家至五亩里方向120亩农田引水得到改善，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
302 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 鲤鱼塘村 | 基本农田水利设施修建 | 新建 | 雷家自然村四亩里至八亩里 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度400米引水沟渠，宽0.8米，深1米三面光硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 396 | 1495 | 1 | 25 | 90 | 雷家四亩里至八亩里方向120亩农田引水得到改善，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加收入
303 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 仁和兴村 | 基本农田水利设施修建 | 新建 | 牛尾塘自然村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度1500米，道路硬化 | 40 | 40 | 0 | 1 | 320 | 1330 | 1 | 29 | 120 | 通村道路，直接改善村民出行和生活，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加收入
304 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 仁和兴村 | 基本农田水利设施修建 | 新建 | 鹅婆井村电排和油茶基地 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长度2000米、寬4米，鋪娥卵石 | 35 | 35 | 0 | 1 | 160 | 700 | 1 | 18 | 78 | 农田引水得到改善，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
305 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 仁和兴村 | 基本农田水利设施修建 | 新建 | 刘安仲村水闸和水沟修缮 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 水溝深挖至长度200米，寬2米，高80公分 | 5 | 5 | 0 | 1 | 380 | 1680 | 0 | 19 | 85 | 农田引水得到改善，提高村民务农积极性，增强村民幸福指数 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
306 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁和镇 | 社高丰村 | 高家小原四亩里机耕道 | 新建 | 高家小原四亩里 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长350米、宽3米机耕道，护坡250米 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1140 | 3918 | 1 | 102 | 390 | 修机耕道350米，改善村民出行和生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加收入
307 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁和镇 | 社高丰村 | 社旺1组至7、8组水沟 | 新建 | 社旺1组至7、8组 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 对原水沟清淤，长约800米米、宽0.6米、高0.6米三面光水沟 | 18 | 18 | 0 | 1 | 721 | 2385 | 1 | 102 | 390 | 增强农田水利的便利性，提高农业增收，增强村民幸福指数，改善村民生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加收入
308 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁和镇 | 双全岩村 | 岩口洞3组机耕道 | 新建 | 岩口洞3组 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长200米、宽3米机耕道，护坡200米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 80 | 318 | 0 | 38 | 267 | 修机耕道200米，改善村民出行和生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
309 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁和镇 | 双全岩村 | 陈普全自然村机耕道 | 新建 | 陈普全1、2组 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长300米、宽3米机耕道，护坡300米 | 17 | 17 | 0 | 1 | 121 | 485 | 0 | 38 | 267 | 修机耕道300米，改善村民出行和生产生活条件 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
310 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 铜钢苑村 | 农田水利 | 新建 | 古坪自然村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 新修沟渠1000米，高60公分，宽50公分。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 525 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 巩固提升水利设施建设，改善农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收，增加人员幸福感 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
311 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 尹家洞村 | 基本农田水利设施 | 修建 | 尹家洞村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长400米，宽1米，三面光 | 15 | 15 | 0 | 1 | 185 | 525 | 0 | 21 | 53 | 方便村民的生产活动，促生产，稳增长 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
312 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 尹家洞村 | 乡村道路设施修建 | 修建 | 尹家洞村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 长300米，宽4米的路基 | 18 | 18 | 0 | 1 | 260 | 689 | 0 | 25 | 67 | 方便村民的生产生活，改善生活质量 | 通过此项目实施，可提供3人就近就业岗位，增加收入
313 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 永兴村 | 千 莲 塘 水 沟 | 新建 | 永兴村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 双面护砌 | 7 | 7 | 0 | 1 | 54 | 300 | 0 | 14 | 41 | 方便村民的生产生活，改善生活质量 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
314 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业基地 | 仁和镇 | 永兴村 | 社福山烟基水沟 | 新建 | 永兴村 | 2024.05 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 双面护砌 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 350 | 0 | 27 | 83 | 方便村民的生产生活，改善生活质量 | 通过此项目实施，可提供2人就近就业岗位，增加收入
315 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 平田村 | 平一马井岭水渠 | 新建 | 平一马井岭 | 2024.06 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长800米*宽0.5*深0.5米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1535 | 5768 | 1 | 160 | 597 | 完善农业基础设施，提高全村 5768人（其中贫困人口597 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
316 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 平田村 | 平四龙溪河堤道路护砌 | 新建 | 平四龙溪河 | 2024.05 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 200米，宽0.8米，高1.0米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1535 | 5768 | 1 | 160 | 597 | 完善农业基础设施，提高全村 5768人（其中贫困人口597 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
317 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 平田村 | 平四龙溪河修桥 | 新建 | 平四龙溪河 | 2024.05 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 200米，宽5米，高2.5米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1535 | 5768 | 1 | 160 | 597 | 完善农业基础设施，提高全村 5768人（其中贫困人口597 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
318 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 平田村 | 平二碳沟水渠双面立模 | 新建 | 平二碳沟 | 2024.05 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长700米，宽0.6米，高0.7米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1535 | 5768 | 1 | 160 | 597 | 完善农业基础设施，提高全村 5768人（其中贫困人口597 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
319 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 平田村 | 平二白浪坝新建水渠 | 新建 | 平二白浪坝 | 2024.05 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长700米，宽0.7米，高0.6米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1535 | 5768 | 1 | 160 | 597 | 完善农业基础设施，提高全村 5768人（其中贫困人口597 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
320 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 平田村 | 平三液化气站新建水沟 | 新建 | 平三液化气站 | 2024.05 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长400米，宽0.5米，高0.5米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1535 | 5768 | 1 | 160 | 597 | 完善农业基础设施，提高全村 5768人（其中贫困人口597 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
321 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 平田村 | 平三游海坝排洪沟清淤修复 | 修复 | 游海坝 | 2024.05 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 900米长、6米宽排洪沟清淤修复 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1535 | 5768 | 1 | 160 | 597 | 完善农业基础设施，提高全村 5768人（其中贫困人口597 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
322 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利农田水利设施 | 清水桥镇 | 清一网格 | 机耕道 | 新建 | 清一老桥至万家 | 2024.05 | 2024.08 | 县烟基办 | 长400米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1464 | 5404 | 0 | 91 | 320 | 完善农业基础设施，提高全村 5404人（其中贫困人口 320人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
323 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利农田水利设施 | 清水桥镇 | 清二网格 | 机耕道和河堤 | 新建 | 清二老桥至清二大桥 | 2024.05 | 2024.08 | 县烟基办 | 保护农田农业生产 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1464 | 5404 | 0 | 91 | 320 | 完善农业基础设施，提高全村 5404人（其中贫困人口 320人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
324 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利农田水利设施 | 清水桥镇 | 清二网格 | 机耕道和河堤 | 新建 | 清二老桥至四板桥 | 2024.05 | 2024.08 | 县烟基办 | 保护民房和农业生产 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1464 | 5404 | 0 | 91 | 320 | 完善农业基础设施，提高全村 5404人（其中贫困人口 320人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
325 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利农田水利设施 | 清水桥镇 | 凤形岭网格 | 河提机耕道 | 新建 | 官家岩 | 2024.05 | 2024.08 | 县烟基办 | 保护农田农业生产 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1464 | 5404 | 0 | 91 | 320 | 完善农业基础设施，提高全村 5404人（其中贫困人口 320人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
326 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利农田水利设施 | 清水桥镇 | 万家网格 | 机耕道水沟 | 新建 | 大动里清山头 | 2024.05 | 2024.08 | 县烟基办 | 保护农田农业生产 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1464 | 5404 | 0 | 91 | 320 | 完善农业基础设施，提高全村 5404人（其中贫困人口 320人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
327 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利农田水利设施 | 清水桥镇 | 万家网格 | 机耕道水沟 | 新建 | 万家至龙岗 | 2024.05 | 2024.08 | 县烟基办 | 保护农田农业生产 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1464 | 5404 | 0 | 91 | 320 | 完善农业基础设施，提高全村 5404人（其中贫困人口 320人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
328 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利农田水利设施 | 清水桥镇 | 龙岗网格 | 水沟工程 | 新建 | 台子田 | 2024.05 | 2024.08 | 乡村振兴局 | 350*0.4*0.4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1464 | 5404 | 0 | 91 | 320 | 完善农业基础设施，提高全村 5404人（其中贫困人口 320人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
329 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施 | 清水桥镇 | 晓睦溏村 | 道路新建 | 新建 | 金阶堂，坝口里 | 2024.01 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 长600米，4，5米宽， | 28 | 28 | 0 | 1 | 629 | 2300 | 0 | 71 | 231 | 完善农业基础设施，提高全村 2300 人（其中贫困人口 231 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
330 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施 | 清水桥镇 | 晓睦溏村 | 道路扩建 | 修建 | 唐家，马栏背 | 2024.01 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 长4000米，宽4，5米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 629 | 2300 |  | 71 | 231 | 完善农业基础设施，提高全村 2300 人（其中贫困人口 231 人）的生产生活条件。 | 改变群众生活，出行方便，增加收入
331 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施 | 清水桥镇 | 晓睦溏村 | 油炸里桥 | 修建 | 油炸里 | 2023.12 | 2024.02 | 乡村振兴局 | 长12米，宽4米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 629 | 2300 | 0 | 71 | 231 | 完善农业基础设施，提高全村 2300 人（其中贫困人口 231 人）的生产生活条件。 | 改变群众生活，出行方便，增加收入
332 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施 | 清水桥镇 | 晓睦溏村 | 机耕道 | 新建 | 油炸里至坝口里 | 2024.01 | 2024.02 | 县烟基办 | 长400m ，宽4m，厚0.8m | 14.5 | 14.5 | 0 | 1 | 629 | 2300 | 0 | 71 | 231 | 完善农业基础设施，提高全村 2300 人（其中贫困人口 232 人）的生产生活条件。 | 改变群众生活，出行方便，增加收入
333 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 清溪村 | 机耕道 | 新建 | 石角坝 至 永连公路 | 2024.06 | 2024.08 | 县烟基办 | 长350m ，宽3.8m，厚0.6 | 17.5 | 10 | 7.5 | 1 | 325 | 1219 | 0 | 14 | 48 | 完善农业基础设施，提高全村 1219 人（其中贫困人口48人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
334 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 清溪村 | 机耕道 | 新建 | 永连公路 至 东边岭、段家 | 2024.06 | 2024.11 | 县烟基办 | 长600m ,宽3.8m,厚0.6 | 28 | 28 | 0 | 1 | 325 | 1219 | 0 | 14 | 48 | 完善农业基础设施，提高全村 1219 人（其中贫困人口48人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
335 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业机耕道 | 清水桥镇 | 清溪村 | 机耕道 | 新建 | 阙家小河边 | 2024.06 | 2024.11 | 县烟基办 | 长320m ，宽3.8m，厚0.8 | 16 | 16 | 0 | 1 | 325 | 1219 | 0 | 14 | 48 | 完善农业基础设施，提高全村 1219 人（其中贫困人口48人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
336 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 田伟村 | 水渠工程 | 新建 | 二坝至凉亭 | 2024.01 | 2024.02 | 乡村振兴局 | 水渠750米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 560 | 2132 | 0 | 39 | 131 | 完善农业基础设施，提高全村 2132人（其中贫困人口131人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
337 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 田伟村 | 水渠工程 | 新建 | 狮公坝至何家岩 | 2024.01 | 2024.02 | 乡村振兴局 | 水渠300米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 560 | 2132 | 0 | 39 | 131 | 完善农业基础设施，提高全村 2132人（其中贫困人口131人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
338 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 田伟村 | 河坝工程 | 新建 | 大书房 | 2024.01 | 2024.02 | 乡村振兴局 | 河坝30米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 560 | 2132 | 0 | 39 | 131 | 完善农业基础设施，提高全村 2132人（其中贫困人口131人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
339 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 胡家村 | 机耕道、水渠工程 | 新建 | 灶锅塘 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 机耕道长500米，宽4米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 271 | 989 | 0 | 27 | 74 | 完善农业基础设施，提高全村 989人，脱贫户人口74人 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
340 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业机耕道 | 清水桥镇 | 胡家村 | 机耕道工程 | 新建 | 胡家桥 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 机耕道长300米，宽5米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 271 | 989 | 0 | 27 | 74 | 完善农业基础设施，提高全村 989人，脱贫户人口74人 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
341 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 纯净水厂进村道路修建 | 清水桥镇 | 黄沙坪 | 进村道路 | 修建 | 黄沙坪自然村 | 2024.02 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 3.5*525米*0.25米硬化路面 | 20 | 20 | 0 | 1 | 261 | 973 | 1 | 3 | 225 | 完善集体经济基础设施，提高全村 973 人（其中贫困人口 225 人）的生产生活条件。 | 村集体+合作社+农户的集体经济发展模式，预计可以为黄沙坪村提供10余人以上的长期就业岗位，预计2024年投产后可收益资金达到20余万元。
342 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 纯净水厂厂房地面硬化 | 清水桥镇 | 黄沙坪 | 地面硬化 | 修建 | 黄沙坪自然村 | 2024.02 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 平整土地及硬化地面 | 10 | 10 | 0 | 1 | 262 | 973 | 1 | 3 | 225 | 完善集体经济基础设施，提高全村 973 人（其中贫困人口 225 人）的生产生活条件。 | 村集体+合作社+农户的集体经济发展模式，预计可以为黄沙坪村提供10余人以上的长期就业岗位，预计2024年投产后可收益资金达到20余万元。
343 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 泉井眼村 | 水渠工程 | 修建 | 黄木塘 | 2024.03 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 水渠0.8*0.6*300 | 5 | 5 | 0 | 1 | 509 | 1900 | 0 | 76 | 263 | 完善农业基础设施，提高全村 1900人（其中贫困人口263人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
344 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 泉井眼村 | 水渠工程 | 修建 | 黄木塘门口 | 2024.09 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 水渠0.8*0.6*400 | 8 | 8 | 0 | 1 | 509 | 1900 | 0 | 76 | 263 | 完善农业基础设施，提高全村 1900人（其中贫困人口263人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
345 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清水桥镇 | 泉井眼村 | 道路修建 | 修建 | 上木源到下木源、周家 | 2024.03 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 道路4*0.2*600 | 30 | 30 | 0 | 1 | 509 | 1900 | 0 | 76 | 263 | 完善农业基础设施，提高全村 1900人（其中贫困人口263人）的生产生活条件。 | 促进产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
346 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 百福荣村 | 机耕道、水渠工程 | 新建 | 中心小河 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 机耕道长150米，3.5米宽，水渠300mX2mX1.5m | 15 | 15 | 0 | 1 | 372 | 1306 | 0 | 47 | 151 | 完善农业基础设施，提高全村 1306人（其中贫困人口151人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
347 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 百福荣村 | 防洪沟 | 修复 | 杨家门口 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 防洪沟150X0.8X1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 372 | 1306 | 0 | 47 | 151 | 完善农业基础设施，提高全村 1306人（其中贫困人口151人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
348 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清水桥镇 | 百福荣村 | 通村组硬化路 | 新建 | 上邓家、后头屋、荣繁院子、铺里 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 通组路面硬化共1100米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 372 | 1306 | 0 | 47 | 151 | 完善农业基础设施，提高全村 1306人（其中贫困人口151人）的生产生活条件。 | 改变群众生活，出行方便
349 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 大竹源村 | 机耕道硬化工程 | 新建 | 老塘里 | 2024.06 | 2024.08 | 乡村振兴局 | 机耕道长600米，3.5米宽， | 20 | 20 | 0 | 1 | 281 | 923 | 1 | 94 | 379 | 完善农业基础设施，提高全村 923人（其中贫困人口379人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
350 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 联和村 | 机耕道 | 新建 | 新坝头3组 | 2024.01 | 2024.07 | 乡村振兴局 | 机耕道长500米，4.5米宽，0.8米高 | 20 | 20 | 0 | 1 | 494 | 1715 | 1 | 110 | 430 | 完善农业基础设施，提高全村 1715人（其中贫困人口430人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
351 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清水桥镇 | 联和村 | 路面维修 | 恢复 | 新坝头3组 | 2024.07 | 2024.08 | 乡村振兴局 | 200长，宽3.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 494 | 1715 | 1 | 110 | 430 | 完善农业基础设施，提高全村 1715人（其中贫困人口430人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
352 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 种植业基地 | 清水桥镇 | 刘家坪村 | 基础设施 | 维修 | 刘家坪村 | 2024.07 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 机耕道长500米、3.5米宽 | 10 | 10 | 0 | 1 | 291 | 1115 | 1 | 49 | 205 | 完善农业基础设施，提高全村 1115 人（其中贫困人口205人）的生产生活条件。 | 完善机耕道基础设施，提高耕种效益，提高粮食产量
353 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 种植业基地 | 清水桥镇 | 刘家坪村 | 水渠工程 | 新建 | 刘家坪村枫岩脚自然村 | 2024.07 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 灌渠2.5米宽、0.6米高、长1000米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 291 | 1115 | 1 | 49 | 205 | 完善农业基础设施，提高全村 1115 人（其中贫困人口205人）的生产生活条件。 | 解决水稻、糯高粱等主要经济作物灌溉问题，提高粮食产量
354 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 吕家桥村 | 机耕道、水渠工程 | 新建 | 吕家桥村河堤护坡 | 2024.01 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 河坡长1000米，高3米，上宽0.6米、下底宽2米 | 200 | 80 | 120 | 1 | 360 | 680 | 0 | 50 | 180 | 保户两个村的基本农田，提高两个村680人（其中贫困人口180人）的生产生生活条件。加强安全生产。 | 保护基本农田，促进烤烟、水稻、糯高廉产业发展。稳定农户农业生产，稳定农户收益， 强农户种植积极性。
355 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 吾塘岭村 | 水渠工程 | 修建 | 木家坊门口 | 2024.09 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 水渠0.8*0.6*400 | 8 | 8 | 0 | 1 | 516 | 1836 | 0 | 56 | 186 | 完善农业基础设施，提高全村 1836 人（其中贫困人口186人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
356 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 地基硬化工程 | 清水桥镇 | 吾塘岭村 | 地面硬化 | 修建 | 斋塘岭门口 | 2024.03 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 道路50*0.2*80 | 30 | 30 | 0 | 1 | 516 | 1836 | 0 | 56 | 186 | 完善农业基础设施，提高全村 1836 人（其中贫困人口186人）的生产生活条件。 | 促进产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
357 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 晓塘铺村 | 腰坝 | 维修 | 晓塘铺腰坝 | 2024.01 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 腰坝27米*6米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 215 | 901 | 0 | 5 | 18 | 完善农业基础设施，提高全村 901人（其中贫困人口 18人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
358 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 晓塘铺村 | 水渠 | 新建 | 晓塘铺军屯里 | 2024.01 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 水渠600米*0.4米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 215 | 901 | 0 | 5 | 18 | 完善农业基础设施，提高全村 901人（其中贫困人口 18人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
359 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 清水桥镇 | 谢家村 | 曹家冲自然村至水库道路硬化 | 新建 | 曹家冲自然村 | 2024.03 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 道路硬化长700米，宽4.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 528 | 1855 | 0 | 60 | 215 | 完善农业基础设施，提高全村1855人（其中贫困人口215人）的生产生活条件。 | 带动全村及周 边村的生产 生活
360 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业机耕道 | 清水桥镇 | 谢家村 | 机耕道工程 | 新建 | 太平铺至响鼓岭 | 2024.01 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 机耕道长450米，4.5米宽，0.8米高 | 18 | 18 | 0 | 1 | 528 | 1855 | 0 | 60 | 215 | 完善农业基础设施，提高全村1855人（其中贫困人口215人）的生产生活条件。 | 带动全村及周 边村的生产 生活
361 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业机耕道 | 清水桥镇 | 大金盆村 | 金叶大道水泥硬化 | 硬化 | 大金盆村 | 2024.01 | 2024.02 | 乡村振兴局 | 硬化道路长1000米，3.5米宽， | 20 | 20 | 0 | 1 | 286 | 1174 | 0 | 22 | 70 | 完善农业基础设施，提高全村 1174人（其中贫困人口 70人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
362 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建河堤 | 清水桥镇 | 大金盆村 | 下淌坝河堤 | 新建 | 大金盆村 | 2024.02 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 长600米，高4米、宽1米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 286 | 1174 | 0 | 22 | 70 | 完善农业基础设施，提高全村 1174人（其中贫困人口 70人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
363 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业机耕道 | 清水桥镇 | 郑兴村 | 上马石自然村机耕道 | 新建 | 郑兴村 | 2024.01 | 2024.02 | 乡村振兴局 | 长1700米，宽3.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 445 | 1709 | 0 | 67 | 280 | 完善农业基础设施，提高全村 1709人（其中贫困人口280人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
364 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建河堤 | 清水桥镇 | 郑兴村 | 座塘与成家交界河堤 | 新建 | 郑兴村 | 2024.02 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 长200米，高4米、上宽0.6米、下宽2.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 445 | 1709 | 0 | 67 | 280 | 完善农业基础设施，提高全村 1709人（其中贫困人口280人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
365 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 罗坝村 | 机耕道、水渠工程 | 恢复重建 | 沙塘里 | 2024.01 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 机耕道长200米，3.5米宽，水渠长300米，高1.2*宽1.0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 605 | 2387 | 0 | 43 | 162 | 完善农业基础设施，提高全村 2387人（其中贫困人口162人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
366 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施设计 | 清水桥镇 | 罗坝村 | 机耕道工程 | 新建 | 水口脚 | 2024.01 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 机耕道长400米，3.5米宽， | 18 | 18 | 0 | 1 | 605 | 2387 | 0 | 43 | 162 | 完善农业基础设施，提高全村 2387人（其中贫困人口162人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
367 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业机耕道 | 清水桥镇 | 西坊村 | 乐家坊自然村螺丝眼机耕道 | 硬化 | 西坊村 | 2024.01 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 硬化道路长500米，3.5米宽， | 12 | 12 | 0 | 1 | 484 | 1731 | 0 | 47 | 165 | 完善农业基础设施，提高全村1731人（其中贫困人口165人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
368 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建河堤 | 清水桥镇 | 西坊村 | 乐家坊自然村堆子上机耕道 | 硬化 | 西坊村 | 2024.02 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 硬化道路长560米，3.5米宽， | 15 | 15 | 0 | 1 | 484 | 1731 | 0 | 47 | 165 | 完善农业基础设施，提高全村1731人（其中贫困人口165人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
369 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 清水桥镇 | 江河源 | 路面硬化 | 新建 | 再上院子环村 | 2023.12 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 1200m*2.5m*0.20m | 29 | 29 | 0 | 1 | 835 | 3017 | 1 | 107 | 423 | 完善农业基础设施，提高全村 3017人（其中贫困人口423 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
370 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 清水桥镇 | 江河源 | 路面硬化 | 新建 | 洛家洞田间洞 | 2023.12 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 360m*6m*0.2 m | 14 | 14 | 0 | 1 | 835 | 3017 | 1 | 107 | 423 | 完善农业基础设施，提高全村 3017人（其中贫困人口423 人）的生产生活条件。 | 促进烤烟、水稻等产业发展，方便农户农业生产，稳定农户收益，增加农户工程务工收益
371 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水市镇 | 冬瓜冲村 | 灌溉水渠 | 维修 | 白竹口 | 2023.12 | 2024.01 | 农业农村局 | 300米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 50 | 179 | 1 | 10 | 40 | 改善田地用水15亩 | 增加就业岗位人员6人
372 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水市镇 | 冬瓜冲村 | 水井 | 新建 | 白竹口 | 2023.12 | 2024.03 | 水利局 | 一口井 | 5 | 5 | 0 | 1 | 50 | 179 | 1 | 10 | 40 | 改善村民用水20户 | 增加就业岗位人员5人
373 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水市镇 | 冬瓜冲村 | 灌溉水渠 | 维修 | 汪江 | 2023.12 | 2024.02 | 农业农村局 | 320米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 78 | 286 | 1 | 16 | 70 | 改善田地用水15亩 | 增加就业岗位人员10人
374 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水市镇 | 冬瓜冲村 | 灌溉水渠 | 维修 | 小源 | 2023.12 | 2024.03 | 农业农村局 | 300米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 66 | 235 | 1 | 17 | 70 | 改善田地用水30亩 | 增加就业岗位人员6人
375 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水市镇 | 小欧家村 | 小欧家村环村路修建 | 维修 | 小欧家村 | 2023.12 | 2024.01 | 小欧家村 | 道路修建600米长，宽4.5米， | 30 | 30 | 0 | 1 | 210 | 1180 | 0 | 20 | 65 | 完善村交通建设，改善村民运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
376 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水市镇 | 周家山村 | 道路硬化 | 维修 | 周家山村 | 2024.01 | 2024.11 | 周家山村 | 道路修建600米长，宽4.5米， | 20 | 20 | 0 | 2 | 260 | 859 | 1 | 21 | 36 | 完善周家山村，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感. | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
377 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水市镇 | 黄家村 | 黄家村道路硬化 | 维修 | 黄家村 | 2024.01 | 2024.11 | 黄家村 | 路面硬化宽4.5米，长700米。 | 38 | 38 | 0 | 1 | 280 | 1120 | 1 | 18户贫困户3户监测对象户数 | 70 | 完善基础建设，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感） | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
378 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水市镇 | 柜林村 | 道路硬化 | 维修 | 丝塘至村口 | 2023.12 | 2024.01 | 柜林村 | 丝塘至村口道路修建硬化宽4.5米，长400米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 65 | 305 | 1 | 2 | 40 | 完善基础建设，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感） | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
379 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 水市镇 | 邹家村 | 马滩子机耕道修建 | 维修 | 邹家村马滩子 | 2024.01 | 2024.12 | 邹家村委会 | 修建100米的机耕道。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 123 | 354 | 0 | 12 | 23 | 完善邹家村马滩子机耕道的建设，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感. | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
380 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水市镇 | 天堂山村 | 农副产品晒场 | 公益性 | 永兴市自然村 | 2024.04 | 2024.05 | 天堂山村 | 农副产品晒场 | 7 | 7 | 0 | 1 | 28 | 119 | 2 | 脱贫户11户，3户 | 82 | 完善基础建设，改善村民农作物晒场条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
381 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水市镇 | 潭村 | 道路硬化 | 维修 | 潭村环村路 | 2024.01 | 2024.11 | 潭村委会 | 路面硬化宽4.5米，长1500米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 297 | 1082 | 0 | 14户贫困户 | 37 | 完善基础建设，改善村民农作物用水问题，提高生产效率，增强村民幸福感） | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
382 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水市镇 | 村尾村 | 乡村道路硬化 | 公益性 | 四坊自然村 | 2023.12 | 2024.09 | 村尾村 | 道路修建宽4米长780米 | 28 | 28 | 0 | 5 | 625 | 2118 | 0 | 36 | 172 | 完善村里基础建设，改善村民的一常生活条件，提高生活质量，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
383 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 水市镇 | 大欧家村 | 机耕道与水沟啲修建 | 公益性 | 大欧家村黑山岭 | 2023.12 | 2024.05 | 大欧家村 | 机耕道宽4米长1500米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 360 | 1050 | 0 | 40 | 163 | 完善村里基础建设，改善村民的耕种条件，提高烤烟产量，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
384 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水市镇 | 上游村 | 水利工程 | 新建 | 蔡家庄 | 2024.01 | 2024.11 | 农业农村局 | 从刘家洞自然村至蔡家庄麒麟坝修建水沟、护砌硬化 | 40 | 40 | 0 | 10 | 890 | 3560 | 0 | 46 | 265 | （完善蔡家庄水沟护砌建设，改善村民农作物灌溉运输条件，提高农业生产效率，增加村民收入） | 通过此项目实施，可灌溉基本农田200余亩，增加村民农作物增收，提高农业生产增效。
385 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 水市镇 | 淌塘村 | 大路脚机耕道及水沟 | 新建 | 淌塘村 | 2024.01 | 2024.11 | 淌塘村村民委员会 | 机耕道长400米宽5米.水沟长400米.宽1.2米高1米 | 31.8 | 31.8 | 0 | 1 | 153 | 628 | 0 | 28 | 83 | 完善水利建设，改善农民生产条件，加快推进乡村振兴。 | 可提供村民就近就业岗位，增加务工人员收入
386 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 水市镇 | 水市社区 | 黄家山机耕道 | 新建 | 西边洞村黄家山 | 2023.12 | 2024.03 | 农业农村局 | 新建机耕道1600米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 156 | 589 | 0 | 9 | 31 | 解决西边洞村民的农业生产生活用水问题 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位增加务工收入
387 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水市镇 | 游鱼井村 | 连村道路 | 道路硬化 | 下钟家湾至道瓜园 | 2024.01 | 2024.11 | 游鱼井村 | 1000m*5m | 35 | 35 | 0 | 1 | 578 | 2124 | 0 | 40 | 120 | 完善道路建设，改善出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感。 | 可提供村民就近就业岗位，增加务工人员收入
388 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水市镇 | 先锋村 | 小河河堤137 | 新建 | 村活动中心至滑石板 | 2023.12 | 2024.01 | 县水利局 | 基础加固：长300米，宽0.6米，高0.8米；河提加高：长150米，宽0.8米，高0.6米。 | 15 | 15 | 0 | 10 | 742 | 2803 | 0 | 69 | 211 | 完善道路设施建设，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活及出行条件，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
389 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 水市镇 | 田家村 | 电排灌溉 | 新建 | 南洞至灯盏窝 | 2024.09 | 2024.12 | 田家村 | 新建电排10平方泵房一个，管道1500米长 | 15 | 15 | 0 | 1 | 460 | 1600 | 0 | 10 | 30 | 方便灌溉200亩水田 | 通过此项目实施，方便灌溉200亩水田，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感。
390 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 水市镇 | 红旗村 | 修灌溉水沟 | 基础设施 | 落家沙洲二桥头 | 2024.03 | 2024.04 | 红旗村 | 灌溉沟长150米宽1.2米高1米，水闸3个。 | 15 | 15 | 0 | 2 | 400 | 2000 | 0 | 42 | 96 | 完善水利建设，改善农民生产条件，加快推进乡村振兴。 | 可提供村民就近就业岗位，增加务工人员收入
391 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水市镇 | 朝阳新村 | 排污沟 | 改建 | 朝阳新村 | 2024.03 | 2024.04 | 朝阳新村 | 灌溉沟长250米，宽0.7米，深0.9米 | 12 | 12 | 0 | 2 | 350 | 1500 | 1 | 287 | 1129 | 完善水利建设，改善农民生产条件，加快推进乡村振兴。 | 带动产业发展，增加脱贫户务农收入
392 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 舜陵街道 | 宝山村 | 机耕道工程 | 新建 | 隔洞至毛里段 | 2024.03 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 新建机耕道1000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 385 | 1392 | 0 | 101 | 366 | 改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 便于土地流转。通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
393 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 舜陵街道 | 茶里洞村 | 道路硬化 | 新建 | 周家田自然村 | 2024.03 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长500米，宽3.5米 | 17 | 5 | 12 | 1 | 35 | 219 | 1 | 1 | 3 | 改善村民出行条件，增强村民幸福感 | 实施该项目可提供8人就业增加村民收入
394 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 舜陵街道 | 颜家村 | 道路硬化 | 新建 | 颜家村 | 2024.03 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长200米，宽3.5米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 450 | 1780 | 0 | 27 | 77 | 改善村民出行条件，增强村民幸福感 | 通过此项目可提供5人就近就业，增加务工收入
395 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 舜陵街道 | 堂屋村 | 机耕道维修 | 维修 | 堂屋村 | 2024.01 | 2024.12 | 县烤烟办 | 机耕道长2300米，宽4米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 351 | 1208 | 0 | 38 | 121 | 改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 便于土地流转。通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
396 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 舜陵街道 | 宝山村 | 烤烟烘干房建设 | 新建 | 宝山村 | 2024.01 | 2024.12 | 县烤烟办 | 新建烤烟烘干房10座及配套设备 | 24 | 24 | 0 | 1 | 385 | 1392 | 0 | 101 | 366 | 改善烤烟烘干条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
397 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 舜陵街道 | 东瓜井村 | 中形塘至淌塘水沟护砌 | 新建 | 东瓜井村 | 2024.01 | 2024.12 | 县烤烟办 | 长1000米，宽80厘米。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 256 | 889 | 0 | 6 | 27 | 改善农作物灌溉、泄涝条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 便于土地流转。通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
398 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 舜陵街道 | 东瓜井村 | 淌塘分水池至九嶷大道 | 新建 | 东瓜井村 | 2024.01 | 2024.12 | 县烤烟办 | 长1000米，宽80厘米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 256 | 889 | 0 | 6 | 27 | 改善农作物灌溉、泄涝条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 便于土地流转。通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
399 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 太平镇 | 坪下村 | 道路硬化 | 新建 | 坪下村夏晚寺 | 2024.01 | 2024.02 | 乡村振兴局 | 道路硬化360米，宽3.5米及附属设施 | 10 | 10 | 0 | 1 | 759 | 3437 | 1 | 173 | 695 | 完善农村基础设施，加快乡村振兴，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供22人就业，增加务工人员收入
400 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 太平镇 | 清潭谢家 | 修建道路 | 新建 | 清潭谢家村 | 2024.06 | 2024.01 | 清潭谢家村委会 | 1800米村主干道道路建设 | 68 | 68 | 0 | 2 | 810 | 3780 | 1 | 114 | 458 | 为810户3780人出行及生产等各方面带来便捷，大力提升群众满意度，同时为清潭谢家村级产业打下夯实基础 | 通过此项目实施，可提供20人就近就业岗位，增加务工人员收入
401 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 太平镇 | 清潭谢家 | 修建护栏 | 新建 | 清潭谢家村 | 2024.06 | 2024.01 | 清潭谢家村委会 | 520米村主道安全护栏 | 23 | 23 | 0 | 2 | 1076 | 4232 | 1 | 114 | 458 | 为1076户4232人出行及生产等各方面提供安全保障，大力提升群众满意度，同时为清潭谢家村级产业打下夯实基础 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
402 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 太平镇 | 上下留村 | 水泥硬化 | 新建 | 上下留村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 上流自然村野鸡塘塘坝水泥硬化200米，村口塘坝水泥硬化200米，休闲园地到五澡井250米橡七里水泥硬化250米 | 22 | 20 | 2 | 2 | 240 | 1100 | 1 | 52 | 207 | 水泥硬化村路600米和塘坝300米，改善村民出行和生活条件，推动产业发展，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供30人就近就业岗位，增加务工人员收入
403 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇 | 上下留村 | 新建水渠 | 新建 | 上下留村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 大冲边至野鸡塘300米,水渠横塘至大湾300米 | 15 | 13 | 2 | 4 | 299 | 1138 | 1 | 52 | 207 | 新建水渠600米，改善村民用水条件，推动产业高质量发展，增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供20人就近就业岗位，增加务工人员收入
404 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 太平镇 | 神旺村 | 新建村道 | 新建 | 神旺村 | 2024.04 | 2024.06 | 县乡村振兴局 | 长800米、宽6米，碎石0.01米 | 30 | 24 | 6 | 1 | 669 | 3050 | 0 | 78 | 333 | 完善农村基础设施，加快乡村振兴，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供20人就近就业岗位，增加务工人员收入
405 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设（通生产用） | 太平镇 | 神旺村 | 新通生产用电 | 新建 | 产业园 | 2024.04 | 2024.06 | 县乡村振兴局 | 800米路线 | 12 | 12 | 0 | 1 | 669 | 3050 | 0 | 78 | 333 | 完善农村基础设施，加快乡村振兴，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供5人就近就业岗位，增加务工人员收入
406 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 太平镇 | 新沙桥村 | 村道修建 | 新建 | 沙螺塘村-宁嘉公路 | 2024.05 | 2024.12 | 新沙桥村 | 3.5米宽×1公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 170 | 800 | 1 | 7 | 30 | 完善道路建设，改善出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
407 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇 | 新沙桥村 | 水渠新建 | 新建 | 新塘下村 | 2024.05 | 2024.12 | 新沙桥村 | 挖水沟800米加设水管800米连接水井引入水源 | 10 | 10 | 0 | 1 | 290 | 1000 | 1 | 54 | 230 | 挖通水沟加设水管，方便1000人生产生活 | 通过此项目实施，提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入，解决村民产业发展基础需求
408 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇 | 新沙桥村 | 饮水井余坪硬化及水沟维修 | 新建 | 梁武桥村 | 2024.05 | 2024.12 | 新沙桥村 | 余坪硬化200平米，水沟维修300米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 270 | 940 | 1 | 18 | 60 | 提升水利设施建设，改善农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收，增加群众人员幸福 | 通过此项目实施，可提供20人就近就业岗位，增加务工人员收入
409 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 太平镇 | 白土村 | 新建通村路 | 新建 | 白土村 | 2024.03 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 牛市坪——老白土2.5千米通村路（白改黑） | 100 | 90 | 10 | 5 | 608 | 2300 | 4 | 5 | 300 | 新建道路2500米，改善村民生活出行条件，推动产业高质量发展，增强村民幸福感。 | 解决脱贫劳动力就业30人，增加务工收入
410 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 养殖业基地 | 太平镇 | 白土村 | 豚鼠养殖 | 新建 | 白土村 | 2024.03 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 新建养殖大棚10个，年出栏商品豚鼠10万只. | 80 | 20 | 60 | 5 | 608 | 2300 | 4 | 5 | 300 | 新建养殖大棚10个，年出栏商品豚鼠10万只.增加村集体经济收入。 | 解决脱贫劳动力就业20人，增加务工收入‘.带动村民发展养殖增收。
411 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇 | 塘壁村 | 新建水塘围栏 | 新建 | 龙门口前面水塘 | 2024.01 | 2024.03 | 塘壁村 | 龙门口消防水塘围栏400米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 175 | 710 | 0 | 48 | 210 | 消除水塘安全隐患。增强村民幸福感。 | 通过此项目实施，可提供2人就业，增加务工人员收入
412 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 太平镇 | 塘壁村 | 水沟维修 | 维修 | 刘德成 | 2024.01 | 2024.04 | 塘壁村 | 刘德成水沟放水成问题全长400米，6万元， | 6 | 6 | 0 | 1 | 80 | 300 | 0 | 10 | 40 | 巩固提升水利设施建设，改善80户农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收。 | 通过此项目实施，可提供10人就业，增加务工人员收入
413 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 太平镇 | 塘壁村 | 维修水渠 | 维修 | 岭壁洞水库佑渠道至茶冲 | 2024.01 | 2024.05 | 塘壁村 | 岭壁洞水库佑渠道至茶冲全长1500米，全场12万元 | 12 | 12 | 0 | 3 | 285 | 1100 | 0 | 50 | 250 | 岭壁洞水库佑渠道至茶冲全长1500，改善80户农田产业引水灌溉和提高农业生产，推动产业高质量发展。 | 通过此项目实施，可提供15人就业，增加务工人员收入
414 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太平镇 | 骆全村 | 道路硬化 | 修建 | 村门楼口 | 2023.12 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 村门楼口道路硬化300米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 310 | 1200 | 1 | 32 | 142 | 完善道路建设，改善1200余人出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感。 | 通过此项目设施，可提供3人就近就业岗位，增加务工人员收入。
415 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 太平镇 | 骆全村 | 农田灌溉设施 | 新建 | 毛家水库下水井 | 2023.12 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 毛家水库下水井清淤、护砌、通水渠50米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 75 | 320 | 1 | 14 | 46 | 完善农田水利基础设施建设，改善320余人农田灌溉条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民种植收入。 | 通过此项目设施，可提供2人就近就业岗位，增加务工人员收入。
416 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 太平镇 | 夏堂村 | 道路硬化 | 新建 | 夏堂村 | 2024.01 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 道路硬化360米，宽4.5米及附属设施 | 15 | 13 | 2 | 5 | 450 | 2100 | 1 | 126 | 510 | 完善农村基础设施，加快乡村振兴，增强村民幸福感 | 可提供15人就业
417 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太平镇 | 水便村 | 村内水渠护砌 | 新建 | 水便村 | 2024.08 | 2024.09 | 水便村 | 村内水渠护砌3公里 | 65 | 65 | 0 | 1 | 517 | 2235 | 1 | 42 | 800 | 改善农田灌溉排洪和提高农业生产。 | 可增加50人就近就业岗位，增加务农人员收入。
418 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太平镇 | 水便村 | 环村路硬化 | 新建 | 水便村 | 2024.09 | 2024.11 | 水便村 | 环村路硬化2.5公里 | 26 | 26 | 0 | 1 | 517 | 2235 | 1 | 42 | 800 | 完善道路设施，加快乡村振兴、方便村民生产。 | 可提供20人就近岗位，增加务农人员收入。
419 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太平镇 | 水便村 | 修建机耕道 | 维修 | 水便村 | 2024.09 | 2024.11 | 水便村 | 修建机耕道1.5公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 517 | 2235 | 1 | 42 | 800 | 改善农田灌溉排洪和提高农业生产。 | 可增加20人就近就业岗位，增加务农人员收入。
420 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 山塘除险加固维修 | 维修 | 上晚洞 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 上晚洞龙头窝山塘坝体除险加固扩砌，涵洞卧管新建，清淤扩容。 | 50 | 50 | 0 | 3 | 380 | 2700 | 3 | 69 | 108 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供6人就近就业岗位，增加务工人员收入
421 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 机耕道新建 | 新建 | 上晚洞 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 太平中学后新建机耕道800米，双边护砌，路面铺石。 | 25 | 25 | 0 | 3 | 380 | 2700 | 3 | 69 | 116 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供11人就近就业岗位，增加务工人员收入
422 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 上晚洞消防池塘维修清淤 | 维修 | 上晚洞 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 上晚洞消防池塘清淤护砌、护栏 | 17 | 17 | 0 | 3 | 380 | 2700 | 3 | 69 | 119 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
423 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 水井清淤扩容 | 新建 | 上晚洞 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 上晚洞中头岩水井清淤扩容、护砌护栏 | 15 | 15 | 0 | 3 | 380 | 2700 | 3 | 69 | 108 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供9人就近就业岗位，增加务工人员收入
424 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 上晚洞村后大塘维修 | 维修 | 上晚洞 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 上晚洞村后大塘坝体维修护砌，涵洞卧管新建，清淤扩容 | 20 | 20 | 0 | 3 | 380 | 2700 | 3 | 69 | 96 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供21人就近就业岗位，增加务工人员收入
425 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 维修消防池塘 | 维修 | 隔洞铺 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 太平村隔洞铺柳树脚池塘护砌、清淤护栏及引水渠新建 | 18 | 18 | 0 | 3 | 380 | 2700 | 3 | 69 | 83 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供7人就近就业岗位，增加务工人员收入
426 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 机耕道新建 | 新建 | 上晚洞 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 太平上晚洞大咀后机耕道双边护砌，路面铺沙，坚石开凿 | 28 | 28 | 0 | 3 | 380 | 2700 | 3 | 69 | 25 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
427 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路硬化 | 太平镇 | 太平村 | 环村公路硬化 | 新建 | 上晚洞 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 太平村上晚洞村环村公路路面砼硬化800米 | 18 | 18 | 0 | 3 | 380 | 2700 | 3 | 69 | 46 | 完善道路交通建设，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供16人就近就业岗位，增加务工人员收入
428 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 大塘清淤扩容 | 维修 | 丛山岭自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 从山岭池塘护砌、清淤扩容 | 15 | 15 | 0 | 3 | 200 | 1200 | 1 | 20 | 100 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
429 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 池塘清淤扩容新建护栏 | 维修 | 下水井自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 下水大门口池塘护砌、清淤扩容及新建护栏300米 | 15 | 15 | 0 | 3 | 180 | 800 | 1 | 20 | 120 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供12人就近就业岗位，增加务工人员收入
430 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 从山岭水井清淤扩容 | 维修 | 丛山岭自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 从山岭石头井水井护砌清淤 | 5 | 5 | 0 | 3 | 200 | 1200 | 1 | 20 | 100 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供6人就近就业岗位，增加务工人员收入
431 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 毛婆井清淤护砌 | 维修 | 塘头岭村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水井清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 3 | 360 | 2300 | 2 | 60 | 113 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供6人就近就业岗位，增加务工人员收入
432 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 羊肉井清淤护砌 | 维修 | 塘头岭村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水井清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 3 | 360 | 2300 | 2 | 60 | 113 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供6人就近就业岗位，增加务工人员收入
433 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 九连掉清淤护砌 | 维修 | 塘头岭村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水井清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 3 | 360 | 2300 | 2 | 60 | 113 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供6人就近就业岗位，增加务工人员收入
434 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 猪婆井清淤护砌 | 维修 | 塘头岭村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水井清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 3 | 360 | 2300 | 2 | 60 | 113 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供6人就近就业岗位，增加务工人员收入
435 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 双巴井清淤护砌 | 维修 | 塘头岭村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水井清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 3 | 360 | 2300 | 2 | 60 | 113 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供7人就近就业岗位，增加务工人员收入
436 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 过水井清淤护砌 | 维修 | 塘头岭村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水井清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 3 | 360 | 2300 | 2 | 60 | 113 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供5人就近就业岗位，增加务工人员收入
437 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 山塘清淤扩容、补漏坝体护砌 | 维修 | 王婆晚村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 小步岭骨干山塘坝体除险加固扩砌，涵洞卧管维修，清淤扩容。 | 10 | 8 | 2 | 3 | 600 | 1083 | 1 | 41 | 128 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供11人就近就业岗位，增加务工人员收入
438 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路硬化 | 太平镇 | 太平村 | 王婆晚环村道路硬化 | 新建 | 王婆晚村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 道路硬化160米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 600 | 1083 | 1 | 41 | 128 | 完善道路交通建设，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供16人就近就业岗位，增加务工人员收入
439 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 太平镇 | 太平村 | 王婆晚村消防池维修 | 维修 | 王婆晚村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 护栏安装150米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 600 | 1083 | 1 | 41 | 128 | 完善产业发展基础设施建设，改善全村消防应急能力，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感、安全感 | 通过此项目实施，可提供4人就近就业岗位，增加务工人员收入
440 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 联社水库排洪水渠护砌 | 维修 | 王婆晚村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 排洪水渠护砌 | 25 | 25 | 0 | 1 | 600 | 1083 | 1 | 41 | 128 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
441 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水泥设施建设 | 太平镇 | 太平村 | 联社水库旁机耕道修建 | 新建 | 王婆晚村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 新建机耕道300米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 600 | 1083 | 1 | 41 | 128 | 完善产业发展基础设施建设，改善农业生产灌溉，提高全村人民的生产生活条件，增强幸福感 | 通过此项目实施，可提供7人就近就业岗位，增加务工人员收入
442 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 天堂镇 | 大阳洞村 | 河堤防护栏建设 | 新建 | 大阳洞村 | 2024.04 | 2024.05 | 县乡村振兴局 | 铁栏杆长300米 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1500 | 5000 | 1 | 163 | 578 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民满意度， | 通过此项目实施，可提供5人就近就业岗位，增加务工人员收入
443 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天堂镇 | 大阳洞村 | 道路修建 | 新建 | 大阳洞村 | 2024.04 | 2024.05 | 县乡村振兴局 | 村道建设长400米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 220 | 1500 | 1 | 20 | 113 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民满意度， | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
444 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 和谐村 | 水沟三面光 | 新建 | 和谐村 | 2024.03 | 2024.09 | 县乡村振兴局 | 水沟三面光1200米 | 29 | 29 | 0 | 1 | 245 | 1132 | 1 | 42 | 176 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民满意度， | 通过此项目实施，可提供8人就近就业岗位，增加务工人员收入
445 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 和谐村 | 水库清淤加固 | 维修 | 和谐村 | 2024.03 | 2024.09 | 县水利局 | 水库清淤加固30亩 | 80 | 80 | 0 | 1 | 236 | 856 | 1 | 50 | 206 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民满意度， | 通过此项目实施，可提供10人就近就业岗位，增加务工人员收入
446 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天堂镇 | 大坪岭村 | 道路修建 | 新建 | 大坪岭欧家至邹家环村路 | 2024.03 | 2024.05 | 县乡村振兴局 | 长1000米，宽4.5米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 140 | 900 | 0 | 36 | 136 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供25人就业岗位，增加务工人员收入
447 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 大坪岭村 | 水沟三面光 | 新建 | 茅中坝自然村 | 2024.03 | 2024.05 | 县乡村振兴局 | 长600米，宽2米，高1.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 800 | 0 | 36 | 136 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供15人就业岗位，增加务工人员收入
448 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 天堂镇 | 天堂村 | 水井维修 | 维修 | 寄岗村 | 2024.01 | 2024.12 | 县水利局 | 水井维修两口 | 5 | 5 | 0 | 1 | 200 | 800 | 0 | 25 | 120 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供12人就业岗位，增加务工人员收入
449 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 天堂镇 | 天堂村 | 饮水安全 | 新建 | 天堂村11-12组 | 2024.01 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 接通自来水工程 | 14 | 14 | 0 | 1 | 54 | 240 | 0 | 20 | 108 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供20人就业岗位，增加务工人员收入
450 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 狮子头村 | 水沟修建 | 新建 | 狮子头村 | 2023.12 | 2024.02 | 县乡村振兴局 | 水沟修建1000米 | 100 | 80 | 20 | 1 | 320 | 1230 | 0 | 75 | 159 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供15人就业岗位，增加务工人员收入
451 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 蒋家村 | 棱角坝加固 | 维修 | 蒋家村 | 2024.01 | 2024.11 | 县乡村振兴局 | 坝体因多年洪水浸蚀，出现空洞漏水，要重新筑一条厚50公分，长70米，高2米的水泥墙，提升坝体安全性，起到防洪，防漏 水功效。 | 15 | 12 | 3 | 1 | 260 | 1200 | 0 | 7 | 39 | 为烟区及水稻生产区提稳定水源，节工降本，增加农民收入 | 通过此项目实施，可提供5人就业岗位，增加务工人员收入
452 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天堂镇 | 蒋家村 | 蒋家村入村公路 | 新建 | 蒋家村 | 2024.09 | 2024.1 | 县乡村振兴局 | 路基设计路宽5米，长130米，高1.5米（砌坡） | 10 | 8 | 2 | 1 | 253 | 1000 | 0 | 30 | 120 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供8人就业岗位，增加务工人员收入
453 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天堂镇 | 高源村 | 道路修建 | 新建 | 高源村 | 2024.09 | 2024.1 | 县乡村振兴局 | 屋脊干至高源土陶道路修建含路基停车场，路长1000米，宽5米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 442 | 1631 | 0 | 51 | 146 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供10人就业岗位，增加务工人员收入
454 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 光辉村 | 黎家洞中间水沟三面光 | 新建 | 黎家 | 2024.03 | 2024.04 | 县乡村振兴局 | 水沟三面光200米长 | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 | 400 | 0 | 30 | 115 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供5人就业岗位，增加务工人员收入
455 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天堂镇 | 光辉村 | 道路修建 | 新建 | 黎家 | 2024.01 | 2024.02 | 县乡村振兴局 | 曾家-黎家村道500米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 400 | 1000 | 0 | 30 | 115 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供8人就业岗位，增加务工人员收入
456 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 光辉村 | 牛屎坝-老鼠尾水沟修建 | 新建 | 毛里坪 | 2024.03 | 2024.04 | 县乡村振兴局 | 牛屎坝-老鼠尾水沟1200米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 400 | 1000 | 0 | 25 | 102 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供10人就业岗位，增加务工人员收入
457 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 光辉村 | 轿子塘-江边水沟修建 | 新建 | 毛里坪 | 2024.03 | 2024.04 | 县乡村振兴局 | 轿子塘-江边水沟2000米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 400 | 1000 | 0 | 25 | 102 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供10人就业岗位，增加务工人员收入
458 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天堂镇 | 光辉村 | 轿子塘-江边机耕道 | 新建 | 毛里坪 | 2024.03 | 2024.04 | 县乡村振兴局 | 轿子塘-江边机耕道宽3.5米，长2000米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 400 | 1000 | 0 | 25 | 102 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供10人就业岗位，增加务工人员收入
459 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 天堂镇 | 光辉村 | 轿子塘-黄家塘水沟修建 | 新建 | 毛里坪 | 2024.03 | 2024.04 | 县乡村振兴局 | 轿子塘-黄家塘水沟600米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 200 | 600 | 0 | 25 | 102 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供10人就业岗位，增加务工人员收入
460 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天堂镇 | 光辉村 | 道路修建 | 新建 | 毛里坪 | 2024.03 | 2024.04 | 县乡村振兴局 | 轿子塘-陈家村道宽3.5米，长600米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 200 | 600 | 0 | 25 | 102 | 通过项目实施，改善村民生产生活条件，提高村民幸福感、满意度 | 通过此项目实施，可提供8人就业岗位，增加务工人员收入
461 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 桐木漯瑶族乡 | 桐梓坪村 | 河堤建设 | 新建 | 桐梓坪村 | 2024.09 | 2024.12 | 水利局 | 长1600米 | 120 | 120 | 0 |  | 280 | 1100 | 1 | 39 | 156 | 提高农业生产效率和产量，减少农民的劳动强度，同时也缓解农村劳动力短缺的问题 | 带动群众增收24万公斤/年
462 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桐木漯瑶族乡 | 桐梓坪村 | 机耕道水泥硬化 | 修建 | 桐梓坪村 | 2024.09 | 2024.11 | 烤烟办 | 长1030米 | 38 | 38 | 0 |  | 200 | 850 | 1 | 39 | 156 | 提高农业生产效率和产量，减少农民的劳动强度，同时也缓解农村劳动力短缺的问题 | 带动群众增收12万公斤/年
463 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田机耕道 | 桐木漯瑶族乡 | 下龙盘村 | 农田机耕道 | 新建 | 下龙盘村 | 2024.01 | 2024.03 | 农业农村局 | 刘汉君田至牛井山长1000米，宽4米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 154 | 650 | 1 | 52 | 214 | 改善村民生产生活条件和方便村民安全出行 | 带动群众增收，提供15人就业岗位
464 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 种植业 | 桐木漯瑶族乡 | 下龙盘村 | 村庄道路建设 | 修建 | 下龙盘村 | 2024.07 | 2024.08 | 交通局 | 长800米 ，自然宽 | 40 | 40 | 0 | 1 | 154 | 650 | 1 | 52 | 214 | 改善村民生产生活条件和方便村民安全出行 | 带动群众增收，提供15人就业岗位
465 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田机耕道 | 桐木漯瑶族乡 | 上龙盘 | 烟基道修建 | 修建 | 上龙盘 | 2024.03 | 2024.07 | 烤烟办 | 坝头山水库至木桥下，长850米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 296 | 1036 | 1 | 58 | 206 | 提高农业生产效率和产量，减少农民的劳动强度，同时也缓解农村劳动力短缺的问题 | 带动群众增收。12万公斤/年
466 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田机耕道 | 桐木漯瑶族乡 | 上龙盘 | 烟基道修建 | 修建 | 上龙盘 | 2024.03 | 2024.07 | 烤烟办 | 棉花坪至原木山岭脚，长400米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 201 | 852 | 1 | 58 | 206 | 提高农业生产效率和产量，减少农民的劳动强度，同时也缓解农村劳动力短缺的问题 | 带动群众增收。8万公斤/年
467 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桐木漯瑶族乡 | 双源村 | 村道护坡建设 | 修建 | 双源村 | 2024.03 | 2024.07 | 交通局 | 村主道，长300米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 296 | 1199 | 1 | 82 | 348 | 改善村民生产生活条件和方便村民安全出行 | 带动群众增收，提供10人就业岗位
468 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水毁稻田复恳 | 桐木漯瑶族乡 | 桐木漯村 | 稻田复垦 | 修建 | 桐木漯村 | 2024.03 | 2024.07 | 县农业农村局 | 龚家洞1组，35亩 | 45 | 45 | 0 | 1 | 41 | 178 | 1 | 95 | 387 | 提高农业生产效率和产量，减少农民的劳动强度，同时也缓解农村劳动力短缺的问题 | 带动群众增收12万公斤/年
469 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水毁河提修复 | 桐木漯瑶族乡 | 桐木漯村 | 水毁河堤修复 | 修建 | 桐木漯村 | 2024.03 | 2024.07 | 水利局 | 棉花田2组，桐木漯3组。共长900米 | 86 | 86 | 0 | 1 | 99 | 402 | 1 | 95 | 387 | 提高农业生产效率和产量，减少农民的劳动强度，同时也缓解农村劳动力短缺的问题 | 带动群众增收20万公斤/年
470 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桐木漯瑶族乡 | 小源村 | 产业路 | 修建 | 落阳山 | 2024.09 | 2024.12 | 交通局 | 产业路硬化长460米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 249 | 1083 | 1 | 99 | 413 | 助力产业发展、增加农民收入 | 带动群众增收2000元/户。
471 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桐木漯瑶族乡 | 小源村 | 道路悬空 | 修建 | 小源村 | 2024.09 | 2024.12 | 统战部 | 道路护坡长60米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 249 | 1083 | 1 | 99 | 413 | 方便群众生产生活安全出行、消除安全隐患 | 带动群众增收，提供5人就业岗位
472 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌排两用渠 | 湾井镇 | 大屋地村 | 渠道建设 | 新建 | 大屋地自然村至7组直家洞 | 2024.03 | 2024.11 | 农业农村局 | 长800米、宽0.6米、高0.6米 | 8.64 | 8.64 | 0 | 2 | 80 | 450 | 1 | 46 | 189 | 保障100余农田灌溉 | 便于土地流转增加务工性收入
473 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌排两用渠 | 湾井镇 | 大屋地村 | 水沟修建 | 重建 | 钟家自然村 | 2024.03 | 2024.11 | 农业农村局 | 长500米、宽0.6米、高0.6米 | 5.4 | 5.4 | 0 | 2 | 50 | 178 | 1 | 25 | 115 | 保障100余农田灌溉 | 便于土地流转增加务工性收入
474 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌排两用渠 | 湾井镇 | 大屋地村 | 灌排两用渠 | 新建 | 五组东岭脚 | 2024.03 | 2024.11 | 农业农村局 | 长200米、宽0.8米、高1米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28 | 98 | 1 | 26 | 100 | 保障30余农田灌溉 | 便于土地流转增加务工性收入
475 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌排两用渠 | 湾井镇 | 大屋地村 | 机耕道 | 重建 | 大屋地自然村六组 | 2024.03 | 2024.11 | 农业农村局 | 长150米、宽3米 | 19.2 | 19.2 | 0 | 1 | 25 | 95 | 1 | 20 | 88 | 保障80余亩农田的生产方便提高生产生活质量 | 便于生产生活出行方便提高村民满意度
476 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村 道 改 道 | 湾井镇 | 大屋地村 | 村道修建 | 重建 | 大屋地自然村 | 2024.03 | 2024.11 | 公路局 | 长536米、宽4米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 280 | 981 | 1 | 84 | 328 | 为整个村的山货及农产品销售提供运输保障 | 将为大屋地村的经济发展作出巨大贡献
477 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 马脚洞 | 马脚洞湾子里自然村道路硬化 | 道路硬化 | 马脚洞湾子里自然村 | 2024.09 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 村道硬化长1000米、宽3.5米 | 31 | 31 | 0 | 7 | 310 | 1200 | 7 | 37 | 146 | 完善基础设施，增强村民幸福感
478 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 湾井镇 | 周家坝村 | 入户路改造 | 入户路改造 | 周家坝村内 | 2024.09 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 村道道路建设升级 | 40 | 40 | 0 | 5 | 310 | 1521 | 5 | 37 | 119 | 完善基础设施，增强村民幸福感
479 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 韶水 | 韶水后龙山至上水井环村路路硬化 | 道路硬化 | 韶水村 | 2024.09 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 村道硬化长1500米、宽3.5米 | 50 | 50 | 0 | 2 | 318 | 1265 | 2 | 40 | 142 | 完善基础设施，增强村民幸福感
480 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 韶水 | 韶水村至牛塘洞通村路硬化 | 道路硬化 | 韶水村 | 2024.09 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 村道硬化长1500米、宽3.5米 | 130 | 130 | 0 | 2 | 318 | 1265 | 2 | 40 | 142 | 完善基础设施，增强村民幸福感
481 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 和城村 | 道路加宽 | 新建 | 和城村各自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 道路加宽1500米 | 25 | 25 | 0 | 8 | 636 | 2464 |  | 86 | 305 | 完善基础设施，增强村民幸福感
482 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路维修 | 湾井镇 | 和城村 | 道路维修 | 道路维修 | 源头坝桥头至剪猪窝 | 2024.01 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 源头坝桥头至剪猪窝路段陷维修260米长*3.5米宽 | 5 | 5 | 0 | 3 | 212 | 1160 |  | 43 | 197 | 完善基础设施，增强村民幸福感
483 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水渠 | 湾井镇 | 下寨岗村 | 水渠建设 | 砌破 | 石山脚 | 2024.03 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 长720*2.3米 | 14 | 14 | 0 | 4 | 280 | 1176 |  | 32 | 150 | 完善基础设施，增强村民幸福感
484 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 下寨岗村 | 道路扩宽 | 扩宽 | 李子口至石马头自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长623米*加宽1米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 80 | 500 |  | 94 | 365 | 完善基础设施，增强村民幸福感
485 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 湾井 | 马岭坪道路 | 修建 | 湾井村 | 2024.06 | 2024.08 | 乡村振兴局 | 1公里道路硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 600 | 3000 | 1 | 60 | 300 | 完善基础设施，增强村民幸福感
486 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 久安背村 | 道路硬化 | 道路硬化 | 久安背麒麟庵至白鹤洞 | 2024.06 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长11000米，宽5米 | 40 | 40 | 0 | 6 | 4000 | 30000 |  | 59 | 205 | 完善基础设施，增强村民幸福感
487 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 久安背村 | 道路硬化 | 道路硬化 | 上车洞至久安背翰林祠 | 2024.06 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长1200米，宽6米 | 55 | 55 | 0 | 1 | 710 | 2700 |  | 59 | 205 | 完善基础设施，增强村民幸福感
488 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 久安背村 | 道路硬化 | 道路硬化 | 丰田至久安背 | 2024.09 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长1300米，宽6米 | 60 | 60 | 0 | 3 | 1200 | 3800 |  | 59 | 205 | 完善基础设施，增强村民幸福感
489 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 久安背村 | 道路硬化 | 道路硬化 | 久安背燕子庵至周家坝 | 2024.09 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长3000米，宽4.5米，高2.2米 | 400 | 400 | 0 | 3 | 2000 | 13000 |  | 59 | 205 | 完善基础设施，增强村民幸福感
490 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水渠 | 湾井镇 | 久安背村 | 水渠建设 | 砌坡 | 丰收村至大凤 | 2024.07 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 长2500米，高2.2米，宽0.8米 | 335 | 335 | 0 | 2 | 810 | 3500 |  | 59 | 205 | 完善基础设施，增强村民幸福感
491 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施 | 湾井镇 | 路亭村 | 桥建设 | 新增 | 九亩洞 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 架设3米宽25米长桥梁 | 30 | 30 | 0 | 1 | 580 | 2100 | 1 | 2 | 3 | 完善基础设施，增强村民幸福感
492 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施 | 湾井镇 | 路亭村 | 桥建设 | 新增 | 方山坝 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 架设3米宽25米长桥梁 | 30 | 30 | 0 | 1 | 580 | 2100 | 1 | 2 | 3 | 完善基础设施，增强村民幸福感
493 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水渠 | 湾井镇 | 建新村 | 水渠建设 | 新建 | 里子口 | 2024.01 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 长400米宽40公分高40公分 | 8 | 8 | 0 | 2 | 360 | 390 |  | 40 | 160 | 完善基础设施，增强村民幸福感
494 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建机耕道 | 湾井镇 | 建新村 | 机耕道 | 新建 | 姚家鱼塘至庙门口 | 2024.01 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 长300米宽3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 110 | 450 |  | 16 | 65 | 完善基础设施，增强村民幸福感
495 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建机耕道 | 湾井镇 | 建新村 | 机耕道 | 新建 | 彭家洞村口至六亩岭 | 2024.01 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 长300米宽3米 | 5 | 5 | 0 | 2 | 360 | 1000 |  | 40 | 160 | 完善基础设施，增强村民幸福感
496 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 建新村 | 道路硬化 | 维修 | 建新村姚家村内道路 | 2024.01 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 长400米宽3.5米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 60 | 360 |  | 15 | 60 | 完善基础设施，增强村民幸福感
497 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 硬化 | 湾井镇 | 朵山村 | 村道硬化 | 硬化 | 笋子岭村 | 2024.01 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 500米 | 19 | 19 | 0 | 1 | 60 | 340 |  | 16 | 240 | 完善基础设施，增强村民幸福感
498 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 湾井 | 马岭坪道路 | 维修 | 湾井村 | 2024.06 | 2024.08 | 乡村振兴局 | 1公里道路硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 600 | 3000 | 1 | 60 | 300 | 完善基础设施，增强村民幸福感
499 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 湾井镇 | 黄花源村 | 村容村貌提升 | 新建 | 荷花新村 | 2024.02 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 增加防腐木葡萄架一个，椅子10个，儿童游乐场一个 | 10 | 10 | 0 | 7 | 92 | 415 | 2 | 92 | 415 | 完善基础设施，增强村民幸福感
500 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 山塘灌溉 | 湾井镇 | 白水源村 | 座底坝体护坡 | 重建 | 白水源丫叉源 | 2024.01 | 2024.04 | 农业农村局 | 平面2400平方米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 220 | 850 | 1 | 22 | 83 | 保障80余亩农田的生产方便提高 | 便于生产生活出行方便提高
501 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌 排 两 用 渠 | 湾井镇 | 东安头村 | 水沟修复 | 维修扶坼 | 东安头村 | 2024.06 | 2024.12 | 农业农村局 | 长300米宽1.5米高1.5米 | 30 | 30 | 0 | 2 | 650 | 3030 | 1 | 39 | 131 | 保障1500余亩农田灌溉 | 便用于土地流转增加务工性收入
502 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌溉 | 湾井镇 | 东安头村 | 水沟修复 | 维修 | 东安头村 | 2024.01 | 2024.12 | 农业农村局 | 长260米宽0.5米，高50公分 | 10 | 10 | 0 | 1 | 165 | 1120 | 1 | 20 | 89 | 保障1500余亩农田灌溉 | 便用于土地流转增加务工性收入
503 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌排两用渠 | 湾井镇 | 桥头 | 桥头村沙拱桥沟渠建设项目 | 新建 | 桥头自然村 | 2024.03 | 2024.11 | 农业农村局 | 清淤、护坡；高1.5米×宽3米×长1000米 | 30 | 30 | 0 | 2 | 300 | 1200 | 2 | 40 | 139 | 保障120余亩农田灌溉 | 便于土地流转增加生产经营性收入
504 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机耕道 | 湾井镇 | 桥头 | 挑水塘至泠江河机耕道建设项目 | 新建 | 桥头村 | 2024.02 | 2024.08 | 农业农村局 | 护坡、硬化800米 | 25 | 25 | 0 | 2 | 401 | 1241 | 2 | 40 | 139 | 保障260余亩农田生产 | 便于土地流转增加生产经营性收入
505 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌 排 两 用 渠 | 湾井镇 | 田心村 | 水沟修复 | 维修 | 碾米厂至渡桥 | 2024.01 | 2024.12 | 农业农村局 | 长300米宽0.8米高1米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 472 | 2030人 | 1 | 59 | 191 | 保障620余亩农田灌溉 | 便用于土地流转增加务工性收入
506 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 灌溉 | 湾井镇 | 田心村 | 水沟修建 | 维修扶坼 | 麒麟坝至银子落大田 | 2024.01 | 2024.12 | 农业农村局 | 长829米宽0.5米，高50公分 | 10 | 10 | 0 | 2 | 237 | 1764 | 1 | 59 | 191 | 保障500余亩农田灌溉 | 便用于土地流转增加务工性收入
507 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 田心村 | 村道硬化 | 道路硬化 | 背口山 | 2024.05 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 长100米宽5米高20公分 | 6 | 6 | 0 | 1 | 475 | 1942 | 1 | 59 | 191 | 保障14个村民小组交通便利
508 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 湾井镇 | 东江村 | 新建自来水项目 | 新建 | 东江村 | 2024.01 | 2024.12 | 县水务集团 | 建设自来水管网3公里 | 150 | 150 | 0 | 5 | 567 | 2020 | 0 | 62 | 243 | 完善基础设施，增强村民幸福感
509 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村污水治理 | 湾井镇 | 东江村 | 新建污水改造 | 新建 | 下棋岭、羊蹄岭、青山尾自然村 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 污水改造3000米 | 90 | 90 | 0 | 3 | 424 | 1580 | 0 | 62 | 243 | 完善基础设施，增强村民幸福感
510 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水坝修复 | 湾井镇 | 东江村 | 猪婆坝修复 | 修建 | 朝天马 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水坝修复120米 | 100 | 100 | 0 | 4 | 324 | 1034 | 0 | 62 | 243 | 完善基础设施，增强村民幸福感
511 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 拦河坝修建 | 湾井镇 | 东江村 | 新建拦河坝 | 新建 | 青山尾桥至羊蹄岭 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 拦河坝100米 | 60 | 60 | 0 | 5 | 567 | 2020 | 0 | 62 | 243 | 完善基础设施，增强村民幸福感
512 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 东江村 | 青山尾环村路 | 修建 | 青山尾桥头接姚水万路口 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 新建道路1000米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 243 | 986 | 0 | 62 | 243 | 完善基础设施，增强村民幸福感
513 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 湾井镇 | 东江村 | 水井修复 | 修复 | 青山尾水井 | 2024.01 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 水管改造1000米，水井修复一口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 243 | 986 | 0 | 62 | 243 | 完善基础设施，增强村民幸福感
514 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湾井镇 | 泠江网格 | 道路硬化 | 新建 | 西街铺2街 | 2024.01 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 长约900米、宽5米、高0.2米、 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 400 | 1 | 6 | 29 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 生产效率提高、改善生活质量、解决群众出行难问题
515 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村巷道新建 | 湾井镇 | 下灌网格 | 村巷道新建 | 新建 | 下灌村枇杷山 | 2024.03 | 2024.03 | 乡村振兴局 | 宽2米，长2000米，10公分厚 | 12 | 12 | 0 | 1 | 70 | 300 | 1 | 5 | 30 | 完善基础设施，增强村民幸福感
516 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村防洪沟修复 | 湾井镇 | 下灌网格 | 村防洪沟修复 | 修复 | 梅子窝村 | 2024.09 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 长500,米，宽1米，高1.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 120 | 340 | 1 | 33 | 100 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 农田灌溉
517 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村鱼塘修复 | 湾井镇 | 下灌网格 | 村鱼塘修复 | 修复 | 梅子窝村 | 2024.06 | 2024.06 | 乡村振兴局 | 长20米，宽20米，高3米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 120 | 340 | 1 | 33 | 100 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 农田灌溉
518 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村鱼塘修复 | 湾井镇 | 下灌网格 | 村鱼塘修复 | 修复 | 下灌村枇杷山 | 2024.04 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 长20米，宽20米，高1.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 70 | 300 | 1 | 5 | 30 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 农田灌溉
519 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村鱼塘修复 | 湾井镇 | 下灌网格 | 村鱼塘修复 | 修复 | 下灌村 | 2024.05 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 长20米，宽20米，高2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 400 | 1300 | 1 | 40 | 150 | 完善基础设施，增强村民幸福感
520 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村鱼塘修复 | 湾井镇 | 下灌网格 | 村鱼塘修复 | 修复 | 岭背村 | 2024.08 | 2024.08 | 乡村振兴局 | 长100米，80米宽，2,米高 | 8 | 8 | 0 | 1 | 50 | 200 | 1 | 18 | 90 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 农田灌溉
521 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 鱼塘修复 | 湾井镇 | 下灌网格 | 鱼塘修复 | 修复 | 泡井石 | 2024.08 | 2024.08 | 乡村振兴局 | 修鱼塘底3000平方 | 8 | 8 | 0 | 1 | 65 | 260 | 1 | 20 | 50 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 农田灌溉
522 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村防洪沟修复 | 湾井镇 | 四公塘网格 | 村防洪沟修复 | 修复 | 高水洞防洪沟 | 2024.05 | 2024.05 | 乡村振兴局 | 宽1米，高1.2米，总长一千米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 135 | 500 | 1 | 35 | 120 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 农田灌溉
523 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村防洪沟修复 | 湾井镇 | 四公塘网格 | 村防洪沟修复 | 修复 | 塘神福 | 2024.09 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 长600,米，宽1米，高1.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 40 | 160 | 1 | 16 | 64 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 农田灌溉
524 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 湾井镇 | 状元楼 | 道路硬化 | 修缮硬化 | 连引洞 | 2024.01 | 2024.12 | 交通局 公路局 | 状元府至田广头机耕道，长1500M，宽4M，厚20CM | 29 | 29 | 0 | 7 | 2000 | 10000 | 2 | 150 | 600 | 目前是连接冷水镇和下灌村的主要通道，是烤烟和水稻的重要生产基地，解决生产需求和两镇人民的出行安全
525 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水沟 | 湾井镇 | 水上洞 | 水沟修复 | 维修 | 水上洞村内排水沟 | 2024.06 | 2024.07 | 乡村振兴局 | 长300米宽0.4米高0.6米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 147 | 526 | 1 | 14 | 14 | 保障240余亩农田灌溉 | 便用于土地流转增加务工性收入
526 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 河西村 | 菜籽樏水坝 | 维修 | 菜籽樏 | 2024.02 | 2024.05 | 水利局 | 两边护坡，维修水坝、水渠维修 | 25 | 25 | 0 | 2 | 400 | 2000 | 1 | 3 | 15 | 保障300亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
527 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 河西村 | 砠江河水坝 | 维修 | 泮塘 | 2024.02 | 2024.06 | 水利局 | 两边护坡，维修水坝、水渠维修 | 19 | 19 | 0 | 3 | 420 | 2000 | 1 | 45 | 70 | 保障450亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
528 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 河西村 | 砠江河提 | 新建 | 泮塘 | 2024.02 | 2024.07 | 水利局 | 砠江河泮塘村河段河提护坡 | 30 | 30 | 0 | 3 | 420 | 2000 |  |  |  | 保障450亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
529 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中和镇 | 河西村 | 美丽乡村 | 新建 | 木华山 | 2024.02 | 2024.08 | 林业局 | 社区办公室周围美丽乡村改造建设、引水、种植荷花池 | 20 | 20 |  | 2 | 1100 | 4687 |  |  |  | 保障80亩农田用水，确保烟稻轮作；提升乡村居住环境、村庄幸福感 | 村民投工投劳
530 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 河西村 | 池塘防护栏 | 新建 | 白田、木华山 | 2024.02 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 对白田、木华山村内二口池塘安装防护栏 | 10 | 10 | 0 | 2 | 400 | 2000 |  |  |  | 改善村民居住、出行便利，提升村庄居住环境、提升村民幸福感 | 村民投工投劳
531 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 河西村 | 灌溉水渠 | 新建 | 泮塘 | 2024.02 | 2024.09 | 农业农村局 | 对泮塘村水田建设三面光灌溉水渠 | 20 | 20 | 0 | 1 | 400 | 2000 |  |  |  | 保障400亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
532 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 河西村 | 灌溉水渠 | 新建 | 木华山、白田 | 2024.02 | 2024.09 | 农业农村局 | 对白田、木华山村水田建设三面光灌溉水渠 | 30 | 30 | 0 | 2 | 420 | 2000 |  |  |  | 保障450亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
533 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 坝眼村 | 蒋家村水沟三面光 | 新建 | 蒋家仁山庙-台子田 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，（长2000米*高0.5*宽0.5米） | 20 | 20 | 0 | 1 | 420 | 1850 |  |  |  | 保障300亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
534 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 坝眼村 | 河道护坡 | 新建 | 早坝-车水田 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，（长800米*高0.6米*宽0.6米） | 20 | 20 | 0 | 1 | 330 | 1300 |  |  |  | 保障180亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
535 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 白公殿 | 河道护坡 | 新建 | 学校门口 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，（长120米*高1.8米*宽0.8米） | 25 | 25 | 0 | 1 | 144 | 514 | 1 | 30 | 120 | 保障70亩农田用水，确保姜稻轮作 | 村民投工投劳
536 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 白公殿 | 道路改造 | 新建 | 新楠木漯2.3组 | 2024.03 | 2024.09 | 交通局 | 长400米，宽3.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 25 | 135 |  | 5 | 11 | 1000亩苦竹林改造，可安排劳动力50人务工， | 村民投工投劳
537 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 中和镇 | 白公殿 | 保鲜冷链基础设施建设 | 改建 | 老学校 | 2024.03 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 冷库120立方，初加工设备、设施，运输设备。 | 60 | 60 |  | 2 | 380 | 1228 | 2 | 105 | 411 | 带动150人就业、增收6以上。 | 村民投工投劳
538 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中和镇 | 保和村 | 保和村泮漯自然村活动前坪硬化加铁棚 | 新建 | 保和村泮漯自然村 | 2024.03 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 硬化300平方，铁棚300平方 | 15 | 15 |  | 1 | 120 | 580 | 1 | 58 | 235 | 保障村民日常生活活动场所需要 | 村民投工投劳
539 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 茶子园 | 螺蛳弄山塘维修 | 维修 | 螺蛳弄 | 2024.03 | 2024.1 | 水利局 | 山塘护坡（长40米*宽3米*厚0.8米） | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 | 400 |  |  |  | 保障50亩农田运输，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
540 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 茶子园 | 板栗山山塘维修 | 维修 | 板栗山 | 2024.03 | 2024.1 | 水利局 | 山塘护坡（长60米*宽6米*厚0.8米） | 20 | 20 | 0 | 1 | 150 | 600 |  |  |  | 保障100亩农田运输，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
541 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 中和镇 | 陈家洞村 | 道路硬化 | 新建 | 陈家洞村 | 2024.03 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 道路硬化，村与养兔场连接道路（长350米*高0.2米*宽4.5米） | 15 | 15 | 0 | 1 | 260 | 900 |  |  |  | 保障全村方便安全出行，帮助陈家洞村产业更优发展 | 村民投工投劳
542 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 中和镇 | 大塘漯村 | 机耕道建设 | 新建 | 鸡公庙/蔡家 | 2024.03 | 2024.09 | 农业农村局 | 新修鸡公庙、兰干洞、蔡家机耕道2000米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 110 | 520 | 1 | 38 | 144 | 保障200亩农田机械化生产 | 村民投工投劳
543 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 大塘漯村 | 修建排洪渠 | 新建 | 黄家门口 | 2024.03 | 2024.09 | 农业农村局 | 新建水渠1200米，塞拦水1处 | 25 | 25 | 0 | 1 | 57 | 276 | 1 | 21 | 97 | 保障60亩优质水田用水，实现双季种植 | 村民投工投劳
544 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 芳塘村 | 机耕道及防洪沟建设 | 新建 | 芳塘至老塘尾村 | 2024.03 | 2024.09 | 农业局 | 防洪沟长500米两边护坡，基耕道修建1500米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 285 | 1034 | 7 | 51 | 210 | 保障500亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
545 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 芳塘村 | 小长冲山塘维修及水渠建设 | 新建 | 芳塘 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 山塘清淤，水渠加固加宽 | 25 | 25 | 0 | 1 | 285 | 1034 | 7 | 50 | 209 | 改善村民灌溉和防汛抗旱 | 村民投工投劳
546 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 芳竹山村 | 大腹漯自然村水沟清淤、护坡 | 新建 | 大腹漯 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，水渠500米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 126 | 286 |  |  |  | 保障86亩农田用水 | 村民投工投劳
547 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 芳竹山村 | 芳竹山村全村农田水利灌溉设施 | 新建 | 芳竹山村 | 2024.03 | 2024.11 | 水利局 | 两边护坡，水渠、水沟1800米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 305 | 1296 |  |  |  | 保障全村农田415亩灌溉 | 村民投工投劳
548 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 枫木脚 | 横累山塘 | 翻建 | 枫木脚 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 山塘补漏，恢复山塘蓄水能力，修建灌溉水渠2公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 110 | 600 |  |  |  | 保障450亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
549 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 龚家村 | 板坝洞 | 新建 | 岭头至四坊 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，维修水沟（长2000米*高0.6米*宽0.6米）、水沟2000米 | 26 | 26 | 0 | 4 | 600 | 3000 |  |  |  | 保障700亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
550 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 龚家村 | 村道路修建 | 新建 | l组至6组 | 2024.03 | 2024.1 | 交通局 | 通村、组硬化路及护栏 入路改造 | 29 | 29 | 0 | 1 | 332 | 1321 | l | 28 | 154 | 保障村民出行安全，方便群众生产生活 | 村民投工投劳
551 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（公共厕所） | 中和镇 | 龚家村 | 公共厕所修建 | 新建 | l组至7组 | 2024.03 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 公共厕所2座 | 30 | 30 |  | 1 | 332 | 1321 | l | 28 | 154 | 改善村庄卫生环境 | 村民投工投劳
552 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 何家山村 | 何家山机耕道，水沟维修 | 维修 | 何家山村 | 2024.03 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 机耕道，水沟维修3600米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 326 | 1326 | 1 | 55 | 202 | 保障600亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
553 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 中和镇 | 何家山村 | 何家山机耕道 | 新建 | 何家山村 | 2024.03 | 2024.11 | 农业农村局 | 长400米.宽3.5米.厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 326 | 1326 | 1 | 55 | 202 | 便于村民生产生活，提高村民生产积极性 | 村民投工投劳
554 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 砠江村 | 防护栏 | 新建 | 陈家至芹菜漯 | 2024.08 | 2024.09 | 交通局 | 陈家至芹菜漯公路无防护栏，需安装防护栏4.5公里 | 15 | 15 | 0 | 7 | 226 | 741 | 1 | 65 | 246 | 保障砠江村741人出行安全 | 村民投工投劳
555 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 中和镇 | 砠江村 | 生姜种植 | 种植 | 架枧漯，上古岭，陈家，唐家，雨塘边，芹菜漯，龟形漯 | 2024.03 | 2024.1 | 乡村振兴局 | 种植生姜40亩 | 20 | 20 |  | 7 | 10 | 24 | 1 | 10 | 24 | 帮脱贫户年增收入0.5万元 | 村民投工投劳
556 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通路） | 中和镇 | 库里村 | 和平村环村路建设 | 新建 | 和平 | 2024.01 | 2024.04 | 公路局 | 和平村环村路建设，长1500米*4.5宽 | 60 | 60 | 0 | 4 | 1174 | 5416 | 1 | 192 | 614 | 保障全村五千余人的日常出行及农业生产 | 村民投工投劳
557 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通路） | 中和镇 | 库里村 | 井子口村环村路建设 | 新建 | 井子口 | 2024.03 | 2024.09 | 公路局 | 井子口大地坪至和平新马路，700米长*4.5米宽 | 30 | 30 | 0 | 4 | 1174 | 5416 | 1 | 192 | 614 | 保障全村五千余人的日常出行及农业生产 | 村民投工投劳
558 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通路） | 中和镇 | 库里村 | 仁杏村环村路建设 | 新建 | 仁杏 | 2024.03 | 2024.09 | 公路局 | 仁杏油渣边至礼堂，1000米*4.5米宽 | 50 | 50 | 0 | 4 | 1174 | 5416 | 1 | 192 | 614 | 保障全村五千余人的日常出行及农业生产 | 村民投工投劳
559 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通路） | 中和镇 | 库里村 | 山林塘村环村路建设 | 新建 | 山林塘 | 2024.03 | 2024.09 | 公路局 | 山林塘至芳塘，长1200*4.5米宽 | 50 | 50 | 0 | 4 | 1174 | 5416 | 1 | 192 | 614 | 保障全村五千余人的日常出行及农业生产 | 村民投工投劳
560 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 立脚村 | 水坝修建 | 新建 | 满竹坝 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，新建水坝（长20米*高4米*宽5米）、水渠3000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 33 | 1178 |  |  |  | 保障600亩农田灌溉用水，确保粮食生产安全，提高农业生产效益 | 村民投工投劳
561 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 中和镇 | 罗卜园村 | 污水管道安装 | 新建 | 2组到桐油坪安装水管污水处理 | 2024.03 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 污水管处理1600米 | 20 | 20 |  | 1 | 160 | 820 | 1 | 14 | 60 | 提升村庄居住环境、提升村民幸福感 | 村民投工投劳
562 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 麻田村 | 下手山田水沟建设 | 新建 | 麻田村7组 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 新建水沟（长700米*高0.5米*宽0.5米） | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 | 200 |  |  |  | 保障120亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
563 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通路） | 中和镇 | 麻田村 | 麻田村环村道路建设 | 新建 | 麻田村 | 2024.03 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 马路800米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 300 | 1162 |  |  |  | 改善1162名村民出行，方便1162名村民生产生活 | 村民投工投劳
564 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 慕投村 | 老村水渠维修加高 | 改扩建 | 老村 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 水渠两边护坡增高0.5米、宽0.8米，长300米 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1086 | 4683 | 1 | 256 | 994 | 保障500亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
565 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 慕投村 | 老村村道硬化 | 新建 | 老村 | 2024.03 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 村道硬化长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 312 | 1225 | 1 | 36 | 182 | 保障312名村民出行安全 | 村民投工投劳
566 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 慕投村 | 河道护砌 | 新建 | 中河慕投段老村桥至新村桥 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，高2米、宽0.8米、长500米 | 100 | 100 | 0 | 5 | 1702 | 6813 | 1 | 256 | 994 | 保障1000亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
567 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 慕投村 | 道路白改黑 | 新建 | 慕投村 | 2024.03 | 2024.09 | 交通局 | 村道铺草砂，道路宽5米，长4500米 | 200 | 200 | 0 | 5 | 1702 | 6813 | 1 | 256 | 994 | 保障1702名村民出行安全 | 村民投工投劳
568 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 慕投村 | 柏柑公路连接线道路扩宽 | 新建 | 慕投村 | 2024.03 | 2024.09 | 交通局 | 道路扩宽3.5米、长800米，架桥一座，长50米 | 200 | 200 | 0 | 5 | 1702 | 6813 | 1 | 256 | 994 | 保障1702名村民出行安全 | 村民投工投劳
569 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 中和镇 | 上吴村 | 污水管道 | 新建 | 上吴村 | 2024.03 | 2024.09 | 农业农村局 | 安装波纹管60型、沙井15口、总长900米 | 48.6 | 48.6 |  | 1 | 231 | 865 | 1 | 40 | 162 | 保障全村污水集中排放，确保全村无污染、美化环境、身心健康 | 村民投工投劳
570 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 上吴村 | 村主道硬化 | 新建 | 上吴村 | 2024.03 | 2024.1 | 交通局 | 总长2.2公里、宽4.5米铺设沥青草沙路 | 49 | 49 | 0 | 1 | 231 | 865 | 1 | 40 | 162 | 改善全村居住出行、生活、生产条件、利于经济发展 | 村民投工投劳
571 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 中和镇 | 四都村 | 李广洞机耕道 | 新建 | 李广洞 | 2024.03 | 2024.1 | 农业农村局 | 3.5米*2000米 | 110 | 110 | 0 | 3 | 500 | 1600 | 1 |  |  | 保障150亩农田产品运输 | 村民投工投劳
572 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 四都村 | 老屋里电力排灌 | 新建 | 老屋里河边 | 2024.05 | 2024.1 | 水利局 | 新建电力排灌1台，灌溉管道1公里 | 9 | 9 | 0 | 3 | 700 | 2600 |  |  |  | 保障1000亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
573 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 四都村 | 永乐塘至老屋里村道扩宽 | 新建 | 永乐塘村至老屋里村 | 2024.06 | 2024.09 | 乡村振兴局 | 1米*2000米 | 30 | 30 | 0 | 2 | 500 | 2000 | 1 |  |  | 保障2000人及车辆畅行 | 村民投工投劳
574 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 中和镇 | 四坊村 | 四坊村上下洞机耕道维修 | 维修 | 四坊村 | 2024.03 | 2024.12 | 农业农村局，烟基办 | 机耕道长1800米，铺平机耕道，架设涵管，有一段肠梗阻路段需打通 | 15 | 15 | 0 | 1 | 254 | 1086 | 1 |  |  | 保障420亩农田产品运输 | 村民投工投劳
575 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 四坊村 | 四坊村上下洞水沟 | 维修 | 四坊村 | 2024.03 | 2024.12 | 农业农村局，烟基办 | 水沟长2000米，年久失修，需维修水沟（高0.6米，宽0.5米） | 15 | 15 | 0 | 1 | 254 | 1086 |  |  |  | 保障420亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
576 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 坦坝村 | 灌渠 | 新建 | 牛角坝伏亩丘 | 2024.03 | 2024.12 | 农业农村局 | 牛角坝伏亩丘新建灌渠，长300米*宽0.6米*0.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 437 | 1005 | 1 | 48 | 191 | 保障50亩农田用水 | 村民投工投劳
577 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 坦坝村 | 灌渠 | 新建 | 新油坝 | 2024.03 | 2024.12 | 农业农村局 | 新油坝新建灌渠，长150米*宽0.4米*0.5米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 437 | 1005 | 1 | 48 | 191 | 保障20亩农田用水 | 村民投工投劳
578 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 坦头村 | 五组村道 | 道路硬化 | 坦头村五组 | 2024.03 | 2024.09 | 交通局 | 路面水泥硬化、排水沟（路面长260米、宽4米、厚度0.2米；水沟长260米、宽0.3米、高0.4米） | 15 | 15 | 0 | 2 | 220 | 800 | 1 | 38 | 121 | 保障坦头、秦家及五保之家村民出行安全和方便生产劳作。 | 村民投工投劳
579 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 下街村 | 砠江洞水毁工程修建 | 新建 | 下街砠江洞基本农田片 | 2024.08 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 两边护坡，新建水坝（长18米*高1.5米*宽2米）、扶坡560米 | 50 | 50 | 0 | 2 | 432 | 2300 | 1 | 55 | 183 | 保障450亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
580 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 下街村 | 水渠修建 | 修建 | 下街派出所旁基本农田片 | 2024.08 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 两边护坡：长260米*高1.5米*宽0.5米，修通消水孔 | 30 | 30 | 0 | 2 | 432 | 2300 |  |  |  | 保障450亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
581 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 下街村 | 矮婆砠道路加宽 | 修建 | 下街村矮婆砠 | 2024.08 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 道路加宽1.5米，厚0.2米，长1450米 | 30 | 30 | 0 | 6 | 432 | 2300 | 1 |  |  | 保障350名村民安全出行生产 | 村民投工投劳
582 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 下吴村 | 下吴村村道修建 | 修建 | 下吴村/道县油湘大桥 | 2024.06 | 2024.12 | 县公路局 | 道路修建（长4千米*厚0.2米*宽5米） | 120 | 120 | 0 | 2 | 360 | 1400 | 2 |  |  | 改善1400名村民出行 | 村民投工投劳
583 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 下吴村 | 下吴村农田水渠建设 | 新建 | 下吴村（麻地里、大光地、螺蛳滩、对面河自然村） | 2024.06 | 2024.09 | 水利局 | 水渠长3500米*宽0.6米*深0.8米 | 65 | 65 | 0 | 6 | 184 | 625 |  |  |  | 保障320亩农田用水，确保农作物增产增收 | 村民投工投劳
584 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 谢罗塘村 | 石灰窑水库 | 维修 | 谢罗塘自然村石灰窑 | 2024.02 | 2024.05 | 水利局 | 清淤、铺设卧管、溢洪口硬化、坝体加厚硬化 | 13 | 13 | 0 | 2 | 110 | 620 | 1 | 19 | 54 | 保障87亩基本农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
585 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 谢罗塘村 | 村道硬化 | 新建 | 谢罗塘、三家垒自然村 | 2024.03 | 2024.04 | 交通局 | 修建路基、路面硬化、排水沟盖板 | 10 | 10 | 0 | 2 | 200 | 800 |  |  |  | 解决村民出行不便、村内排水难问题 | 村民投工投劳
586 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 中和镇 | 杨柳田村 | 马鞍岭油茶山苍子套种植 | 新建 | 2组 | 2024.03 | 2024.1 | 农业农村局 | 350亩 | 45 | 45 |  | 1 | 32 | 158 | 1 | 21 | 103 | 扶持村集体经济发展壮大，提高村民收入 | 村民投工投劳
587 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中和镇 | 杨柳田村 | 道路硬化 | 新建 | 1、2、3、4组 | 2024.03 | 2024.1 | 交通局 | 道路950米，宽3.米，厚0.1 | 28 | 28 | 0 | 1 | 89 | 4 | 1 | 37 | 165 | 改善全村村民出行，方便全村村民生产 | 村民投工投劳
588 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 犹壁村 | 犹壁村电排 | 增容、维护 | 犹壁村 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 对原有电排进行扩容，延长和维护灌溉管道 | 15 | 15 | 0 | 1 | 187 | 838 | 1 | 20 | 59 | 保障450亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
589 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 友谊桥村 | 水库脚下河护坡 | 新建 | 友谊桥水库脚下 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，（长2000米*高1.5米*宽0.8米） | 150 | 150 | 0 | 1 | 420 | 2040 |  |  |  | 保障300亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
590 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 友谊桥村 | 良田洞中沟至袁家防水沟 | 新建 | 良田洞 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 两边护坡，（长800米*高0.6米*宽0.6米） | 12 | 12 | 0 | 1 | 330 | 1300 | 1 |  |  | 保障180亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
591 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 中和镇 | 彰佳山 | 寄木水坝 | 新建 | 寄木坝 | 2024.03 | 2024.09 | 水利局 | 新建水坝（长20米*高1.8米*宽0.8米）、水渠1200米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 335 | 1400 | 1 |  |  | 保障250亩农田用水，确保烟稻轮作 | 村民投工投劳
592 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容 村貌 提升 | 五龙山瑶族乡 | 杨桂坪村 | 河堤护砌 | 新建 | 新泥江、光音阁、漕洞坝 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 400米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 168 | 580 | 1 | 27 | 99 | 提升整村的人居环境，为示范村打基础 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
593 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 建设 | 五龙山瑶族乡 | 杨桂坪村 | 路面硬化 | 新建 | 拱桥至漕洞坝 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 900米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 168 | 580 | 1 | 27 | 99 | 给群众生产生活带来便利 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
594 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五龙山瑶族乡 | 象村洞村 | 河堤护坡 | 新建 | 西边桥头至小河桥 | 2024.09 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 1000米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 570 | 1857 | 1 | 99 | 306 | 增加整村的安全系数 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
595 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 建设 | 五龙山瑶族乡 | 象村洞村 | 路面硬化 | 新建 | 康兴伍门口至康家烤烟房 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 1000米 | 40 | 40 | 0 | 2 | 208 | 718 | 1 | 99 | 306 | 方便人和车行走 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
596 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 建设 | 五龙山瑶族乡 | 茶坪源村 | 通组道路硬化 | 新建 | 茶坪源村 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 硬化道路900米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 134 | 576 | 1 | 78 | 296 | 方便人和车行走 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
597 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 建设 | 五龙山瑶族乡 | 茶坪源村 | 村道硬化 | 新建 | 茶坪源村 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 原基础上硬化宽1米长4公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 134 | 576 | 1 | 78 | 296 | 方便人和车行走 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
598 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五龙山瑶族乡 | 茶坪源村 | 水毁工程 | 维修 | 茶坪源村 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 河堤扶破1600米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 134 | 576 | 1 | 78 | 296 | 方便人和车行走 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
599 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 建设 | 五龙山瑶族乡 | 上庄源 | 道路硬化 | 新建 | 上庄源村 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 硬化道路900米 | 30 | 20 | 10 | 1 | 128 | 526 | 1 | 52 | 180 | 方便人和车行走 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
600 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五龙山瑶族乡 | 牛塘岭 | 水沟 | 新建 | 牛塘岭 | 2024.08 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 2000米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 279 | 904 | 1 | 53 | 216 | 保证了100多亩农田的灌溉 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
601 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 建设 | 五龙山瑶族乡 | 大坝村 | 公路扩宽 | 扩建 | 荒塘至大源口 | 2024.03 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 1000米 | 40 | 40 | 0 | 2 | 426 | 2000 | 2 | 146 | 680 | 方便人和车行走 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
602 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 五龙山瑶族乡 | 大坝村 | 新建自来水 | 新建 | 荒塘自然村 | 2024.03 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 1处 | 12 | 12 | 0 | 1 | 62 | 492 | 1 | 36 | 186 | 保证了整村优质水的供应 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
603 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五龙山瑶族乡 | 五龙山 | 河堤护坡 | 新建 | 阻山口岩门口 | 2024.09 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 长200米高4米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 20 | 120 | 1 | 7 | 25 | 防洪抗旱 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
604 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五龙山瑶族乡 | 石家洞村 | 河道护坡 | 新建 | 黄花园口到上洞铺活动中心 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 1000米 | 60 | 60 | 0 | 2 | 843 | 3025 | 4 | 4 | 13 | 防洪抗旱 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
605 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五龙山瑶族乡 | 石家洞村 | 河道护坡+机耕道建设 | 新建 | 申里坪到石门亭 | 2024.09 | 2024.01 | 乡村振兴局 | 2000米 | 100 | 100 | 0 | 3 | 320 | 1660 | 1 | 0 | 0 | 防洪抗旱 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
606 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 养殖 业基 地 | 五龙山瑶族乡 | 洋塘村 | 鱼塘修复 | 维修 | 老屋场 | 2024.03 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 1处 | 20 | 20 | 0 | 2 | 120 | 450 | 2 | 20 | 60 | 增加全村的集体收入 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
607 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五龙山瑶族乡 | 洋塘村 | 水毁河堤护坡 | 维修 | 包家村 | 2024.03 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 65 | 390 | 1 | 36 | 200 | 防洪抗旱 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
608 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 五龙山瑶族乡 | 上洞铺村 | 陈家塘鱼塘加固 | 维修 | 陈家塘 | 2024.03 | 2024.04 | 乡村振兴局 | 出水口改造，补漏，260米护坡 | 30 | 30 | 0 | 1 | 224 | 727 | 1 | 54 | 178 | 增加全村的集体收入 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
609 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五龙山瑶族乡 | 陈家湾村 | 修建水坝 | 新建 | 罗丝转，小漕 | 2024.09 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 40米 | 30 | 30 | 0 | 3 | 110 | 340 | 3 | 26 | 80 | 防洪抗旱 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
610 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村 道路 建设 | 五龙山瑶族乡 | 陈家湾村 | 路面硬化 | 维修 | 木凉亭村道800米，陈家湾村道200米 | 2024.09 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 1000米 | 40 | 40 | 0 | 2 | 120 | 380 | 2 | 41 | 135 | 方便人和车行走 | 增加就业的机会，给脱贫人口增加收入
611 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文庙街道 | 八竹村 | 舜阳大道至新刘家道路加宽、护坡 | 改建 | 八竹村 | 2024.05 | 2024.12 | 八竹村 | 此路段服务4个自然村，服务人口1500人 路长约1.5公里，建设内容：道路加宽、护坡 | 29 | 29 | 0 | 1 | 400 | 1500 | 0 | 15 | 42 | 加宽道路1.5公里，完善道路建设，改善村民出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供10个就业岗位，增加务工人员收入
612 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文庙街道 | 福源村 | 道路硬化 | 新建 | 福源村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 环城公路至山下洞自然村，福源小区旁边，650米，宽5米 | 29.8 | 29.8 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
613 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文庙街道 | 福源村 | 许家至邝家道路硬化 | 新建 | 福源村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 建设水泥路1500米，宽4米 | 50 | 35 | 15 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 硬化道路1500米，完善道路建设，改善村民出行条件，使本村所有自然村连片，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
614 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 福源村 | 白面砠至范家道路硬化 | 新建 | 福源村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 建设水泥路500米，宽4.5米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 150 | 800 | 0 | 15 | 60 | 硬化道路500米，完善道路建设，改善村民出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
615 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 春江村 | 沟渠修建 | 新建 | 春江村恩里自然村后头洞 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 新建抗旱水渠三面光约800米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 350 | 1200 | 0 | 20 | 61 | 完善农业基础设施，确保该区域约300亩水田灌溉，发展烤烟生产，水稻种植等 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
616 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 蛟龙塘村 | 河堤护砌 | 新建 | 蛟龙塘村 | 2024.05 | 2024.12 | 蛟龙塘村 | 萝卜塘村道河堤护砌 | 19 | 19 | 0 | 1 | 300 | 1100 | 1 | 52 | 210 | 便于群众出行 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
617 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 蛟龙塘村 | 道路硬化 | 新建 | 蛟龙塘村 | 2024.05 | 2024.12 | 蛟龙塘村 | 罗家自然村至罗家水库 | 25 | 20 | 5 | 1 | 300 | 1100 | 1 | 52 | 210 | 便于农田灌溉 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
618 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 蛟龙塘村 | 排灌沟渠 | 新建 | 蛟龙塘村 | 2024.05 | 2024.12 | 蛟龙塘村 | 罗家水库排水灌溉沟清淤整修 | 30 | 20 | 10 | 1 | 300 | 1100 | 1 | 52 | 210 | 便于农田灌溉 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
619 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 八竹村 | 水井排水沟 | 新建 | 竹子坝 | 2024.05 | 2024.12 | 八竹村 | 三面光全长400米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 160 | 550 | 0 | 15 | 42 | 通过提质改造能更好的把水源引进农田，灌浪溉农田100余亩，同时使水井排水更加畅通，增加村民的幸福感。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
620 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 八竹村 | 道路硬化 | 新建 | 八竹村 | 2024.05 | 2024.12 | 八竹村 | 竹子坝村内道路硬化2000米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 400 | 1500 | 0 | 15 | 42 | 硬化道路，完善道路建设，改善村民出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
621 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 春江村 | 石鼓弄山塘维修 | 新建 | 恩里石鼓弄 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 山塘面积约25亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 350 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
622 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 春江村 | 村心路维修 | 新建 | 恩里 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 水井边至大子塘约900米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 350 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民出行灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
623 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 春江村 | 机耕道修建 | 新建 | 恩里 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 加生路口至河边约1000米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 185 | 865 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
624 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 春江村 | 机耕道修建 | 新建 | 欧公养李树塘 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 李树塘至洞尾岗约600米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 185 | 865 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
625 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 春江村 | 机耕道修建 | 新建 | 欧公养深子塘 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 深子塘至梅子塘约500米 | 12 | 12 | 0 | 1个 | 185 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
626 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 春江村 | 机耕道修建 | 新建 | 欧公养学校边 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 学校边至上洞约800米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 185 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
627 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 春江村 | 道路硬化 | 新建 | 欧公养下河边 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 下河边至新屋地约800米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 185 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民出行灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
628 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 春江村 | 山塘维修 | 新建 | 春江村 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 山塘维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 185 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
629 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 春江村 | 村中路硬化 | 新建 | 恩里一组 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 活动中心至牛头山绕村公路约500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民出行，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
630 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 春江村 | 村村链接路新建 | 新建 | 恩里一组二组链接 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 杨友桂房屋至欧顺友房屋约200米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民出行，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
631 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 春江村 | 旧晒谷坪硬化 | 新建 | 恩里全村 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 约600平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民出行，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
632 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 春江村 | 活动广场地面硬化 | 新建 | 恩里全村 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 约2000平方米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 15 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民出行，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
633 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 春江村 | 杨家塘清淤 | 新建 | 恩里五组 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 约40亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
634 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 春江村 | 水沟三面光 | 新建 | 恩里3组4组 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 约1500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
635 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 春江村 | 水沟三面光 | 新建 | 恩里1组2组 | 2024.05 | 2024.12 | 春江村 | 约1500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 1260 | 0 | 20 | 61 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
636 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 福禄山村 | 机耕道建设 | 新建 | 福禄山村 | 2024.05 | 2024.12 | 福禄山村 | 长1000米，宽4米及配套设施 | 20 | 20 | 0 | 1 | 450 | 1816 | 0 | 43 | 187 | 方便村民农业生产，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
637 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福禄山村 | 管灌溉水渠 | 新建 | 福禄山村 | 2024.05 | 2024.12 | 福禄山村 | 水渠三面光800米及配套设施 | 18 | 18 | 0 | 1 | 450 | 1816 | 0 | 43 | 187 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
638 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福禄山村 | 水沟门闸门 | 新建 | 背后山村 | 2024.05 | 2024.12 | 福禄山村 | 2个闸门 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | 945 | 0 | 13 | 51 | 完善农业基础设施，确保该区域约200亩水田灌溉 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
639 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福禄山村 | 水沟维修 | 新建 | 福禄山村 | 2024.05 | 2024.12 | 福禄山村 | 灌溉水沟防渗漏 | 5 | 5 | 0 | 1 | 450 | 1816 | 0 | 13 | 51 | 完善农业基础设施，确保该区域约200亩水田灌溉 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
640 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 福禄山村 | 路面护栏 | 新建 | 背后山村 | 2024.05 | 2024.12 | 福禄山村 | 路面防护护栏400米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 450 | 1816 | 0 | 43 | 187 | 解决背后山公厅门口路边安全隐患，提升村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
641 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 福禄山村 | 道路硬化 | 新建 | 福禄山村 | 2024.05 | 2024.12 | 福禄山村 | 背后山600米道路 | 24 | 24 | 0 | 1 | 450 | 1816 | 0 | 43 | 187 | 硬化道路，完善道路建设，改善村民出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
642 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福禄山村 | 山塘清淤 | 新建 | 福禄山村 | 2024.05 | 2024.12 | 福禄山村 | 山塘清淤 | 15 | 15 | 0 | 1 | 450 | 1816 | 0 | 43 | 187 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
643 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机耕道路建设 | 文庙街道 | 福源村 | 山下洞至大塘尾机耕道1200米，山下洞至范家机耕道800米 | 新建 | 福源村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 山下洞至大塘尾机耕道1200米，山下洞至范家机耕道800米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 通过修建机耕道，便于周边800亩耕地农业生产 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
644 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 文庙街道 | 福源村 | 新建污水处理系统 | 新建 | 福源村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 福源新村建设污水处理系统 | 300 | 240 | 60 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
645 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福源村 | 山塘维修加固 | 新建 | 双板桥自然村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 山塘维修加固 | 8 | 8 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
646 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福源村 | 电排配套设施 | 新建 | 双板桥自然村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 电排配套设施 | 29 | 29 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
647 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福源村 | 电排配套设施 | 新建 | 山下洞自然村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 电排配套设施 | 8 | 8 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
648 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福源村 | 双板桥往大河边机耕道1000米 | 新建 | 双板桥自然村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 机耕道新建1000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 方便村民出行灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
649 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文庙街道 | 福源村 | 道路硬化 | 新建 | 福源村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 福源新村小区入户路800米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
650 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福源村 | 山塘维修加固 | 新建 | 白面砠 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 白面砠山塘维修加固 | 10 | 10 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
651 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福源村 | 水库清淤 | 新建 | 杨梅塘水库 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 杨梅塘水库清淤 | 30 | 30 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
652 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 福源村 | 机耕道建设 | 新建 | 杨梅塘至山下洞自然村 | 2024.05 | 2024.12 | 福源村 | 杨梅塘至山下洞自然村1000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 625 | 2360 | 0 | 51 | 184 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
653 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 福源小区 | 维修小区出口道路 | 新建 | 福源小区 | 2024.05 | 2024.12 | 福源小区 | 道路硬化100米，宽3.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 380 | 1700 | 0 | 8 | 30 | 便于小区居民出行，提升安置小区居民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
654 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 福源小区 | 小区排污管道升级改造 | 新建 | 福源小区 | 2024.05 | 2024.12 | 福源小区 | 小区排污管道升级改造 | 300 | 300 | 0 | 1 | 380 | 1700 | 0 | 8 | 30 | 便于安置小区污水排放，提升安置小区居民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
655 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文庙街道 | 蛟龙塘村 | 道路硬化 | 新建 | 蛟龙塘村 | 2024.05 | 2024.12 | 蛟龙塘村 | 宁峰路提质升级4.8公里 | 600 | 600 | 0 | 1 | 2000 | 9860 | 1 | 157 | 587 | 路面加宽便于村民车辆出行安全。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
656 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 蛟龙塘村 | 机耕道建设 | 新建 | 蛟龙塘村 | 2024.05 | 2024.12 | 蛟龙塘村 | 石砌护坡，两边水渠中间回填土加涵管，长2000米，宽3.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 1100 | 1 | 52 | 210 | 新修水沟长2公里，巩固提升水利设施建设，改善农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收，增加人员幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
657 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 蛟龙塘村 | 蛟龙塘黑石脚灌溉水渠 | 新建 | 蛟龙塘村 | 2024.05 | 2024.12 | 蛟龙塘村 | 修水渠2000米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 300 | 1100 | 1 | 52 | 210 | 修建灌溉沟2000米，巩固提升水利设施建设，改善农田产业引水灌溉和提高农业生产，提高产业增收，增加人员幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
658 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 蛟龙塘村 | 山塘维修 | 新建 | 蛟龙塘村 | 2024.05 | 2024.12 | 蛟龙塘村 | 蛟龙塘村山塘维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 300 | 1100 | 1 | 52 | 210 | 便于农田灌溉 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
659 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文庙街道 | 乐家村 | 道路硬化 | 新建 | 乐家村 | 2024.05 | 2024.12 | 乐家村 | 粑粑厂至公祠道路,建设水泥路200米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 | 500 | 0 | 10 | 40 | 加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
660 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文庙街道 | 乐家村 | 道路硬化 | 新建 | 乐家村 | 2024.05 | 2024.12 | 乐家村 | 石板塘拖拉机站水泥路面硬化300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 500 | 0 | 10 | 40 | 加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
661 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 乐家村 | 渔场改造 | 新建 | 乐家村 | 2024.05 | 2024.12 | 乐家村 | 乐家村废旧渔场填土建厂房，面积15亩，建设厂房面积10000平方米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 100 | 500 | 0 | 10 | 40 | 加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
662 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 乐家村 | 老旧厂房改造 | 新建 | 乐家村 | 2024.05 | 2024.12 | 乐家村 | 原老榨油厂改建厂房1000平方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 500 | 0 | 10 | 40 | 加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
663 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文庙街道 | 乐家村 | 道路硬化 | 新建 | 乐家村 | 2024.05 | 2024.12 | 乐家村 | 村内道路提质改造，老旧水泥路改柏油路 | 60 | 60 | 0 | 1 | 100 | 500 | 0 | 10 | 40 | 加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
664 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 李家寨村 | 郑家自然村机耕道、水沟1000米 | 新建 | 郑家自然村 | 2024.05 | 2024.12 | 李家寨村 | 机耕道、水沟新建1000米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 65 | 435 | 0 | 8 | 17 | 方便村民出行灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
665 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 李家寨村 | 村道道路硬化 | 新建 | 金盆形自然村 | 2024.05 | 2024.12 | 李家寨村 | 建设水泥路400米，宽4.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 75 | 350 | 0 | 7 | 15 | 硬化道路600米，完善道路建设，改善村民出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
666 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 欧家村 | 水沟护堤 | 新建 | 欧家村蒋家坝 | 2024.05 | 2024.12 | 欧家村村 | 水渠三面光1000米及护堤等配套设施 | 15 | 15 | 0 | 1 | 538 | 1938 | 0 | 4 | 18 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
667 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 欧家村 | 机耕道建设 | 新建 | 欧家村 | 2024.05 | 2024.12 | 欧家村 | 欧家村至文家村机耕道1500米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 538 | 1938 | 0 | 4 | 18 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
668 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 欧家村 | 河堤护砌 | 新建 | 欧家村 | 2024.05 | 2024.12 | 欧家村 | 河堤护砌300米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 538 | 1938 | 0 | 4 | 18 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
669 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 三合园村 | 道路扩宽 | 新建 | 欧伯城 | 2024.05 | 2024.12 | 三合园村 | 长600米，拓宽1米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 546 | 2146 | 0 | 46 | 179 | 道路加宽1米，完善道路建设，改善村民出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
670 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 三合园村 | 山塘维修加固 | 新建 | 伞里洞 | 2024.05 | 2024.12 | 三合园村 | 山塘维修加固 | 8 | 8 | 0 | 1 | 546 | 2146 | 0 | 46 | 179 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
671 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 三合园村 | 沙头坝至湾子里水渠 | 新建 | 欧伯城 | 2024.05 | 2024.12 | 三合园村 | 水渠三面光500米及配套设施 | 8 | 8 | 0 | 1 | 546 | 2146 | 0 | 46 | 179 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
672 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 三合园村 | 机耕道建设 | 新建 | 欧伯城 | 2024.05 | 2024.12 | 三合园村 | 长1000米，宽4米及配套设施 | 20 | 20 | 0 | 1 | 546 | 2146 | 0 | 46 | 179 | 方便村民农业生产，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
673 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 三合园村 | 山塘清理维护 | 新建 | 落日洞 | 2024.05 | 2024.12 | 三合园村 | 山塘维修加固 | 8 | 8 | 0 | 1 | 546 | 2146 | 0 | 46 | 179 | 方便村民农业生产，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
674 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 三合园村 | 道路硬化 | 新建 | 草子塘自然村 | 2024.05 | 2024.12 | 三合园村 | 长800米，宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 546 | 2146 | 0 | 46 | 179 | 方便村民农业生产，出行，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
675 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 肖家村 | 机耕道建设 | 新建 | 原民族中学门口 | 2024.05 | 2024.12 | 肖家村 | 修机耕道220米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 378 | 1700 | 0 | 4 | 4 | 完善机耕道修建，改善村民农作物运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
676 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 肖家村 | 村道建设 | 新建 | 体育局公交车站至肖家村便民中心路段 | 2024.05 | 2024.12 | 肖家村 | 铺设沥青混凝土 | 10 | 10 | 0 | 1 | 378 | 1700 | 0 | 4 | 4 | 完善村道修建，改善村民运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
677 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 肖家村 | 机耕道建设 | 新建 | 肖家村1-4组防洪堤坝 | 2024.05 | 2024.12 | 肖家村 | 肖家村1-4组堤坝维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 378 | 1700 | 0 | 4 | 4 | 完善村道修建，改善村民运输条件，提高生产效率，增强村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
678 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 新车村 | 灌溉水渠建设 | 新建 | 新车村下井至凉田脚 | 2024.05 | 2024.12 | 新车村 | 三面光全长1000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 425 | 2125 | 0 | 22 | 82 | 通过提质改造能更好的把水源引进农田，灌浪溉农田150余亩，同时使水井排水更加畅通，增加村民的幸福感。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
679 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 鱼桐村 | 村道硬化 | 新建 | 桐子山 | 2024.05 | 2024.12 | 鱼桐村 | 硬化道路长600米，宽3.5米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 120 | 620 | 0 | 7 | 14 | 硬化道路600米，完善道路建设，改善村民出行条件，加快推进乡村振兴，提高村民生产生活条件，增加村民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
680 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 鱼桐村 | 水渠护砌 | 新建 | 鱼古弄 | 2024.05 | 2024.12 | 鱼桐村 | 水渠三面宽100米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 150 | 868 | 0 | 7 | 14 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
681 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 鱼桐村 | 水渠护砌 | 新建 | 鱼桐村 | 2024.05 | 2024.12 | 鱼桐村 | 2500米水沟护砌 | 30 | 30 | 0 | 1 | 426 | 1469 | 0 | 7 | 14 | 方便村民灌溉农田，增加了村民的收入 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
682 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 舜华小区 | 新建排污管 | 新建 | 舜华小区 | 2024.05 | 2024.12 | 舜华小区 | 小区排污管道升级改造 | 200 | 200 | 0 | 1 | 234 | 965 | 0 | 7 | 28 | 便于安置小区污水排放，提升安置小区居民幸福感 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
683 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 文庙街道 | 华石盘村 | 修建村中两口鱼塘围栏 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 建设护栏约400米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 22 | 82 | 新修围栏400米，防止造成村民人身伤害，提升村民安全保障。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
684 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 华石盘村 | 机耕道建设 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 路面两面加宽，永连公路至全村，长3000米，宽3.5米机耕道 | 60 | 60 | 0 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 22 | 82 | 路面加宽便于村民车辆出行安全。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
685 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 华石盘村 | 排灌沟渠 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 山木头井片区，长2000米，宽0.8米，深0.4米排灌水渠 | 25 | 25 | 0 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 22 | 82 | 高标准烟田100亩及周边水田灌溉 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
686 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 华石盘村 | 排灌沟渠 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 钢屋洞雷公井片区长2000米，宽0.8米，深0.4米排灌水渠 | 25 | 25 | 0 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 22 | 82 | 受益农田350亩 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
687 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 华石盘村 | 排灌沟渠 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 钢屋洞雷公井片区长2000米机耕道 | 28 | 28 | 0 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 22 | 82 | 受益农田350亩 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
688 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 华石盘村 | 山塘维修 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 华石盘周家山塘维修 | 9 | 9 | 0 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 22 | 82 | 便于农田灌溉 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
689 | 产业发展 | 配套基础建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 文庙街道 | 华石盘村 | 山塘维修 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 华石盘黄泥山山塘维修 | 8 | 8 | 0 | 1 | 400 | 1200 | 0 | 22 | 82 | 便于农田灌溉 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
690 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 华石盘村 | 机耕道建设 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 华石盘村周王家环村路加宽 | 30 | 30 | 0 | 4 | 400 | 1200 | 0 | 22 | 82 | 路面加宽便于村民车辆出行安全。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
691 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 华石盘村 | 机耕道建设 | 新建 | 华石盘村 | 2024.05 | 2024.12 | 华石盘村 | 华石盘村环村路加宽 | 50 | 50 | 0 | 1 | 600 | 1500 | 0 | 22 | 82 | 路面加宽便于村民车辆出行安全。 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
692 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 文庙街道 | 株木山村 | 道路硬化 | 新建 | 株木山、福源村双板桥、三合园村笋田洞、新车片区 | 2024.05 | 2024.12 | 株木山村 | 道路硬化1200米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1233 | 5366 | 0 | 134 | 152 | 方便株木山、福源村双板桥、三合园村笋田洞、新车四个村村民粮食生产及出行 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
693 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 株木山村 | 机耕道新建 | 新建 | 村公厅至河边 | 2024.05 | 2024.12 | 株木山村 | 机耕道新建600米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 360 | 1376 | 0 | 11 | 35 | 方便村民通行及农业生产 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
694 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 株木山村 | 村道白改黑 | 新建 | 村道 | 2024.05 | 2024.12 | 株木山 | 村内道路主干道白改黑 | 70 | 70 | 0 | 1 | 360 | 1376 | 0 | 11 | 35 | 方便村民通行 | 通过此项目可实施，可为我村务工务农人员提供照明，提供就近就业岗位，方便出行。
695 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 文庙街道 | 株木山村 | 预埋污水管 | 新建 | 株木山村 | 2024.05 | 2024.12 | 株木山村 | 在村内预埋污水管道 5000米长 | 75 | 75 | 0 | 1 | 360 | 1376 | 0 | 11 | 35 | 方便村民 | 通过此项目实施，可提供就近就业岗位，增加务工人员收入
696 | 巩固 三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 宁远县 | 所有村 | 春季雨露计划519 | 新建 | 宁远县 | 2024.02 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 补助约4000人次进行职业教育培训 | 600 | 600 | 0 | 409 | 3850 | 8900 | 119 | 3850 | 8900 | 帮助全县符合条件的脱贫人口（含监测对象）进行职业学历教育培训，提高就业能力，解决就业问题 | 补助到户4000余人次
697 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 宁远县 | 所有村 | 乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 宁远县 | 2024.01 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 选送240个符合条件的乡村建设型和产业发展型人员参加培训 | 110 | 110 | 0 | 220 | 8050 | 32100 | 119 | 850 | 2450 | 通过培训，每名参训人员带动脱贫人口5人以上，促进脱贫人口增收 | 通过培训，每名参训人员带动脱贫人口5人以上，促进脱贫人口增收
698 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 宁远县 | 宁远县 | 乡村振兴就业帮扶脱贫劳动力交通补助523 | 新建 | 宁远县 | 2024.01 | 2024.12 | 县人社局 | 对全县年龄到16-60岁（女不超过55岁）之间跨省、跨县累计就业时间达6个月以上的新增脱贫劳动力（含监测帮扶对象）按省外每人每年400元、省内市外200元、县外市内100元标准给予一次性交通补贴 | 100 | 100 | 0 | 422 | 2000 | 2500 | 119 | 2000 | 2500 | 通过给予一次性交通补助，实现劳务收入人均7000元以上 | 通过给予一次性交通补助，劳动力实现一户一就业、实现劳务收入人均7000元以上
699 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 宁远县 | 宁远县 | 乡村振兴示范村重点村建设524 | 扩建 | 宁远县 | 2024.01 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 建设乡村振兴示范村重点村，重点提升示范和重点村公共基础设施、人居环境整治，产业发展、农村生产废弃物资源化利用、亮化、村容村貌改造等项目，建立完善长效管护机制 | 2580 | 1200 | 1380 | 8 | 2856 | 13269 | 2 | 308 | 1520 | 建设乡村振兴示范村重点村，加快推进乡村振兴，壮大村级集体经济,提高村民生产条件和生活水平，增强群众幸福感。 | 通过项目实施，可提供260人就近就业岗位，增加务工人员收入，增强幸福感
700 | 就业项目 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁远县 | 宁远县 | 乡村公益性岗位补贴 | 新建 | 宁远县 | 2024.04 | 2024.12 | 县人社局 | 提供约2000个乡村公益性岗位 | 800 | 800 | 0 | 410 | 1800 | 6000 | 119 | 1800 | 6000 | 开发设置2000个乡村公益性岗位，解决一定数量脱贫户，监测对象人口中弱劳动力，半劳动力和无法外出务工劳动力的就业问题，增加其家庭收入 | 通过此公益性岗位开设实施，可提供2000人就近就业岗位，增加务工人员收入
701 | 巩固 三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 宁远县 | 宁远县 | 秋季教育资助527 | 续建 | 宁远县 | 2024.09 | 2024.12 | 县教育局 | 对全县建档立卡、边缘易致贫、低保户、残疾户、特困户等五类家庭学生给予教育补助，资助达标率100%，小学寄宿生500元每生每学期，非寄宿生250元每生每学期，初中寄宿生625元每生每学期，非寄宿生312.5元每生每学期 | 1774 | 1774 | 0 | 420 | 14828 | 21228 | 119 | 14828 | 21228 | 对全县建档立卡、边缘易致贫、低保户、残疾户、特困户等五类家庭学生给予教育补助，资助达标率100%，改善五类家庭学生条件，增强学生学习积极性，提高资助群众幸福感 | 通过教育资助，改善五类学生家庭条件，增强学生学习积极性，提高资助群众幸福感
702 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 宁远县 | 宁远县 | 产业发展扶持项目 | 新建 | 宁远县 | 2024.03 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 为创新产业整合发展模式，示范村、重点村、村集体经济薄弱村、易地搬迁安置点与龙头企业合作。采取“以企带村”的方式，充分发挥资金效益和龙头企业优势，解决部分村级产业发展能力不足，项目效益不佳，降低单村投资风险，引导县内优质企业积极参与脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接，增强企业发展后劲，壮大振兴产业。 | 450 | 450 | 0 | 52 | 7896 | 26015 | 22 | 2856 | 13650 | 通过与龙头企业合作，充分发挥资金效益和龙头企业优势，解决部分村级产业发展能力不足，项目效益不佳，降低单村投资风险，引导县内优质企业积极参与脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接，增强企业发展后劲，壮大振兴产业。按合作协议享有6%分红、合作5年，到期返本，所得分红作为村集体经济收入； | 通过此项目实施，壮大村级集体经济,同时带动周边村民发展产业，增加100余人的就业岗位，增加务工人员收入，提高村民生活水平，增强群众幸福感,
703 | 巩固 三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 宁远县 | 宁远县 | 春季教育资助570 | 续建 | 宁远县 | 2024.04 | 2024.12 | 县教育局 | 对全县建档立卡、边缘易致贫、低保户、残疾户、特困户等五类家庭学生给予教育补助，资助达标率100%，小学寄宿生500元每生每学期，非寄宿生250元每生每学期，初中寄宿生625元每生每学期，非寄宿生312.5元每生每学期 | 1774 | 1774 | 0 | 420 | 14828 | 21228 | 119 | 14828 | 21228 | 对全县建档立卡、边缘易致贫、低保户、残疾户、特困户等五类家庭学生给予教育补助，资助达标率100%，改善五类家庭学生条件，增强学生学习积极性，提高资助群众幸福感 | 通过教育资助，改善五类学生家庭条件，增强学生学习积极性，提高资助群众幸福感
704 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 宁远县 | 全县410个行政村 | 2023年扶贫小额信贷贴息571 | 续建 | 宁远县 | 2023.01 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 为脱贫困户、监测户扶贫小额贷款贴息，促进产业发展，稳定增收 | 635 | 635 | 0 | 410 | 2793 | 13400 | 119 | 1400 | 4900 | 对2023年存量参与扶贫小额信贷对象按贷款市场报价利率（LPR)进行贴息，帮助发展产业，稳定增收。 | 为脱贫困户、监测户扶贫小额贷款贴息，促进产业发展，稳定增收
705 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 防贫保险（基金） | 宁远县 | 全县410个行政村 | 2023年防贫综合保险572 | 续建 | 宁远县 | 2023.07 | 2024.06 | 县乡村振兴局 | 为6.24万人“易致贫返贫对象”购买防贫综合保险，提高抵御风险能力。 | 400 | 400 | 0 | 410 | 17829 | 62400 | 119 | 9000 | 31200 | 提高“易致贫返贫对象”抗风险能力，防止因学、因病、因意外、因产业等致贫返贫问题 | 为“易致贫返贫对象”购买防贫综合保险，提高抵御风险能力。
706 | 巩固 三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 宁远县 | 所有村 | 秋季雨露计划519 | 新建 | 宁远县 | 2024.09 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 补助约4000人次进行职业教育培训 | 600 | 600 | 0 | 409 | 3850 | 8900 | 119 | 3850 | 8900 | 帮助全县符合条件的脱贫人口（含监测对象）进行职业学历教育培训，提高就业能力，解决就业问题 | 补助到户4000余人次