附件二
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：宁远县东溪小区建设项目

工程编号：431126202006050198

| 项目基本信息 | 建设单位 | 宁远县开实棚户区改造有限责任公司 |  |  | 企业信用代码 | 91431126MA4P9X5AX1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 宁远县滨江路四巷与风云路交汇处东南侧 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目 |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第431126202400004号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 宁发改审批【2019】105号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 宁远县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019年12月17日 |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 32793 |  |  | 总投资 （万元） | 12269 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积32793平方米，其中老年大学建筑面积6353平方米，安置住宅建筑面积21926平方米，小区及物业管理用房319平方米，屋顶机房200平方米，地下建筑面积 3995 平方米，以及小区道路、绿化等配套设施建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2024年3月18日 |  |  | 计划竣工 | 2025年9月9日 |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 宁远县东溪小区建设项目 |  |  | 施工许可证编号 | 431126202403150101 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  | 监理企业 | 湖南华越工程管理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 杨铛 |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 |  |  | 勘察项目负责人 | 谷淡平 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 9921.17 |  |  | 面积（平方米） | 33655.87 |  |  |
|  | 发证日期 | 2024年3月15日 |  |  | 合同工期 | 540 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2024年3月18日 |  |  | 合同竣工日期 | 2025年9月9日 |  |  |
|  | 建设规模 | 项目占地8208.96平方米，总建筑面积33655.87平方米，共2栋，其中 1栋27层、1栋17层，设计改造户数204户，653人，改造停车位175个， 及道路、供排水等配套设施建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 王利斌 |  |  | 项目负责人身份证号码 | 430903********2438 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432019202103534 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 雷俊 |  |  | 技术负责人身份证号码 | 430523********597X |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08203011500000285 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 张栋梁 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 430124********6331 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43012628 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 1号楼 | 建筑面积（平方米） | 22372.11 | 地上层数 | 27 | 高度（米） | 79.1 |
|  | 单项工程2 | 2号楼 | 建筑面积（平方米） | 7135.07 | 地上层数 | 17 | 高度（米） | 50.9 |
|  | 单项工程3 | 地下室 | 建筑面积（平方米） | 4148.69 | 地下层数 | 1 | 高度（米） | 3.9 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431126202006050198-JX-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 9398 |  |  | 实际面积 （平方米） | 33459.95 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 实际建筑面积：33459.95㎡，建筑高度：1#栋79.1m、2#栋50.9m |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2024年3月15日 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2025年7月31日 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2025年4月27日 |  |  | 结构体系 | 按材料分:钢筋混凝土结构 按传力分:剪力墙 |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-431126202006050198-001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  | 企业统一社会信用代码 | 91430000183761848B |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 项目总用地面积为8208.96㎡，实际造价9398万元，总建筑面积33459.95㎡，1#栋住宅建筑(地下1层、地上27层)、2#栋住宅建筑(地下1层、地上17层)、地下室(地下1层)及室外附属工程，停车位175个（地上74个，地下101个），装配率为52%，跨度：8.985m，长度：53.2m。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2024年3月15日 |  |  | 结束时间 | 2025年4月27日 |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 项目负责人 | 陈向阳（变更前） | 430621********561X | 湘143171874757 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 项目负责人 | 王利斌（变更后） | 430903********2438 | 湘1432019202103534 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 技术负责人 | 雷俊 | 430523********597X | B08203011500000285 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 施工员 | 范紫怡（变更前） | 430121********412X | 0432110100015002785 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 施工员 | 袁嘉贤（变更后） | 430104********3012 | 0432010194318009291 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 质量员 | 江盛发 | 432503199711043576 | 0432110600015002232 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 贺世康 | 431321********0079 | 湘建安C3（2023）0019329 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 冯礼华（变更前） | 362131********6311 | 湘建安C3（2022）0006203 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 郑琦琛 （变更后） | 431126********0032 | 043210200015003402 |
| 湖南华越工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 张栋梁 | 430124********6331 | 43012628 |
| 湖南华越工程管理有限公司 | 专业监理 | 邓自宽 | 430522********6833 | XS18-A0197 |
| 湖南华越工程管理有限公司 | 监理员 | 陈松丽 | 441282********4020 | XS21-M0035 |