## 筹集计划
宁远县2018年涉农资金整合资金规模表
单位：万元
项目 |  | 财政资金名称 | 2018年扶贫资金年初数 | 2018年扶贫资金年中数 | 2018年扶贫资金年末数 | 备注
|  | 合计 | 20194
涉 农 整 合 资 金 | 省级项目 | 省级小计 | 15455
|  | 扶贫资金 | 5903 |  |  | 17年9528.5中有3625是危改
重大水利工程建设专项资金
|  | 现代农业发展专项资金(用于“一化四体系”建设的资金除外) | 434
农业技术服务与安全监管专项资金(安全监管资金除外)
|  | 农业综合开发补助资金 | 629
|  | 农村综合改革转移支付(村级运转及运行维护经费除外) | 2117
|  | 国土整治与测绘地理信息专项资金(高标准农田建设部分) | 1437
环境保护专项资金(农村环境连片综合整治整省推进部分)
|  | 农村公路道路建设省级投入资金 | 2225
|  | 农村危房改造补助资金 | 1000 |  |  | 17年2738户已危改
农村安全饮水资金
|  | 农村发展专项资金 | 1163
|  | 畜牧水产发展专项资金(指用于养殖业推广、生猪品种改良及产业发展、草食动物品种改良及产业发展、渔业发展部分) | 30
森林营造与资源保护专项资金(森林生态效益补偿资金除外)
涉 农 整 合 资 金 | 省级项目 | 林业产业建设专项资金 | 310
森林植被恢复费
|  | 预算内基本建设专项资金(用于“农、林、水”建设部分) | 95
|  | 旅游发展专项资金(支持乡村旅游建设部分) | 47
|  | 流通产业发展专项资金(支持农村流通产业基础设施建设部分) | 65
| 市级 | 市级小计
财政专项扶贫资金
| 县级 | 县级小计 | 4739
|  | 县级财政 | 4000
|  | 待争取资金和结账退回款 | 739 |  |  | 含产业扶贫资金结账退回292.56万元

## 投资方向
宁远县2018年涉农资金使用计划
单位：万元
项目 | 合计 | 资金来源及支出方向 | 备注
20193.9953
产业 | 1、产业帮扶资金 | 2394.017 | 对8000名深度贫困对象（未脱贫，下同）按3000元/人、8000名易返贫对象按1500元/人安排产业扶持资金，通过“四跟四走”模式建立利益链接（8000×3000+8000×1500＝3600万元）；
| 2、特设性岗位补贴 | 500 | 对所有深度贫困对象约2500户，每户安排一个公益性岗位，确保稳定就业年收入达到7000元以上，对相关单位或企业安排一个公益性岗位奖补2000元，预安排资金1000万元。
| 3、其他产业（扶贫车间） | 1045.86 | 布置易地搬迁集中安置点和扶贫车间空白的乡镇，提高贫困人口就业率
| 4、小额信贷风险补偿金 | 800 | 计划投放扶贫小额信贷0.8亿元，按1:10比列配套建立风险补偿金需800万。
| 5、小额信贷利息 | 2000 | 主要用于2017年以前及2018年新增小额信贷扶贫贴息
| 6、林业产业生态补偿 | 500
基础设施 | 1、农村安全饮水 | 1502.08 | 优先考虑饮水特别困难，需打井取水的；及饮用水源保护
| 2、农村道路（第一批） | 2313.3 | 按急需新建的道路，到村活动中心或学校的主道未达4.5米宽标准，村民积极性高、有条件实施、能顺利施工完工的，窄路加宽省级交通部门考核的项目优先安排，非贫困村优先安排原则安排
基础设施 | 3、亮化工程 | 3.2 | 根据实际情况安排
| 4、危房改造 | 3183.01 | 对“四类对象”，重点面向贫困人口实施危房改造，约为2000户。
| 5、历年扶贫项目 | 1000 | 2016年以前的扶贫资金已全部整合，扶贫办往年批复的已完工验收项目结算
| 6、集中区域提升工程 | 253.41 | 集中建设产业，做强做大，为县打造亮点
其他 | 1、新型农业主体培训、雨露计划、内生动力 | 937.35 | 为提高贫困户技能和内生动力，根据实际需要进行安排
| 2、易地搬迁 | 3200 | 全县易地搬迁征地
| 3、医疗保障 | 552.7863 | 贫困人口参保费减免50%
| 4、扶贫特惠保 | 8.982 | 继续落实扶贫“特惠保”到户到人扶贫政策，60元/人

## 使用项目明细
宁远县2018年度扶贫资金使用项目表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 村 |  |  | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
总计 | [5 empty] | 20193.9953 |  | 20193.9953
一 | 产业扶贫发展合计 |  |  |  |  | 7239.877 |  | 7239.877
（一） | 产业奖补扶持项目小计 |  |  |  |  | 2315 |  | 2315
1 | 产业奖补扶持项目 | 对8000名深度贫困对象（未脱贫，下同）、8000名易返贫对象安排产业扶持资金，通过“四跟四走”模式建立利益链接；按三年返本分红（每年本金保底分红8%），预计深度贫困对象每人年收入720元、易返贫对象每人每年120元。 | 全县20个乡镇 | 全县各行政村 | 未脱贫的_3000_元/人已脱贫易返贫的的1500元/人 | 2315 | 省级 | 2315 | 预计深度贫困对象每人年收入720元、易返贫对象每人每年360元 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 农业委 | 农业委、农建投、文旅集团、产建投
（二） | 产业基地扶持小计 |  |  |  |  | 79.017 |  | 79.017
1 | 沃柑基地 | 沃柑种植基地3180亩 | 冷水 | 奉佳山村 | 4 | 4 | 省级 | 4 | 人均增收8000元，村集体经济40万元 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 农业委 | 冷水奉佳山
2 | 蔬菜基地 | 蔬菜基地9米宽，60米长大棚16个 | 桐山街道 | 崇德村 | 30 | 30 | 省级 | 30 | 组织培训30人，带动贫困户20户，增收900元/人 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 农业委 | 绿育蔬菜种植合作社
3 | 水稻种植基地 | 建6个扶贫示范点，庭院建设、宣传栏4个，宣传标语一幅、宣传片一部及相关设施 | 九疑山、湾井、水市灯 | 卢家、周家坝、舜天恒禾、梅子窝、南部新城 | 45.017 | 45.017 | 省级 | 45.017 | 充分展示了我县产业扶贫成果及成效、亮点、特色 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 农业委 | 农业委
（三） | 其他产业 |  |  |  |  | 2045.86 |  | 2045.86
1 | 扶贫车间 | 贫困村就业扶贫车间现场布置费用 | 九疑山 | 梅子窝、新塘村等 | 11.2 | 11.2 | 省级 | 11.2 | 布置扶贫车间二间，安排就业岗位50个 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 科经委 | 科经委
2 | 扶贫车间 | 贫困村就业扶贫车间现场布置费用 | 东溪街道 | 华荣鞋硕宁电子等 | 14.66 | 14.66 | 省级 | 14.66 | 布置扶贫车间三间，安排就业岗位100个，解决近100人就业问题 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 科经委 | 湖南东联建设工程有限公司
3 | 社会扶贫展厅 | 扶贫示范点建设一个展示齐全的社会扶贫展厅，含设计、施工材料 | 南部新城 | 南部新城 | 20 | 20 | 省级 | 20 | 充分展示了我县社会扶贫成果及成效、亮点、特色 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 团县委 | 团县委
4 | 扶贫车间 | 在易地搬迁点建设扶贫车间，创造就业岗位2万个 | 20个乡镇 | 25个安置点或乡镇所在地 | 1000 | 1000 | 省级 | 1000 | 解决搬迁贫困人口就业问题，实现搬迁稳得住，增加搬迁人员收入达1.2万元 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 人社局 | 人社局
5 | 特设性岗位补贴 | 每个县属单位、乡镇或村为贫困人口提供一定数量的公益性岗位 | 全县20个乡镇 | 全县各行政村 | 2000元/岗位 | 500 | 省级 | 500 | 为有一定劳动力的不能外出的贫困人口提供就业机会 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 人社局 | 20个乡镇（街道办）
6 | 林业产业生态补偿 |  | 全县20个乡镇 | 全县各行政村 |  | 500 |  | 500 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 林业局 | 林业局
（四） | 金融扶贫 |  |  |  |  | 2800 |  | 2800
1 | 金融扶贫 | 为贫困户贷款贴息，促产业发展 | 全县20个乡镇 | 全县20个乡镇 | 按国家基准利率 | 2000 | 省级 | 2000 | 扶贫小额信贷能够授信的，按每户5万元安排小额信贷，动员获贷未脱贫对象共同参与县文旅集团、县产建投、县农建投帮助选定的相关产业项目，确保每户年分红不低于4000元 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 扶贫办 | 农商行
2 | 金融扶贫 | 发放小额信贷8000万元 | 全县20个乡镇 | 全县20个乡镇 | 按1：10比列 | 800 | 省级 | 800 | 解决3-5000贫困人口发展产业资金困难问题，人均增收400-800元 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 金融办 | 扶贫办、农商行
二 | 基础设施建设合计 |  |  |  |  | 8001.59 |  | 8001.59
（一） | 农村安全饮水小计 |  |  |  |  | 1502.08 |  | 1502.08
1 | 全县饮用水源保护 | 饮用水源保护，界标40块，交通警示21块、护栏、隔离网4773米，宣传、公示牌30块 | 县城、水市 | 泠江河、水市水库 | 190 | 190 | 省级 | 190 | 对全县饮用水源进行了有效保护，提供了安全的饮用水，解决38万人饮水安全问题 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 自来水公司 | 自来水公司
2 | 彭家村安全饮水 | 打20米深水井 | 冷水 | 舜联彭家村 | 10 | 10 | 省级 | 10 | 解决180人安全饮水问题 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 综改办 | 舜联彭家村
3 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 井塘背 | 57.45 | 57.45 | 省级 | 57.45 | 解决井塘背村共1429人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口101人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
4 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 礼仕湾村林里坊、普洛洞、茄子园自然村 | 95 | 95 | 省级 | 95 | 解决林里坊、普洛洞、茄子园自然村共2975人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口227人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
5 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 都喜 | 76.58 | 76.58 | 省级 | 76.58 | 解决都喜村共1577人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口186人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
6 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 王家冲 | 64.24 | 64.24 | 省级 | 64.24 | 解决王家冲村共1477人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口241人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
7 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 可亭 | 80.92 | 80.92 | 省级 | 80.92 | 解决可亭村共1682人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口137人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
8 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 四元山 | 44.46 | 44.46 | 省级 | 44.46 | 解决四元山村共1541人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口256人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
9 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 新团结村（三文洞、寒塘） | 100.71 | 100.71 | 省级 | 100.71 | 解决新团结村共2322人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口267人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
10 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 郑古元村 | 77.56 | 77.56 | 省级 | 77.56 | 解决郑古元村共1626人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口135人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
11 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 柏家坪镇 | 坝子头 | 60.7 | 60.7 | 省级 | 60.7 | 解决坝子头村共1295人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口156人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
12 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 清水桥镇 | 吾塘岭村 | 71.8 | 71.8 | 省级 | 71.8 | 解决吾塘岭村共1836人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口217人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
13 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 棉花坪乡 | 柑子园村鲤鱼坪、黄家、冬瓜漯、龚家、柑子园自然村 | 35 | 35 | 省级 | 35 | 解决鲤鱼坪、黄家、冬瓜漯、龚家、柑子园自然村共900人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口170人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
14 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 棉花坪乡 | 沙子田村李屋场、大江背、车里、眼口自然村 | 26.8 | 26.8 | 省级 | 26.8 | 解决李屋场、大江背、车里、眼口自然村共650人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口220人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
15 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 保安镇 | 保安村杨家、龙家、居家园自然村 | 51.45 | 51.45 | 省级 | 51.45 | 解决杨家、龙家、居家园自然村共1289人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口269人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
16 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 保安镇 | 石坝村 | 72.03 | 72.03 | 省级 | 72.03 | 解决石坝村共1227人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口343人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
17 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 保安镇 | 李巳村吕家自然村 | 10.36 | 10.36 | 省级 | 10.36 | 解决吕家自然村共167人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口24人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
18 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 禾亭 | 永佳村坦门口自然村 | 10.48 | 10.48 | 省级 | 10.48 | 解决坦门口自然村共245人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口15人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
19 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 禾亭 | 大邦村鲁塘、小竹洞自然村 | 27 | 27 | 省级 | 27 | 解决鲁塘、小竹洞自然村共600人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人200人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
20 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 太平镇 | 坪石头村 | 68.88 | 68.88 | 省级 | 68.88 | 解决坪石头村共1448人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口132人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
21 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 太平镇 | 五里坪村鸭婆凼、宋家、上水井、马咀脚、五里坪、鲁鸡桥、黑石咀自然村 | 72.25 | 72.25 | 省级 | 72.25 | 解决鸭婆凼、宋家、上水井、马咀脚、五里坪、鲁鸡桥、黑石咀自然村共1317人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口173人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
22 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 太平镇 | 夏堂村老潘家、曾家自然村 | 24 | 24 | 省级 | 24 | 解决老潘家、曾家自然村共500人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口120人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
23 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 鲤溪镇 | 龙泉村 | 70.2 | 70.2 | 省级 | 70.2 | 解决龙泉村共2520人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口269人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
24 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 鲤溪镇 | 双河村龙板自然村 | 31.66 | 31.66 | 省级 | 31.66 | 解决龙板自然村共661人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口90人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
25 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 冷水镇 | 冷水铺社区过路坝自然村 | 22 | 22 | 省级 | 22 | 解决过路坝自然村共400人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口30人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
26 | 农村饮水安全工程 | 农村饮水安全工程 | 冷水镇 | 匡家村 | 50.55 | 50.55 | 省级 | 50.55 | 解决匡家村共1271人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口121人。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 水利局 | 水利局
（二） | 农村道路小计 |  |  |  | 2313.3 | 2313.3 |  | 2313.3
| 村道扩宽（第一批） |  |  |  | 2313.3 | 2313.3 | 省级 | 2313.3
| 村道扩宽 | 宽1.5米、长0.9公里等 | 太平镇 | 留佳位（蓝后村VB77） | 16 | 16 | 省级 | 16 | 解决 户贫困人口的出行困难或改善___贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 宽1.5米、长2.0公里等 | 太平镇 | 捻塘村（Y128） | 40 | 40 | 省级 | 40 | 解决 户贫困人口的出行困难或改善___贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 宽1.5米、长1.4公里等 | 太平镇 | 单家（Y322） | 25 | 25 | 省级 | 25 | 解决 户贫困人口的出行困难或改善___贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长1.5公里等 | 中和 | 坝眼 | 24 | 24 | 省级 | 24 | 解决51户贫困人口的出行困难或改善___贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长1.450公里等 | 中和 | 新开 | 57.8 | 57.8 | 省级 | 57.8 | 解决_413贫困人口的出行困难或改善98贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2.100公里等 | 中和 | 立脚（C404、Y353） | 36 | 36 | 省级 | 36 | 解决_136_贫困人口的出行困难或改善33贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长3.9公里等 | 中和 | 下吴伯营 | 75 | 75 | 省级 | 75 | 解决_157贫困人口的出行困难或改善46贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长0.2公里等 | 中和 | 白宫殿（Y612） | 5 | 5 | 省级 | 5 | 解决_320贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长4.5公里等 | 文庙街道办 | 株木山（Y706） | 75 | 75 | 省级 | 75 | 解决_110贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2.8里等 | 文庙街道办 | 山下洞 | 67 | 67 | 省级 | 67 | 解决_62贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 加错车道等 | 九嶷山 | 茶罗（Y700） | 20 | 20 | 省级 | 20 | 解决_84贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长0.3里等 | 九嶷山 | 盘江湾（C84N） | 6 | 6 | 省级 | 6 | 解决_56贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长1.1里等 | 九嶷山 | 界头源（Y767） | 25 | 25 | 省级 | 25 | 解决64贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长0.5里等 | 九嶷山 | 向阳头（V386） | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决49贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2.8公里等 | 九嶷山 | 上洞（X047） | 56 | 56 | 省级 | 56 | 解决58贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长0.5公里等 | 冷水 | 毛家 | 10 | 10 | 省级 | 10 | 解决69贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2公里等 | 冷水 | 毛坪头 | 46 | 46 | 省级 | 46 | 解决220贫困人口的出行困难或改善53贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长1.2公里等 | 冷水 | 三联 | 35 | 35 | 省级 | 35 | 解决439贫困人口的出行困难或改善110贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2.2公里等 | 冷水 | 盘市 | 50 | 50 | 省级 | 50 | 解决189贫困人口的出行困难或改善45贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 拓宽1.5m，长3.000km | 天堂镇 | 曹家滩 | 60 | 60 | 省级 | 60 | 解决_214__贫困人口的出行困难或改善_58__贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 拓宽1.5m，长0.5km | 天堂镇 | 蒋家 | 8 | 8 | 省级 | 8 | 解决_56贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 拓宽1.5m，长1.536km | 天堂镇 | 天堂（Y720） | 25 | 25 | 省级 | 25 | 解决_445__贫困人口的出行困难或改善_119__贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 拓宽1.5m，长2.4m | 东溪街道 | 昌田洞（C453） | 48 | 48 | 省级 | 48 | 解决_112__贫困人口的出行困难或改善_29__贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化4.5m，长1.2km | 东溪街道 | 卜家岭、大屋地（C66L、Y359） | 28 | 28 | 省级 | 28 | 解决_95贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长0.8公里等 | 舜陵街道办 | 东瓜井（C771） | 12.8 | 12.8 | 省级 | 12.8 | 解决17贫困人口的出行困难或改善___贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2.6公里等 | 湾井镇 | 石坡脚（C156） | 52 | 52 | 省级 | 52 | 解决_120贫困人口的出行困难或改善22贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2.6公里 | 清水桥镇 | 孔家岭村（C018、C04D） | 52 | 52 | 省级 | 52 | 解决 426 贫困人口的出行困难或改善 110 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长0.3公里 | 清水桥镇 | 龙岗村（Y113） | 4.8 | 4.8 | 省级 | 4.8 | 解决 47 贫困人口的出行困难或改善 13 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长3.4公里 | 水市镇 | 石坝头（C219） | 55 | 55 | 省级 | 55 | 解决135贫困人口的出行困难，改善39贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长8公里 | 水市镇 | 下立洞 | 150 | 150 | 省级 | 150 | 解决93贫困人口的出行困难，改善23贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽2.0米、长16公里 | 鲤溪 | 雷玄 | 580 | 580 | 省级 | 580 | 解决 89贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽2.5米、长2.10公里 | 鲤溪 | 骆家园（X095） | 52.5 | 52.5 | 省级 | 52.5 | 解决 69贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1米、长1.3公里 | 鲤溪 | 白云岩（C736） | 15 | 15 | 省级 | 15 | 解决 226贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1米、长3.6公里 | 鲤溪 | 龙泉（Y326） | 44 | 44 | 省级 | 44 | 解决231 贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 2.2公里 | 柏家坪 | 杨柳桥（Y594） | 31.4 | 31.4 | 省级 | 31.4 | 解决484贫困人口的出行困难生产、生活条件 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 1.4公里 | 柏家坪 | 蔡地里（Y712） | 25 | 25 | 省级 | 25 | 解决 112贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 6.75KM | 柏家坪 | 唐家漯（C615） | 100 | 100 | 省级 | 100 | 解决 贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2.6公里等 | 柏家坪 | 左家（C614） | 52 | 52 | 省级 | 52 | 解决 贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2公里等 | 柏家坪 | 毛家坝（Y596） | 40 | 40 | 省级 | 40 | 解决 贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米、长2.2公里 | 保安镇 | 环佳山（X101） | 44 | 44 | 省级 | 44 | 解决 贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1米、长2.1公里 | 保安镇 | 古溪村（Y599） | 27 | 27 | 省级 | 27 | 改善188贫困户出行困难、生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1米、长0.5公里 | 保安镇 | 社旺（Y608） | 10 | 10 | 省级 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.米、长3公里 | 保安镇 | 坦头岩村（C809） | 40 | 40 | 省级 | 40 | 改善49贫困户出行困难、生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化宽1.5米，长0.4公里 | 仁和 | 谷木洞（C556） | 10 | 10 | 省级 | 10 | 解决 146贫困人口的出行困难或改善 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化1米，长3.7公里 | 仁和 | 冯环（C581） | 42 | 42 | 省级 | 42 | 解决49贫困人口的出行困难或改善贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
| 村道扩宽 | 硬化15米，长1.3公里 | 桐木漯 | 下龙盘（C784） | 25 | 25 | 省级 | 25 | 解决 贫困人口的出行困难或改善99 贫困户生产、生活条件等 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 交通局 | 交通局
（三） | 亮化工程小计 |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.2
| 亮化工程 | 老干部局扶贫点安装20盏路灯 | 五龙山 | 黄泥口村 | 3.2 | 3.2 | 省级 | 3.2 | 解决56人出行问题 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 扶贫办 | 黄泥口村
（四） | 危房改造小计 |  |  |  |  | 3183.01 |  | 3183.01
1 | 危房改造 | 全县住房不安全或无房屋的贫困户全部改造、新建 | 全县20个乡镇 | 409个村 | 1人户2万，2人户3万，3人户4万，4人户5万，5人以上6万 | 1160.01 | 省级 | 1160.01 | 解决5001户贫困户住房问题，改善住房条件 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 住建局 | 贫困户
2 | 危房改造 | 为村7户解决危房改造基础加固加牢 | 九嶷山 | 茶罗村牛亚岭村 | 14 | 14 | 省级 | 14 | 解决5户6人住房问题，改善住房条件 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 扶贫办 | 茶罗村、牛亚岭村
3 | 危房改造 | 3户危房改造新建 | 保安 | 保安 | 9 | 9 | 省级 | 9 | 切实解决了3户贫困户住房问题 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 住建局 | 保安镇
4 | 危房改造 | 全县住房不安全或无房屋的贫困户全部改造、新建 | 全县20个乡镇 | 409个村 | 1人户2万，2人户3万，3人户4万，4人户5万，5人以上6万 | 2000 | 省级 | 2000 | 解决5001户贫困户住房问题，改善住房条件 | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 住建局 | 贫困户
（五） | 历年安排扶贫项目 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000
| 扶贫办历年安排项目 | 为保持稳定，平衡关系，对历年安排完工扶贫项目，结账给予保障 | 全县20个乡镇 | 409个村 | 1000 | 1000 | 省级 | 1000 | 改善12643贫困人口的出行、生产、生活条件，改善村级基础设施和风貌 | 2017-10-01 | 2018-06-01 | 扶贫办 | 扶贫办
三 | 其他 |  |  |  |  | 4699.1183 |  | 4699.1183
（一） | 教育培训、雨露计划小计 |  |  |  |  | 937.35 |  | 937.35
1 | 雨露计划 | 2017年秋季第二批雨露计划 | 全县20个乡镇 | 409个村 | 1500元/人特困生2000元/人 | 68.65 | 省级 | 68.65 | 解决455人教育问题 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 扶贫办 | 扶贫办
2 | 雨露计划、教育培训 | 2018年雨露计划 | 全县20个乡镇 | 409个村 | 1500元/人 2000元/人 | 800 | 省级 | 800 | 帮助全县贫困人口职业教育培训、组织新型农业主体培训，解决教育就业问题 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 扶贫办 | 扶贫办
3 | 农业技术推广培训 | 全县257名农技人员培训，提高农业技术推广及技术指导 | 全县20个乡镇 | 全县20个乡镇 | 68.7 | 68.7 | 省级 | 68.7 | 提高农技人员技术，更好的指导产业发展 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 农业委 | 农业委
（二） | 易地搬迁小计 |  |  |  |  | 3200 |  | 3200
1 | 易地搬迁 | 付全县易地搬迁征地款 | 全县20个乡镇 | 25安置点 | 3200 | 3200 | 县级 | 3200 | 解决全县搬迁点用地问题，改善住房条件 | 2017-10-01 | 2018-06-01 | 扶贫公司 | 乡镇
（三） | 医疗保障小计 |  |  |  |  | 552.7863 |  | 552.7863
1 | 医疗保障 | 建档立卡贫困户住院及门诊补差 | 全县20个乡镇 | 409个村 | 230.3502 | 230.3502 | 县级 | 230.3502 | 解决1782贫困人口医疗问题，让贫困户有医疗保障 | 2017-10-01 | 2018-06-01 | 卫计委、人社局 | 卫计委、人社局
2 | 医疗保障 | 建档立卡贫困户医保、大病保险补助 | 全县20个乡镇 | 409个村 | 322.4361 | 322.4361 | 县级 | 322.4361 | 解决全县贫困人口农合参保问题，保证100%参保 | 2017-10-01 | 2018-06-01 | 卫计委、人社局 | 卫计委、人社局
（四） | 扶贫特惠保小计 |  |  |  |  | 8.982 |  | 8.982
| 扶贫特惠保 | 借款人意外扶贫特惠保 | 全县20个乡镇 | 全县20个乡镇 | 8.982 | 8.982 | 县级 | 8.982 | 降低了全县贫困户小额信贷风险，发挥了金融保险职能 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 财产保险 | 财产保险
四 | 集中区域提升 | 全县重点区域提质提升 |  |  |  | 253.41 |  | 253.41 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 整合办 | 整合办