## 新田
附件4:
新田县固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 彭晓军 | 城管局 | 谢春林
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 王明扬 | 环保局 | 贺朝群
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 王明扬 | 环保局 | 贺朝群

## 冷水滩
附件4:
冷水滩区固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中发现的问题 | 1 | 督察组在冷水滩区核查时，发现宋家洲大桥下岸边堆放约60吨建筑垃圾及20余个废弃工业铁桶。 | 2天（2018年5月16日） | 张文风 | 杨家桥街道 | 周玉艳
生态环境部“清废行动2018”督查中发现的问题 | 2 | 冷水滩区岚山街道三庙社区附近，100平方米范围有约20吨左右建筑垃圾，残土、蜂窝煤等一般固体废物。 | 2天（2018年5月11日） | 张文风 | 岚角山街道 | 王松华
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 张文风 | 城管局 | 蒋建华
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 4 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 张文风 | 商粮局 | 熊晓光
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 5 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 张文风 | 环保局 | 秦功旭

## 零陵区
附件4:
零陵区固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中发现的问题 | 1 | 零陵区朝阳街道湘江东源南电工业园内亚湘焊剂原址督察时发现，该企业已拆迁完毕，现场残留部分建筑垃圾、残土、总量约15吨。 | 2天（2018年5月12日） | 龙军 | 环保局 | 杨祥林
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 汤安权 | 住建局 | 蒋祖华
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 张国材 | 商粮局 | 杜中运
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 4 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 龙军 | 环保局 | 杨祥林

## 经开区
附件4:
永州经济技术开发区固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中发现的问题 | 1 | 在经开区零陵南路现场核查发现存在一个非法拆解机动车的小作坊，野蛮拆解报废机动车，现场发现大量拆解下来的废弃发动机、变速箱，拆解产生的废机油、润滑油直接排放污染周边土壤，拆解下来的废铅酸蓄电池去向不明。 | 10天（2018年5月24日） | 张明 | 环保局 | 王军陵
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 张明 | 环保局 | 王军陵
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 张明 | 环保局 | 王军陵
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 4 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 张明 | 环保局 | 王军陵

## 双牌
附件4:
双牌县固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 廖卫平 | 城管局 | 蒋崇新
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 陈爱民 | 科商粮经信委 | 李胜华
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 陈爱民 | 环保局 | 王绍德

## 祁阳
祁阳县“清废行动2019”疑似问题交办任务清单
问题序号 | 问题来源 | 周边环境 | 地理坐标 | 实际地址 | 核查情况 | 存在问题 | 完成时限 | 县级责任 领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
2390 | 卫星中心 | 林地 | E 111º45′15.57″ N 26º31′44.14″ | 祁阳县云海 混凝土有限 公司 | 经现场核查，该点位系祁阳云海混凝土公司，贮存的碎石砂原料，属于“不需要清理”固体废物。 | 1、场内贮存的废旧机械设备露天堆放；2、废渣池未采取“三防”措施；3、厂门口无洗车平台。 | 2019年6月底 | 陈莉 | 生态环境局祁阳分局、茅竹镇人民政府 | 尹显仪，相关镇人民政府镇长
2392 | 卫星中心 | 林地 | E 11º48′50.77″ N 26º40′9.71″ | 祁阳县群力 采石场 | 经现场核查，该点位系祁阳县群力采石场，其堆场内贮存的滞销碎石砂成品料，属于“不需要清理”固体废物。 | 1、场内贮存的内贮存的滞销碎石砂成品料未完全覆盖；2、场内有废旧的机构设备露天堆放。 | 2019年6月底 | 陈莉 | 生态环境局祁阳分局、长虹街道办事处 | 尹显仪，相关镇人民政府镇长
2393 | 卫星中心 | 居民区 | E 111º50′34.74″ N 26º34′47.43″ | 祁阳县琪达 金属收购部 | 经现场核查，该点位系祁阳县琪达金属收购部其堆场内贮存的废钢铁件，属于“不需要清理”固体废物。 | 1、场内贮存的废钢铁件露天堆放；2、回收的废品未实施分类堆放。 | 2019年6月底 | 柏曼红 | 生态环境局祁阳分局、浯溪街道办事处、商粮局 | 尹显仪，相关镇人民政府镇长
2394 | 卫星中心 | 林地 | E 112º4′54.65″ N 26º33′43.14″ | 祁阳县梅溪镇满意采石场、祁阳润天建材有限责任公司盛发采石场 | 经现场核查，该点位系祁阳县梅溪镇满意采石场，其堆场内贮存的滞销碎石砂成品料，属于“不需要清理”固体废物。 | 祁阳县梅溪镇满意采石场：１、场内贮存的废旧机械设备露天堆放；2、堆场内贮存的碎石（砂）原料未完全覆盖。祁阳县润天建材有限责任公司盛发采石场，存在如下问题：1、场内贮存的废旧机械设备露天堆放；2、雨污分流设施不完善，采矿区无雨水收集池。 | 2019年6月底 | 陈莉 | 生态环境局祁阳分局、梅溪镇政府 | 尹显仪，相关镇人民政府镇长
2396 | 卫星中心 | 林地 | 112º6′35.21″ 26º28′5.49″ | 祁阳县黄泥塘镇寨岭采石场 | 经现场核查，该点位系祁阳县黄泥塘镇寨岭采石场，其堆场内贮存的滞销碎石砂成品料，属于“不需要清理”固体废物。 | 1、场内贮存贮存的滞销碎石（砂）成品料露天堆放未完全覆盖；2、生产区地场未硬化；3、未建设冲洗车平台；4、破碎、传送工段喷淋设施不完善。 | 2019年6月底 | 陈莉 | 生态环境局祁阳分局、黄泥塘镇政府 | 尹显仪，相关镇人民政府镇长
86 | 信访举报 | 林地 | E 112º24′31.82″ N 26º24′1.27″ | 祁阳县羊角塘镇崀山村鹅池井水库 | 经现场核查，水库库坡上堆存两处垃圾（约12m³），已交办当地政府负责落实。属于“需要清理”固体废物。 | 水库库坡上堆存两处垃圾（约12m³）未清理。 | 2019-05-21 | 陈锦文 | 生态环境局祁阳分局、羊角塘镇政府 | 尹显仪，相关镇人民政府镇长

## 东安
附件4:
东安县固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中发现的问题 | 1 | 湖南省永州市东安县紫溪市镇湘江沉香寺段有一艘大型僵尸船。现场核实发现，该大型船只注册地在广西省，在湖南省东安县湘江江面滞留，吨位为150吨。已转移至确认单所示相应坐标处，具备采砂能力，非僵尸船。清废行动2018督查任务清单与现场不一致，该船只超合同期滞留湖南省东安县湘江江面。 | 20天（2018年6月3日） | 唐久梅 | 交通局 （海事部门） | 贺红明
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 邹礼春 | 住建局 | 潘中华
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 李瑞霞 | 商粮局 | 蒋志丽
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 4 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 唐 久梅 | 环保局 | 唐文明

## 蓝山
附件4:
蓝山县固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 黄安平 | 城管局 | 肖志敏
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 何江鸿 | 环保局 | 李日焕
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 何江鸿 | 环保局 | 李日焕

## 宁远
附件4:
宁远县固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 欧阳国春 | 城管局 | 胡顺斌
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 邓传文 | 商务局 | 肖红梅
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 欧阳国春 | 环保局 | 肖志亮

## 道县
附件4:
道县固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 朱云雁 | 住建局 | 杨小江
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 陈丽萍 | 商粮局 | 周镜勇
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 林志刚 | 环保局 | 陈清明

## 江华
附件4:
江华县固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 苏路波 | 城管局 | 黄明德
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 赵海平 | 商务和粮食局 | 程达明
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 龙能奇 | 环保局 | 唐宣林

## 江永
附件4:
江永县固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 杨迪松 | 城管局 | 黄宏灵
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 郑明明 | 科商粮经信委 | 邓新平
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 郑明明 | 环保局 | 周多嗣

## 回龙圩
附件4:
回龙圩固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 朱琨 | 城管局 | 蒋明辉
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 欧阳群松 | 商粮局 | 董勇
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 欧阳群松 | 环保局 | 何红代

## 金洞
附件4:
金洞管理区固体废物规范化管理问题任务清单
问题来源 | 序号 | 主要问题 | 完成时限 | 县区级责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 1 | 建筑垃圾没有及时清运和建立围挡 | 2018年底 | 肖申华 | 住建局 | 陈建军
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 2 | 废旧物品非法回收、拆解、处置 | 2018年底 | 邓彪 | 商粮局 | 杨茜
生态环境部“清废行动2018”督查中提出现的县区共性问题 | 3 | 危险废物非法收集贮存、经营处置 | 2018年底 | 肖铁山 | 环保局 | 徐天柱