附件1

项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：双牌县疾病预防控制中心      填报人及联系电话：蒋亚玲13874788676             填报日期：  2023 年  11月  9日

| 项目名称 |  |  | 重大传染病防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 |  | 双牌县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | - 1-9月执行数 |  |  |  |  | 1-9月执行率 |  |  | 全年预计执行数 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 198.84 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 |  | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央补助资金 | 198.84 | 70% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率和治疗成功率。 | 均达90%以上 | 80% | 94%、95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动性肺结核患者病原学阳性率 | 50% | 40% | 55.93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严重精神患者管理、碘缺乏病、死因、肿瘤、高血压等监测 | 全覆盖 | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… | 扩大国家免疫规划 | ≥90% |  | 99.86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新冠肺炎等重点传染病防治 | 按文件要求落实 |  | 较好完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率和治疗成功率。 | 均达90%以上 | 80% | 94%、95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 活动性肺结核患者病原学阳性率 | 50% | 40% | 55.93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… | 严重精神患者管理、碘缺乏病、死因、肿瘤、高血压等监测 | 全覆盖 | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 扩大国家免疫规划 | ≥90% |  | 99.86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… | 新冠肺炎等重点传染病防治 | 按文件要求落实 |  | 较好完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按时完成项目工作任务并及时撰写总结报告 | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 民生属性 | 保持传染病疫情平稳，确保全县不发生重大传染病暴发流行，维护社会稳定和居民健康。 |  | 无重大疫情发生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 居民和服务对象 | ≥85% |  | 90%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；

2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。

附件2：

部门整体支出绩效监控表

（  2023年度1-9月）

填报单位：（盖章）                                           金额单位:万元

| 单位名称 |  |  |  | 双牌县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  |  | 张政 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员编制数 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 跟踪期限 |  |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年度收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初部门预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初结余 |  |  | 年中预算调整数 |  |  |  |  |  | 预算调整率 |  |
| 收入合计 |  | 预算内拨款 |  |  |  |  |  | 非税收入 |  | 其他拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1297.47 |  | 897.47 |  |  |  |  |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 年中预算调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （列明年中预算调整内容及金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年度支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支出合计 |  |  |  |  | 基本支出 |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |  |
| 年初部门预算 |  |  |  |  |  | 1297.47 |  |  |  |  | 511.76 |  |  |  |  |  | 785.71 |  |  |  |  |  |
| 实际发生支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：三公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公务接待费 |  |  |  | 公务用车运行和购置费 |  |  |  |  | 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  | 三公经费合计 |  |  |
| 年初预算安排数 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：人员工资福利支出和人员经费。 目标2：中央和省级项目经费。 目标3：二类疫苗成本经费。 …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成情况 |  |  | 完成率 |
|  | 目标1 |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 按人员编制保障工资、福利等 |  |  |  |  |  | 全部列入县财政预算 |  |  | 拔款及时到位 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 人员工资、福利等 |  |  |  |  |  | 经费有保障 |  |  | 足额拔款 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 人员工资、福利等 |  |  |  |  |  | 年初预算 |  |  | 按年初预算全部下拔 |  |  | 100% |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  | 节约开支 |  |  |  |  |  | 开支凭证 |  |  | 实行报帐制 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益批标 |  |  | 人员工资有保障 |  |  |  |  |  | 年初预算 |  |  | 拔款及时到位 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 中央和省级项目经费。 |  |  |  |  |  | 各项疾病控制业务工作落实 |  |  | 1、传染病防治措施按要求落实。2、适龄儿童接种率达99.4%。3、结核病、艾滋病防治任务得到落实。3、农村饮水安全工程水质检测、学生视力筛查等任务全部完成。 |  |  | 99% |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 中央和省级项目经费。 |  |  |  |  |  | 任务指标完成 |  |  | 全面或基本完成 |  |  | 99% |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 各种业务支出 |  |  |  |  |  | 报帐凭证 |  |  | 县财政实行“报帐制” |  |  | 100% |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  | 节约开支 |  |  |  |  |  | 国家或省级下达的指标 |  |  | 县财政按时拔付 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益批标 |  |  | 控制或减少传染病发生 |  |  |  |  |  | 上级下达的任务指标 |  |  | 各项业务工作任务指标完成 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 树造行业形象，改善服务。 |  |  |  |  |  | 98%以上 |  |  | 群众满意，单位形象得到提升。 |  |  | 99% |
|  | 目标3 |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 防控措施落实。 |  |  |  |  |  | 能力建设、核酸检测、流调塑源、业务培训、疫情处置等。 |  |  | 核酸检测、流调塑源、能力建设、疫情处置、业务培训等全部按第8、第9版方案全部落实。 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 中央和省级项目经费。 |  |  |  |  |  | 疾控业务工作目标任务 |  |  | 全部或基本完成 |  |  | 99% |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 中央和省级项目经费 |  |  |  |  |  | 国家或省级下达的指标 |  |  | 县财政按时拔付 |  |  | 100% |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  | 完成县财政非税收入指标 |  |  |  |  |  | 冷藏运转费按9.5元/支收取 |  |  | 超额完成 |  |  | 105% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益批标 |  |  | 接种疫苗，保护儿童身体健康 |  |  |  |  |  | 相应传染病发病率下降 |  |  | 相应传染病0发病或下降。 |  |  | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 树造行业形象，改善服务。 |  |  |  |  |  | 98%以上 |  |  | 家长满意，单位形象得到提升。 |  |  | 99% |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |  |  | 传染病疫情时有发生，发病率下降不很明显，主要原因是：受3年以来新冠疫情防控影响，以及业务经费、专业技术人员不足等。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及下一步建议 |  |  |  | 积极主动向县委、县政府汇报，争取人员和经费支持，加强检测能力建设，强化经费使用管理，解决疾控人员待遇，力争疾控工作上新台阶，更好为全县人民身体健康服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局归口业务股室审核意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局绩效管理股意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）：张政                     填报人（签章）： 蒋亚玲

联系电话：7723769                           填报日期： 2023 年  11月 13 日

附件3

双牌县疾控中心

2023年绩效运行监控总结报告

- 一、基本情况

（一）部门整体情况

1、中心2023年度的总目标及主要任务是：完成省市下达的各种急性传染性疾病、慢性非传染性疾病和性病艾滋病、结核病等重大传染病，生活饮用水、食品安全、农村饮水安全工程等各项检验检测，免疫规划、职业病和健康教育等各项任务指标；落实各项新冠肺炎疫情防控措施；完成县委县政府部置的乡村振兴、创文创卫等重点工作任务。

2、部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。绩效目标是确保各项疾控工作任务指标落实经费，节约开支。具体绩效指标设定是把省市下达的各项目标任务指标进行细化，结合中心实际情况，将任务指标完成情况以分值形式进行考核。

（二）项目总体情况

2023年中心项目支出为重大传染病防控，主要包括：结核病防治、艾滋病防治、重性精神卫生管理、扩大国家免疫规划和新冠肺炎等重大传染病防治，项目经费共198.84万元。年终所有工作任务指标全部按要求完成并经市里考核合格，预算执行率为100%。

二、绩效运行监控工作组织实施情况

绩效监控范围包括经费拔付、使用等方面。中心实行到县会计管理中心报帐制，因此，绩效运行监控责任单位是财政局和县疾控中心，开展程序是先由县疾控中心自行监控，再由县财政部门审核。

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

2023年中心整体支出年初批复预算是1297.47万元。1-9月份执数为1080.5万元，执行率100%。1-9月份绩效目标实现100%，预计全年所有目标任于12月中旬全部完成。

- 项目支出

- 中心2022年的项目工作为“重大传染病防控”，项目总金额为198.84万元，主要包括：结核病防治、艾滋病防治、重性精神卫生管理、扩大国家免疫规划和新冠肺炎等重大传染病防治。1-9月份项目工作完成90%，执行率为100%。

- 四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体支出

整体支出绩效监控发现的问题主要是：“三公”经费在上年的基础上有超标趋势，主要原因：一是中心现有2台车辆中，一台属特种车辆，保险费比上一年增加。二是免疫规划、水质采样、疾病控制等各种业务工种的检查、考核比新冠疫情防控期间增加了，车辆燃油费随之增加。

（二）项目支出

项目支出绩效监控发现的问题主要是：经费下拔审批程序太复杂，影响了经费下拔进度。

五、下一步改进工作的意见建议

- 建议;一是请县财政部门适当增加中心“三公”经费

- 二是减少经费下拔的程序，提高工作效率。

- 其他需要说明的问题

- 无

双牌县疾病预防控制中心

2023年11月13日