附件1

项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：                                               填报人及联系电话：邱爱英15874687121                填报日期：2024年5月22日

| 项目名称 |  |  | 机构改革等业务专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 117001 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共双牌县委机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | - 1-12月执行数 |  |  |  |  | 1-12月执行率 |  |  | 全年预计执行数 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 20.65 |  |  |  | 20.73 |  |  |  |  | 100.38% |  |  | 20.73 |  |
|  |  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 20.65 |  |  |  | 20.73 |  |  |  |  | 100.38% |  |  | 20.73 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 |  | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年总金额20.73万 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 简政放权、优化机构 |  |  | 完成年初任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 理顺体制、机制、激发单位的活力 |  |  | 完成年初任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相一致的目标 |  |  | 完成年初任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 简政放权、优化机构 |  |  | 完成年初任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 理顺体制、机制、激发单位的活力 |  |  | 完成年初任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高行政效能，打造人民满意的服务型政府。 |  |  | 完成年初任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |

注：1、“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；

2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。

附件2：

部门整体支出绩效监控表

（  2023年度1-12月）

填报单位：（盖章）                                           金额单位:万元

| 单位名称 |  |  |  | 编办 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  |  | 张居龙 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员编制数 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 跟踪期限 |  |  |  | 2023年度1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年度收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初部门预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初结余 |  |  | 年中预算调整数 |  |  |  |  |  | 预算调整率 |  |
| 收入合计 |  | 预算内拨款 |  |  |  |  |  | 非税收入 |  | 其他拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143.77 |  | 143.77 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 18.7 |  |  |  |  |  | 13% |  |
| 年中预算调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （列明年中预算调整内容及金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年度支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支出合计 |  |  |  |  | 基本支出 |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |  |
| 年初部门预算 |  |  |  |  |  | 143.77 |  |  |  |  | 123.12 |  |  |  |  |  | 20.65 |  |  |  |  |  |
| 实际发生支出 |  |  |  |  |  | 162.47 |  |  |  |  | 141.74 |  |  |  |  |  | 20.73 |  |  |  |  |  |
| 结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：三公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公务接待费 |  |  |  | 公务用车运行和购置费 |  |  |  |  | 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  | 三公经费合计 |  |  |
| 年初预算安排数 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 实际发生支出 |  |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1.99 |  |  |
| 结余 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：简政放权、优化机构 目标2：强化事业单位公益属性，理顺体制、机制、激发事业单位的活力 目标3：实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相一致的目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成情况 |  |  | 完成率 |
|  | 目标1 |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  | 简政放权、优化机构 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 已完成 |  |  | 100% |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  | 提高行政效能，打造人民满意的服务型政府。 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 已完成 |  |  | 100% |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  | 强化事业单位公益属性，理顺体制、机制、激发事业单位的活力 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 已完成 |  |  | 100% |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  | 提高行政效能，打造人民满意的服务型政府。 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 已完成 |  |  | 100% |
|  | 目标3 |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  | 实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相一致的目标 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 已完成 |  |  | 100% |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  | 提高行政效能，防止政府资源浪费。 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 已完成 |  |  | 100% |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |  |  | 单位人员经费不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 已完成验收 | 100% |
| 整改措施及下一步建议 |  |  |  | 严格控制开支，建议财政增加人员经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 已完成 | 100% |
| 财政局归口业务股室审核意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 部分完成 | 90% |
| 财政局绩效管理股意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）： 张居龙                 填报人（签章）： 邱爱英

联系电话：15874687121                       填报日期：2024年5月22日

附件3

县委编办绩效运行监控总结报告

（2023年）

- 一、基本情况

（一）部门整体情况

总目标及主要任务：1、贯彻执行中央和省、市有关政策法规，统一管理全县机构编制工作；2、管职能配置和机构设置，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇场之间的职责分工和事权划分；3、管人员编制，拟订全县行政编制总额分配方案，拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法，管理全县乡镇人员编制总量；4、管领导职数，提出县级职数配备调整方案，审定科级职数；5、负责全县机构编制实名制管理、人员编制与经费预算联合管理、统发审核管理和统计工作；6、依法开展事业单位法人登记管理。

部门整体支出年度绩效指标分为定量指标和定性指标，共设定产出指标、效益指标2项一级指，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等9项二级指标。以及完成机构改革细节、围绕县委总体工作部署开展课题调研、对特色编制工作进行总结推介等。

整体预算绩效目标、绩效指标设定情况等。

（二）项目总体情况

1.部门项目支出总体预算和执行情况：本部门项目支出总体预算为20.65万，截止2023年12月31日，本部门项目支出20.73万元，占项目支出预算总收入的12.75%。

2.项目构成情况

项目主要目的是围绕全县机构改革、事业单位分类、机关群团赋码、事业单位登记、网上域名管理、机构编制核查等。因此项目主由机构改革等业务专项和机构编制核查专项等构成。

二、绩效运行监控工作组织实施情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，组织开展程序，责任部门严格按照绩效目标开展工作，完成年初计划任务。

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

2023年，本部门预算143.77万元，基本支出123.12万元，1-12月执行数141.73万元，执行率为115.11%，本年度超额执行的主要原因为2022年的绩效发放在本年度执行等。

（二）项目支出

2023年项目支出合计20.65万元，包括机构改革、事业单位登记、机关群团机构赋码、网上域名管理、机构编制核查等，所有项目年初批复预算总数20.65万元、1-12月份项目支出20.73万元，完成率为100.38%。执行率超额完成。成果：

努力开展机构编制工作，全年召开了3次县委编委会，推进了一批机构编制事项，取得了一定成效。

一是解决一批遗留问题。化大力气较为妥善的解决了国有林场改革后机构编制方面存在的遗留问题。较好理顺了住建口自收自支分流人员的编制关系。为教育局下属事业单位调入18名工作人员，缓解了教育局机关工作力量不足的问题。对30名乡镇卫生院医务人员编制进行调整，初步理顺了乡镇卫生院之间人员编制关系。

二是推进一批改革事项。认真落实中央、省、市关于综合行政执法改革的部署要求，在前期工作的基础上，市场监管、交通运输、农业农村、文化、城管、应急等六大领域人员转隶工作全面完成。按要求推进疾控体制改革，县卫生监督所和疾控中心实现合并。

三是优化机构编制资源。将打鼓坪中学和打鼓坪小学合并，组建成立了九年一贯制的打鼓坪学校。与教育局组成联合调研组，在深入调研的基础上对全县各学校和幼儿园编制进行了调整。

四是积极推动引才招才。为2023年人才引进下达用编计划 128名，为2023年事业单位公开招考下达用编计划31名。与教育、卫健、林业等部门协作，向各大专院校属性了定向师范类委培生12名、医卫类委培生10名、林业类委培生10名。

五是认真办理机构编制日常事务。为新招的公务员、选调生以及公费定向委培生师范生、农技特岗毕业生、水利特岗毕业生、医卫类委培生、服务期满的特岗教师、“三支一扶”服务期满人员办理了安置入编手续，对4名退役人员和2023年度湖南省就业援藏事业单位岗位招聘人员进行了安置。同时，为县委改革与发展研究中心、县纪委监委下属事业单位、县委统战部下属事业单位、县人大办公室下属事业单位、县政府发展研究中心等单位选调人员办理编制异动手续，为教师调动办理相关编制异动手续。

六是开展事业单位登记管理。全年新设立事业单位5家，变更登记42家，注销登记5家。完成2022年度报告公示的单位183家，年报率达到 100 % ，全县年报在双牌县政府网进行公示，按照“双随机一公开”要求抽查事业单位4家。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

公有经费有占用项目经费的现象。由于人员经费、社会保障缴费、工会经费费用较多，运转经费不能满足开支。同时，由于乡村振兴等中心工作任务重，需要一定的工作经费，而公用经费不够开支，故挤占了部分专项资金。

（二）项目支出

项目开展过程中缺乏统一协调，原因是因为工作分工原因，各办室间工作沟通协调较少。

五、下一步改进工作的意见建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出问题；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1、部门整体支出绩效监控情况表

2、项目支出绩效运行监控表

（公章）

（日期）2024.5.22