2024年度双牌县妇幼保健计划生育服务

中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县妇幼保健计划生育服务中心

一、基本情况

（一）中心基本情况。

我中心是归口县卫生健康局管理的独立核算的副科级全额拨款事业单位，2024年财政供养人员编制人数25人，实际在职人数30人。2024年度决算总收入为519.93万元，全部为一般公共预算拨款。2024年度决算支出为519.93万元，其中基本支出355.58万元，项目支出164.35万元。

2024年部门收入决算数519.93万元，其中，财政拨款（补助）收入519.93万元，占总收入的比重为100 %。

一、主要工作职责、任务

（一）贯彻执行国家有关妇幼保健、计划生育技术服务机构管理法律法规，实施标准化管理；履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的医疗保健服务。

（二）对本县各级各类医疗保健、计划生育服务机构开展的妇幼卫生、计划生育技术服务进行督导、考核。

（三）指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作；对基层妇幼保健计生服务机构进行业务指导与培训，并提供技术支持，接受下级转诊。

（四）负责妇幼卫生服务等信息管理与服务质量监测等工作。

（五）开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、青春期保健、更年期保健和老年期保健。开展妇女心理咨询与营养指导、生殖道感染、性传播疾病、妇科病普查等妇女常见病防治。

（六）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，对托幼儿园所卫生保健 进行管理和业务指导。加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理、高危儿保健、儿童视听及口腔保健等儿童保健服务，开展预防接种。

（七）承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、产前诊断、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗、优生遗传等基本医疗服务。

（八）负责计划生育技术咨询、计划生育技术服务、计划生育并发症和药具不良反应症治疗以及其他生殖健康等方面的技术服务、计生信息管理与服务质量监测等，并且承担基层业务技术培训指导任务，接受下级转诊。

（九）承办县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2024年度整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

2024年部门支出决算数519.931万元，收入决算较上年减少26.98万元，减少的主要原因是：履行节约。

其中：

1、基本支出：基本支出355.58万元，占总支出的比重为68 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费29.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：项目支出164.35万元，占总支出的比重为32 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。基本支出完成355.58万元，

（二）项目支出情况。项目支出164.35万元，

三、政府性基金预算支出情况。政府性基金财政拨款收入完成0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年我中心国有资本经营预算支出为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年我中心社会保险基金预算支出为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

“四本预算”（ 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）中，我中心只有一般公共预算，2024年我中心整体支出为519.93万元，支出的绩效目标均按省、市业务主管部门下达的各项任务指标和县委县政府的要求全部落实。县财政资金拨付及时，所有开支均实行（县会计管理中心）报帐制，资金管理规范，运行成本合理，社会效益明显。主要业务开展情况概括是：（1）全县农村妇女两癌筛查100%完成。（2）全县100%完成了孕产妇产前筛查。（3）100%完成了婚前医学检查。（4）100%完成了孕前优生筛查工作。（5）各项妇幼卫生工作任务超额和保质完成等。

七、存在的问题及原因分析

2024年我中心的预算支出严格按照要求执行，未存在较大的问题。

八、下一步改进措施

进一步加强中心部门预算的编报工作，制定实现绩效目标的具体详细计划和工作措施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心2024年绩效自评结果及时向社会进行了公示。

| 基础数据表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 33 |  | 25 |  | 75.76% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 7.74 |  | 7 |  | 6.16 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.94 |  | 5 |  | 4.68 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 4.94 |  | 5 |  | 4.68 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.8 |  | 2 |  | 1.48 |  |
| 项目支出： | 141.27 |  | 89.5 |  | 164.35 |  |
| 1、业务工作经费 | 141.27 |  | 89.5 |  | 164.35 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费： | 45.25 |  | 27.8 |  | 29.21 |  |
| 其中：办公经费 | 21.4 |  | 20 |  | 19.19 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 11.56 |  | 4 |  | 3.5 |  |
| 会议费、培训费 | 1 |  | 1 |  | 0.88 |  |
| 政府采购金额 | 35 |  | 36.88 |  | 36.88 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 制定推进厉行节约的相关制度，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。 |  |  |  |  |  |

| 自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 |  |  | 永州市双牌县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算申请 (万元) |  |  |  | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 428.95 | 636.48 | 519.93 |  |  | 10 | 81.68% | 8.17 |
|  |  |  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |
|  |  |  | 一般公共预算： | 459.27 |  |  |  |  | 其中:基本支出： | 359.31 |  |
|  |  |  | 政府性基金拨款： | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： | 70.46 |  |  |  |  | 项目支出： | 160.61 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 106.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  |  |  | 完成省市业务主管部门及县委县政府下达的各项工作任务和工作目标。 |  |  |  |  |  | 2024年新生儿疾病免费筛查列入省重点民生实事项目，我县从1月份开始，免费为助产医疗机构内分娩的新生儿进行先心病筛查、听力筛查、遗传代谢性疾病筛查和致盲性眼病筛查，1-12月共完成新生儿免费疾病筛查241例，孕产妇免费产前筛查 1779 例，任务完成率为120.5%；免费孕前优生健康检查完成401对，目标人群覆盖率为100.25%。孕产妇免费产前筛查512人，产前筛查率为100.39%，共筛出高风险130人，进行产前诊断 120人，产前诊断干预率为92.31 %。孕产妇地贫筛查阳性42人，阳性基因检测27人，检测率为64.28 %。叶酸服用率为 93.39 %，婚检率为96.39 %，均达到了省市规定的标准。2024年共完成“两癌”免费检查2815例，任务完成率100.53%。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 妇幼保健业务工作 | 落实县委县政府工作要求 | 已落实 | 100%完成情况 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各项工作任务完成预期目标 | 完成率达90%以上 | 各项任务已完成 | 达90%以上满分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024.1.1-2024.12.31 | 100% | 按时完成 | 年度内完成满分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不超过预算总成本 | 总预算数 | 519.93万元 | 80%以上满分，降低5%扣1分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强财政资金使用管理 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 100%完成满分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 妇女儿童保健工作管理率 | 覆盖率 | 92.49% | 90%以上满分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 生态环境普及全民参与 | 营造良好的保护环境氛围 | 效果明显 | 达90%以上满分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全面深化改革 | 推动妇幼事业可持续发展 | 无投诉 | 达90%以上满分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 树行业形象，改善服务 | 636.48万元 | 519.93万元 | 完成满分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 98.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出名称 | 免费婚前医学检查项目-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市双牌县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市双牌县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 免费婚前医学检查项目 |  |  |  | 免费进行了婚前检查514人，印制了《婚前保健指南》、《增补小剂量叶酸预防胎儿神经管缺陷》、《关注地贫筛查 预约宝宝健康》等出生缺陷宣传资料，摆放在婚前和孕前优生门诊、产科门诊，利用微信、公众号、电视、宣传栏、义诊活动等多种形式开展健康宣传提高群众的健康意识。2024年共印制妇幼健康宣传资料2万余份，制作宣传栏12期，举办义诊活动8次，孕妇学校开班24期。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查项目 | 500 | 514 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 免费婚前医学检查项目 | 500 | 514 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 免费婚前医学检查项目 | 12 | 全年完成 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥资金作用 | 发挥 | 充分发挥作用 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 免费婚前医学检查项目 | 出生缺陷率降低 | 全年无出生缺陷儿 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 免费婚前医学检查项目 | 此项目无污染 | 无污染 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高服务质量 | 提高 | 明显提高 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 满意度95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费婚前医学检查项目 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 免费婚前医学检查项目 | 需求量 | 100 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 农村适龄妇女“两癌'免费筛查-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市双牌县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市双牌县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 19.67 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全县农村适龄妇女“两癌'免费筛查项目 |  |  |  | 2024年共完成“两癌”免费检查2815例，任务完成率100.53%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农村适龄妇女“两癌'免费筛查 | 2800 | 2815 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 全县农村适龄妇女“两癌'免费筛查 | 2800 | 2815 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目时效 | 12 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥资金效益 | 发挥 | 充分发挥 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低农村适龄妇女“两癌'发生率 | 降低 | 有所降低 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 此项目无污染 | 无污染 | 无污染 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 提高 | 持续提高 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村适龄妇女满意度 | 95 | 满意度100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村适龄妇女“两癌'免费筛查 | 19.67万元 | 19.67万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 孕产妇免费产前筛查项目-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市双牌县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市双牌县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 孕产妇免费产前筛查项目 |  |  |  | 孕产妇免费产前筛查 1779 例，任务完成率为120.5%；免费孕前优生健康检查完成401对，目标人群覆盖率为100.25%。孕产妇免费产前筛查512人，产前筛查率为100.39%，共筛出高风险130人，进行产前诊断 120人，产前诊断干预率为92.31 %。孕产妇地贫筛查阳性42人，阳性基因检测27人，检测率为64.28 %。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇免费产前筛查项目 | 1000 | 1779 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 提供孕产妇免费产前筛查 | 1000 | 1779 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目时效 | 12 | 全年完成 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 孕产妇免费产前筛查项目 | 降低出生缺陷 | 孕产妇免费产前筛查512人，产前筛查率为100.39% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 发挥资金效益 | 发挥 | 充分发挥 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 此项目无污染 | 无污染 | 无污染 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发挥 | 发挥 | 效果明显 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 95 | 群众满意度96% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 孕产妇免费产前筛查项目 | 9.2万元 | 9.2万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本需求量 | 需求量 | 100 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 孕前优生健康检查项目-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市双牌县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市双牌县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 9.87 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 孕前优生健康检查项目 |  |  |  | 免费孕前优生健康检查完成401对，目标人群覆盖率为100.25%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生健康检查项目 | 400 | 401 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 孕前优生健康检查项目 | 400 | 401 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 1年 | 1 | 全年完成 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥资金作用 | 发挥 | 充分发挥 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低缺陷儿的出生 | 降低 | 明显降低 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 此项目无污染 | 无污染 | 效果明显 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对全县准备怀孕的夫妇提供优生检查 | 可持续 | 效果明显 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 满意度95% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 孕前优生健康检查项目 | 9.87 | 9.87 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 孕前优生健康检查项目 | 显著提升 | 效果明显 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 孕前优生健康检查项目 | 影响度 | 效果明显 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |