附件1

2023年度新田县自然资源局整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

一、单位基本情况

（一）单位职能职责、机构编制和人员构成

新田县自然资源局是新田县人民政府工作部门，财政全额拨款的正科级单位，其主要职责是：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、全县耕地保护、及时准确提供全县土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、地质环境保护以及地质灾害预防和治理等责任，负责规范国土资源权属管理、矿产资源开发、统一监督管理全县测绘工作，依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用等。

内设办公室、纪检监察和人事教育股、财务审计股、机关党委办、政策法规信访股、行政审批股、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、耕地保护监督股、森林资源管理股 、造林绿化股（退耕办）、林长制工作办公室、自然保护地管理股和野生动植物保护股、森林防火宣传股，共计17个股室。归口管理的事业单位4个，即自然资源行政执法大队、土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、肥源国有林场；所属事业单位分别是县土地收购储备中心、县国土生态环境修复中心、县国土资源局测绘队、测绘室、地理信息中心、城乡规划中心、13个自然资源所。

2023年末全局有在职干部职工165人，其中行政编制人员13人，工勤编制人员1人，全额拨款事业编制人员149人，经费自理事业编制人员3人，其他人员6人。

- 单位整体支出规模

- 目标1：加大耕地保护与建设力度。

目标2：加大供地力度，加大征地工作力度。

目标3：坚持绿色发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1985.08万元

1、人员工资福利支出1748.25万元

2、商品和服务支出212.53万元

(1)办公费和印刷费支出80.95万元

(2)水电费支出15.2万元

(3)邮电费支出0.00万元

(4)差旅费支出43.81万元

(5)维修（护）费支出7.68万元

(6)租赁费支出0.00万元

(7)会议费支出0.1万元

(8)公务接待费支出6.34万元

(9)劳务费支出16.92万元

(10)委托业务费支出0.00万元

(11)工会经费0.00万元

(12)福利费支出0.00万元

(13)公务用车运行维护费支出0.00万元

(14)其他交通费用支出24.86万元

(15)其他商品和服务支出16.67万元

3、对个人和家庭的补助支出12.15万元。

（二）项目支出情况

项目支出共3929.59万元，其中一般公共服务支出74.59万元；农林水支出1540.2万元；自然资源业务专项工作支出1428.8万元；节能环保支出699.23万元；地质灾害防治支出36.35万元；城乡社区支出10.19万元；交通运输支出140.26万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出17389.85万元，其中征地和拆迁补偿支出15205.29万元，土地开发和土地出让业务支出1511.66万元,农村基础设施建设及农业生产发展支出672.89万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

- 1空间规划引领成效卓著，助推高质量发展。整合了13个相关专题研究，科学划定了“三区三线”，并通过多级审查，为我县未来发展空间布局和资源配置提供了清晰的战略方向，为县域经济社会发展提供了有力支撑；完成全县所有乡镇（街道）和村庄的规划编制，分类编制了控制性详细规划，特别是针对南部、西北片区和产业开发区等重点区域，规划总面积达12平方公里；整合编制专项规划15个，其中，7个规划已经完成，8个正在推进中，龙家大院作为全省“多规合一”实用性村庄规划试点村，其成果荣获2023年湖南省国土空间规划优秀案例三等奖。

2土地保障能力持续增强，服务全县发展大局。紧密结合国土空间规划编制，顺利推进10个农用地转用和土地征收项目，涉及总面积高达210公顷；全年共划拨土地供应项目15个，招拍挂出让土地32宗，协议出让土地22宗，土地出让总收入超过5亿元，有力支撑了我县的经济发展；2023年共完成批而未供土地处置64.7公顷，超额完成了省厅下达的任务：2023年，共计完成土地收储并入库土地28宗，面积1532.8亩。与2022年同期相比，入库宗数增长了40%，入库面积增加了0.44%，出库面积增幅36.7%。

- 3.耕地保护红线牢牢守住，粮食安全得到有力保障。2023年基本农田补划任务全面落实，完成永久基本农田调整补划5388.96亩，成功恢复并通过审核的耕地面积达到963亩，将为我县粮食生产注入新的活力；“非农化”“非粮化”问题全面整治，整改率达到100%；针对月清“三地两矿”工作中发现的耕地减少图斑问题，我局高度重视，迅速行动。对省厅下发的9个批次共计122个图斑进行了逐一核查制定整改措施，目前已全部完成整改任务，整改率达到100%。2023年我县在前三季度的耕地“非农化”“非粮化”专项整治、耕地保护底线目标和永久基本农田保护情况等方面的工作成果均位列全市第一，并在全市自然资源和规划系统对第三季度的重点工作总结会上，就新田耕地保护工作进行了先进典型发言。

4.地质灾害防治与矿产资源管理有力有效，筑牢安全防线。一是地质灾害防治工作全面加强，确保群众生命财产安全。经过全面排查，全县共发现68处地质灾害隐患点和143户切坡建房隐患点，全部纳入监测范围；二是矿产资源管理规范有序，推动绿色发展与经济效益双赢。为确保人民群众生命、财产安全，我局进行了汛前、汛中巡查排查，与技术支撑单位共同开展巡查排查32次。在此期间，2处地质灾害隐患点得到核销，消除了潜在的安全隐患。同时，我局成功应急处置了11起地质灾害事件，其中去年4月20日的泥石流、6月22日的山体滑坡成功避险受到了省厅的肯定，并录制成“湖南地质灾害防治启示录”在湖南都市台播出。我局的地质灾害防治工作在2023年全市自然资源务虚工作会议上得到了肯定三是历史遗留废弃矿山治理与复绿工作全面完成，提升生态质量。我县共有12处历史遗留废弃露天矿山，总面积达20.75公顷，现已全面完成治理和复绿工作；四是打击非法采矿采砂行为成效显著，维护矿产资源领域秩序。全年依法立案查处42件相关案件，均已办结，共计收缴罚款152.18万元；五是砂石土采矿权“净矿”出让工作取得显著成果。我县1宗中型矿出让溢价4600万元，为全县矿产资源的可持续利用奠定了坚实基础，为县财政增加了收入。同时，在2023年5月、10月，全市自然资源部门在安全监管方面的“强执法，防事故”行动中，我局分别获得第三，第二名。

七、存在的问题及原因分析

留问题处置难度达大。由于遗留问题预留安置地未落实处理到位，被征地村组意见很大，已征收土地的地上附属物、房屋征收工作进展困难，用地难度大。

八、下一步改进措施

注重做好征地方案的公开，做好政策的解释宣传工作，特别是关于政策调整的事项，积极完成遗留问题预留安置地的征地和用地工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按政策规定公示公开。

其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表