附件1

2024年度新田县档案馆整体支出

绩效自评报告

单位名称：新田县档案馆
2025年 6 月12  日

1、 基本情况
1、主要职能：
新田县档案馆是中共新田县机关事务局所属公益一类事业单位。主要职责是：
（1）管理全县重要档案和有关资料，依照档案法接收、征集、保管具有保存价值的档案和资料。

（2）保守党和国家的机密，维护档案完整，确保县档案馆馆藏、资料的安全。

（3）开发利用档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资料提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

（4）开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（5）开展已公开现行文件和政务公开信息的接收进馆、保管和提供利用工作。

（6）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是高频率利用的档案进行全文化数字化加工处理，建立健全全数字档案馆。

2．机构情况：本单位为独立核算机构。
3．人员情况：本年度在职人员9人，临聘人员5人，退休人员9人,遗属1人。
二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况
2024年基本支出合计137.12万元，比上年增加53.82万元,增加64.6%，主要是工资调整,人员经费增加；人员经费107.27万元，比上年增加33.17万元，增加44.76%;公用经费完成13.73万元，比上年增加4.53万元，增加49.24%，变化的主要原因：增加了办公费的开支。 
（二）项目支出情况
我单位2024年专项部门预算数47.14万元，截止2024年底，共5个项目,支出 45.85万元资金，全部来源于财政拨款。其中: 其他人员经费（档案保卫人员）3.52万元;档案数字化经费13.71万元;档案库房管网气体灭火系统维保经费3万元;档案库房独立中央空调维修经费2万元;档案管理工作经费23.62万元。
三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况

2024年，根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年降低。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
4.业务工作方面：2024年，县档案馆按照《到期移交进馆名册》，对相关单位移交范围、移交要求、移交时间等作出具体规定，通过强化培训和上门服务相结合，加强对立档单位档案整理的检查指导，高效推进档案接收工作。通过各种档案接收征集工作开展，共接收县委、县人大、县财政局、县人社局等21家单位的文书档案491卷、35326件。对移交入馆档案实行“双套制”移交，规范工作流程，严把质量关，确保移交档案实体及数字化扫描电子档案完整、规范、安全。

一年来，县档案馆档案查询窗口不仅优化现场查档服务，还简化线上查档流程，提高电话查档效率。共接待档案和政府公开信息查询1100余人次，其中现场来函查档179人次，电话查询196人次，网络查档15人次，异地查档11人次，调阅档案 3187卷，拍照、复印档案资料3129张，查档满意率为100%。
截至目前，县档案馆藏档案、资料已数字化10.1万卷，应数字化率完成 87%，县档案馆是全市2023年的县级综合档案馆业务建设评价中获得“全市前列”的三个县区之一。
    效益指标完成情况分析:县档案馆馆藏档案得到科学保管保护；促进我县档案事业的科学持续发展，为全县的经济发展和各项社会事业服务。
7、 存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

8、 下一步改进措施
进一步准确进行预算申报，控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。同时建议财政部门提高预算的科学性和准确性。
9、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。
十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。
附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2023年实际在职人数
	控制率

	
	11　
	8　
	72.73%　

	经费控制情况（万元）
	2022年决算数
	2023年预算数
	2023年决算数

	一、部门基本支出
	138.19
	93.26
	83.3

	其中：公用经费
	61.77
	11.05
	9.2

	其中：办公费
	16.94　
	6
	6.65　

	水费、电费、差旅费
	　0.38
	1
	　

	会议费、培训费
	　
	　
	　

	三公经费
	　0
	0.5　
	0.4　

	1.公务用车购置和维护经费
	　
	　
	　

	其中：公车购置
	　
	　
	　

	            公车运行维护
	　
	　
	　

	      2.出国经费
	
	
	

	      3.公务接待
	0
	0.5
	0.4

	二、项目支出小计
	67.42
	
	68.19

	  1.（一个项目一行）
	
	
	

	档案馆管理工作经费及运行维护经费
	43.42
	28.8
	29.26

	数字化扫描经费
	24
	15
	14.93

	档案馆专用设备购置……
	
	
	24

	2.（一个专项一行）
	　
	　
	　

	……
	
	
	

	  3.（一个项目一行）  
	
	
	

	……
	　
	　
	　

	政府采购金额
	——
	13
	51.93

	部门基本支出预算调整 
	——
	9.96　
	　

	楼堂馆所控制情况

（2023年完工项目）
	批复规模

（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	0　
	　0
	　
	　0
	　
	　

	厉行节约保障措施
	1、强化制度刚性约束，严格执行财政批复的预算，　不得无预算、超预算安排支出。2、全面实施绩效评价，加强全过程预算绩效管理，落实事前绩效评估，提高财政资源配置效率，积极开展绩效运行监控，及时纠正偏差　　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表
	市级预算部门名称
	新田县档案馆

	年度预

算申请

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	137.06
	151.49
	151.49
	10
	100%
	10

	
	按收入性质分：151.49
	按支出性质分：151.49

	
	  其中：  一般公共预算：151.49
	其中：基本支出：83.3

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：68.19

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期
	实际完成情况　

	
	目标1：依法接收、征集各级单位的重要档案和资料不少于2万卷；　                                                  目标2：对档案馆馆藏的档案进行科学保管保护；
目标3：推进档案信息化进程，完成数字化扫描40万页，著录条不少于8万条
目标4：对外做好档案的查询利用工作。
	　完成

	绩

效

指

标


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	重点工作

任务完成
	实物档案管理（含扶贫档案）及档案的接受、整理、陈列
	　完成本年度实物档案（含扶贫档案）的接受、整理、陈列
	　6793卷
	　10
	　10
	　

	
	
	
	档案数字化扫描
	40万页
	40万页
	10
	10
	

	
	
	
	条目信息著录
	8万条
	101279条
	10
	10
	

	
	
	
	档案馆安全体
	扎实
	扎实
	5
	5
	

	
	
	履职目

标实现
	增强为党和人民提供档案保管利用的业务能力
	　增强
	　增强
	　5
	　5
	　

	
	
	
	完成本年度档案实物管理等工作
	　完成
	　完成
	　10
	　10
	　

	
	效益指标

（40分）

　


	履职

效益
	增加红色档案宣传
	　有效
	　有效
	　10
	　10
	　

	
	
	
	加强市民爱国教育
	　增强
	　增强
	　10
	　10
	　

	
	
	
	增强为党和人民提供档案保管利用的业务能力
	　增强
	　增强
	　10
	　10
	　

	
	
	满意度
	档案查阅服务满意度
	　≧95%
	≧95%
	10　
	　10
	　

	总分
	
	
	　


填表人：         填报日期：          联系电话：        单位负责人签字：

附件4
2023年度项目支出绩效自评报告

	部门概况
	专项名称
	档案馆实物管理及运行维护经费

	
	年度预算金额
	28.8万元

	
	项目主管部门
	新田县档案馆

	
	项目立项目的
	对馆藏档案进行科学保管保护，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务。

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	年初项目预算金额28.8万元，年终决算支出金额29.26万元，主要用于档案保管保护，库房清洁、档案用具及库房设备设施更新，保安工资等

	
	项目绩效目标完成情况
	2023年共有 23 家单位按照要求将到期档案移交进馆。其中到期文书档案 331卷，74767 件；扶贫文书档案10058件，扶贫水利、烟水项目档案38卷；撤并单位会计档案6424卷2023年，主动热情、服务周到地开展提供利用工作，全年共接待档案和政府公开信息查询1189人次，办理来函查询查档165人次，调阅案1680卷次，拍照、复印档案资料2236份，收集整理档案利用典型事例20余个。



	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	对项目资金的预算还不够不准确，出现年末决算数超出了预算申报数

	
	改进措施
	进一步准确进行预算申报，控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。同时建议财政部门提高预算的科学性和准确性。

	
	其他需要说明问题
	无



备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件4
2023年度项目支出绩效自评报告

	部门概况
	专项名称
	档案数字化扫描经费

	
	年度预算金额
	15万元

	
	项目主管部门
	新田县档案馆

	
	项目立项目的
	开展档案信息化建设工作，对馆藏档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	年初项目预算金额为15万元，年终决算支出14.93万元，主要用于全馆档案目录数字化工作，资金安排合理合规，未超出预算。

	
	项目绩效目标完成情况
	2023年共完成馆藏纸质档案扫描40万页,著录条目信息101279条


	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	无

	
	改进措施
	无

	
	其他需要说明问题
	无


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件4
2023年度项目支出绩效自评报告

	部门概况
	专项名称
	真空氮气消毒设备

	
	年度预算金额
	24万元

	
	项目主管部门
	新田县档案馆

	
	项目立项目的
	保障馆藏档案安全



	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	  该项目年度预算金额24万元。年终决算支出金额24万元；在资金使用上，严格按照相关文件精神进行资金的使用与绩效考核，专款专用，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

	
	项目绩效目标完成情况
	该项目资金使用合理合规、项目验收合格，有效的保护了馆藏的安全。

	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	无


	
	改进措施
	无

	
	其他需要说明问题
	无


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：
附件5   2023年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	档案馆实物管理经费　

	主管部门
	　
	实施单位
	　

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　28.8
	　29.26
	　29.26
	　10
	　
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　28.8
	　29.26
	　29.26
	　10
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	对馆藏档案进行科学保管保护，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务。　　
	　2023年共有 23 家单位按照要求将到期档案移交进馆。其中到期文书档案 331卷，74767 件；扶贫文书档案10058件，扶贫水利、烟水项目档案38卷；撤并单位会计档案6424卷2023年，主动热情、服务周到地开展提供利用工作，全年共接待档案和政府公开信息查询1189人次，办理来函查询查档165人次，调阅案1680卷次，拍照、复印档案资料2236份，收集整理档案利用典型事例20余个

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	成本指标

（20分）
	经济成

本指标
	预算偏离度
	　≤5%
	　≤5%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	资金适用率
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	社会成

本指标
	不适用
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境

成本指标
	不适用
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	档案鉴定册数档案征集、
	　6000卷
	　6793
	　10
	　10
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量指标
	档案征集、鉴定率
	　100%
	　100%
	20
	20
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	时效指标
	对本年需征集、鉴定的档案的完成时间
	　一年
	　一年
	　10
	　10
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	不适用
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	
	
	　
	　

	
	
	生态效

益指标
	不适用
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	推动新田档案事业发展
	有效
	有效
	20
	20
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	　100%
	　100%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　100
	　


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：
附件5   2023年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	　

	主管部门
	　
	实施单位
	　

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　
	　
	　10
	　
	　

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　
	　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	成本指标

（20分）
	经济成

本指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会成

本指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境

成本指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	时效指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	
	
	　
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　
	　


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：   
附件5   2023年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	　

	主管部门
	　
	实施单位
	　

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　
	　
	　
	　10
	　
	　

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　
	　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	成本指标

（20分）
	经济成

本指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会成

本指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态环境

成本指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	质量指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	时效指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	
	
	　
	　

	
	
	生态效

益指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	社会效

益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　
	　


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：   
PAGE  
4

