新田县2020年重点民生实事项目进展情况表

填报单位：（盖章）新田残联 责任人：王永生 填报人：胡丽 联系电话:4712347 填报时间:2020年12月1日

| 项目名称 | 项目累计完成情况 |  |  | 存在问题及困难 | 下段工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标任务 | 项目进度 （注明完成任务百分比） | 资金投入及日常工作情况 |  |  |  |
| “0-6岁”残疾儿童康复救助 | 41*6=246 | 66人，303.45个月，123% | 正常接收各类符合救助条件的自闭、智力、言语、听力残疾儿童，应救尽救。 | 无 | 做好已入训儿童的回访调查工作，做好康复机构的训练效果监督。 |  |
| 建设1个残疾人托养中心 | 建成新田县残疾人托养中心。 | 100% | 现已有10余名残疾人入住。满意率100% | 残疾人家庭收入低，能够负担托养费用的家庭很少，希望上级给于配套资金 | 继续扩大宣传力度，积极争取上级配套资金，帮助残疾人入住。 |  |
| 建设一个示范性社区康复站 | 中山社区多功能社区康复站 | 100% | 9月24日举行揭牌启动仪式，并开展助听器适配和辅助器具适配活动。 | 社区康复救助管理正在学习和探索中 | 加大残疾人政策宣传力度，加大康复服务力度，更好为残疾人服务 |  |
| 建设一个精神残疾康复农（工、娱）疗站 | 新田县康乐医院内建设一个精神娱疗站 | 100% | 内部装修、设备设施已全部完成。 | 建设资金不足。 | 12月上旬开展精神娱（工）疗站文化周活动。 |  |