## Sheet1
2020年“重点民生实事”项目实施进度明细表
国网新田县供电公司(章) |  |  | 审批：刘任山 |  |  | 审核：周恒 |  |  |  | 填表：龚仲亮
序号 | 单位 | 乡镇 | 村名 | 项目类别 |  | 已完成建设规模(千米、台、千伏安、户) | [5 empty] | 已完成投资(万元) | 竣工时间
|  |  |  | 2019年续建 | 2020年新开工 | 10千伏线路 | 变台数量 | 变台容量 | 400伏线路 | 220伏线路 | 户表
1 | 新田县供电公司 | 骥村镇 | 黄公塘村 |  | 是 | 0.188 | 2 | 300 | 2.136 | 0.554 | 73 | 47 | 2020-06-30
2 | 新田县供电公司 | 枧头镇 | 大塘背村 |  | 是 | 0.108 | 1 | 200 | 2.226 | 2.192 | 0 | 24 | 2020-06-30
3 | 新田县供电公司 | 金盆镇 | 陈维新村 |  | 是 | 0.073 | 1 | 200 | 1.37 | 2.053 | 0 | 24 | 2020-06-30
4 | 新田县供电公司 | 枧头镇 | 星塘村 |  | 是 | 1.183 | 1 | 200 | 2.091 | 1.265 | 0 | 39 | 2020-06-30
5 | 新田县供电公司 | 新圩镇 | 梧村 |  | 是 | 0 | 1 | 200 | 1.049 | 0.763 | 0 | 22 | 2020-06-30