## 绩效运行监控表
绩效运行监控表 （2019年度）
项目名称 |  |  | “一县一特”现代农业产业园及高标准农田建设 |  | 项目负责人 | 文正足
主管部门 |  |  | 新田县农业农村局 |  | 实施单位 | 新田县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  | 年初预算数 | 1-11月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 7201 | 5760 | 80%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 7201 | 5760 | 80%
其他资金
年度总体目标 | 高标准农田建设与新农村建现代农业产业园相结合；确保扶贫村农田能得到改造，达到旱能灌、涝能排；受益建档立卡贫困户1152户，5112人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 发展高效节水灌溉面积 | 3300亩 | 2400亩 | 3300亩
|  |  | 高标准农田建设面积 | 21700亩 | 19000亩 | 22000亩
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥85% | 80% | 95%
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 2600元 | 2600元 | 2700元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | ≥100万公斤 | 100万公斤 | 120万公斤
|  | 生态效益指标 | 耕地质量（比上年提高） | 提高20% | 20% | 28%
|  |  | 水资源利用率（比上年提高） | 提高40% | 40% | 45%
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥20年 | 20年 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众人口满意度 | ≥98% | 100% | 100%

## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | “一县一特”现代农业产业园及高标准农田建设 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 文正足13874397076
主管部门 |  |  | 新田县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 新田县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 7201 |  | 5670 |  |  | 10 | 80% | 8
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | [5 empty] | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 高标准农田建设与新农村建现代农业产业园相结合；确保扶贫村农田能得到改造，达到旱能灌、涝能排；受益建档立卡贫困户1152户，5112人。 |  |  |  |  | 高标准农田建设与新农村建现代农业产业园相结合；确保扶贫村农田能得到改造，达到旱能灌、涝能排；受益建档立卡贫困户1152户，5112人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 发展高效节水灌溉面积 | 机耕道及道路建设 | 6 | 3300亩 | 3300亩 | 17.35km | 6
|  |  | 高标准农田建设面积 | 渠道改造 | 8 | 21700亩 | 22000亩 | 8km | 8
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 13 | 100% | 100% |  | 13
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 11 | ≥85% | 95% |  | 11
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 机耕道补助 | 12 | 2600元 | 2700元 | 8万元/km | 12
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 新增粮食和其他作物产能 |  | 8 | ≥100万公斤 | 120万公斤 |  | 8
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 4 | ≥1152户 | 1152户 |  | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 4 | ≥5112人 | 5112人 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 耕地质量（比上年提高） |  | 4 | 提高20% | 提高28% |  | 4
|  |  | 水资源利用率（比上年提高） |  | 4 | 提高40% | 提高45% |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 6 | ≥20年 | 20年 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众人口满意度 |  | 20 | ≥98% | 100% |  | 20
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100