## 绩效运行监控表
绩效运行监控表 （2019年度）
项目名称 |  |  | #REF! |  | 项目负责人
主管部门 |  |  | [05]农业股 |  | 实施单位 | [508001]新田县水利局
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  | 年初预算数 | 1-**月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 1139
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 1139
其他资金
年度总体目标 | 1:改善农村生产生活条件； 2:使建档立卡贫困户3448户，13625人受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量（≥**座（处）） | >=1座（处） | 1座（处） | 1座（处）
除险加固工程量（≥**平方米）
|  |  | 清淤工程量（≥**平方米） | >=4943平方米 | 1200平方米 | 5200平方米
|  |  | ★新建小型水源数量（≥**处） | >=1处 | 1处 | 1处
★中型灌区节水改造数量（≥**个）
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 清淤工程补助标准（**元/平方米） | =120元/平方米 | 38元/平方米 | 38元/平方米
除险加固工程补助标准（**元/平方米）
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） | >=120斤 | 120斤 | 120斤
|  |  | 改善灌溉面积（≥**亩） | >=2800亩 | 1300亩 | 2800亩
生态效益指标
|  |  | 增加湿地面积 | >=260亩 | 180亩 | 280亩
可持续影响指标
|  |  | 工程设计使用年限（≥**年） | >=20年 | 22年 | 22年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥95% | 100% | 100%

## 绩效目标自评表
绩效目标自评表 2019年
项目名称 |  |  | #REF! |  |  | 项目负责人及电话 |  | 何宗文
主管部门 |  |  | [05]农业股 |  |  | 实施单位 |  | [508001]新田县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 1139 |  | 1139 |  |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 1139 |  | 1139 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1:改善农村生产生活条件； 2:使建档立卡贫困户3448户，13625人受益。 |  |  |  |  | 1:改善农村生产生活条件； 2:使建档立卡贫困户615户，2150人受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 水利工程维修养护数量（≥**座（处）） |  | 3 | >=1座（处） | 1座（处） |  | 3
|  |  | 除险加固工程量（≥**平方米） |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 清淤工程量（≥**平方米） |  | 3 | >=4943平方米 | 5200平方米 |  | 3
|  |  | ★新建小型水源数量（≥**处） |  | 3 | >=1处 | 1处 |  | 3
|  |  | ★中型灌区节水改造数量（≥**个） |  | 3 |  |  |  | 3
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | 15 | =100% | 100% |  | 15
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 10 | >=100% | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 清淤工程补助标准（**元/平方米） |  | 5 | =120元/平方米 | 38元/平方米 |  | 5
|  |  | 除险加固工程补助标准（**元/平方米） |  | 5 | =300元/平方米 | 280元/平方米 |  | 5
| 效益指标(30 | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） |  | 7 | >=120斤 | 120斤 |  | 7
社会效益 指标
|  |  | 改善灌溉面积（≥**亩） |  | 7 | >=2800亩 | 2800亩 |  | 7
生态效益指标
|  |  | 增加湿地面积 |  | 6 | >=260亩 | 280亩 |  | 6
可持续影响指标
|  |  | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 10 | >=20年 | 22年 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 20 | ≥95% | 100% |  | 20
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100