## 绩效运行监控表
绩效运行监控表 （2019年度）
项目名称 |  |  | 雨露计划、创业致富带头人培训 |  | 项目负责人 | 谢涛江
主管部门 |  |  | 新田县扶贫办 |  | 实施单位 | 新田县扶贫办
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  | 年初预算数 | 1-11月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 700 | 429.894 | 61.5%
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 | 目标1：提高贫困群众就业创业能力，培养农村就业创业致富带头人； 目标2：全县建档立卡贫困户子女参加职业学历教育培训补助全覆盖； 目标3：培训就业创业致富带头人190人，贫困户子女职业学历教育培训补助1600人以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 职业学历教育补助 | ≥1500人 | 1592 | 1952
|  |  | 致富带头人培训 | ≥190人 | 190人 | 190人
|  | 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 | ≥100% | 100% | 100%
|  |  | 资助标准达标率 | ≥100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 致富带头人培训经费报账及时率 | ≥100% | 100% | 100%
|  |  | 资助经费及时发放率 | ≥100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 致富带头人培训经费标准 | 320元/天、260元/天 | 100% | 100%
|  |  | 新田县建档立卡贫困户子女均资助标准 | 3000元/人年 | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少1500名贫困学生教育支出 | ≥420万元 | 100% | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 100% | 100%

## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 雨露计划 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 谢涛江（18674665678）
主管部门 |  |  | 新田县扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 新田县扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 700 |  | 700 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | [5 empty] | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、就读中、高职学校的建档立卡贫困户学生实现补助全覆盖。 2、培育190名创业致富带头人。 |  |  |  |  | 1、资助就读中、高职学校建档立卡贫困户学生1592名，实现补助全覆盖。 2、完成培育190名创业致富带头人指标任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 职业学历教育补助 |  | 10 | ≥1500人 | 1592 |  | 10
|  |  | 创业致富带头人培训 |  | 10 | ≥190人 | 190 |  | 10
|  | 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  |  | 资助标准达标率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  |  | 致富带头人培训经费报账及时率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  | 成本指标 | 职业学历教育补助 |  | 5 | 3000元/人年 | 100% |  | 5
|  |  | 创业致富带头人 |  | 5 | 320元/天、260元/天 | 100% |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少1500名贫困学生教育支出 |  | 15 | ≥420万元 | ≥420万元 |  | 15
|  | 社会效益 指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |  | 15 | ≥100% | 100% |  | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业学历教育补助 |  | 5 | ≥95% | 100% |  | 5
|  |  | 创业致富带头人 |  | 5 | ≥95% | 100% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100