## 绩效运行监控表
绩效运行监控表 （2019年度）
项目名称 |  |  | 农村基础设施建设 |  | 项目负责人 | 王解新
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  | 实施单位 | 新田县扶贫办
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  | 年初预算数 | 1-11月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 1170.18 | 850 | 80%
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 | 目标1：通过基础设施建设，带动贫困户脱贫，解决贫困户出行安全。 目标2：通过贫困户与公司建立利益联结关系，直接帮扶贫困户发展产业。 目标3：通过农田水利设施，有效新增灌溉面积，使贫困户受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化里程 | ≥22公里 | 16公里 | 25公里
|  |  | 机耕道建设 | ≥21公里 | 15公里 | 23公里
|  |  | 水渠，山塘，护砌及建设 | ≥20公里 | 15公里 | 22公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 100%
|  |  | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 100%
|  |  | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥100% | 100% | 100%
|  |  | 工程完成及时率 | ≥100% | 100% | 100%
|  |  | 工程完成及时率 | ≥100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 道路补助标准 | 83元/m2 | 100% | 100%
|  |  | 机耕道补助标准 | 18.84/m2 | 100% | 100%
|  |  | 水渠，山塘，护砌及建设 | 454.51元/m3 | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益贫困人口数 | ≥11182人 | 100% | 100%
|  |  | 解决安全出行问题 | ≥3000户 | 100% | 100%
|  |  | 新增灌溉面积 | ≥2270亩 | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥5年 | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 100% | 100%

## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 农村基础设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 王解新 13907466072
主管部门 |  |  | 扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 新田县扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 1170.18 |  | 1170.18 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | [5 empty] | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：改善农村生产生活条件； 目标2：使建档立卡贫困户2500户，7800人受益。 |  |  |  |  | 完成道路硬化里程22公里，机耕道建设21公里，水渠，山塘护砌建设20公里，有效解决安全出行问题3000户，新增灌溉面积2270亩，建档立卡贫困户受益大于11182人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 道路硬化里程 |  | 5 | ≥22公里 | 25公里 |  | 5
|  |  | 水渠，山塘护砌建设 |  | 5 | ≥20公里 | 22公里 |  | 5
|  |  | 机耕道建设 |  | 5 | ≥21公里 | 23公里 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 2 | 83元/平米 | 100% |  | 2
|  |  | 水渠，山塘护砌建设 |  | 2 | 454.51元/m3 | 100% |  | 2
|  |  | 机耕道补助 |  | 1 | 18.84/平米 | 100% |  | 1
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益贫困户人口数 |  | 10 | ≥11182人 | ≥12000人 |  | 10
|  |  | 解决安全出行问题 |  | 10 | ≥3000户 | ≥3080户 |  | 10
|  |  | 新增灌溉面积 |  | 5 | ≥2270亩 | ≥2300亩 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥5年 | ≥5年 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 100% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100