## 扶贫办
新田县2021年度不整合的财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
编制单位：县乡村振兴局 县财政局 时间：2021年9月13日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 行政村 (社区) |  |  | 中央省市县 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
|  | 总 计 |  |  |  | 1554 |  | 1554
一 | 大湾林场 | 欠发达国有林场项目 | [10 empty] | 30
1 | 东西源漕工区建设 | 工区办公住宿楼及配套设施 | 中山街道 | 大湾等村 | 主体约1000元/平方米、土主约10元/方、浆砌石约340元/方 | 30 | 中央 | 30 | 解决职工住宿困难，便于林场管护。 | 2021.6 | 2022.6 | 大湾林场 | 大湾林场
二 | 民政局 | 革命老区项目 | [10 empty] | 24
1 | 旺通生态农业合作社公路建设项目 | 公路建设清基础200米、护砌30米、硬化500米 | 中山街道 | 小岗村 | 土方约10元/方、浆砌石约340元/方、砼420元/方 | 5 | 省 | 5 | 方便全村人的生产生活出行 | 2021.3.30 | 2021.7.6 | 民政局 | 旺通合作社
2 | 星子平自然村水利工程项目（安全饮水） | 古井维修、石方10m3、水泥护砌 | 骥村镇 | 乌下村 | 土方约10元/方、浆砌石约340元/方 | 5 | 省 | 5 | 解决200余人的饮水问题 | 2021.5.11 | 2021.7.30 | 民政局 | 乌下村委
3 | 李家湾村公路建设项目 | 简易人行路拓宽3.5宽、200米长 | 骥村镇 | 李家湾村 | 土方约10元/方、浆砌石约340元/方、砼420元/方 | 5 | 省 | 5 | 解决150余人生产生活出行问题 | 2021.5.11 | 2021.7.30 | 民政局 | 李家湾村委
4 | 磨刀岭村公路建设项目 | 道路硬化宽4.5米、长250米、厚0.20米 | 金陵镇 | 磨刀岭 | 土方约10元/方、浆砌石约340元/方、砼420元/方 | 5 | 省 | 5 | 方便全村人的生产生活 | 20215.3 | 2021.7.30 | 民政局 | 磨刀岭村委
5 | 土桥坪村公路建设项目 | 道路长200米、宽4米、厚0.18米 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 土方约10元/方、浆砌石约340元/方、砼420元/方 | 4 | 省 | 4 | 方便200余人生产生活 | 2021.5.8 | 2021.8.30 | 民政局 | 土桥坪村委
三 | 农业农村局 | 人居环境整治项目（垃圾保洁清运） | [10 empty] | 1500
1 | 农村垃圾保洁清运 | 全县农村垃圾保洁清运服务 | 全县 | 223个村 | 204万元/月 | 1500 | 县 | 1500 | 全县农村人口约36万人受益 | 2021.1 | 2021.8 | 县农业农村局 | 北控集团