## 支付进度
2021年涉农整合项目实施及资金支付情况表
编制单位：县财政局 县乡村振兴局 时间：2022年9月15日 单位：个、万元
序号 | 实施主体 | 项目个数 | 已完工 | 实施中 | 未实施 | 项目资金 | 已支付 | 未支付 | 支付比例 | 备 注
1 | 乡村振兴局 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1941 | 1939.14 | 0 | 100% | 结余1.86万退回财政
2 | 综 改 办 | 67 | 67 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 100%
3 | 青云集团 | 17 | 17 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 100%
4 | 农业农村局 | 122 | 122 | 0 | 0 | 8596.5 | 8596.5 | 0 | 100%
5 | 水 利 局 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 0 | 100%
6 | 自然资源局 | 243 | 243 | 0 | 0 | 800 | 742.38 | 0 | 100% | 结余57.62万退回财政
7 | 畜牧水产中心 | 81 | 79 | 0 | 0 | 414 | 406 | 0 | 100% | 2个项目取消实施，结余8万退回财政
8 | 发 改 局 | 42 | 42 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 100%
9 | 文旅广体局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 100%
10 | 烤 烟 办 | 64 | 64 | 0 | 0 | 900 | 895.95 | 0 | 100% | 结余4.05万退回财政
11 | 人社局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100%
12 | 中山街道 | 16 | 16 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 100%
13 | 龙泉街道 | 23 | 22 | 0 | 0 | 309 | 295.18 | 0 | 100% | 1个项目取消实施，结余13.82万退回财政
14 | 金 陵 镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 100%
15 | 门楼下乡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100%
16 | 骥 村 镇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 100%
17 | 枧 头 镇 | 15 | 15 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 100%
18 | 金 盆 镇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 100%
19 | 石 羊 镇 | 13 | 13 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 100%
20 | 三 井 镇 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 100%
21 | 新 圩 镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100%
22 | 陶 岭 镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100%
23 | 新 隆 镇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 100%
24 | 大坪塘镇 | 21 | 21 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100%
合 计 |  | 878 | 875 | 0 | 0 | 17344.5 | 17259.15 | 0 | 100% | 共结余85.35万元已退回财政

## 支付台账
新田县2021年统筹整合涉农资金项目执行结果公示
编制单位（盖章）：县财政局、县乡村振兴局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 责任单位 |  | 已付资金 | 未付资金 | 备注
|  |  | 乡镇 | 行政村 （社区） |  |  | 中央 省市县 | 金额 |  | 项目主 管单位 | 项目组织 实施单位
| 汇 总 |  |  |  |  | 17344.5 |  | 17344.5 |  |  |  | 17259.1427 | 85.3573 | 共结余85.35万元已退回财政
| 乡村振兴局 | [10 empty] | 已付资金 | 未付资金
| 总 计 | [10 empty] | 1939.1363 | 1.8637 | 结余1.86万退回国库
一 | 农业生产发展 | [10 empty] | 720 | 0
（一） | 扶贫小额贷款贴息 | 乡村振兴局 |  |  |  | 720 | 中央、省 | 720 |  |  |  | 720 | 0
二 | 农业基础设施建设 |  |  |  |  | 421 | 0 | 421 |  |  |  | 419.2443 | 1.7557
1 | 烤烟房至九树岭道路硬化 | 190*4.5道路硬化 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 106元／平米 | 9 | 省 | 9 | 改善出行条件，12名低收入人口受益。 | 大坪塘 镇政府 | 大冲村委 | 9 | 0 | 已完工
2 | 烤烟房建设工程 | 新建五座烤烟房（含征地、雨棚、配电、护砌等建设） | 大坪塘镇 | 大冲村 | 5万元／座 | 22 | 省 | 22 | 改善生产条件，26名低收入人口受益。 | 大坪塘 镇政府 | 大冲村委 | 22 | 0 | 已完工
3 | 小长冲水渠、山塘防渗及道路维修工程 | 270m水渠新建、110m2山塘防渗、40m道路维修硬化等建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 7.5万元／个 | 7.5 | 省 | 7.5 | 改善出行条件，14名低收入人口受益。 | 大坪塘 镇政府 | 大冲村委 | 7.5 | 0 | 已完工
4 | 大冲村电排建设工程 | 12m2机房、300m水管、200米电路等建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 4.2万元／个 | 4.2 | 省 | 4.2 | 改善生产条件，26名低收入人口受益。 | 大坪塘 镇政府 | 大冲村委 | 4.2 | 0 | 已完工
5 | 枇杷窝至河坝机耕道硬化工程 | 300m2道路硬化等 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 110元／平米 | 3.3 | 省 | 3.3 | 改善出行条件，12名低收入人口受益。 | 大坪塘 镇政府 | 大冲村委 | 3.3 | 0 | 已完工
6 | 板栗山村内环境整治工程 | 345m2道路硬化 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 115元／平米 | 4 | 省 | 4 | 改善出行条件，8名低收入人口受益。 | 大坪塘 镇政府 | 大冲村委 | 4 | 0 | 已完工
7 | 神下自然村背街小巷 | 神下自然村背街小巷硬化6800平方米 | 三井镇 | 石坠村 | 砼458/m3、土方20元/m3 | 40 | 省 | 40 | 改善生产和生活条件，28名低收入人口受益。 | 县乡村振兴局（扶贫办） | 县乡村振兴局（扶贫办） | 40 | 0 | 已完工
8 | 龙眼头村通村路建设 | 通村道路硬化590米，宽4米；单边挡土墙长20米 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 29 | 省 | 29 | 改善1400人生产生活条件，26名低收入人口受益。 | 县乡村振兴局（扶贫办） | 县乡村振兴局（扶贫办） | 29 | 0 | 已完工
9 | 车头水自然村村内道路硬化工程 | 车头水自然村村内主道路硬化285米，次道路硬化120米，另有83米道路需加宽。 | 三井镇 | 三合村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 18.5 | 省 | 18.5 | 改善生产和生活条件，19名低收入人口受益，增收4万元。 | 县乡村振兴局（扶贫办） | 县乡村振兴局（扶贫办） | 18.5 | 0 | 已完工
10 | 牛凹岭自然村公路建设工程 | 牛凹岭自然村道路硬化1960平方米 | 新圩镇 | 道塘村 | 砼458/m3、土方20元/m3等 | 21 | 省 | 21 | 改善生产和生活条件，16名低收入人口受益，增收5万元。 | 县乡村振兴局（扶贫办） | 县乡村振兴局（扶贫办） | 21 | 0 | 已完工
11 | 黄家舍自然村道路硬化工程 | 黄家舍自然村道路硬化300米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 砼458/m3、土方20元/m3 | 14 | 省 | 14 | 改善黑木耳种植基地道路通行条件，解决30余人就业，增收0.8万元/户。 | 县乡村振兴局（扶贫办） | 县乡村振兴局（扶贫办） | 14 | 0 | 已完工
12 | 长溪岭自然村机耕道建设 | 新建机耕道1300米长,3.5米宽 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 碎石18.42/m2、土方20元/m3等 | 12.5 | 省 | 12.5 | 改善150亩烤烟生产条件，8名低收入人口受益，增收1万元。 | 县乡村振兴局（扶贫办） | 县乡村振兴局（扶贫办） | 12.5 | 0 | 已完工
13 | 陶岭镇周家产业路硬化 | 烤烟房、村集体牛棚前道路硬化430米长，护砌45米 | 陶岭镇 | 周家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 28 | 省 | 28 | 改善150亩烤烟生产条件，8名脱贫人口受益，增收1万元。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 27.4348 | 0.56518 | 已完工
14 | 马场岭自然村道路硬化工程 | 道路硬化356米 | 枧头镇 | 马场岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 16 | 省 | 16 | 改善30亩果园、100亩田地和畜牧养殖户的农业生产条件，14名低收入人口受益，增收4万元。 | 县乡村振兴局（扶贫办） | 县乡村振兴局（扶贫办） | 16 | 0 | 已完工
15 | 大坪塘镇大山仁村小明路自然村道路硬化工程 | 小明路道路硬化403米，护砌60米。 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 砼458/m3、土方20元/m3等 | 25 | 省 | 25 | 方便村内47户共160余名群众安全出行，改善群众交通和生活条件。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 24.714 | 0.28603 | 已完工（剩余0.29万退回国库）
16 | 周家自然村道路硬化工程 | 周家自然村主道路硬化315米 | 新圩镇 | 高山社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 12 | 省 | 12 | 改善生产和生活条件，12名低收入人口受益，增收0.1万元/户。 | 县乡村振兴局（扶贫办） | 县乡村振兴局（扶贫办） | 12 | 0 | 已完工
17 | 惠峰农庄基础设施建设 | 共两条，第一条200米，宽3.5米，有基础。需开挖土方，护砌37米。第二条270米，宽3.5米，有基础 | 陶岭镇 | 仁岗村 | 砼458/m3、土方20元/m3 | 25 | 省 | 25 | 发展休闲观光农业，助力乡村振兴，带动15户33人脱贫人口年均增收2万元 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 25 | 0 | 已完工
18 | 上里源村水毁工程修建 | 虎形山下河提护砌25米；木材站前河提护砌50米；龚家桥河提护砌46米 | 门楼下乡 | 上里源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 22 | 省 | 22 | 解决200亩水田灌溉问题，带动脱贫人口年均增收1.5万元 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 21.8513 | 0.14871 | 已完工
19 | 新隆镇候桥村-G234道路建设 | 候桥村道路需硬化165米，宽5米，无基础，护砌维修20米。 | 新隆镇 | 候桥村 | 砼458/m3、土方20元/m3等 | 10 | 省 | 10 | 改善生产和生活条件，16名脱贫人口受益，增收5万元。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 10 | 0 | 已完工
20 | 新隆镇龙会寺村大桥头自然村道路硬化 | 道路维修40米，宽4.5米。护砌40米 | 新隆镇 | 龙会寺村 | 砼458/m3、土方20元/m3 | 10 | 省 | 10 | 方便村内65户共160余名群众安全出行，改善群众交通和生活条件。带动15户45名脱贫人口年均增收8500元 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 10 | 0 | 已完工
21 | 大坪塘镇火柴岭村农业基础设施建设 | 机耕道铺砂650米，山塘加固清淤，河坝维修加固 | 大坪塘镇 | 火柴岭 | 碎石18.42/m2、土方20元/m3等 | 12 | 省 | 12 | 改善生产和生活条件，19名脱贫人口受益，增收3万元。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 11.9679 | 0.032064 | 已完工
22 | 新田县陶岭镇刘何村道路硬化建设 | 道路硬化550米，宽度3.5米。 | 陶岭镇 | 石塘 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 22 | 省 | 22 | 改善300亩田地和畜牧养殖户的农业生产条件，14名脱贫人口受益，增收4万元。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 22 | 0 | 已完工
23 | 大坪塘镇龙溪村板溪自然村道路硬化 | 长300米道路加宽2米，硬化140米，宽度3.5米 | 大坪塘镇 | 龙溪 | 砼458/m3、土方20元/m3等 | 18 | 省 | 18 | 方便村内47户共160余名群众安全出行，改善群众交通和生活条件。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 17.7915 | 0.20851 | 已完工
24 | 狗大岭至田螺井污水渠建设项目 | 部分道路破除约80米，新修一条长约120米、宽约0.8米、高约0.8米的污水渠 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 7 | 省 | 7 | 改善120户540人污水排放设施条件 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 6.6697 | 0.33026 | 已完工
25 | 三井镇山美村丰美塘自然村村山塘整修 | 上丰美塘山塘清淤1米深，浆砌石护砌40米 | 三井镇 | 山美村 | 砼458/m3、土方20元/m4 | 6 | 省 | 6 | 解决100亩水田灌溉问题，带动脱贫人口年均增收1.5万元 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 5.9809 | 0.019076 | 已完工
26 | 门楼下高岱源村活动中心前道路硬化 | 硬化道路628平方米 | 门楼下镇 | 高岱源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 8 | 省 | 8 | 方便村内23户共65余名群众安全出行，改善群众交通和生活条件。带动15户45名脱贫人口年均增收8500元 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 7.8359 | 0.16415 | 已完工
27 | 金陵镇小源村水口下机耕道建设项目 | 新修机耕道长1400米，宽4米。 | 金陵镇 | 小源村 | 砌石330/m3、土方20元/m3 | 15 | 省 | 15 | 为250亩田地的生产生活提供交通便利，带动21名脱贫人口年均增收1.2万元 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 14.9983 | 0.00169 | 已完工
三 | 雨露计划 | 乡村振兴局 | [9 empty] | 799.892 | 0.108
1 | 雨露计划 | 1、就读中职、高职、技工、技师学院的建档立卡贫困户学生每年补助3000元 2、开展创业致富带头人培训 | 枧头等13个乡镇街道 | 马场岭等村 | 3000元/人 | 800 | 中央 | 800 | 1、雨露计划应补尽补 2、培育致富带头人带动产业发展 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 799.892 | 0.108 | 已完工（剩余资金退回国库）
| 综改办 | [10 empty] | 已付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 | 0
1 | 鱼池头村渠道建设 | 渠道维修,水坝加高1座、新装钢闸7座、渠道清淤750米 | 龙泉镇 | 鱼池头村 | 土方20元/方、浆砌石340元/方 | 8 | 中央 | 8 | 改善140亩水田的灌溉条件，20名低收入人口受益，增收5万元。 | 综改办 | 鱼池头村委委 | 8 | 0 | 已完工
2 | 潮水铺新修道路 | 新修机耕道道路400米 | 龙泉镇 | 潮水铺村 | 浆砌石护砌330元/立方，10CM碎石垫层18.42元/平方 | 7 | 中央 | 7 | 改善160人生产生活出行。45名低收入人口受益，增收7万元。. | 综改办 | 潮水铺村委委 | 7 | 0 | 已完工
3 | 双溪岭水井维修 | 水井维修2座 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 7 | 中央 | 7 | 改善600人的安全饮水及40亩稻田生产灌溉条件。60名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 双溪岭村委 | 7 | 0 | 已完工
4 | 瑶塘窝道路硬化 | 瑶塘窝道路硬化210米 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方 | 9 | 中央 | 9 | 改善400人生产生活出行。25名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 瑶塘窝网格村 | 9 | 0 | 已完工
5 | 环灵桥道路建设 | 环灵桥道路建设250米 | 龙泉镇 | 兴泉村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 改善320人生产生活出行。33名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 兴泉村委 | 10 | 0 | 已完工
6 | 罗家山村道建设 | 村道建设300米 | 龙泉镇 | 大历县村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 5 | 中央 | 5 | 改善300人生产生活出行。20名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 大历县村委 | 5 | 0 | 已完工
7 | 石甑源村道建设 | 村道建设200米 | 龙泉镇 | 石甑源村 | c30砼15cm厚硬化653.68元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善120人生产生活出行。35名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 石甄源村委 | 6 | 0 | 已完工
8 | 莲花塘道路硬化 | 上户道路硬化210米 | 金陵镇 | 莲花塘村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 9 | 中央 | 9 | 改善220人生产生活出行。25名低收入人口受益，增收5万元。 | 综改办 | 莲花塘村委 | 9 | 0 | 已完工
9 | 金陵圩新建水井 | 新建水井1口（面积10米*2米） | 金陵镇 | 金陵圩村 | 1.2米高麻石护栏380元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善500人生活用水及消防用水。20名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 金陵圩村委 | 5 | 0 | 已完工
10 | 大元冲山塘维修 | 山塘维修1座，护砌、防渗40*3.5*0.7， 清淤1100方 | 金陵镇 | 大元冲村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 8 | 中央 | 8 | 改善50亩无花果种植水利条件，28名低收入人口受益，增收5万元。 | 综改办 | 大元冲村委 | 8 | 0 | 已完工
11 | 李家湾道路硬化 | 道路建设320米 | 骥村镇 | 李家湾村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 15 | 中央 | 15 | 改善500人生产生活出行。29名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 李家湾村委 | 15 | 0 | 已完工
12 | 青皮源村道建设 | 生产性道路290米 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 机械挖运土方13.02元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善110人生产生活出行。22名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 青皮源村委 | 6 | 0 | 已完工
13 | 枫树脚村道建设 | 生产性道路300米 | 门楼下乡 | 刘家村 | 机械挖运土方13.02元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善100人生产生活出行。18名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 刘家村委 | 6 | 0 | 已完工
14 | 下枧村道硬化 | 村道建设280米（280*3.5*0.2） | 枧头镇 | 枧头村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善450人生产生活出行。15名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 枧头村委 | 10 | 0 | 已完工
15 | 向西林山塘维修 | 山塘维修1座（清除旧防渗砼（50*8*0.06+50*12*0.06立方，新建新防渗砼100立方。清淤900立方，消水洞堵塞1个 | 枧头镇 | 大观堡村 | 清淤20.73元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 改善90亩烟稻轮作水田的生产条件。25名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 大观堡村委 | 10 | 0 | 已完工
16 | 星塘消防塘维修 | 消防塘维修1座，护砌90*3*0.6，清淤15*30*1， 石墙抹面90平方。 | 枧头镇 | 星塘村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 8 | 中央 | 8 | 改善100人的消防、50亩烟稻轮作水田的生产条件。22名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 星塘村委 | 8 | 0 | 已完工
17 | 河山岩村道建设 | 村道建设190米（190*4*0.2） | 金盆镇 | 河山岩村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善300人生产生活出行。40名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 河山岩村委 | 8 | 0 | 已完工
18 | 徐家铺水渠建设 | 水渠建设200米 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 石砌渠道350元/米 | 6 | 中央 | 6 | 改善45亩烟稻轮作水田的生产条件。15名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 徐家铺村委 | 6 | 0 | 已完工
19 | 下塘窝村道建设 | 村道建设150米 | 金盆镇 | 下塘窝村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善全村人生产生活出行。30名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 下塘窝村委 | 6 | 0 | 已完工
20 | 地头消防塘维修 | 消防塘维修1座 | 石羊镇 | 地头村 | 1.2米高麻石护栏380元/米，清淤20.73元/立方 | 7 | 中央 | 7 | 改善村民的消防用水及60亩烟稻轮作水田的生产条件。20名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 地头村委 | 7 | 0 | 已完工
21 | 东田消防塘维修 | 消防塘维修1座 | 石羊镇 | 东田村 | 1.2米高麻石护栏380元/米，清淤20.73元/立方 | 7 | 中央 | 7 | 改善村民消防用水及70亩稻田的生产条件。25名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 东田村委 | 7 | 0 | 已完工
22 | 周山机建设 | 道路硬化275米 | 石羊镇 | 周山村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善100亩基本农田的生产条件26名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 周山村委 | 8 | 0 | 已完工
23 | 神仙洞山塘维修 | 神仙洞山塘维修（塘坝加高35*2*0.6， 山塘清淤2100方 | 三井镇 | 小坪塘村 | 清淤20.73元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善50亩烟稻轮作水田的生产条件。25名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 小坪塘村委 | 6 | 0 | 已完工
24 | 洞心水渠维修 | 水渠维修600米 | 三井镇 | 洞心村 | 石砌渠道350元/米 | 6 | 中央 | 6 | 改善50亩烟稻轮作水田的生产条件。22名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 洞心村委 | 6 | 0 | 已完工
25 | 山美机耕路建设 | 新修机耕道道路300米 | 三井镇 | 山美村 | 浆砌石护砌330元/立方c30砼20cm厚硬化85.37元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善200人生产生活出行，45名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 山美村委 | 6 | 0 | 已完工
26 | 罗家坪道路建设 | 道路建设195米 | 三井镇 | 罗家坪村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善180生产生活出行，25名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 罗家坪村委 | 6 | 0 | 已完工
27 | 七贤山道路建设 | 噵路建设150米 | 三井镇 | 七贤山村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善230人生产生活出行，33名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 七贤山村委 | 6 | 0 | 已完工
28 | 石塘机耕道 | 机耕道220米 | 陶岭镇 | 石塘村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 7 | 中央 | 7 | 改善350人生产生活出行，25名低收入人口受益，增收5万元。 | 综改办 | 石塘村委 | 7 | 0 | 已完工
29 | 邝胡社区排污沟及背街小巷硬化 | 排污沟230米、背街小巷硬化120平方米 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 混凝土管dn400,141.41元/米 | 8 | 中央 | 8 | 改善邝胡社区村民生活条件。20名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 邝胡社区 | 8 | 0 | 已完工
30 | 陶市社区道路建设 | 新修道路建设200米 | 陶岭镇 | 陶市社区 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 15 | 中央 | 15 | 改善450人生产生活出行。22名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 陶市社区村委 | 15 | 0 | 已完工
31 | 上坪水渠建设 | 水渠建设350米 | 新圩镇 | 上坪村 | 石砌渠道350元/米 | 15 | 中央 | 15 | 改善90亩烟稻轮作水田的生产条件。40名低收入人口受益，增收6万元。 | 综改办 | 上坪村委 | 15 | 0 | 已完工
32 | 高山社区山塘维修及水井建设 | 山塘维修2座、水井建设1口 | 新圩镇 | 高山社区 | c30砼防渗44.79元/平方 | 15 | 中央 | 15 | 改善高山村民的饮水条件、100亩稻水田的生产条件。30名低收入人口受益，增收5万元。 | 综改办 | 高山社区村委 | 15 | 0 | 已完工
33 | 道塘村内背街小巷及排污沟 | 村内背街小巷硬化700平方及排污沟400米 | 新圩镇 | 道塘村 | c25，10厘米厚砼43.51元/平方 | 18 | 中央 | 18 | 改善1700人居住环境。33名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 道塘村委 | 18 | 0 | 已完工
34 | 伍家村道建设 | 村首建设150米 | 新圩镇 | 伍家村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善200人生产生活出行。23名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 伍家村委 | 6 | 0 | 已完工
35 | 龙会潭机耕道及排洪渠建设 | 机耕道300米排洪渠护砌160米 | 新隆镇 | 龙会潭村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方石，砌渠道350元/米 | 7 | 中央 | 7 | 改善龙会潭村70亩稻田的生产条件。29名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 龙会潭村委 | 7 | 0 | 已完工
36 | 城塘溪消防塘维修、村道建设 | 乐塘消防塘维修1口、东溪村道建设150米 | 新隆镇 | 城塘溪村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 16 | 中央 | 16 | 改善乐塘村的消防用水条件、东溪村的生产生活出行条件。35名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 城塘溪村委 | 16 | 0 | 已完工
37 | 野乐消防塘维修 | 消防塘维修1座 | 新隆镇 | 野乐村 | 1.2米高麻石护栏380元/米，石墙抹灰33.18元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善野乐村的消防用水及灌溉条件。22名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 野乐村委 | 5 | 0 | 已完工
38 | 黄家舍水渠维修 | 水渠维修150米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 石砌渠道350元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善40亩烟稻轮作水田的生产条件。25名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 黄家舍村委 | 5 | 0 | 已完工
39 | 冷水塘背街小巷硬化 | 背街小巷硬化2440平米 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | c25，10厘米厚砼43.51元/平方 | 11 | 中央 | 11 | 改善200人生产生活出行。30名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 冷水塘村委 | 11 | 0 | 已完工
40 | 知市坪村村内道路建设 | 村内道路建设550平方 | 大坪塘镇 | 知市坪村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善380人生产生活出行。25名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 知市坪村委 | 6 | 0 | 已完工
41 | 土桥坪机耕道建设 | 机耕道200米 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 石砌渠道330元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善580人生产生活出行。40名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 土桥坪村委 | 5 | 0 | 已完工
42 | 白杜村机耕道及水渠建设 | 白杜村机耕道及水渠建设1000米 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 土方13.02元/方、浆砌石330元/方 | 20 | 中央 | 20 | 改善230人生产生活出行。45名低收入人口受益，增收4万元。 | 综改办 | 白杜村 | 20 | 0 | 已完工
43 | 龙溪村路渠建设维修 | 龙溪村路渠建设维修 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 石砌渠道350元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善380人生产生活出行。25名低收入人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 龙溪村 | 20 | 0 | 已完工
44 | 乐塘村水渠及山塘维修 | 乐塘村渠道维修300米及山塘维修1口 | 枧头镇 | 乐塘村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 12 | 中央 | 12 | 改善350人生产生活出行。28名低收入人口受益，增收6万元。 | 综改办 | 周家村 | 12 | 0 | 已完工
45 | 双碧社区道路建设 | 陶宝道路建设750平米 | 龙泉街道 | 双碧社区 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善425人生产生活出行。33名低收入人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 双碧社区 | 8 | 0 | 已完工
46 | 龙华村山塘维修 | 龙华村山塘维修2250平方米 | 龙泉街道 | 龙华村 | 10cm厚防渗砼44.79元/平方米 | 10 | 省 | 10 | 使150亩稻田得益，105名脱贫人口受益，增收1.7万元。 | 综改办 | 龙华村 | 10 | 0 | 已完工
47 | 三里亭网格道路建设 | 三里亭道路及排污沟100米建设 | 龙泉街道 | 双碧社区 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方米 | 6 | 省 | 6 | 方便160人的生产生活，41名脱贫人口受益，增收1.7万元。 | 综改办 | 三里亭网格村 | 6 | 0 | 已完工
48 | 龙兴村道路建设 | 志木下道路硬化180米及排污沟改造 | 龙泉街道 | 龙兴村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方米 | 6 | 省 | 6 | 方便563人的生产生活，167名脱贫人口受益，增收1.9万元。 | 综改办 | 龙兴村 | 6 | 0 | 已完工
49 | 东升村道路建设 | 岗上破旧路面拆除及拓宽新建道路硬化120米 | 中山街道 | 东升村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方米 | 10 | 省 | 10 | 方便300人的生产生活出行，69名脱贫人口受益，增收1.05万元。 | 综改办 | 东升村 | 10 | 0 | 已完工
50 | 三和社区饮水工程 | 三和社区九丘田及六合圩自来水池各1座 | 骥村镇 | 三和社区 | 10CM碎石垫层18.42元/平方米 | 8 | 省 | 8 | 增强1180人的安全饮水保障，325名脱贫人口受益 | 综改办 | 三和社区 | 8 | 0 | 已完工
51 | 兰溪村村道硬化 | 兰溪村村道硬化长200米 | 新圩镇 | 兰溪村 | c30砼20cm硬化85.37元/平方米 | 7 | 省 | 7 | 方便1400人的生产生活，186名脱贫人口受益，增收2.1万元。 | 综改办 | 兰溪村 | 7 | 0 | 已完工
52 | 古牛岗村倒虹吸管建设 | 古牛岗村倒虹吸管建设900米 | 三井镇 | 古牛岗村 | PVC管80元/米 | 7 | 省 | 7 | 117亩稻田得益，108名脱贫人口受益，增收2.1万元。 | 综改办 | 古牛岗村 | 7 | 0 | 已完工
53 | 小坪塘村道路建设 | 小坪塘道路及附属设施建设300米 | 三井镇 | 小坪塘村 | c30砼20cm硬化85.37元/平方米 | 8 | 省 | 8 | 方便450人的生产生活，156名脱贫人口受益，增收1.8万元。 | 综改办 | 小坪塘村 | 8 | 0 | 已完工
54 | 油草塘村消防塘维修及道路硬化 | 油草塘村消防塘1口维修及道路硬化40米 | 三井镇 | 油草塘村 | 石方护砌330元/立方 | 11.5 | 省 | 11.5 | 解决油草塘村的消防用水及40人的出行，方便95名脱贫人口受益 | 综改办 | 油草塘村 | 11.5 | 0 | 已完工
55 | 平落脚村道路及附属坪建设 | 平落脚村道路及附属设施建设200米 | 三井镇 | 平落脚村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方米 | 15 | 省 | 15 | 方便642人的生产，203名脱贫人口受益，增收2.6万元。 | 综改办 | 平落脚村 | 15 | 0 | 已完工
56 | 高岱源村道路建设 | 高岱源村机耕道建设1000米 | 门楼下 | 高岱源村 | 机械挖运土方13.02元/立方 | 6 | 省 | 6 | 方便496人的生产、生活，198名脱贫人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 高岱源村 | 6 | 0 | 已完工
57 | 周家山村山塘维修 | 周家山村山塘维修1口 | 枧头镇 | 周家山村 | 石方护砌330元/立方 | 10 | 省 | 10 | 使170亩稻田得益，142名脱贫人口受益，增收2万元。 | 综改办 | 周家山村 | 10 | 0 | 已完工
58 | 云溪欧家消防塘护栏 | 云溪欧家消防塘护栏180米 | 枧头镇 | 云溪欧家 | 麻石护栏330元/M | 6 | 省 | 6 | 增强320人防溺水安全，220名脱贫人口受益 | 综改办 | 云溪欧家 | 6 | 0 | 已完工
59 | 老夏荣村山塘维修 | 老夏荣村山塘维修护砌及清淤1座 | 枧头镇 | 老夏荣村 | 石方护砌330元/立方 | 10 | 省 | 10 | 使190亩稻田得益，126名脱贫人口受益，增收2.5万元。 | 综改办 | 老夏荣村 | 10 | 0 | 已完工
60 | 牛塘村山塘及机耕道建设 | 牛塘村山塘维修1口及机耕道330米 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 石方护砌330元/立方 | 15 | 省 | 15 | 使120亩稻田得益、方便620人生产，68名脱贫人口受益 | 综改办 | 牛塘村 | 15 | 0 | 已完工
61 | 邝胡社区村道及排污沟建设 | 邝胡社区胡家村道及排污沟建设120米 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 石方护砌330元/立方 | 6 | 省 | 6 | 改善650人生活环境，125名脱贫人口受益 | 综改办 | 邝胡社区 | 6 | 0 | 已完工
62 | 周家村烤烟房配套设施 | 周家村30座烤烟房配套设施 | 陶岭镇 | 周家村 | 石方护砌330元/立方 | 18 | 省 | 18 | 改决陶岭镇烤烟需要。560名脱贫人口受益，增收12万元。 | 综改办 | 周家村 | 18 | 0 | 已完工
63 | 塘罗村消防塘护栏 | 塘罗村消防塘护栏190米 | 石羊镇 | 塘罗村 | 麻石护栏380元/米 | 7.5 | 省 | 7.5 | 增强430人防溺水安全，95名脱贫人口受益 | 综改办 | 塘罗村 | 7.5 | 0 | 已完工
64 | 坪山村道路建设 | 坪山村机耕道建设600米 | 石羊镇 | 坪山村 | 机械挖运土方13.02元/立方 | 7 | 省 | 7 | 方便420人的生产生活出行，143名脱贫人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 坪山村 | 7 | 0 | 已完工
65 | 山口洞消防塘护栏 | 山口洞消防塘护栏120米及清淤 | 石羊镇 | 山口洞村 | 麻石护栏380元/米 | 6 | 省 | 6 | 增强320人防溺水安全，75名脱贫人口受益 | 综改办 | 山口洞村 | 6 | 0 | 已完工
66 | 知市坪社区渠道维修 | 山口自然村渠道维修600米 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 石方护砌330元/立方 | 10 | 省 | 10 | 使205亩稻田得益，120名脱贫人口受益，增收2.5万元。 | 综改办 | 知市坪社区 | 10 | 0 | 已完工
67 | 白杜尧村消防灌溉塘维修 | 白杜尧村消防灌溉塘1口维修 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 石方护砌330元/立方 | 10 | 省 | 10 | 方便420人的生产生活灌溉，143名脱贫人口受益，增收3万元。 | 综改办 | 白杜尧村 | 10 | 0 | 已完工
| 青云集团 | [10 empty] | 已付资金 | 未付资金
| 总计 | [10 empty] | 420 | 0
1 | 定家村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地25亩，晾晒棚4个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 大坪塘镇 | 定家村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 36 | 县 | 36 | 带动约20名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.6万元/年。 | 青云集团 | 定家村委 | 36 | 0 | 已完工
2 | 龙珠村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地22亩，晾晒棚4个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 金陵镇 | 龙珠村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 32 | 县 | 32 | 带动约20名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.6万元/年。 | 青云集团 | 龙珠村委 | 32 | 0 | 已完工
3 | 下兰冲村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地17亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 金陵镇 | 下兰冲村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 26 | 县 | 26 | 带动约15名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 青云集团 | 下兰冲村委 | 26 | 0 | 已完工
4 | 下户村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地14亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 金陵镇 | 下户村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 25 | 县 | 25 | 带动约15名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 青云集团 | 下户村 | 25 | 0 | 已完工
5 | 社门口村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地15亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 中山街道 | 社门口村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 27 | 县 | 27 | 带动约15名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 青云集团 | 社门口村委 | 27 | 0 | 已完工
6 | 梅湾村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地17亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 龙泉街道 | 梅湾村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 26 | 县 | 26 | 带动约15名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 青云集团 | 梅湾村委 | 26 | 0 | 已完工
7 | 合福坊村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地17亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 陶岭镇 | 合福坊村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 28 | 县 | 28 | 带动约15名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 青云集团 | 合福坊村委 | 28 | 0 | 已完工
8 | 2021年社湾村食用菌大棚配套工程项目 | 食用菌种植基地55亩，大棚配套28个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 新圩镇 | 社湾村 | 大棚配套单个造价0.9万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用0.5万，储水池单个造价2万。 | 55 | 县 | 55 | 带动约35名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约1万元/年。 | 青云集团 | 社湾村村委 | 55 | 0 | 已完工
9 | 2021年黄沙溪村食用菌大棚配套工程项目 | 食用菌种植基地25亩，大棚配套12个，晾晒棚17个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 中山街道 | 黄沙溪村 | 大棚配套单个造价0.9万，晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用0.5万。 | 78.5 | 县 | 78.5 | 带动约35名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约1万元/年。 | 青云集团 | 黄沙溪村村委 | 78.5 | 0 | 已完工
10 | 2021年李仟二村食用菌大棚配套工程项目 | 大棚配套10个及附属水电路配套工程 | 金盆镇 | 李仟二村 | 大棚配套单个造价0.7万，外围水电接入费用0.5万。 | 7 | 县 | 7 | 带动约22名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.7万元，同时增加集体收入约0.65万元/年。 | 青云集团 | 李仟二村村委 | 7 | 0 | 已完工
11 | 2021年龙家大院村食用菌大棚配套工程项目 | 大棚配套9个及附属水电路配套工程 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 大棚配套单个造价0.7万，外围水电接入费用0.5万。 | 7 | 县 | 7 | 带动约15名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 青云集团 | 龙家大院村村委 | 7 | 0 | 已完工
12 | 2021年万年村食用菌大棚配套工程项目 | 大棚配套10个及附属水电路配套工程 | 新圩镇 | 万年村 | 大棚配套单个造价0.7万，外围水电接入费用0.5万。 | 7 | 县 | 7 | 带动约20名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.6万元/年。 | 青云集团 | 万年村村委 | 7 | 0 | 已完工
13 | 2021年上禾塘村食用菌大棚配套工程项目 | 大棚配套12个及附属水电路配套工程 | 新圩镇 | 上禾塘村 | 大棚配套单个造价0.7万，外围水电接入费用0.5万。 | 8.5 | 县 | 8.5 | 带动约12名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.9万元，同时增加集体收入约0.7万元/年。 | 青云集团 | 上禾塘村村委 | 8.5 | 0 | 已完工
14 | 2021年知市坪村食用菌大棚配套工程项目 | 大棚配套12个及附属水电路配套工程 | 大坪塘镇 | 知市坪村 | 大棚配套单个造价0.7万，外围水电接入费用0.5万。 | 8.5 | 县 | 8.5 | 带动约12名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.9万元，同时增加集体收入约0.7万元/年。 | 青云集团 | 知市坪村村委 | 8.5 | 0 | 已完工
15 | 2021年大元冲村食用菌大棚配套工程项目 | 大棚配套12个及附属水电路配套工程 | 金陵镇 | 大元冲村 | 大棚配套单个造价0.7万，外围水电接入费用0.5万。 | 8.5 | 县 | 8.5 | 带动约12名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.9万元，同时增加集体收入约0.7万元/年。 | 青云集团 | 大元冲村村委 | 8.5 | 0 | 已完工
16 | 龙溪村食用菌地栽基地建设项目（二） | 食用菌种植基地10亩，晾晒棚1个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用0.5万。 | 10 | 县 | 10 | 带动约10名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.6万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 青云集团 | 龙溪村村委 | 10 | 0 | 已完工
17 | 留家田村食用菌地栽基地建设项目 | 食用菌种植基地50亩微喷系统及附属水电路配套工程 | 大坪塘镇 | 留家田村 | 微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费等相关配套工程费用6万元 | 30 | 县 | 30 | 带动约30名脱贫人口人口就业，平均每人每年增收0.6万元，同时增加集体收入约1万元/年。 | 青云集团 | 留家田村村委 | 30 | 0 | 已完工
| 农业农村局 | [10 empty] | 已付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 8596.5 |  | 8596.5 |  |  |  | 8596.5 | 0
一 | 农业产业小农水建设项目 |  |  |  |  | 1281 |  | 1281 |  |  |  | 1281 | 0
1 | 青龙河坝、机耕道、土地平整项目 | 田中乱石清除300m3、河坝维修1处、机耕道护砌200m等 | 龙泉镇 | 青龙村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、石方150元/m3等 | 28 | 中央 | 28 | 增加水田面积20亩，受益低收入人口22人受益，增收10万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 28 | 0 | 已完工
2 | 三井打石塘山塘维修项目 | 山塘清淤1000m3、防渗、护砌100m等 | 三井镇 | 三井社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 15 | 中央 | 15 | 增加蓄水1000m3，改善村内人居环境，受益低收入人口12人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
3 | 高山村山塘维修项目 | 山塘清淤300m3、护砌、防渗560m2m、临时道路整修300m等 | 新圩镇 | 高山社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 22 | 中央 | 22 | 增加蓄水1500m3，改善灌溉面积80亩，受益低收入人口14人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 22 | 0 | 已完工
4 | 胡志良山塘维修项目 | 山塘清淤1000m3、护砌50m、防渗300m2等 | 枧头镇 | 胡志良村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口19人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
5 | 野乐山塘维修项目 | 山塘清淤2000m3、护砌180m等 | 新隆镇 | 野乐村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 18 | 中央 | 18 | 增加蓄水1200m3，改善灌溉面积100亩，受益低收入人口8人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 18 | 0 | 已完工
6 | 砠坪机耕桥建设项目 | 机耕桥新建1座 | 骥村镇 | 下荣村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 解决20亩良田交通问题，受益低收入人口6人，增收3万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
7 | 大坪塘村山塘维修项目 | 山塘清淤7000m3、护砌270m、护栏安装270m、临时道路等共4口山塘 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 58 | 中央 | 58 | 增加蓄水6000m3，改善灌溉面积300亩，受益低收入人口22人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 58 | 0 | 已完工
8 | 黄栗山山塘整修项目 | 山塘清淤800m3、护砌150m、防渗500m2等 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水1100m3，改善灌溉面积80亩，受益低收入人口11人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
9 | 陈继村机耕道、渠道项目 | 机耕道新修1000m、渠道防渗300m等 | 金盆镇 | 陈继村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 25 | 中央 | 25 | 改善300亩农田生产条件，受益群众200户1000人。年增收10万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 25 | 0 | 已完工
10 | 篮田燕子塘山塘维修项目 | 山塘清淤500m3、护砌120m、护栏安装200m等 | 金陵镇 | 篮田村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 15 | 中央 | 15 | 增加蓄水1000m3，改善村内人居环境，受益群众23户121人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
11 | 周家洞电排新建项目 | 管道安装700m、电排设备安装等 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道50元/m等 | 15 | 中央 | 15 | 解决300亩农田灌溉用水问题，受益低收入人口19人，增收10万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
12 | 刘何村渠道维修项目 | 灌溉渠道防渗整修800m等 | 陶岭镇 | 刘何村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 29.5 | 中央 | 29.5 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口23人，增收5万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 29.5 | 0 | 已完工
13 | 桑梓村渠道、机耕道项目 | 渠道维修400m、机耕道新修400m等 | 枧头镇 | 桑田村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 40 | 中央 | 40 | 改善灌溉面积80亩，受益低收入人口14人，增收2万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 40 | 0 | 已完工
14 | 水楼脚机耕道建设项目 | 机耕道护砌铺沙800m、新修机耕道700m等 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 砌石330/m3、泥结石18元/m2、砼458/m3、土方20元/m3等 | 45 | 中央 | 45 | 改善200亩农田生产条件，受益低收入人口26人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 45 | 0 | 已完工
15 | 彰美芳山塘整修项目 | 坝体帷幕灌浆150m、固结灌浆80m、山塘清淤5000m3、砼防渗50m2、溢洪道护砌150m等 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、灌浆500元/m等 | 28 | 中央 | 28 | 增加蓄水20000m3，改善灌溉面积160亩，受益低收入人口12人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 28 | 0 | 已完工
16 | 石门头山塘、渠道、机耕道建设项目 | 山塘涵洞1处、卧管维修1处、坝体防渗400m2、溢洪道护砌，渠道配套240m、机耕道护砌300m等 | 新圩镇 | 石门头村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 29 | 中央 | 29 | 改善300亩农田灌溉条件，受益低收入人口16人，增收10万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 29 | 0 | 已完工
17 | 茂家山塘、机耕道建设项目 | 园区2口山塘清淤、护砌、防渗、机耕道建设200m等 | 三井镇 | 茂家居委会 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 18 | 中央 | 18 | 增加蓄水2100m3，改善灌溉面积80亩，受益低收入人口12人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 18 | 0 | 已完工
18 | 大历县山塘维修项目 | 涵卧管新修加固1处、坝体防渗1500m2等 | 龙泉镇 | 大历县村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水3000m3，改善灌溉面积140亩，受益低收入人口5人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
19 | 大塘边山塘整修项目 | 山塘土方清除5000m3、粘土回填2500m2、砼防渗2000m2、涵洞维修1处、机耕道维修200m等 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、铺沙18元/m2等 | 26 | 中央 | 26 | 新增蓄水10000方，新增灌溉面积95亩，受益低收入人口12人 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 26 | 0 | 已完工
20 | 十字提水设施、排洪渠建设项目 | 电排安装1套、管道安装800m、排洪沟新修50m等 | 枧头镇 | 十字居委会 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、泵房800元/m2、管道50元/m等 | 22 | 中央 | 22 | 改善灌溉面积500亩，受益低收入人口28人，增收20万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 22 | 0 | 已完工
21 | 杨柳塘机耕道、渠道建设项目 | 机耕道护砌300m、夯实铺沙300m、水毁渠道底板毛石砼加固260m、渠道护砌60m等 | 三井镇 | 石坠村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 24 | 中央 | 24 | 有效解决灌溉面积300亩，改善16户贫困户生产条件。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 24 | 0 | 已完工
22 | 城塘溪乐塘白露塘山塘维修项目 | 山塘清淤1000m3、护砌100m3、防渗500m2等 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 15 | 中央 | 15 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口11人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
23 | 社门口山塘整修项目 | 山塘清淤1200m3、防渗、护砌150m3等1口。 | 龙泉镇 | 社门口村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 15 | 中央 | 15 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口18人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
24 | 三井兰头窝河坝、机耕道项目 | 河坝加固1处、 机耕道建设800m等 | 三井镇 | 罗溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口19人，增收10万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
25 | 伍家高坝头渠道、机耕道建设项目 | 渠道防渗500m、机耕道建设600m等 | 新圩镇 | 伍家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 23 | 中央 | 23 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口15人，增收10万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 23 | 0 | 已完工
26 | 杏干方光岭山塘维修项目 | 涵卧管维修、山塘清淤5000m3、护砌等 | 新圩镇 | 新圩社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 27 | 中央 | 27 | 增加蓄水10000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口21人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 27 | 0 | 已完工
27 | 小明路渠道、闸坝 配套项目 | 渠道防渗300m、 闸坝维修3处等 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口14人，增收10万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
28 | 门楼下鲁塘灌溉引水项目 | 河坝建设1处、管道安装700m、土方开挖回填等 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道50元/m等 | 12 | 中央 | 12 | 改善灌溉面积50亩，受益低收入人口17人，增收5万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 12 | 0 | 已完工
29 | 彭梓城山塘维修项目 | 山塘清淤1000m3、护砌100m、防渗200m2、坝体加固等 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口25人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
30 | 过肥田渠道、河坝 维修项目 | 河堤护砌200m,河坝 维修加固、闸门安装2扇等 | 龙泉镇 | 过肥田村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、闸门1.5万元/扇等 | 27 | 中央 | 27 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口14人，增收8万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 27 | 0 | 已完工
31 | 金盆窝山塘维修项目 | 山塘护砌200m、防渗1500m2、清淤1000m3等 | 金盆镇 | 陈晚村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积80亩，受益低收入人口17人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
32 | 永新村渠道维修项目 | 渠道整修150m等 | 枧头镇 | 永新村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 3 | 中央 | 3 | 改善灌溉面积50亩，受益低收入人口8人，增收3万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 3 | 0 | 已完工
33 | 邝家村渠道整修项目 | 渠道护砌300m等 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积60亩，受益低收入人口8人，增收5万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
34 | 梓木下河坝维修项目 | 河坝加固1处、闸门 安装2扇等 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、闸门安装1.5万元/扇等 | 12 | 中央 | 12 | 改善灌溉面积150亩，受益低收入人口12人，增收8万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 12 | 0 | 已完工
35 | 源头机耕道建设项目 | 机耕道新修400m， 护砌、铺沙等 | 龙泉镇 | 源头村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 改善120亩农田生产条件，受益低收入人口12人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
36 | 李家山机耕道 建设项目 | 机耕道新修500m， 道路护砌、土方回填、铺沙等 | 骥村镇 | 李家山社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 改善150亩农田生产条件，受益低收入人口21人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
37 | 三井十八圭渠道 维修项目 | 渠道整修300m， 护砌、防渗等 | 三井镇 | 油麻岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积120亩，受益低收入人口11人，增收10万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 10 | 0 | 已完工
38 | 盘家坝白露塘渠道 项目 | 渠道护砌防渗400m 等 | 龙泉镇 | 盘家坝村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 25 | 中央 | 25 | 改善灌溉面积140亩，受益低收入人口9人，增收10万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 25 | 0 | 已完工
39 | 上里源渠道维修项目 | 临时道路500m、渠道防渗200m、护砌100m等 | 门楼下乡 | 上里源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3模板45元/m2等 | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积50亩，受益低收入人口12人，增收5万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
40 | 梧村大岭脚山塘 维修项目 | 山塘涵洞1处、卧管维修1处等 | 新圩镇 | 梧村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 5 | 中央 | 5 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积6亩，受益低收入人口11人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 5 | 0 | 已完工
41 | 兰溪电排建设项目 | 电排设备安装、 160管道安1000m，土方开挖、回填等 | 新圩镇 | 兰溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道50元/m等 | 15 | 中央 | 15 | 新增灌溉面积200亩，受益低收入人口14人，增收12万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
42 | 山田湾机耕道建设 项目 | 机耕道新修300m等 | 新隆镇 | 山田湾村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 14 | 中央 | 14 | 改善180亩农田生产条件，受益低收入人口18人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 14 | 0 | 已完工
43 | 千马坪河堤护砌项目 | 河堤护砌200m等 | 金陵镇 | 千马坪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 25 | 中央 | 25 | 保护20亩农田免受洪水威胁，改善村庄环境，受益低收入人口15人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 25 | 0 | 已完工
44 | 东田渠道、机耕道 建设项目 | 渠道防渗300m，机耕道建设600m等 | 石羊镇 | 东田村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 23 | 中央 | 23 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口15人，增收12万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 23 | 0 | 已完工
45 | 坪山机耕道建设项目 | 机耕道建设300m、 机耕桥新修2座等 | 石羊镇 | 坪山村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、钢筋制安7000元/吨、模板45元/m2等 | 28 | 中央 | 28 | 改善300亩农田生产条件，受益低收入人口23人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 28 | 0 | 已完工
46 | 城塘溪冲头渠道项目 | 渠道开挖、防渗等，长度400m | 新隆镇 | 城塘溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 17 | 中央 | 17 | 改善灌溉面积100亩，受益低收入人口9人，增收8万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 17 | 0 | 已完工
47 | 马鞍塘渠道维修项目 | 渠道建设600m,渠道 开挖、防渗等 | 枧头镇 | 马鞍塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 24 | 中央 | 24 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口19人，增收10万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 24 | 0 | 已完工
48 | 黄家舍渠道维修项目 | 渠道配套400m,渠道 开挖、砼防渗等 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 16 | 中央 | 16 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口19人，增收12万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 16 | 0 | 已完工
49 | 知市坪社区渠道维修 项目 | 渠道配套800m，渠 道清淤、防渗等 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 28 | 中央 | 28 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口16人，增收11万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 28 | 0 | 已完工
50 | 冷水塘茶元头机耕道 项目 | 机耕道建设500m、机耕桥新建1座等 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、钢筋制安7000元/吨、模板45元/m2等 | 8 | 中央 | 8 | 解决130亩农田生产运输需要，受益低收入人口16人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 8 | 0 | 已完工
51 | 小岗渠道护砌项目 | 渠道开挖、护砌100 m等 | 龙泉镇 | 小岗村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 13 | 中央 | 13 | 改善灌溉面积90亩，受益低收入人口9人，增收6万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 13 | 0 | 已完工
52 | 大坪塘白杜尧渠道 建设项目 | 渠道建设300m,土方 开挖、砼防渗等 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 13 | 中央 | 13 | 改善灌溉面积90亩，受益低收入人口6人，增收5万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 13 | 0 | 已完工
53 | 宋家湾渠道维修项目 | 渠道护砌100m，防渗300m等 | 枧头镇 | 枧头居委会 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 18 | 中央 | 18 | 改善灌溉面积160亩，受益低收入人口13人，增收6万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 18 | 0 | 已完工
54 | 青皮源灌溉引水工程 项目 | 河坝建设1处、管道安装1km、土方开挖回填等 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道50元/m等 | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积90亩，受益低收入人口11人，增收5万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
55 | 土桥坪机耕道建设 项目 | 新建机耕道500m， 土方回填、护砌等 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 15 | 中央 | 15 | 改善100亩农田生产条件，受益低收入人口15人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
56 | 莲花塘机耕道、渠道建设项目 | 渠道开挖、护300m，机耕道建设300m等 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口9人，增收10万元 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 20 | 0 | 已完工
57 | 五柳塘机耕道建设 项目 | 新修机耕道800m， 机耕道开挖、护砌、铺沙等 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 16 | 中央 | 16 | 改善120亩农田生产条件，受益低收入人口13人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 16 | 0 | 已完工
58 | 鱼游河坝维修项目 | 河坝维修2处 | 龙泉镇 | 鱼游村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、闸门安装1.5万元/扇等 | 15 | 中央 | 15 | 解决180亩农田灌溉问题，受益低收入人口15人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
59 | 油草塘机耕道维修项目 | 机耕道平整、铺砂700m等 | 三井镇 | 油草塘村 | 平整2.3元/m2、铺砂10元/m2等 | 5.5 | 中央 | 5.5 | 改善250亩农田生产条件，受益低收入人口18人。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 5.5 | 0 | 已完工
60 | 金陵山林岗电排建设项目 | 30kw电排设备1套、160管道安装200m、渠道维修等 | 金陵镇 | 山林岗村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、泵房800元/m2、管道120元/m2等 | 4 | 中央 | 4 | 新增灌溉面积200亩、受益脱贫人口9人、增收8万元 | 县农业农村局 | 县农田水利建设事务中心 | 4 | 0 | 已完工
61 | 土桥坪电排、机耕道建设项目 | 22kw抽水设施1套、抽水房建设、管道安装500m、低压线路安装200m等；机耕道新建砼硬化170m等 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、泵房800元/m2、管道90元/m2等 | 13 | 中央 | 13 | 新增灌溉面积200亩、受益脱贫人口12人、增收6万元 | 县农业农村局 | 县农田水利建设事务中心 | 13 | 0 | 已完工
62 | 胡志良山塘防渗项目 | 山塘土方清除2000.3、底部土方夯压厚0.5m、山塘侧墙防渗1800m2等 | 枧头镇 | 胡志良村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 19 | 中央 | 19 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积80亩，受益脱贫人口8人。 | 县农业农村局 | 县农田水利建设事务中心 | 19 | 0 | 已完工
63 | 三井打石塘山塘水毁修复项目 | 坝体外坡护砌50m、土方清除及回填、导滤层建设等 | 三井镇 | 打石塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、干砌石210元/m3、模板45元/m2等 | 12 | 中央 | 12 | 保障下游200亩农田灌溉，受益脱贫人口8人。 | 县农业农村局 | 县农田水利建设事务中心 | 12 | 0 | 已完工
64 | 高标准农田建设维修管护项目 | 塌方渠道维修、清淤。机耕道维修、垮方护砌、除草，闸门维修等。 | 新田县 | 新田县 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3。钢筋制安7000元/吨、模板45元/m2等 | 7 | 中央 | 7 | 改善全县高标准农田建设区域生产条件，受益脱贫人口54人。 | 县农业农村局 | 县农田水利建设事务中心 | 7 | 0 | 已完工
65 | 大坪塘定家机耕道建设项目 | 机耕道新修300m、护砌250m、铺砂1400m2等。 | 大坪塘镇 | 定家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3。 | 16 | 中央 | 16 | 改善300亩农田生产条件，受益脱贫人口17人。 | 县农业农村局 | 县农田水利建设事务中心 | 16 | 0 | 已完工
66 | 刘志孙渠道配套项目 | 渠道护砌防渗300m、临时道路修建等。 | 金盆镇 | 刘志孙村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3，模板45元/m2等。 | 15 | 中央 | 15 | 改善200亩农田生产条件，受益脱贫人口11人。 | 县农业农村局 | 县农田水利建设事务中心 | 15 | 0 | 已完工
二 | 特色农业产业标准化生产项目 |  |  |  |  | 218 |  | 218 |  |  |  | 218 | 0
1 | 骥村陆家生猪养殖场标准化生产建设项目 | 护坡200m、道路硬化200m、排水沟建设200m、排污管安装m等 | 骥村镇 | 陆家村 | 砌石330/m3、土方20元/m3、管道50元/m、路面硬化83元/m2等 | 35 | 中央 | 35 | 养殖生猪3000头，带动低收入人口5人就业，增收20万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 35 | 0 | 已完工
2 | 新田恒源种养合作社标准化生产基地建设项目 | 道路硬化300m、养殖场水池整修1口、围墙护砌等 | 龙泉镇 | 社门口村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 28 | 中央 | 28 | 养殖兔子3000只，种植果树200亩，带动7名低收入人口就业，增收10万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 28 | 0 | 已完工
3 | 恒丰优质稻标准化生产基地建设项目 | 河堤护砌500m、机耕道修建300m、水渠维修100m等 | 骥村镇 | 下荣村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 60 | 中央 | 60 | 建设高标准优质稻基地150亩，带动低收入人口15人就业，增收10万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 60 | 0 | 已完工
4 | 双溪岭金槐基地标准化生产建设项目 | 道路硬化800m等 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 34 | 中央 | 34 | 建设高标准种植基地500亩，带动低收入人口9人就业，增收10万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 34 | 0 | 已完工
5 | 龙溪白茶标准化生产基地建设项目 | 灌溉供水设施建设1处、人行步道建设300m、诱虫灯安装5盏等 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道安装50元等 | 29 | 中央 | 29 | 建设高标准白茶基地400亩，带动低收入人口15人就业，增收20万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 29 | 0 | 已完工
6 | 枧头星塘油茶标准化基地建设项目 | 道路建设1000m，水 沟开挖等 | 枧头镇 | 星塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、泥结石18元/m2等 | 14 | 中央 | 14 | 种植高标准油茶基地300亩，带动低收入人口6人就业，增收10万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 14 | 0 | 已完工
7 | 草坪油茶基地标准化建设项目 | 道路硬化400m等 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等。 | 18 | 中央 | 18 | 种植高标准油茶基地400亩，带动脱贫人口7人就业，增收12万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 18 | 0 | 已完工
三 | 优势特色产业发展项目和现代农业产业园建设项目 |  |  |  |  | 1918 |  | 1918 |  |  |  | 1918 | 0
1 | 山水塘产业园提质改造项目 | 机耕道建设2.5km、道路硬化700m、低压线路1000m、水沟400m、护栏400m等。发展高标准种植基地400 亩。 | 新隆镇 | 山田湾村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、护栏160元/m、路面硬化83元/m2等 | 155 | 中央 | 155 | 改善种植基地生产条件，带动贫困人口人口6人就业，向约200名农村低收入人口分红，增收约20万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 155 | 0 | 已完工
2 | 大山铺产业园提质 项目 | 道路硬化1200m、诱虫灯安装、垃圾池建设、水肥池建设等。发展高标准种植基地800亩。 | 三井镇 | 大山铺村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、路面硬化83元/m2等 | 104 | 中央 | 104 | 改善种植基地生产条件，带动贫困人口人口25人就业，向约140名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 104 | 0 | 已完工
3 | 徐家柑橘产业园扩 建项目 | 道路硬化3000m、水池建设2个、水井1口、变压器一台、避雨棚1个、物质临时堆放点硬化600m2、供水管网安装等。发展高标准柑橘种植基地800亩。 | 金盆镇 | 徐家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道安装50元、路面硬化83元/m2等 | 198 | 中央 | 198 | 改善高标准柑橘种植基地生产条件，带动贫困人口30人就业，向约250名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 198 | 0 | 已完工
4 | 黄家舍油茶产业园 建设项目 | 道路硬化1.5km、水池2个、水沟800m、避雨棚1处、抽水房1座、管道安装500m、柴油抽水设备一套、标识牌安装等。发展高标准油茶基地500亩。 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、路面硬化83元/m2等 | 136 | 中央 | 136 | 改善高标准油茶基地生产条件，带动贫困人口20人就业，向约160名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 136 | 0 | 已完工
5 | 定家柑橘产业园 建设项目 | 道路硬化2.2km、路肩护坡1.5km、水池2个、避雨棚1处、机耕桥1座、物质临时堆放点硬化300m2、管道安装、标识牌建设、诱虫灯安装等。发展高标准柑橘种植基地800亩。 | 大坪塘镇 | 定家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、路面硬化83元/m2等 | 198 | 中央 | 198 | 改善高标准柑橘种植基地生产条件，带动贫困人口26人就业，向约260名农村低收入人口分红，年增收约40万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 198 | 0 | 已完工
6 | 知市坪油茶产业园建设项目 | 道路硬化1.3km、渠道建设1km、机耕道建设1.2km、水池1个、避雨棚1处、柴油抽水设备1台套等。发展高标准油茶基地1000亩。 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、路面硬化83元/m2等 | 144 | 中央 | 144 | 改善高标准油茶基地生产条件，带动贫困人口22人就业，向约150名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 144 | 0 | 已完工
7 | 火柴岭现代农业产业园建设项目 | 道路硬化1.5km、水池2个、泵房2处、水井1口、山塘2口、管道安装400m等。发展高标准水果基地500亩。 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道安装50元/m、路面硬化83元/m2等 | 177 | 中央 | 177 | 改善高标准水果基地生产条件，带动贫困人口15人就业，向约200名农村低收入人口分红，年增收20万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 177 | 0 | 已完工
8 | 大坪塘柑橘产业园 建设项目 | 道路硬化2.5km、避雨棚1处、物质临时堆放点硬化200m2等。发展高标准水果基地800亩。 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 145 | 中央 | 145 | 改善高标准水果基地生产条件，带动贫困人口17人就业，向约180名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 145 | 0 | 已完工
9 | 石岩头种养产业园 建设项目 | 道路硬化800m、泵房1处、抽水设备1台套、管道安装800m、水池2个、水沟100m等。发展养殖兔子5000只、种植柑橘300亩、种植蔬菜150亩。 | 三井镇 | 石岩头村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2、管道安装50元/m等 | 89 | 中央 | 89 | 改善种养殖基地生产条件，带动贫困人口6人就业，向约120名农村低收入人口分红，增收约15万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 89 | 0 | 已完工
10 | 骥村陆家产业园提质 改造项目 | 水沟建设3000m、道路护坡100m、土地平整20亩等。发展高标准优质水稻蔬菜基地500亩。 | 骥村镇 | 骥村社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 99 | 中央 | 99 | 改善高标准优质水稻蔬菜基地生产条件，带动贫困人口20人就业，向约140名农村低收入人口分红，增收约20万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 99 | 0 | 已完工
11 | 石羊产业园提质改造 项目 | 土地平整200亩、水沟防渗800m、水井维修2处、人行步道800m、河坝维修3处、拱架安装750m等。发展高标准大豆基地300亩。 | 石羊镇 | 三水村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 162 | 中央 | 162 | 改善高标准大豆基地生产条件，带动贫困人口20人就业，向约180名农村低收入人口分红，增收约30万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 162 | 0 | 已完工
12 | 金盆李进柑橘产业园 建设项目 | 道路硬化1.3km、水池建设2处、物质临时堆放点硬化300m2、避雨棚1处、管道安装1000m、泵房1处、抽水设备1台套、水井1口等。发展高标准柑橘基地500亩。 | 金盆镇 | 李进村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道安装50元/m、路面硬化83元/m2等 | 157 | 中央 | 157 | 改善高标准柑橘基地生产条件，带动贫困人口12人就业，向约190名农村低收入人口分红，增收约20万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 157 | 0 | 已完工
13 | 河山岩产业园建设 项目 | 道路硬化1.5km、物质临时堆放点硬化100m2等。发展高标准柚子基地500亩。 | 金盆镇 | 河山岩村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 69 | 中央 | 69 | 改善高标准柚子基地生产条件，带动贫困人口6人就业，向约100名农村低收入人口分红，增收约10万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 69 | 0 | 已完工
14 | 骥村乌下产业园扩建 项目 | 道路建设500m、恒温大棚400m2、种植大棚25个、人行步道200m、风灾毁损大棚维修3个等。发展高标准种植基地100亩。 | 骥村镇 | 乌下村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、一般大棚80元/m2、路面硬化83元/m2等 | 50 | 中央 | 50 | 改善高标准种植基地生产条件，带动贫困人口20人就业，向约170名农村低收入人口分红，增收约30万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 50 | 0 | 已完工
15 | 陶岭石塘油茶产业园建设项目 | 道路硬化1km、铺沙900m2等。 | 新隆镇 | 野乐村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等。 | 35 | 中央 | 35 | 改善高标准油茶基地生产条件，带动贫困人口6人就业，向约20名脱贫人口分红，年增收约5万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 35 | 0 | 已完工
四 | 高标准农田建设项目 | 建设高标准农田 2.47万亩，建设机耕道30km、渠道25km、山塘15口、节水灌溉2000亩等 | 三井镇、石羊镇、金盆镇等 | 石坠、罗溪、石林岗、古牛岗、山美、欧家窝、三水、赤湾头、龙眼头、沙田、清水湾、塘罗、陈晚、陈维新、青山坪、骆铭孙、骆伯二等村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、钢筋7000元/吨等 | 3667 | 中央、省 | 3667 | 建设高标准农田2.47万亩，节水灌溉2000亩，新增灌溉面积2000亩，改善2.47万亩农田生产条件，年增收约200万元。 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心 | 3667 | 0 | 已完工
五 | 农村基础设施建设项目 |  |  |  |  | 1412.5 |  | 1412.5 |  |  |  | 1412.5 | 0
1 | 谈文溪村基础设施建设工程 | 空坪整治植树3000m²，水沟护砌30m、饮水井整修1处、道路硬化等。 | 三井镇 | 谈文溪村 | 道路硬化105元/m²，排水沟疏浚修整320元/m | 48 | 中央 | 48 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 48 | 0 | 已完工
2 | 云溪欧家村基础设施建设工程 | 水沟建设约200m；旧护砌拆除及硬化约800m等 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 硬化105元/m²，排水沟疏浚修整320元/m | 20 | 县 | 20 | 解决21户脱贫人口出行问题，村内水沟得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 20 | 0 | 已完工
3 | 龙家大院村基础设施建设工程 | 水沟整修约30m，消防塘整修1座等 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 排水沟疏浚修整320元/m、消防塘整修500元/m | 20 | 县 | 20 | 村内水沟、消防塘得到了有效疏通清理，解决24户脱贫人口生产用水，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 20 | 0 | 已完工
4 | 潭田村基础设施建设工程 | 约700m²空坪整治等 | 龙泉镇 | 潭田村 | 道路硬化105元/m² | 20 | 县 | 20 | 解决19户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 20 | 0 | 已完工
5 | 东升村基础设施建设工程 | 护栏约150米、空坪整治900m²等 | 龙泉镇 | 东升村 | 透水砖150元/m²、护栏520元/m | 20 | 中央 | 20 | 解决24户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20 | 0 | 已完工
6 | 双溪岭村基础设施建设工程 | 护栏约100m，水沟整修约300m，浆砌片石约20m，空坪整修300㎡等 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 护栏520元/m、背街小巷硬化105元/m²，排水沟疏浚修整320元/m | 20 | 中央 | 20 | 解决25户脱贫人口出行问题，村内水沟得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 20 | 0 | 已完工
7 | 挂兰村基础设施建设工程 | 排水沟建设约150m，护栏约40m，木栅栏约200m等 | 龙泉镇 | 挂兰村 | 护栏520元/m、排水沟疏浚修整320元/m | 20 | 中央 | 20 | 村内水沟得到了有效疏通清理，解决12户脱贫人口生产用水，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 20 | 0 | 已完工
8 | 石甑源村基础设施建设工程 | 护栏约250m，步道约70m，村内道路翻修约160㎡等 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 护栏520元/m、透水砖150元/m²、道路硬化105元/m² | 20 | 中央 | 20 | 解决22户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 20 | 0 | 已完工
9 | 毛里坪村基础设施建设工程 | 约150米步道，约2500㎡地坪修整、植树及配套设施等 | 龙泉镇 | 毛里坪村 | 透水砖150元/m²、背街小巷硬化65元/m² | 20 | 中央 | 20 | 解决28户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 20 | 0 | 已完工
10 | 梅溪村基础设施建设工程 | 500米村内道路硬化、水沟整修、植树等 | 龙泉镇 | 梅溪村 | 道路硬化105元/m²、排水沟疏浚修整320元/m | 20 | 中央 | 20 | 解决25户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业 农村局 | 20 | 0 | 已完工
11 | 黄沙溪村基础设施建设工程 | 村内道路铺设沥青混凝土470m，排水管道310m 及道路两侧植树等配套 | 中山街道 | 黄沙溪村 | 沥青混凝土路面150元/m²，排水沟疏浚 修整320元/m | 95 | 县 | 95 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 95 | 0 | 已完工
12 | 三占塘村基础设施建设工程 | 护栏约210m，人行透水砖步道110m，村内道路混凝土路面硬化约240m 及配套排水设施等 | 新圩镇 | 三占塘村 | 麻石护栏420元/m，道路硬化105元/m² | 48 | 县 | 48 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 48 | 0 | 已完工
13 | 千马坪村基础设施建设工程 | 村内约2000m²道路、空坪铺设沥青及附属设施 等 | 金陵镇 | 千马坪村 | 沥青混凝土路面150元/m²，排水沟疏浚 修整320元/m | 47.5 | 县 | 47.5 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 47.5 | 0 | 已完工
14 | 仁岗村美丽乡村建设工程 | 2400m²空坪及路铺设沥青等 | 陶岭镇 | 仁岗村 | 沥青混凝土路面150元/m²，排水沟疏浚 修整320元/m | 45 | 县 | 45 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 45 | 0 | 已完工
15 | 刘何村基础设施建设工程 | 村内道路约2500m²硬化，麻石护栏200m等 | 陶岭镇 | 刘何村 | 麻石护栏420元/m，道路硬化105元/m² | 48 | 县 | 48 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 48 | 0 | 已完工
16 | 乌下村美丽乡村建设工程 | 约60m村内道路混凝土路面硬化，约300米村道铺 设沥青及附属排水设施 | 骥村镇 | 乌下村 | 沥青混凝土路面150元/m²，排水沟疏浚 修整320元/m | 47.5 | 县 | 47.5 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 47.5 | 0 | 已完工
17 | 长富村基础设施建设工程 | 村内道路及空坪硬化 1000㎡，浆砌石30m，空坪整治约2800㎡，零星 水沟、植树等 | 新圩镇 | 长富村 | 道路硬化105元 /m²，浆砌石330元 /m3 | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
18 | 石门头村基础设施建设工程 | 花池植树700m²、河道护栏250米、水沟整修100 米等 | 新圩镇 | 石门头村 | 麻石护栏420元/m，排水沟疏浚修整320 元/m | 38.5 | 县 | 38.5 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38.5 | 0 | 已完工
19 | 道塘村基础设施建设工程 | 花池植树50㎡，空坪整治2000㎡，村内道路混凝土路面硬化300m及配 套排水设施等 | 新圩镇 | 道塘村 | 道路硬化105元 /m²，排水沟疏浚修整320元/m | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
20 | 门楼下村基础设施建设工程 | 1200m²空坪硬化及配套植树，加装100米护栏等 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 混泥土硬化85元 /m²，麻石护栏420 元/m | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
21 | 两江口村基础设施建设工程 | 2400m²空坪整修、硬化 、植树等 | 门楼下乡 | 两江口村 | 混泥土硬化85元/m² | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
22 | 彭梓城村基础设施建设工程 | 村内道路硬化约4000及相关排水沟整修、配套 等 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 混泥土硬化85元 /m²，排水沟疏浚修 整320元/m | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
23 | 龙元茂村基础设施建设工程 | 砖、石砌体160m，空坪硬化500㎡，排水沟建设 50m等 | 枧头镇 | 龙元茂村 | 混泥土硬化85元 /m²，排水沟疏浚修 整320元/m | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
24 | 骆铭孙村基础设施建设工程 | 村内地、坪3000㎡硬化，250m排水管建设等 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 混泥土硬化85元 /m²，排水沟疏浚修 整320元/m | 38.5 | 县 | 38.5 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38.5 | 0 | 已完工
25 | 徐家村基础设施建设工程 | 村主道加宽250m²及附属，主排水管200m，村 内零星水沟及空坪整修 | 金盆镇 | 徐家村 | 道路硬化105元 /m²，排水沟疏浚修 整320元/m | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
26 | 大冲村基础设施建设工程 | 护栏500米，空坪整修及植树配套水沟等 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 麻石护栏420元/m | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
27 | 龙溪村基础设施建设工程 | 道路、背街小巷硬化 320m，塘边麻石护栏和不锈钢护栏约230m；村 内排水管建设80m等 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 道路硬化105元 /m²，麻石护栏420元/m，排水沟疏浚 修整320元/m | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
28 | 大坪塘社区基础设施建设工程 | 240m村内道路混凝土路面硬化，400㎡空坪植树 等 | 大坪塘镇 | 大坪塘社区 | 道路硬化105元 /m²，排水沟疏浚修 整320元/m | 38.5 | 县 | 38.5 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38.5 | 0 | 已完工
29 | 黄公塘村基础设施建设工程 | 村内道路、地坪硬化600 ㎡，村内排水沟护砌 130m，村道路两侧植树 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 道路硬化105元 /m²，排水沟疏浚修 整320元/m | 38 | 县 | 38 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 38 | 0 | 已完工
30 | 十字居委会基础设施建设工程 | 建设沥青混凝土路面 9000㎡及配套排水设施 等 | 枧头镇 | 十字居委会 | 沥青混凝土路面150元/m² | 143 | 县 | 143 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 143 | 0 | 已完工
31 | 陶市社区、周家村基础设施建设工程 | 建设沥青混凝土路面 8000㎡级配套排水设施 等 | 陶岭镇 | 陶市社区 、周家 | 沥青混凝土路面150元/m² | 120 | 中央 | 120 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 120 | 0 | 已完工
32 | 陈晚村基础设施建设工程 | 建设沥青混凝土路面 4500㎡，配套排水管建 设200m等 | 金盆镇 | 陈晚村 | 沥青混凝土路面150元/m² | 95 | 县 | 95 | 解决28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清 理，村容村貌得到提升。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 95 | 0 | 已完工
六 | “一县一特”食用菌产业发展生产奖补项目 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
1 | 一县一特食用菌产业生产奖补项目 | 新型经营主体或种植大户购买远鸿公司的食用菌包予以奖补 | 11个乡镇2个街道办事处 | 龙溪等村 | 每个菌包补助金额=100万元/购买远鸿公司在新田种植的全部菌包，并且奖补上限为0.2元/个菌包 | 100 | 中央 | 100 | 提高新型经营主体或种植大户种植技术水平，带动100户贫困户发展食用菌产业 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 100 | 0 | 已完工
| 水利局 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 合 计 |  |  |  |  | 1140 |  | 1140 |  |  |  | 1140 | 0
一 | 农村安全饮水工程 维护奖补项目 |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 | 0
1 | 龙泉镇等12乡镇供水工程维修养护项目 | 全县217个自来水厂维修 | 龙泉镇等12个乡镇 | 龙泉镇等自来水受益村村 | 8元/人 | 255 | 中央 | 255 | 改善20000人口安全饮水 | 县水利局 | 农村饮水安全管理总站 | 300 | 0 | 已完工
2 | 金陵水厂巩固提升项目 | 新建重力无阀滤池和管网改建等 | 龙泉镇 | 金陵水厂管理所 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 29 | 中央 | 29 | 巩固40000人的安全饮水 | 县水利局 | 农村饮水安全管理总站 |  |  | 已完工
3 | 立新水厂巩固提升项目 | 反应沉淀池、重力无阀滤池防护网，检测室建设及管网改造等 | 石羊镇 | 立新水厂管理所 | 6元/人 | 6 | 中央 | 6 | 巩固8000人的安全饮水 | 县水利局 | 农村饮水安全管理总站 |  |  | 已完工
4 | 12个乡镇集中供水工程水质自检设备采购项目 | 金陵镇、骥村镇、石羊镇、枧头镇、新圩镇等16处乡镇集中供水工程水质自检设备购置 | 12个乡镇 |  | 0.5元/人 | 10 | 中央 | 10 | 巩固200000人的安全饮水 | 县水利局 | 农村饮水安全管理总站 |  |  | 已完工
二 | 农村安全饮水工程项目 |  |  |  |  | 320 |  | 320 |  |  |  | 320 | 0
1 | 青龙水厂新建 | 新建清水池1座、无阀滤池1座和管网改造4.5km | 龙泉镇 | 青龙村、毛里社区等村。 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 37 | 中央 | 37 | 巩固5000人的安全饮水,脱贫人口1200人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 37 | 0 | 已完工
2 | 过肥田村水源 工程改造 | 新建拦水坝1座、过滤池1座、蓄水池1座和管网改建3km | 龙泉镇 | 过肥田村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 6 | 中央 | 6 | 巩固600人的安全饮水,脱贫人口50人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 6 | 0 | 已完工
3 | 石甑源村水源工程改造 | 新建泵房1座和管网改建0.2km | 龙泉镇 | 石甑源村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 2.8 | 中央 | 2.8 | 巩固900人的安全饮水,脱贫人口106人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 2.8 | 0 | 已完工
4 | 土地堂水源工程改造 | 新建蓄水池1座、泵房1座等 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 巩固800人的安全饮水,脱贫人口90人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 6.5 | 0 | 已完工
5 | 李家湾村供水工程提质改造 | 新建清水池1座及过滤池1座和管网改造0.9km | 骥村镇 | 李家湾村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 巩固700人的安全饮水,脱贫人口110人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 10.5 | 0 | 已完工
6 | 免子岭供水工程 提质改造 | 新建清水池1座及过滤池1座和管网改造1km | 三井镇 | 罗溪村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 7.6 | 中央 | 7.6 | 巩固300人的安全饮水,脱贫人口60人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 7.6 | 0 | 已完工
7 | 大坪村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座、过滤池1座和管网改建3km | 金盆镇 | 大坪村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 15 | 中央 | 15 | 巩固500人的安全饮水,脱贫人口95人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 15 | 0 | 已完工
8 | 水楼脚村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座和管网改建1.6km | 枧头镇 | 水楼脚村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 5.3 | 中央 | 5.3 | 巩固400人的安全饮水,脱贫人口88人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 5.3 | 0 | 已完工
9 | 城塘溪冲头自然村供水工程提质改造 | 建设管网5KM，供水入户。 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 27 | 中央 | 27 | 巩固1000人的安全饮水,脱贫人口200人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 27 | 0 | 已完工
10 | 陶岭镇集中供水工程 提质改造 | 新建拦水坝1座、过滤池1座、蓄水池1座和管网改建5KM | 陶岭镇 | 石塘村、陶市社区等村。 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 25 | 中央 | 25 | 巩固3000人的安全饮水,400名脱贫人口受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 25 | 0 | 已完工
11 | 五柳塘村水源工程改造 | 新建蓄水池1座、排水沟和管网改建1.1km | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 7.7 | 中央 | 7.7 | 巩固500人的安全饮水,脱贫人口110人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 7.7 | 0 | 已完工
12 | 乐塘村水源工程改造 | 新建泵房1座、蓄水池1座等 | 新隆镇 | 乐塘村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 25 | 中央 | 25 | 巩固800人的安全饮水,105名脱贫人口受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 25 | 0 | 已完工
13 | 土桥头村供水工程提质改造 | 新建机井1个1个、泵房1座、蓄水池1座、过滤池1座和管网改建10km | 新隆镇 | 土桥头村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 26 | 中央 | 26 | 巩固900人的安全饮水,脱贫人口120人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 26 | 0 | 已完工
14 | 刘志孙村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座、蓄水池1座和管网改建1.5km | 金盆镇 | 刘志孙村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 17 | 中央 | 17 | 巩固800人的安全饮水,脱贫人口102人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 17 | 0 | 已完工
15 | 河山岩村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座和管网改建2.2km | 金盆镇 | 河山岩村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 10 | 中央 | 10 | 巩固600人的安全饮水,脱贫人口120人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 10 | 0 | 已完工
16 | 李仟二村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座和管网改建1.5km | 金盆镇 | 李仟二村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 6 | 中央 | 6 | 巩固1500人的安全饮水,脱贫人口320人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 6 | 0 | 已完工
17 | 立新水厂提质改造 | 新建无阀滤池1座和管网改造1km | 石羊镇 | 立新水库管理所 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 25 | 中央 | 25 | 巩固5000人的安全饮水,脱贫人口900人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 25 | 0 | 已完工
18 | 火柴岭、大山仁村供水工程改造 | 管网改建4km | 大坪塘镇 | 火柴岭村、大山仁村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 28 | 中央 | 28 | 巩固2000人的安全饮水,脱贫人口660人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 28 | 0 | 已完工
19 | 风云亭、苗铺供水工程提质改造 | 管网改建6km | 龙泉镇 | 柏家村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 19.5 | 中央 | 19.5 | 巩固800人的安全饮水,105名脱贫人口受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 19.5 | 0 | 已完工
20 | 黄家寨饮水工程建设 | 水井改建1座 | 枧头镇 | 龙家大院 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 2.25 | 中央 | 2.25 | 巩固800人的安全饮水,脱贫人口100人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 2.25 | 0 | 已完工
21 | 黄家舍、冷水塘村水源改造工程 | 管网建设700米等 | 大坪塘镇 | 黄家舍村、冷水塘村 | 210元/M | 1.85 | 中央 | 1.85 | 巩固300人的安全饮水,脱贫人口30人受益。 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 1.85 | 0 | 已完工
22 | 周家山村、龙井塘、冷水井等村供水工程提质改造 | 新建减压池和管网改建等。 | 枧头镇 大坪塘镇 骥村镇 | 周家山村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 5 | 中央 | 5 | 巩固1000人的安全饮水 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 5 | 0 | 已完工
23 | 洪仁村供水工程提质改造 | 水井改建、泵房维修等 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 浆砌石320元/M3，砼410元/M3 | 4 | 中央 | 4 | 巩固600人的安全饮水,脱贫人口50人受益 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心 | 4 | 0 | 已完工
三 | 农业产业 小型水利设施项目 |  |  |  |  | 520 | 0 | 520 |  |  |  | 520 | 0
1 | 枧头镇虎形水库灌溉渠改造 | 虎形水库灌溉渠改造，原渠道改造防渗310米（砼渠） | 枧头镇 | 马场岭 | 砼538.52元/方 | 16.8 | 中央 | 16.8 | 改善马场岭1000亩农田灌溉能力，促进农业生产发展,26脱贫人口受益。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 16.8 | 0 | 已完工
2 | 李家山罗家坝改造 | 拆除翻板闸2扇，新建提升闸2扇,现浇砼50m3 | 骥村镇 | 李家山 | 砼538.52元/方 | 28 | 中央 | 28 | 提高该河段防洪能力，改善下游600亩农田灌溉条件，低收入人口12人受益，增收5万元，促进农业生产发展。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 28 | 0 | 已完工
3 | 枧头云溪欧家山塘维修 | 改造岸堤80米,新建砌体120m3 | 枧头镇 | 欧家村 | 砌石330元/方 | 6 | 中央 | 6 | 改善该村200亩农田灌溉条件，低收入人口8人受益，增收3万元，促进农业生产发展，通过提质增效打造美丽山塘。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 6 | 0 | 已完工
4 | 骥村镇下荣河段 水毁修复 | 修复河堤370米，改建砌体260m3,清障232米等 | 骥村镇 | 下荣村 | 砌石330元/方等 | 54 | 中央 | 54 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全；改善下游300亩农田灌溉条件，低收入人口22人受益，增收7万元，促进农业生产发展。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 54 | 0 | 已完工
5 | 门楼下鲁塘 水毁河堤修复 | 修复河堤270米，河坝1处,改建砌体320m3，现浇砼30m3 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 砌石330元/方等 | 50 | 中央 | 50 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全，低收入人口18人受益，增收6万余元。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 50 | 0 | 已完工
6 | 宁远河上庄段 水毁河堤修复 | 修复河堤120米,改建砌石体280m3,现浇基础砼30m3 | 龙泉镇 | 上庄村 | 砌石330元/方等 | 18 | 中央 | 18 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全，低收入人口24人受益，增收8万元。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 18 | 0 | 已完工
7 | 肥源水库干渠 塌方处抢修 | 修复垮塌渠道90米,现浇砼38m3 | 骥村镇 | 胡家村风神岭自然村 | 砼538.52元/方 | 12 | 中央 | 12 | 改善下游1000亩农田灌溉条件，低收入人口21人受益，增收6万元，促进农业生产发展。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 12 | 0 | 已完工
8 | 新隆电站上游 水毁河堤修复 | 修复水毁河堤150米,新建砌石480m3 | 新隆镇 | 野乐村 | 砌石330元/方等 | 50 | 中央 | 50 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全，低收入人口10人受益，增收4万元。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 50 | 0 | 已完工
9 | 李家山山塘整修 | 护砌防渗塘堤80米,新建砌石120m3 | 骥村镇 | 李家山社区 | 砌石330元/方等 | 9 | 中央 | 9 | 改善该村500亩农田灌溉条件，促进农业生产发展；通过提质增效打造美丽山塘，低收入人口13人受益，增收4万元。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 9 | 0 | 已完工
10 | 社下洞山塘加固 | 涵卧管拆除重建，新建防渗面板，现浇砼78m3，土石开挖回填4600m3 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 砼538.52元/方 | 26 | 中央 | 26 | 改善该村600亩农田灌溉条件，低收入人口16人受益，促进农业生产发展；通过提质增效打造美丽山塘。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 26 | 0 | 已完工
11 | 土桥坪村山塘维修 | 新建防渗面板120平米,现浇砼180m2 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 砼538.52元/方 | 9 | 中央 | 9 | 改善该村100亩农田灌溉条件，低收入人口7人受益，增收3万元，改善村内人居环境，通过提质增效打造美丽山塘。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 9 | 0 | 已完工
12 | 合群水库左干渠改造 | 改造渠道600米，砼80m3 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 砼538.52元/方 | 13 | 中央 | 13 | 改善该村300亩农田灌溉现状，低收入人口6人受益，增收2万元，促进农业生产发展。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 13 | 0 | 已完工
13 | 龙泉梅湾村水毁渠道修复 | 恢复水毁渠道36米，新建拦沙坝1处 | 龙泉街道 | 梅湾村 | 砌石330元/方 | 8.2 | 中央 | 8.2 | 恢复下游300余亩农田的灌溉 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 8.2 | 0 | 已完工
14 | 东岭水库漏洞封堵 | 库内漏洞封堵 | 金盆镇 | 李仟二村 | 砼538.52元/方 | 15 | 中央 | 15 | 保障水库的正常蓄水，改善下游1000亩农田灌溉能力，促进农业生产发展,26低收入人口受益。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 15 | 0 | 已完工
15 | 纸厂坝提升闸维护维修 | 空气开关更换、老化线路更换、老化钢丝绳更换等 | 龙泉 街道办 |  | D16钢丝绳4元/米 | 8 | 中央 | 8 | 确保下游防洪安全 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 8 | 0 | 已完工
16 | 白芒井水库漏洞封堵 | 库内漏洞封堵 | 枧头镇 | 龙元茂村 | 砼538.52元/方 | 8 | 中央 | 8 | 保障水库的正常蓄水，改善下游500亩农田灌溉能力，促进农业生产发展,12低收入人口受益。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 8 | 0 | 已完工
17 | 灯盏窝水库坝基渗漏处理 | 大坝溶洞处理，基础灌浆250米 | 金陵镇 | 永桂城 | 帷幕灌浆356.82元/米 | 16 | 中央 | 16 | 保障水库的正常蓄水，改善下游1000亩农田灌溉能力，促进农业生产发展,20低收入人口受益。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 16 | 0 | 已完工
18 | 龙脑背水库消力井漏水处理 | 放水设施消力井漏水处处理 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 砌石330元/方等 | 12 | 中央 | 12 | 保障水库的正常蓄水和正常运行，改善下游800亩农田灌溉能力，促进农业生产发展,16低收入人口受益。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 12 | 0 | 已完工
19 | 新隆电站下游 水毁河堤修复 | 修复水毁河堤150米,新建砌石480m3 | 新隆镇 | 野乐村 | 砌石330元/方等 | 61 | 中央 | 61 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全，8位低收入人口受益。 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 61 | 0 | 已完工
20 | 小水源供水能力恢复工程配套 | 200座以上山塘清淤扩容 | 12乡傎 |  | 补贴5元/方 | 100 | 中央 | 100 | 提高小水源蓄水能力，改善小水源灌区灌溉能力 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心 | 100 | 0 | 已完工
| 自然资源局 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 | [10 empty] | 742.3805 | 57.6195 | 结余57.62万元已退回财政
1 | 秀富里村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林16亩 | 龙泉街道 | 秀富里村 | 0.03万元/亩 | 0.48 | 中央 | 0.48 | 3名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 秀富里村委 | 0.48 | 0 | 已完工
2 | 小岗村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林14亩 | 中山街道 | 小岗村 | 0.03万元/亩 | 0.42 | 中央 | 0.42 | 3名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 小岗村委 | 0.42 | 0 | 已完工
3 | 龙兴村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林12亩 | 龙泉街道 | 龙兴村 | 0.03万元/亩 | 0.36 | 中央 | 0.36 | 6名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 龙兴村委 | 0.36 | 0 | 已完工
4 | 源头村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林53亩 | 中山街道 | 源头村 | 0.03万元/亩 | 1.59 | 中央 | 1.59 | 10名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 源头村委 | 1.59 | 0 | 已完工
5 | 过肥田村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林29亩 | 中山街道 | 过肥田村 | 0.03万元/亩 | 0.87 | 中央 | 0.87 | 4名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 过肥田村委 | 0.87 | 0 | 已完工
6 | 槎源村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林21亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 0.03万元/亩 | 0.63 | 中央 | 0.63 | 6名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 槎源村委 | 0.63 | 0 | 已完工
7 | 黄公塘村杨家荒山造林（油茶林） | 新造油茶林23亩 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 0.03万元/亩 | 0.69 | 中央 | 0.69 | 3名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 黄公塘村委 | 0.69 | 0 | 已完工
8 | 陆家村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林26亩 | 骥村镇 | 陆家村 | 0.03万元/亩 | 0.78 | 中央 | 0.78 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 陆家村委 | 0.78 | 0 | 已完工
9 | 刘家山村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林26亩 | 骥村镇 | 刘家山村 | 0.03万元/亩 | 0.78 | 中央 | 0.78 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 刘家山村委 | 0.78 | 0 | 已完工
10 | 贺家村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林48亩 | 骥村镇 | 贺家村 | 0.03万元/亩 | 1.44 | 中央 | 1.44 | 6名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 贺家村委 | 1.44 | 0 | 已完工
11 | 下荣村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林12亩 | 骥村镇 | 下荣村 | 0.03万元/亩 | 0.36 | 中央 | 0.36 | 7名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 下荣村委 | 0.36 | 0 | 已完工
12 | 李家山村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林18亩 | 骥村镇 | 李家山村 | 0.03万元/亩 | 0.54 | 中央 | 0.54 | 10名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 李家山村委 | 0.54 | 0 | 已完工
13 | 龙溪村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林150.5亩 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 0.03万元/亩 | 4.515 | 中央 | 4.515 | 20名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 龙溪村委 | 4.515 | 0 | 已完工
14 | 冷水塘村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林33.5亩 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 0.03万元/亩 | 1.005 | 中央 | 1.005 | 3名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 冷水塘村委 | 1.005 | 0 | 已完工
15 | 大山仁村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林7亩 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 0.03万元/亩 | 0.21 | 中央 | 0.21 | 4名脱贫人口受益，增收0.8万元/户。 | 自然资源局 | 大山仁村委 | 0.21 | 0 | 已完工
16 | 桐木窝村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林6亩 | 新圩镇 | 桐木窝村 | 0.03万元/亩 | 0.18 | 中央 | 0.18 | 4名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 高山社区 | 0.18 | 0 | 已完工
17 | 长富村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林140亩 | 新圩镇 | 长富村 | 0.03万元/亩 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 12名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 长富村委 | 4.2 | 0 | 已完工
18 | 野乐村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林9.9亩 | 新隆镇 | 野乐村 | 0.03万元/亩 | 0.297 | 中央 | 0.297 | 3名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 野乐村委 | 0.297 | 0 | 已完工
19 | 坪洞村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林17亩 | 新隆镇 | 坪洞村 | 0.03万元/亩 | 0.51 | 中央 | 0.51 | 10名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 坪洞村委 | 0.51 | 0 | 已完工
20 | 龙会谭村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林7.5亩 | 新隆镇 | 龙会谭村 | 0.03万元/亩 | 0.225 | 中央 | 0.225 | 4名脱贫人口受益，增收0.8万元/户。 | 自然资源局 | 龙会谭村委 | 0.225 | 0 | 已完工
21 | 下塘窝村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林6亩 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 0.03万元/亩 | 0.18 | 中央 | 0.18 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 下塘窝村委 | 0.18 | 0 | 已完工
22 | 青山坪村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林16亩 | 金盆镇 | 青山坪村 | 0.03万元/亩 | 0.48 | 中央 | 0.48 | 3名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 青山坪村委 | 0.48 | 0 | 已完工
23 | 骆铭孙村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林34亩 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 0.03万元/亩 | 1.02 | 中央 | 1.02 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 骆铭孙村委 | 1.02 | 0 | 已完工
24 | 骆佰二村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林10亩 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 0.03万元/亩 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 3名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 骆佰二村委 | 0.3 | 0 | 已完工
25 | 大利村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林20亩 | 枧头镇 | 大利村 | 0.03万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 30名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 大利村委 | 0.6 | 0 | 已完工
26 | 马场岭村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林28亩 | 枧头镇 | 马场岭村 | 0.03万元/亩 | 0.84 | 中央 | 0.84 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 马场岭村委 | 0.84 | 0 | 已完工
27 | 胡志良村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林4亩 | 枧头镇 | 胡志良村 | 0.03万元/亩 | 0.12 | 中央 | 0.12 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 胡志良村委 | 0.12 | 0 | 已完工
28 | 彭梓城村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林40亩 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 0.03万元/亩 | 1.2 | 中央 | 1.2 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 彭梓城村委 | 1.2 | 0 | 已完工
29 | 枧头村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林25.5亩 | 枧头镇 | 枧头村 | 0.03万元/亩 | 0.765 | 中央 | 0.765 | 3名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 枧头村委 | 0.765 | 0 | 已完工
30 | 山林岗村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林80亩 | 金陵镇 | 山林岗村 | 0.03万元/亩 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 山林岗村委 | 2.4 | 0 | 已完工
31 | 鳌头村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林45亩 | 金陵镇 | 鳌头村 | 0.03万元/亩 | 1.35 | 中央 | 1.35 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 鳌头村委 | 1.35 | 0 | 已完工
32 | 永桂城村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林78亩 | 金陵镇 | 永桂城村 | 0.03万元/亩 | 2.34 | 中央 | 2.34 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 永桂城村委 | 2.34 | 0 | 已完工
33 | 上游村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林60亩 | 金陵镇 | 上游村 | 0.03万元/亩 | 1.8 | 中央 | 1.8 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 上游村委 | 1.8 | 0 | 已完工
34 | 富上村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林34.5亩 | 陶岭镇 | 富上村 | 0.03万元/亩 | 1.035 | 中央 | 1.035 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 富上村委 | 1.035 | 0 | 已完工
35 | 周家山村造林（油茶林） | 新造油茶林20亩 | 陶岭镇 | 周家村 | 0.03万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 3名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 周家村委 | 0 | 0.6 | 结余资金退财政
36 | 青皮源村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林115亩 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 0.03万元/亩 | 3.45 | 中央 | 3.45 | 17名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 青皮源村委 | 3.45 | 0 | 已完工
37 | 门楼下村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林6亩 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 0.03万元/亩 | 0.18 | 中央 | 0.18 | 4名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 门楼下村委 | 0.18 | 0 | 已完工
38 | 刘家村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林12亩 | 门楼下乡 | 刘家村 | 0.03万元/亩 | 0.36 | 中央 | 0.36 | 3名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 刘家村委 | 0.36 | 0 | 已完工
39 | 高岱源村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林18亩 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 0.03万元/亩 | 0.54 | 中央 | 0.54 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 高岱源村委 | 0.54 | 0 | 已完工
40 | 两江口村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林24亩 | 门楼下乡 | 两江口村 | 0.03万元/亩 | 0.72 | 中央 | 0.72 | 3名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 两江口村委 | 0.72 | 0 | 已完工
41 | 大历县村荒山造林（生态林） | 新造生态林26亩 | 中山街道 | 大历县村 | 0.02万元/亩 | 0.52 | 中央 | 0.52 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 大历县村委 | 0.52 | 0 | 已完工
42 | 石甑源村荒山造林（生态林） | 新造生态林20亩 | 龙泉街道 | 石甑源村 | 0.02万元/亩 | 0.4 | 中央 | 0.4 | 17名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 石甑源村委 | 0.4 | 0 | 已完工
43 | 源头村荒山造林（生态林） | 新造生态林29亩 | 中山街道 | 源头村 | 0.02万元/亩 | 0.58 | 中央 | 0.58 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 源头村委 | 0.58 | 0 | 已完工
44 | 槎源村荒山造林（生态林） | 新造生态林75亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 0.02万元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 槎源村委 | 1.5 | 0 | 已完工
45 | 陆家村荒山造林（生态林） | 新造生态林51亩 | 骥村镇 | 陆家村 | 0.02万元/亩 | 1.02 | 中央 | 1.02 | 16名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 陆家村委 | 1.02 | 0 | 已完工
46 | 刘家山村荒山造林（生态林） | 新造生态林14亩 | 骥村镇 | 刘家山村 | 0.02万元/亩 | 0.28 | 中央 | 0.28 | 4名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 刘家山村委 | 0.28 | 0 | 已完工
47 | 黄栗山村荒山造林（生态林） | 新造生态林67亩 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 0.02万元/亩 | 1.34 | 中央 | 1.34 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 黄栗山村委 | 1.34 | 0 | 已完工
48 | 肥溪源村荒山造林（生态林） | 新造生态林54亩 | 骥村镇 | 肥溪源村 | 0.02万元/亩 | 1.08 | 中央 | 1.08 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 肥溪源村委 | 1.08 | 0 | 已完工
49 | 大坪塘村荒山造林（生态林） | 新造生态林460亩 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 0.02万元/亩 | 9.2 | 中央 | 9.2 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 大坪塘村委 | 9.2 | 0 | 已完工
50 | 磨刀岭村荒山造林（生态林） | 新造生态林129亩 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 0.02万元/亩 | 2.58 | 中央 | 2.58 | 6名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 磨刀岭村委 | 2.58 | 0 | 已完工
51 | 篮田村荒山造林（生态林） | 新造生态林13亩 | 金陵镇 | 篮田村 | 0.02万元/亩 | 0.26 | 中央 | 0.26 | 20名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 篮田村委 | 0.26 | 0 | 已完工
52 | 上游村荒山造林（生态林） | 新造生态林13亩 | 金陵镇 | 上游村 | 0.02万元/亩 | 0.26 | 中央 | 0.26 | 4名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 上游村委 | 0.26 | 0 | 已完工
53 | 小源村荒山造林（生态林） | 新造生态林6亩 | 金陵镇 | 小源村 | 0.02万元/亩 | 0.12 | 中央 | 0.12 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 小源村委 | 0.12 | 0 | 已完工
54 | 山林岗村荒山造林（生态林） | 新造生态林24亩 | 金陵镇 | 山林岗村 | 0.02万元/亩 | 0.48 | 中央 | 0.48 | 3名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 山林岗村委 | 0.48 | 0 | 已完工
55 | 千马坪村荒山造林（生态林） | 新造生态林71亩 | 金陵镇 | 千马坪村 | 0.02万元/亩 | 1.42 | 中央 | 1.42 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 千马坪村委 | 1.42 | 0 | 已完工
56 | 永桂城村荒山造林（生态林） | 新造生态林25亩 | 金陵镇 | 永桂城村 | 0.02万元/亩 | 0.5 | 中央 | 0.5 | 4名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 永桂城村委 | 0.5 | 0 | 已完工
57 | 陶岭林场荒山造林（生态林） | 新造生态林360亩 | 陶岭镇 | 陶岭林场 | 0.02万元/亩 | 7.2 | 中央 | 7.2 | 26名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 陶岭林场 | 7.2 | 0 | 已完工
58 | 周家村荒山造林（生态林） | 新造生态林17亩 | 陶岭镇 | 周家村 | 0.02万元/亩 | 0.34 | 中央 | 0.34 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 周家村委 | 0 | 0.34 | 结余资金退财政
59 | 东山村荒山造林（生态林） | 新造生态林49亩 | 陶岭镇 | 东山村 | 0.02万元/亩 | 0.98 | 中央 | 0.98 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 东山村委 | 0.98 | 0 | 已完工
60 | 李家村荒山造林（生态林） | 新造生态林6亩 | 陶岭镇 | 李家村 | 0.02万元/亩 | 0.12 | 中央 | 0.12 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 李家村委 | 0.12 | 0 | 已完工
61 | 罗家坪村荒山造林（生态林） | 新造生态林11亩 | 三井 | 罗家坪村 | 0.02万元/亩 | 0.22 | 中央 | 0.22 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 罗家坪村委 | 0.22 | 0 | 已完工
62 | 下塘窝村荒山造林（生态林） | 新造生态林13亩 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 0.02万元/亩 | 0.26 | 中央 | 0.26 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 下塘窝村委 | 0.26 | 0 | 已完工
63 | 泥塘村荒山造林（生态林） | 新造生态林129亩 | 门楼下乡 | 泥塘村 | 0.02万元/亩 | 2.58 | 中央 | 2.58 | 20名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 泥塘村委 | 2.58 | 0 | 已完工
64 | 青皮源村荒山造林（生态林） | 新造生态林7亩 | 门楼下乡 | 门楼下村等 | 0.02万元/亩 | 0.14 | 中央 | 0.14 | 20名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 青皮源村委等 | 0.14 | 0 | 已完工
65 | 刘家村荒山造林（生态林） | 新造生态林233亩 | 门楼下乡 | 刘家村 | 0.02万元/亩 | 4.66 | 中央 | 4.66 | 16名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 刘家村委 | 4.66 | 0 | 已完工
66 | 竹林坪村荒山造林（生态林） | 新造生态林349.5亩 | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 0.02万元/亩 | 6.99 | 中央 | 6.99 | 20名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 竹林坪村委 | 6.99 | 0 | 已完工
67 | 门楼下村荒山造林（生态林） | 新造生态林262.5亩 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 0.02万元/亩 | 5.25 | 中央 | 5.25 | 40名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 门楼下村委 | 5.25 | 0 | 已完工
68 | 高岱源村荒山造林（生态林） | 新造生态林430.5亩 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 0.02万元/亩 | 8.61 | 中央 | 8.61 | 19名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 高岱源村委 | 8.61 | 0 | 已完工
69 | 鲁塘村荒山造林（生态林） | 新造生态林146亩 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 0.02万元/亩 | 2.92 | 中央 | 2.92 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 鲁塘村委 | 2.92 | 0 | 已完工
70 | 舍子源村荒山造林（生态林） | 新造生态林59亩 | 门楼下乡 | 舍子源村 | 0.02万元/亩 | 1.18 | 中央 | 1.18 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 舍子源村委 | 1.18 | 0 | 已完工
71 | 两江口村荒山造林（生态林） | 新造生态林57亩 | 门楼下乡 | 两江口村 | 0.02万元/亩 | 1.14 | 中央 | 1.14 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 两江口村委 | 1.14 | 0 | 已完工
72 | 小水干村荒山造林（生态林） | 新造生态林443亩 | 门楼下乡 | 小水干村 | 0.02万元/亩 | 8.86 | 中央 | 8.86 | 19名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 小水干村委 | 8.86 | 0 | 已完工
73 | 起头岭村荒山造林（生态林） | 新造生态林53亩 | 门楼下乡 | 起头岭村 | 0.02万元/亩 | 1.06 | 中央 | 1.06 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 起头岭村委 | 1.06 | 0 | 已完工
74 | 上里源村荒山造林（生态林） | 新造生态林14亩 | 门楼下乡 | 上里源村 | 0.02万元/亩 | 0.28 | 中央 | 0.28 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 上里源村委 | 0.28 | 0 | 已完工
75 | 洞源村荒山造林（经济林） | 新造经济林14亩 | 中山街道 | 洞源村 | 0.015万元/亩 | 0.21 | 中央 | 0.21 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 洞源村委 | 0.21 | 0 | 已完工
76 | 东门桥村荒山造林（经济林） | 新造经济林65亩 | 中山街道 | 朝阳社区 | 0.015万元/亩 | 0.975 | 中央 | 0.975 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 朝阳社区 | 0.975 | 0 | 已完工
77 | 扒田丘村荒山造林（经济林） | 新造经济林45.3亩 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 0.015万元/亩 | 0.6795 | 中央 | 0.6795 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 秀峰社区 | 0.6795 | 0 | 已完工
78 | 小岗村荒山造林（经济林） | 新造经济林16亩 | 中山街道 | 小岗村 | 0.015万元/亩 | 0.24 | 中央 | 0.24 | 3名脱贫人口受益，增收0.6万元/户。 | 自然资源局 | 小岗村委 | 0.24 | 0 | 已完工
79 | 小明路村荒山造林（经济林） | 新造经济林48.5亩 | 大坪塘镇 | 小明路村 | 0.015万元/亩 | 0.7275 | 中央 | 0.7275 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 小明路村委 | 0.7275 | 0 | 已完工
80 | 陆家村荒山造林（经济林） | 新造经济林69亩 | 骥村镇 | 陆家村 | 0.015万元/亩 | 1.035 | 中央 | 1.035 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 陆家村委 | 1.035 | 0 | 已完工
81 | 槎源村荒山造林（经济林） | 新造经济林140亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 0.015万元/亩 | 2.1 | 中央 | 2.1 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 槎源村委 | 2.1 | 0 | 已完工
82 | 肥溪源村荒山造林（经济林） | 新造经济林106亩 | 骥村镇 | 肥溪源村 | 0.015万元/亩 | 1.59 | 中央 | 1.59 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 肥溪源村委 | 1.59 | 0 | 已完工
83 | 骆铭孙村荒山造林（经济林） | 新造经济林17亩 | 金盆镇 | 骆铭孙村 | 0.015万元/亩 | 0.255 | 中央 | 0.255 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 骆铭孙村委 | 0.255 | 0 | 已完工
84 | 罗家坪村荒山造林（经济林） | 新造经济林4亩 | 三井 | 罗家坪村 | 0.015万元/亩 | 0.06 | 中央 | 0.06 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 罗家坪村委 | 0.06 | 0 | 已完工
85 | 大山铺村荒山造林（经济林） | 新造经济林45亩 | 三井 | 大山铺村 | 0.015万元/亩 | 0.675 | 中央 | 0.675 | 4名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 大山铺村委 | 0.675 | 0 | 已完工
86 | 七贤山村荒山造林（经济林） | 新造经济林7亩 | 三井 | 七贤山村 | 0.015万元/亩 | 0.105 | 中央 | 0.105 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 七贤山村委 | 0.105 | 0 | 已完工
87 | 唐家村荒山造林（经济林） | 新造经济林76亩 | 三井 | 唐家村 | 0.015万元/亩 | 1.14 | 中央 | 1.14 | 4名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 唐家村委 | 1.14 | 0 | 已完工
88 | 罗溪村荒山造林（经济林） | 新造经济林315亩 | 三井 | 罗溪村 | 0.015万元/亩 | 4.725 | 中央 | 4.725 | 40名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 罗溪村委 | 4.725 | 0 | 已完工
89 | 塘罗村荒山造林（经济林） | 新造经济林12亩 | 石羊镇 | 塘罗村 | 0.015万元/亩 | 0.18 | 中央 | 0.18 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 塘罗村委 | 0.18 | 0 | 已完工
90 | 刘家村荒山造林（经济林） | 新造经济林16亩 | 门楼下乡 | 刘家村 | 0.015万元/亩 | 0.24 | 中央 | 0.24 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 刘家村委 | 0.24 | 0 | 已完工
91 | 高岱源村荒山造林（经济林） | 新造经济林13亩 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 0.015万元/亩 | 0.195 | 中央 | 0.195 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 高岱源村委 | 0.195 | 0 | 已完工
92 | 大湾林场森林精准提升 | 森林精准提升200亩 | 中山街道 | 大湾村 | 0.05万元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 大湾村委 | 10 | 0 | 已完工
93 | 枧头镇查林等村植树造林 | 新造生态林600亩 | 枧头镇 | 查林等村 | 0.05万元/亩 | 21.676 | 中央 | 21.676 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 自然资源局 | 14.3215 | 7.3545 | 结余资金退财政
94 | 高岱沅村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 门楼下乡 | 高岱沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 高岱沅村委 | 8 | 0 | 已完工
95 | 高岱沅村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 高岱沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 仲顺特色种养专业合作社 | 5 | 0 | 已完工
96 | 门楼下村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 门楼下乡 | 门楼下村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 门楼下村委 | 8 | 0 | 已完工
97 | 竹林坪村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 竹林坪村委 | 5 | 0 | 已完工
98 | 三塘沅村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 门楼下乡 | 三塘沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 三塘沅村委 | 6 | 0 | 已完工
99 | 青皮沅村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 门楼下乡 | 青皮沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 青皮沅村委 | 8 | 0 | 已完工
100 | 泥塘村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 门楼下乡 | 泥塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 泥塘村委 | 5 | 0 | 已完工
101 | 两江口村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 两江口村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 两江口村委 | 5 | 0 | 已完工
102 | 舍子沅村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 舍子沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 舍子沅村委 | 5 | 0 | 已完工
103 | 刘家村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 门楼下乡 | 刘家村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 枫路脚自然村 | 5 | 0 | 已完工
104 | 桐木窝村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 新圩镇 | 桐木窝村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 新田县明月潭种养专业合作社 | 5 | 0 | 已完工
105 | 上坪村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 新圩镇 | 上坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.6元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 上坪村委 | 5 | 0 | 已完工
106 | 欧家窝村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 石羊镇 | 欧家窝村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 7 | 中央 | 7 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 欧家窝村委 | 6.3 | 0.7 | 结余资金退财政
107 | 赤新村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 石羊镇 | 赤新村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 赤新村委 | 5 | 0 | 已完工
108 | 三水村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 石羊镇 | 三水村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 三水村委 | 4 | 1 | 结余资金退财政
109 | 千马坪村林区道路 | 建设林区道路1000Ｍ | 金陵镇 | 千马坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 千马坪村委 | 8 | 0 | 已完工
110 | 鳌头村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金陵镇 | 鳌头村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 鳌头村委 | 5 | 0 | 已完工
111 | 下兰冲村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 金陵镇 | 下兰冲村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 7 | 中央 | 7 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 下兰冲村委 | 7 | 0 | 已完工
112 | 莲花塘村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 金陵镇 | 莲花塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 莲花塘村委 | 4 | 0 | 已完工
113 | 下荣村砠坪林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 骥村镇 | 下荣村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 恒丰粮油有限公司 | 8 | 0 | 已完工
114 | 下荣村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 骥村镇 | 下荣村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，8名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 下荣村委 | 5 | 0 | 已完工
115 | 肥溪沅村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 肥溪沅村委 | 5 | 0 | 已完工
116 | 肥源村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 骥村镇 | 肥源村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，6名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 肥沅村委 | 3 | 0 | 已完工
117 | 胡家村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 骥村镇 | 胡家村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 胡家村委 | 8 | 0 | 已完工
118 | 黄栗山村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 骥村镇 | 黄栗山村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 黄栗山村委 | 3 | 0 | 已完工
119 | 肥源林场林区道路 | 建设林区道路1000Ｍ | 骥村镇 | 肥源等村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 肥源林场 | 10 | 0 | 已完工
120 | 草坪村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 大坪塘镇 | 草坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 草坪村委 | 6 | 0 | 已完工
121 | 草坪村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 草坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 草坪村委 | 5 | 0 | 已完工
122 | 大凤头村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 大凤村委 | 3 | 0 | 已完工
123 | 龙溪村板溪自然村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 板溪自然村 | 5 | 0 | 已完工
124 | 黄家舍村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 黄家舍村委 | 5 | 0 | 已完工
125 | 黄家舍村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 黄家舍村委 | 6 | 0 | 已完工
126 | 龙溪村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 12名脱贫人口受益，增收0.6万元/户。 | 自然资源局 | 龙溪村委 | 3 | 0 | 已完工
127 | 火柴岭村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 火柴岭村委 | 5 | 0 | 已完工
128 | 山田湾村山水塘自然村林区道路 | 建设林区道路1000Ｍ | 新隆镇 | 山田湾村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 山田湾村委 | 10 | 0 | 已完工
129 | 石塘村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 陶岭镇 | 石塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 新田县陶丰油茶种植专业合作社 | 8 | 0 | 已完工
130 | 凤凰村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 龙泉街道 | 双胜社区 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 双胜社区 | 4 | 0 | 已完工
131 | 石古湾村龙珠湾自然村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 龙泉街道 | 石古湾村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 下龙珠湾自然村 | 5 | 0 | 已完工
132 | 秀富里村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 龙泉街道 | 秀富里村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 秀富里村委 | 5 | 0 | 已完工
133 | 过肥田村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 中山街道 | 过肥田村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 过肥田村委 | 4 | 0 | 已完工
134 | 大湾村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 中山街道 | 大湾村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 大湾村委 | 4 | 0 | 已完工
135 | 刘家桥村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 龙泉街道 | 刘家桥村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 刘家桥村委 | 4 | 0 | 已完工
136 | 鱼池头村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 中山街道 | 鱼池头村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 鱼池头村委 | 4 | 0 | 已完工
137 | 洞源村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 中山街道 | 洞源村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 洞源村委 | 4 | 0 | 已完工
138 | 社门口村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 中山街道 | 社门口村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 社门口村委 | 6 | 0 | 已完工
139 | 小岗村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 中山街道 | 小岗村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 小岗村委 | 6 | 0 | 已完工
140 | 黄沙溪村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 中山街道 | 黄沙溪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 黄沙村委 | 3 | 0 | 已完工
141 | 大利村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 枧头镇 | 大利村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 大利村委 | 8 | 2 | 结余资金退财政
142 | 水楼脚村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 枧头镇 | 水楼脚村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 水楼脚村委 | 6 | 0 | 已完工
143 | 星塘村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 枧头镇 | 星塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 星塘村委 | 4 | 0 | 已完工
144 | 查林村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 枧头镇 | 查林村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 查林村委 | 3 | 0 | 已完工
145 | 彭梓城村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 枧头镇 | 彭梓城村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 彭梓城村委 | 3 | 0 | 已完工
146 | 胡志良村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 枧头镇 | 胡志良村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 胡志良村委 | 3 | 0 | 已完工
147 | 龙家大院村林区道路 | 建设林区道路200Ｍ | 枧头镇 | 龙家大院村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.6元/平方 | 2 | 中央 | 2 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 龙家大院村委 | 2 | 0 | 已完工
148 | 枧头居委会林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 枧头镇 | 枧头居委会 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 枧头居委会 | 5 | 0 | 已完工
149 | 十字居委会林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 枧头镇 | 十字居委会 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 十字居委会 | 4 | 0 | 已完工
150 | 大坪头村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 三井镇 | 大坪头村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 大坪头村委 | 6 | 0 | 已完工
151 | 罗溪村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 三井镇 | 罗溪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 罗溪村委 | 6 | 0 | 已完工
152 | 洞心村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 三井镇 | 洞心村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 洞心村委 | 5 | 0 | 已完工
153 | 大坪村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 大坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 大坪村委 | 5 | 0 | 已完工
154 | 徐家村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 金盆镇 | 徐家村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 20名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 湖南兴田农业开发有限公司 | 8 | 0 | 已完工
155 | 李仟二村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 李仟二村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 李仟二村委 | 5 | 0 | 已完工
156 | 李进村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 李进村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 李进村委 | 5 | 0 | 已完工
157 | 光辉村恩付自然村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 光辉村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 光辉村委 | 5 | 0 | 已完工
158 | 下塘窝村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 下塘窝村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 下塘窝村委 | 5 | 0 | 已完工
159 | 陈继村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 陈继村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 陈继村委 | 5 | 0 | 已完工
160 | 陈维新村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 陈维新村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 陈维新村委 | 5 | 0 | 已完工
161 | 高山社区林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 新圩镇 | 高山社区 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 柏兵生态种养专业合作社 | 4.23 | 0.77 | 结余资金退财政
162 | 塘家村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 三井镇 | 塘家村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 硒谷农业有限公司 | 5 | 0 | 已完工
163 | 五柳塘村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 中山街道 | 五柳塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 五柳塘村委 | 4 | 0 | 已完工
164 | 龙华村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 龙泉街道 | 龙华村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 龙华村委 | 3 | 0 | 已完工
165 | 山田湾村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 新隆镇 | 山田湾村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 山田湾村委 | 5 | 0 | 已完工
166 | 下荣村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 骥村镇 | 下荣村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 下荣砠坪村 | 3 | 0 | 已完工
167 | 乐大晚村林区道路 | 建设林区道路200Ｍ | 石羊镇 | 乐大晚村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 乐大晚村委 | 6 | 0 | 已完工
168 | 山口洞村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 石羊镇 | 山口洞村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 山口洞村委 | 5 | 0 | 已完工
169 | 邝胡社区林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 邝胡社区 | 5 | 0 | 已完工
170 | 田心村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 陶岭镇 | 田心村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 富珍油茶农业合作社 | 5 | 0 | 已完工
171 | 李仟二村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 李仟二村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 李仟二村委 | 5 | 0 | 已完工
172 | 永桂城村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金陵镇 | 永桂城村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 永桂城村委 | 5 | 0 | 已完工
173 | 山美村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 三井镇 | 山美村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 三田种养专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
174 | 高岱沅村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 高岱沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 高岱沅村委 | 5 | 0 | 已完工
175 | 竹林坪村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 竹林坪村委 | 4 | 0 | 已完工
176 | 门楼下村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 门楼下村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 门楼下村委 | 5 | 0 | 已完工
177 | 鲁塘村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 鲁塘村委 | 4 | 0 | 已完工
178 | 土桥坪村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 土桥坪村委 | 5 | 0 | 已完工
179 | 知市坪社区林下经济建设 | 林下经济场地建设50Ｍ2 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 自然资源局 | 新田县鲜灵种养殖专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
180 | 白杜村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 白杜村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 4名脱贫人口受益，增收0.4万元/户。 | 自然资源局 | 新田县香云油茶专业合作社 | 5 | 0 | 已完工
181 | 草坪村森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 15名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 东旺农业发展有限公司 | 4 | 0 | 已完工
182 | 黄家舍村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 12名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 黄家舍村委 | 0.72 | 2.28 | 结余资金退财政
183 | 知市坪居委会森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 大坪塘镇 | 知市坪居委会 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 30名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 湖南凤神油茶有限公司 | 4 | 0 | 已完工
184 | 大山仁村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 大山仁村委 | 3 | 0 | 已完工
185 | 大坪塘居委会森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 大坪塘镇 | 大坪塘居委会 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 大坪塘居委会 | 1 | 0 | 已完工
186 | 大冲村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 大冲村委 | 1.24 | 0.76 | 结余资金退财政
187 | 白杜尧村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 白杜尧村委 | 1.63 | 1.37 | 结余资金退财政
188 | 冷水塘村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 冷水塘村委 | 0 | 1 | 结余资金退财政
189 | 大坪塘居委会森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 大坪塘镇 | 大坪塘居委会 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 大坪塘居委会 | 3 | 0 | 已完工
190 | 定家村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 大坪塘镇 | 定家村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 定家村委 | 1 | 0 | 已完工
191 | 土桥坪村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 土桥坪村委 | 0.75 | 0.25 | 结余资金退财政
192 | 上坪村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 新圩镇 | 上坪村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 9名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 上坪村委 | 2 | 0 | 已完工
193 | 山田湾村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 山田湾村委 | 0.95 | 2.05 | 结余资金退财政
194 | 山田湾村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 农丰源农林开发有限公司 | 3 | 0 | 已完工
195 | 洞源村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 中山街道 | 洞源村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 20名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 洞源村委 | 3 | 0 | 已完工
196 | 源头村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 中山街道 | 源头村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 源头村委 | 1.3 | 0.7 | 结余资金退财政
197 | 石甑源村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 龙泉街道 | 石甑源村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 石甑源村委 | 2 | 0 | 已完工
198 | 东升村村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 中山街道 | 东升村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 20名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 东升村委 | 1 | 0 | 已完工
199 | 凤凰村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 龙泉街道 | 双胜社区 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 3名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 双胜社区 | 0 | 1.5 | 结余资金退财政
200 | 柏家村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 4名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 秀峰社区 | 0.27 | 0.73 | 结余资金退财政
201 | 潭田村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 中山街道 | 潭田村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 增收集体经济收入 | 自然资源局 | 潭田村委 | 2.59 | 0.41 | 结余资金退财政
202 | 秀富里村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 龙泉街道 | 秀富里村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 增收集体经济收入 | 自然资源局 | 秀富里村委 | 0 | 1 | 结余资金退财政
203 | 东田村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 石羊镇 | 东田村 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 6名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 东田村委 | 0 | 1.5 | 结余资金退财政
204 | 陶岭林场森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 陶岭镇 | 石塘村等 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 16名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 石塘村委等 | 3.01 | 0.99 | 结余资金退财政
205 | 千马坪村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 金陵镇 | 千马坪村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 千马坪村委 | 3 | 0 | 已完工
206 | 下户村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 金陵镇 | 下户村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 下户村委 | 0.85 | 0.15 | 结余资金退财政
207 | 上游村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 金陵镇 | 上游村 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 6名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 上游村委 | 1.5 | 0 | 已完工
208 | 永桂城村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 金陵镇 | 永桂城村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 12名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 永桂城村委 | 2 | 0 | 已完工
209 | 山林岗村森林抚育 | 森林抚育面积250亩 | 金陵镇 | 山林岗村 | 100元/亩 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 16名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 山林岗村委 | 2.5 | 0 | 已完工
210 | 原林科所国有山森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 金陵镇 | 大坪村等 | 100元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 20名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 大坪村委等 | 4.76 | 0.24 | 结余资金退财政
211 | 竹林坪村森林抚育 | 森林抚育面积800亩 | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 100元/亩 | 8 | 中央 | 8 | 30名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 竹林坪村委 | 8 | 0 | 已完工
212 | 高岱源村森林抚育 | 森林抚育面积1150亩 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 100元/亩 | 11.5 | 中央 | 11.5 | 30名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 高岱源村委 | 8.45 | 3.05 | 结余资金退财政
213 | 刘家村森林抚育 | 森林抚育面积600亩 | 门楼下乡 | 刘家村 | 100元/亩 | 6 | 中央 | 6 | 30名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 刘家村委 | 5.83 | 0.17 | 结余资金退财政
214 | 泥塘村森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 门楼下乡 | 泥塘村 | 100元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 25名脱贫人口受益，增收0.5万元/户 | 自然资源局 | 泥塘村委 | 5 | 0 | 已完工
215 | 鲁塘村森林抚育 | 森林抚育面积1000亩 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 100元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 50名脱贫人口受益，增收0.5万元/户 | 自然资源局 | 鲁塘村委 | 10 | 0 | 已完工
216 | 胡志良村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 胡志良村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 胡志良村委 | 0 | 2 | 结余资金退财政
217 | 枧头村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 枧头村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 枧头居委会 | 1.19 | 0.81 | 结余资金退财政
218 | 龙家大院村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 龙家大院村委 | 1.37 | 0.63 | 结余资金退财政
219 | 彭梓城村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 彭梓城村委 | 1.25 | 1.75 | 结余资金退财政
220 | 查林村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 查林村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 查林村委 | 1.655 | 0.345 | 结余资金退财政
221 | 龙元茂村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 龙元茂村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 龙元茂村委 | 2 | 0 | 已完工
222 | 李郁村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 李郁村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 李郁村委 | 2 | 0 | 已完工
223 | 三元头村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 枧头镇 | 三元头村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 三元头村委 | 0 | 3 | 结余资金退财政
224 | 大塘背村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 大塘背村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 大塘背村委 | 0 | 2 | 结余资金退财政
225 | 水楼脚村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 水楼脚村委 | 1.9 | 1.1 | 结余资金退财政
226 | 星塘村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 星塘村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 星塘村委 | 2 | 0 | 已完工
227 | 云溪欧家村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 云溪欧家村委 | 0.61 | 1.39 | 结余资金退财政
228 | 尹家村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 枧头镇 | 尹家村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 田园春晓生态农业有限公司 | 2.77 | 0.23 | 结余资金退财政
229 | 李仟二村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 金盆镇 | 李仟二村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 李千二村委 | 0 | 2 | 结余资金退财政
230 | 下塘窝村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 下塘窝村委 | 0 | 2 | 结余资金退财政
231 | 河山岩村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 金盆镇 | 河山岩村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 河山岩村委 | 1.7 | 1.3 | 结余资金退财政
232 | 陈维新村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 金盆镇 | 陈维新村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 陈维新村委 | 0 | 1 | 结余资金退财政
233 | 光辉村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 金盆镇 | 光辉村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名脱贫人口受益，增收0.5万元/户。 | 自然资源局 | 山喜农业开发公司 | 3 | 0 | 已完工
234 | 胡家村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 骥村镇 | 胡家村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 增收集体经济收入 | 自然资源局 | 胡家村委 | 3 | 0 | 已完工
235 | 胡家村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 骥村镇 | 胡家村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 胡家村委 | 1 | 0 | 已完工
236 | 刘家山村森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 骥村镇 | 刘家山村 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 7名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 刘家山村委 | 2.4 | 1.6 | 结余资金退财政
237 | 槎源村森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 6名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 槎源村委 | 3.34 | 0.66 | 结余资金退财政
238 | 黄公塘村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 3名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 黄公塘村委 | 0.68 | 0.82 | 结余资金退财政
239 | 黄栗山村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 黄栗山村委 | 1.02 | 0.98 | 结余资金退财政
240 | 贺家村森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 骥村镇 | 贺家村 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 贺家村委 | 2.55 | 1.45 | 结余资金退财政
241 | 肥溪源村森林抚育 | 森林抚育面积1800亩 | 骥村镇 | 肥溪源村 | 100元/亩 | 18 | 中央 | 18 | 8名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 肥溪源村委 | 18 | 0 | 已完工
242 | 肥源村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 骥村镇 | 肥源村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 肥源村委 | 0 | 1 | 结余资金退财政
243 | 鳌头村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 金陵镇 | 鳌头村 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 3名脱贫人口受益，增收0.4万元/户 | 自然资源局 | 鳌头村委 | 0.86 | 0.64 | 结余资金退财政
| 畜牧水产局 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 | [10 empty] | 406 | 8 | 结余8万元已退回财政
1 | 平乐脚村小胡养殖畜牧发展项目 | 进场道路硬化700㎡ | 三井镇 | 平乐脚村 | 115元/㎡ | 8 | 中央 | 8 | 促进养殖场出售青蛙2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 | 8 | 0 | 已完工
2 | 山塘特种种养专业合作社畜牧发展项目 | 改建特种养殖场所4000㎡、购苗、购买设施设备等 | 门楼下乡 | 三塘源村 | 75元/㎡，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场特色产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 山塘特种种养专业合作社 | 10 | 0 | 已完工
3 | 新田县藏巴生态农业有限公司畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 七里坪村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪300头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县藏巴生态农业有限公司 | 5 | 0 | 已完工
4 | 世纪华铖种养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤4000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 潮水铺村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田世纪华铖种养殖专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
5 | 旺利种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 李家湾村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县旺利种养专业合作社 |  | 3 | 项目取消实施（3万退回财政）
6 | 蒋石才养殖场畜牧发展项目 | 新建猪舍100㎡及配套设施设备等 | 陶岭镇 | 郑家村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县陶岭镇蒋石才养殖场 | 3 | 0 | 已完工
7 | 邓知成养殖户畜牧发展项目 | 改建牛舍400㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 100元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 邓知成养殖场 | 3 | 0 | 已完工
8 | 湖南浩远农业科技有限公司畜牧发展项目 | 改建禽舍1000㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 肥源村 | 75元/㎡，购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场出笼家禽5000羽，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 湖南浩远农业科技有限公司 | 10 | 0 | 已完工
9 | 鑫东种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍500㎡及配套设施设备等 | 新隆镇 | 龙会寺下村坪村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪400头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 鑫东种养专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
10 | 肖龙安生态农场畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 小岗村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪500头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 肖龙安生态农场 | 3 | 0 | 已完工
11 | 一家亲生态种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍150㎡及配套设施设备等 | 三井镇 | 罗家坪村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛10头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县一家亲生态种养专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
12 | 苏华家庭农场畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 定家村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 6 | 中央 | 6 | 促进养殖场出栏生猪500头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县大坪塘镇苏华家庭农场 | 6 | 0 | 已完工
13 | 龙涎井生态家庭农场畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 刘家山村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪500头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 龙涎井生态家庭农场 | 3 | 0 | 已完工
14 | 天佑种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍300㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 6 | 中央 | 6 | 促进养殖场出栏牛50头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县天佑种养专业合作社 | 6 | 0 | 已完工
15 | 绿源种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍170㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县绿源种养专业合作社 | 5 | 0 | 已完工
16 | 鼎光种养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍160㎡、新建羊舍300㎡ | 石羊镇 | 龙眼头村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 7 | 中央 | 7 | 促进养殖场出栏牛羊100头（只），带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县鼎光种养殖专业合作社 | 7 | 0 | 已完工
17 | 雷光平养殖户畜牧发展项目 | 新建羊舍150㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏羊50只，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 雷光平养殖场 | 3 | 0 | 已完工
18 | 邝胡社区集中养殖点畜牧发展项目 | 新建牛舍300㎡及配套设施设备等 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 500元/㎡，购买设施设备奖补（乡村振兴集体资产） | 15 | 中央 | 15 | 促进养殖场出栏牛50头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 | 15 | 0 | 已完工
19 | 大富山明发养殖场畜牧发展项目 | 改建猪舍400㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 大富山村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 大富山明发养殖场 | 5 | 0 | 已完工
20 | 开富种养殖专业合作社水产发展项目 | 打水井20口、引水管3000米、引种2280万尾 | 新圩镇 | 长富村 | 打水井5000元/口，架设引水管150元/米，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场特色产品增产5000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县开富种养殖专业合作社 | 10 | 0 | 已完工
21 | 龙腾鱼跃生态种养合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤20000m³、护砌、引苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 挂兰村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场水产品增产5000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县龙腾鱼跃生态种养合作社 | 10 | 0 | 已完工
22 | 辉娟种养专业合作社畜牧发展项目 | 改建猪舍700㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场出栏生猪500头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 辉娟种养专业合作社 | 10 | 0 | 已完工
23 | 利木赞种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍150㎡及配套设施设备等 | 三井镇 | 三美村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛10头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 利木赞种养专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
24 | 希望养殖场畜牧发展项目 | 改建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县大坪塘镇希望养殖场 | 4 | 0 | 已完工
25 | 威冠种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、修路、护砌、购苗、设施设备购买等 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 威冠种养专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
26 | 富民种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购买设施设备、购苗等 | 大坪塘镇 | 定家村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县富民种养专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
27 | 智军种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建禽舍100㎡、池塘清淤2000m³ | 龙泉镇 | 刘家桥村 | 150元/㎡、8元/m³ | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 智军种养专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
28 | 燕山牧场养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建羊舍400㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 贺家村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 8 | 中央 | 8 | 促进养殖场出栏羊200只，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 燕山牧场养殖专业合作社 | 8 | 0 | 已完工
29 | 知社种养殖专业合作社场畜牧发展项目 | 新建羊舍200㎡及配套设施设备等 | 枧头镇 | 桑梓村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏羊80只，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县知社种养殖专业合作社场 | 3 | 0 | 已完工
30 | 骆云华养殖场畜牧发展项目 | 新建牛舍100㎡及配套设施设备等 | 石羊镇 | 坪山村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县石羊镇骆云华养殖场 | 3 | 0 | 已完工
31 | 沙帽岭养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍200㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 刘家山村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏牛30头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 沙帽岭养殖专业合作社 | 5 | 0 | 已完工
32 | 温石生养殖户畜牧发展项目 | 新建牛舍100㎡及配套设施设备等 | 枧头镇 | 寨子岭村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 温石生养殖场 | 3 | 0 | 已完工
33 | 鲜灵种养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤10000m³、堤坝夯实护砌、购苗、设施设备购买等 | 大坪塘镇 | 鲁塘下村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 8 | 中央 | 8 | 促进养殖场水产品增产4000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 鲜灵种养殖专业合作社 | 8 | 0 | 已完工
34 | 恒源种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤10000m³、修路、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 社门口村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 8 | 中央 | 8 | 促进养殖场水产品增产4000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 恒源种养专业合作社 | 8 | 0 | 已完工
35 | 新田耕耘富硒农业有限公司畜牧发展项目 | 新建猪舍600㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 蛟龙塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 15 | 中央 | 15 | 促进养殖场出栏生猪1000头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田耕耘富硒农业有限公司 | 15 | 0 | 已完工
36 | 马场岭生态养殖场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤7000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 枧头镇 | 马场岭村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 马场岭生态养殖场 | 5 | 0 | 已完工
37 | 润旺种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤10000m³、堤坝夯实护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 大历县村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场水产品增产5000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 润旺种养专业合作社 | 10 | 0 | 已完工
38 | 厦源综合种养农民专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍400㎡或者禽舍700㎡以及配套设施设备等 | 石羊镇 | 厦源村 | 牛舍200元/㎡、禽舍150元/㎡，购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场出栏牛50头或出笼家禽5000羽，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 厦源综合种养农民专业合作社 | 10 | 0 | 已完工
39 | 雄湘生态种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建羊舍200㎡及配套设施设备等 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏羊100只，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 雄湘生态种养专业合作社 | 5 | 0 | 已完工
40 | 良源生态养殖专业合作社畜牧发展项目 | 堆粪棚20㎡、新建猪舍100㎡ | 门楼下乡 | 青皮源村 | 堆粪棚100元/㎡，300元/㎡ | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪100头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 良源生态养殖专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
41 | 和聚种养专业合作社养殖场畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 黄公塘村麻子塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 和聚种养专业合作社养殖场 |  | 5 | 项目取消实施（5万退回财政）
42 | 南湘食生态农业开发有限责任公司畜牧发展项目 | 新建兔舍300㎡及配套设施设备等 | 三井镇 | 石岩头村 | 200元/m³，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出笼兔800只，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 南湘食生态农业开发有限责任公司 | 5 | 0 | 已完工
43 | 永顺养殖场畜牧发展项目 | 新建猪舍300㎡及配套设施设备等 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏生猪300头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县永顺养殖场 | 4 | 0 | 已完工
44 | 骥骐养殖专业合作社畜牧发展项目 | 吸粪车一台，雨污分离沟300米 | 骥村镇 | 陆家村 | 8万/台，70元/m | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场出栏生猪1000头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 骥骐养殖专业合作社 | 10 | 0 | 已完工
45 | 云来种养植专业合作社畜牧发展项目 | 新建污水暂存池75m³ | 陶岭镇 | 溪子脚村 | 400元/m³ | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪100头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 云来种养植专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
46 | 湘禽鹅业专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 蛟龙塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 6 | 中央 | 6 | 促进养殖场出栏生猪300头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县湘禽鹅业专业合作社 | 6 | 0 | 已完工
47 | 齐扬山羊养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建羊舍250㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 定家村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏羊100只，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 齐扬山羊养殖专业合作社 | 5 | 0 | 已完工
48 | 合丰生态养殖有限公司水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤20000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 团圆社区 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 12 | 中央 | 12 | 促进养殖场水产品增产6000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 合丰生态养殖有限公司 | 12 | 0 | 已完工
49 | 福顺种养专业合作社畜牧发展项目 | 改建猪舍400㎡及配套设施设备等 | 新圩镇 | 新圩社区 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 福顺种养专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
50 | 田杨养殖户畜牧发展项目 | 新建猪舍250㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 乌下村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 田杨养猪场 | 5 | 0 | 已完工
51 | 新田县亿华农业发展有限公司畜牧发展项目 | 新建禽舍300㎡及配套设施设备等 | 枧头镇 | 星塘村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏家禽2000羽，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县亿华农业发展有限公司 | 4 | 0 | 已完工
52 | 利民特种水产养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤15000m³、护砌、购苗.购买设施设备等 | 龙泉镇 | 团圆社区 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场水产品增产6000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 利民特种水产养殖专业合作社 | 10 | 0 | 已完工
53 | 富军种养家庭农场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、护砌、购苗.购买设施设备等 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 6 | 中央 | 6 | 促进养殖场供应鱼苗鱼种1亿尾，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县富军种养家庭农场 | 6 | 0 | 已完工
54 | 新田县云硒现代农业发展有限公司水产发展项目 | 模式化稻田养鱼挖沟氹清淤8000m³、购苗等 | 三井镇 | 谈文溪村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田云硒现代农业发展有限公司 | 5 | 0 | 已完工
55 | 谷美洞标准化稻田综合种养基地水产发展项目 | 模式化稻田养鱼挖沟沊清淤5500m³ | 新圩镇 | 万年村 | 8元/m³ | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 谷美洞标准化稻田综合种养基地 | 4 | 0 | 已完工
56 | 邓右娟养殖户水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 瑶塘窝村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 邓右娟养殖场 | 3 | 0 | 已完工
57 | 利英养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县利英养殖专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
58 | 东福家庭农场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 马步岭村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县东福家庭农场 | 3 | 0 | 已完工
59 | 陶丰油茶种植专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍150㎡及配套设施设备等 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏生猪50头，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 陶丰油茶种植专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
60 | 绿东养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 三井镇 | 三井居委会打石塘村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 绿东养殖专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
61 | 田园生态养殖场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤7000m³、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 田园生态养殖场 | 5 | 0 | 已完工
62 | 税丰万利养殖场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 梅湾村石龙头 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 税丰万利养殖场 | 4 | 0 | 已完工
63 | 华鑫种植养殖开发专业合作社生产发展项目 | 池塘清淤5000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 潭田村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 华鑫种植养殖开发专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
64 | 恒达娃娃鱼特种养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 观音坪村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县恒达娃娃鱼特种养殖专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
65 | 明月潭种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤4000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 新圩镇 | 仓下坠村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 新田县明月潭种养专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
66 | 金顺种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建污水暂存池100㎡、贮粪棚30平方米、饲料间50平方米、引种等 | 三井镇 | 曹家窝村 | 污水暂存池200元/立方米，贮粪棚85元/平方米，饲料间200元/平方米购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 金顺种养专业合作 | 3 | 0 | 已完工
67 | 厚成养殖场畜牧发展项目 | 新建牛舍300㎡及配套设施设备购买、引种等 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 厚成养殖场 | 4 | 0 | 已完工
68 | 玉丰源种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤2000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 玉丰源种养专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
69 | 骥村镇华丰家庭农场畜牧发展项目 | 新建牛舍150㎡以及配套设施设备、引种等 | 骥村镇 | 胡家村 | 200元/㎡，购买设施设备、引种等奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 骥村镇华丰家庭农场 | 4 | 0 | 已完工
70 | 凤源种养农民专业合作社畜牧发展项目 | 新建禽舍150㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 2 | 中央 | 2 | 促进养殖场出笼家禽2000羽，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 凤源种养农民专业合作社 | 2 | 0 | 已完工
71 | 国丰种养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建羊舍200㎡及配套设施设备等 | 三井镇 | 石坠村 | 200元/㎡，购买设施设备等奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏羊20头，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 国丰种养殖专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
72 | 大鱼种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤2000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 大鱼种养专业合作社 | 4 | 0 | 已完工
73 | 和富种养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建禽舍140㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 珠美村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 2 | 中央 | 2 | 促进养殖场出笼家禽1000羽，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 和富种养殖专业合作社 | 2 | 0 | 已完工
74 | 富强特种种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建禽舍150㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 肥溪源村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 2 | 中央 | 2 | 促进养殖场出笼家禽1000羽，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 富强特种种养专业合作社 | 2 | 0 | 已完工
75 | 塘罗养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍150㎡以及配套设施设备、引种等 | 石羊镇 | 塘罗村 | 200元/㎡，购买设施设备、引种等奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 塘罗养殖专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
76 | 骥村镇石凤养殖场水产发展项目 | 固基围栏遮网4500m³、清淤1000立方米、排水沟100米、购苗、设施设备购买等 | 骥村镇 | 下槎村 | 固基围栏遮网4500元/亩，土方15元/m³，清淤8元/m³，排水沟50元/亩，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场特色产品增产1000公斤，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 骥村镇石凤养殖场 | 3 | 0 | 已完工
77 | 华硒土地开发专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤4000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 田家岭村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 华硒土地开发专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
78 | 达兴养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤2000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 达兴养殖专业合作社 | 3 | 0 | 已完工
79 | 唐国凤养殖户畜牧发展项目 | 新建禽舍280㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 贺家村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出笼家禽2000羽，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 唐国凤养殖场 | 4 | 0 | 已完工
80 | 骥骐家庭农场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤2000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 骥村镇 | 陆家村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 骥骐家庭农场 | 4 | 0 | 已完工
81 | 三井镇猫崽冲休闲山庄畜牧发展项目 | 新建牛舍150㎡以及配套设施设备、引种等 | 三井镇 | 山田村 | 200元/㎡，购买设施设备、引种等奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名脱贫人口增收。 | 县畜牧水产事务中心 | 三井镇猫崽冲休闲山庄 | 3 | 0 | 已完工
| 发改局 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 720 | [5 empty] | 720 | 0
1 | 珠美、毛里坪自然村山塘及排洪渠建设项目 | 维修山塘1口，新建排洪渠150米 | 龙泉镇 | 毛里坪社区 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善700亩农田灌溉排洪条件，32名低收入人口受益，增收10万元。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
2 | 秀岭水村环境整治建设项目 | 道路空坪硬化2000平方米及水渠建设500米 | 龙泉镇 | 秀岭水村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善500人的人居环境条件，25名低收入人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
3 | 陆家村桥梁及机耕道建设项目 | 新建机耕桥1座、建设机耕道1000米 | 骥村镇 | 骥村居委会 | 18 | 18 | 中央资金 | 18 | 改善农产品转运条件，28名低收入人口受益，增收7万元。 | 发改局 | 发改局 | 18 | 0 | 已完工
4 | 扒田丘村农产品集散中心及配套建设项目 | 新建农产品集散中心1处及配套设施 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 完善该村农产品收购、储存、加工体系，改善农产品收集及储存空间，35名低收入人口受益，增收10万元。 | 发改局 | 秀峰社区 | 20 | 0 | 已完工
5 | 山口洞村机耕道、山塘建设项目 | 新建机耕道1500米、维修山塘1口 | 石羊镇 | 山口洞村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善320人的劳动通行、30亩的农田灌溉条件，28名低收入人口受益，增收8万元。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
6 | 篮田村机耕道、山塘建设项目 | 新建机耕道1000米、维修山塘1口 | 金陵镇 | 篮田村 | 15 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善300人的劳动通行、40亩的农田灌溉条件，21名低收入人口受益，增收5万元。 | 发改局 | 发改局 | 15 | 0 | 已完工
7 | 山田湾村机耕道建设项目 | 新建机耕道1500米 | 新隆镇 | 山田湾村 | 15 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善400人的生活生产条件，26名低收入人口受益，增收4万元。 | 发改局 | 发改局 | 15 | 0 | 已完工
8 | 欧家窝村舜桂源生态农业公司机耕道及排水沟建设项目 | 新建机耕道3000米及排水沟1000米 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善1000亩油茶基地的通行条件，30名低收入人口受益，增收8万元。 | 发改局 | 湖南省舜桂源生态农业开发有限责任公司 | 20 | 0 | 已完工
9 | 磨刀岭村道路建设项目 | 新建村组道路200米 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善600人的通行条件，35名低收入人口受益。 | 发改局 | 磨刀岭村委 | 10 | 0 | 已完工
10 | 石塘村山塘、道路建设项目 | 新建村组道路200米，维修山塘1口 | 陶岭镇 | 石塘村 | 12 | 12 | 中央资金 | 12 | 改善200人通行条件，提高生活用水质量，25名低收入人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 12 | 0 | 已完工
11 | 骥村镇上槎村东瓜冲水渠及环境整治项目 | 新建水渠约100米，环境整治硬化道路300米 | 骥村镇 | 上槎村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善30人生产用水条件，10名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 10 | 0 | 已完工
12 | 骥村镇上槎村机耕道项目 | 整修机耕道及硬化650米 | 骥村镇 | 上槎村 | 15 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善40人生产通行条件，15名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 15 | 0 | 已完工
13 | 骥村镇李家山村道路及环境整治项目 | 道路硬化300米，空坪硬化约300平方米 | 骥村镇 | 李家山村 | 15 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善50人通行条件，10名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 15 | 0 | 已完工
14 | 金陵镇上游村河道治理及道路项目 | 河道治理护砌300米，道路整修600米 | 金陵镇 | 上游村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善50人通行条件，15名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
15 | 金陵镇南塘村道路项目 | 道路整修硬化750米 | 金陵镇 | 南塘村 | 18 | 18 | 中央资金 | 18 | 改善40人通行条件，15名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 18 | 0 | 已完工
16 | 枧头镇桑田村水渠项目 | 水渠整修600米 | 枧头镇 | 桑田村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善25人生产用水条件，8名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 10 | 0 | 已完工
17 | 枧头镇乐塘村山塘项目 | 山塘整修一口，护砌100米 | 枧头镇 | 乐塘村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善30人生产用水条件，12名脱贫人口受益。 | 发改局 | 乐塘村村委 | 10 | 0 | 已完工
18 | 枧头镇星塘村山塘项目 | 山塘整修一口，护砌150米 | 枧头镇 | 星塘村 | 18 | 18 | 中央资金 | 18 | 改善25人生产用水条件，10名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 18 | 0 | 已完工
19 | 门楼下乡青皮源村水渠项目 | 水渠整修200米，河堤护砌100米 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善20人生产用水条件，8名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 10 | 0 | 已完工
20 | 三井镇长峰村长冲空坪硬化及道路项目 | 空坪硬化约600平方米，道路硬化150米 | 三井镇 | 长峰村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善25人通行条件，10名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 10 | 0 | 已完工
21 | 新圩镇上禾塘村道路项目 | 道路路基及硬化750米 | 新圩镇 | 上禾塘村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善45人通行条件，15名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
22 | 新圩镇上坪村水渠项目 | 水渠整修800米 | 新圩镇 | 上坪村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善20人生产用水条件，8名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 10 | 0 | 已完工
23 | 新圩镇长富村道路项目 | 道路路基及整修800米 | 新圩镇 | 长富村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善30人通行条件，10名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 10 | 0 | 已完工
24 | 新圩镇新圩社区环境整治项目 | 水沟硬化300米，路面硬化300米，空坪硬化800平方米 | 新圩镇 | 新圩社区 | 15 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善45人通行条件，16名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 15 | 0 | 已完工
25 | 新圩镇万年村山塘及环境整治项目 | 整修山塘一口，环境整治空坪硬化600平方米，新建水沟100米 | 新圩镇 | 万年村 | 18 | 18 | 中央资金 | 18 | 改善20人用水条件、30人通行条件，15名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 18 | 0 | 已完工
26 | 新圩镇梧村水轮机组及巴山头环境整治项目 | 水轮机组整修，空坪硬化1500平方米及护坡20米 | 新圩镇 | 梧村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善40人通行条件，18名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
27 | 陶岭镇洪仁村山塘项目 | 整修山塘2口 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 12 | 12 | 中央资金 | 12 | 改善30人生产用水条件，6名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 12 | 0 | 已完工
28 | 大坪塘镇王家寨村进村道路项目 | 整修路基800米，硬化路面80米，护砌100米 | 大坪塘镇 | 王家寨村 | 25 | 25 | 中央资金 | 25 | 改善40人通行条件，15名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 25 | 0 | 已完工
29 | 大坪塘镇茶元头村道路及环境整治项目 | 道路整修硬化800米，环境整治空坪硬化600平方米，护砌100米 | 大坪塘镇 | 茶元头村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善50人通行条件，12名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
30 | 大坪塘镇大坪塘村环境整治项目 | 道路整修硬化200米，空坪硬化600平方米，护砌100米 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善35人通行条件，10名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
31 | 新隆镇龙会寺村大桥头机耕道项目 | 机耕道整修700米及硬化，护砌70米 | 新隆镇 | 龙会寺村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善35人生产通行条件，8名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 10 | 0 | 已完工
32 | 石羊镇龙眼头村村庄环境整治项目 | 环境整治道路500米，空坪硬化500平方米，护砌80米，整修水沟80米 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善60人通行条件，18名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
33 | 石羊镇山口洞村盖板涵及空坪硬化项目 | 维修盖板涵一处，硬化空坪500平方米 | 石羊镇 | 山口洞村 | 10 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善28人生产通行条件，8名脱贫人口受益。 | 发改局 | 山口洞村村委 | 10 | 0 | 已完工
34 | 三井镇翰冲村道路硬化及山塘维修项目 | 整修山塘一口，道路硬化1000米，护砌80米 | 三井镇 | 翰冲村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善25人生产用水条件、20人通行条件，5名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
35 | 金盆镇陈继村山塘项目 | 整修山塘一口，清淤2000立方米，护砌150米，硬化空坪150平方米 | 金盆镇 | 陈继村 | 15 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善25人生产用水条件、20人通行条件，10名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 15 | 0 | 已完工
36 | 中山街道双溪岭村进村道路项目 | 整修及硬化环村道路650米，护砌100米 | 中山街道 | 双溪岭村 | 28 | 28 | 中央资金 | 28 | 改善60人通行条件，20名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 28 | 0 | 已完工
37 | 中山街道上车村机耕道项目 | 整修及硬化机耕道1100米，护砌150米 | 中山街道 | 上车村 | 38 | 38 | 中央资金 | 38 | 改善55人生产通行条件，15名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 38 | 0 | 已完工
38 | 龙泉街道蒋家厂到水晶坪道路、庙水窝道路项目 | 道路整修及硬化环村道路650米 | 龙泉街道 | 石甑源村、毛里坪社区 | 15 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善40人通行条件，10名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 15 | 0 | 已完工
39 | 龙泉街道毛里坪社区火炉岭自然村环境整治项目 | 村环境整治道路整修500米，空坪硬化500平方米，整修水沟100米，护砌100米 | 龙泉街道 | 毛里坪社区 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善45人通行条件，12名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
40 | 舜桂源油茶道路及加工设施项目 | 道路整修及硬化1800米，新建水沟3000米，滴管管道200米，水塔一座，山塘维修一口，空坪硬化2000平方米，护砌200米 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 40 | 40 | 中央资金 | 40 | 改善80人通行条件、20人生产用水条件，20名脱贫人口受益。 | 发改局 | 舜桂源油茶公司 | 40 | 0 | 已完工
41 | 枧头镇永兴村欧家山村饮用水项目 | 新建蓄水水塔一个及电机设备、管道等 | 枧头镇 | 永兴村 | 20 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善45人通行条件、25人生产用水条件，15名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 20 | 0 | 已完工
42 | 大坪塘镇草坪村谢下洞路面硬化项目 | 道路硬化800米，护砌50米 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 8 | 8 | 中央资金 | 8 | 改善25人通行条件，8名脱贫人口受益。 | 发改局 | 发改局 | 8 | 0 | 已完工
| 文旅局 | [10 empty] | 已付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 110 | [5 empty] | 110 | 0
1 | 龙家大院基础设施建设 | 道路及空坪建设703平方米等 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 426.83元/㎡ | 30 | 省 | 30 | 保障道路畅通，100名低收入人口受益。 | 文旅广体局 | 文旅广体局 | 30 | 0 | 已完工
2 | 大观堡基础设施建设 | 道路硬化建设2100平方米等 | 枧头镇 | 大观堡村 | 119.04元/㎡ | 25 | 省 | 25 | 改善旅游基础设施，120名低收入人口受益，增收5万元。 | 文旅广体局 | 文旅广体局 | 25 | 0 | 已完工
3 | 蒋先云故居修缮及基础设施配套建设 | 故居修缮、道路及空坪建设720平方米等 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 625元/㎡ | 45 | 省 | 45 | 改善旅游基础设施，120名低收入人口受益，增收8万元。 | 文旅广体局 | 文旅广体局 | 45 | 0 | 已完工
4 | 千马坪村基础设施建设 | 公厕、文化休息亭建设等 | 金陵镇 | 千马坪村 | 厕所：6万元/座 文化休息亭：4万元元/座 | 10 | 省 | 10 | 改善旅游基础设施，80名低收入人口受益，增收3万元。 | 文旅广体局 | 文旅广体局 | 10 | 0 | 已完工
| 烤烟办 | [10 empty] | 已付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 900 |  | 900 |  |  |  | 895.9459 | 4.0541 | 结余资金已退财政
一 | 烤烟产业发展合计 |  |  |  |  | 900 |  | 900
（一） | 烤烟产业发展烤烟房项目 |  |  |  |  | 636.112 |  | 636.112 |  |  |  | 635.7017 | 0.41026
1 | 白杜村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补10座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 27.99 | 省 | 27.99 | 解决150亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口30人，增收3万元 | 烤烟办 | 大坪塘政府 | 27.99 | 0 | 已完工
2 | 大风头村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 大风头村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 13.995 | 省 | 13.995 | 解决75亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口10人，增收1.5万元 | 烤烟办 | 大坪塘政府 | 13.995 | 0 | 已完工
3 | 黄家舍村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 13.995 | 省 | 13.995 | 解决75亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口10人，增收1.5万元 | 烤烟办 | 大坪塘政府 | 13.995 | 0 | 已完工
4 | 大坪塘社区烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补3座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 大坪塘社区 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 8.397 | 省 | 8.397 | 解决45亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口6人，增收1万元 | 烤烟办 | 大坪塘政府 | 8.397 | 0 | 已完工
5 | 留家田村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补2座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 留家田 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 5.598 | 省 | 5.598 | 解决30亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口4人，增收0.6万元 | 烤烟办 | 大坪塘政府 | 5.598 | 0 | 已完工
6 | 桑田村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补10座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 桑田村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 27.99 | 省 | 27.99 | 解决150亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口20人，增收3万元 | 烤烟办 | 枧头镇政府 | 27.99 | 0 | 已完工
7 | 马场岭村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 马场岭村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 16.794 | 省 | 16.794 | 解决90亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口12人，增收1.8万元 | 烤烟办 | 枧头镇政府 | 16.794 | 0 | 已完工
8 | 枧头社区烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 枧头社区 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 13.995 | 省 | 13.995 | 解决75亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口10人，增收1.5万元 | 烤烟办 | 枧头镇政府 | 13.995 | 0 | 已完工
9 | 大塘背村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补4座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 大塘背村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 11.196 | 省 | 11.196 | 解决60亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口8人，增收1.2万元 | 烤烟办 | 枧头镇政府 | 11.196 | 0 | 已完工
10 | 大利村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补4座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 大利村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 11.196 | 省 | 11.196 | 解决60亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口8人，增收1.2万元 | 烤烟办 | 枧头镇政府 | 11.196 | 0 | 已完工
11 | 莲花塘村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 13.995 | 省 | 13.995 | 解决75亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口10人，增收1.5万元 | 烤烟办 | 金陵镇政府 | 13.995 | 0 | 已完工
12 | 大坪村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补9座烤房主体及设备 | 金盆镇 | 大坪村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 25.191 | 省 | 25.191 | 解决150亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口20人，增收3万元 | 烤烟办 | 金盆镇政府 | 25.191 | 0 | 已完工
13 | 刘志孙村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 金盆镇 | 刘志孙 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 16.794 | 省 | 16.794 | 解决75亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口10人，增收1.5万元 | 烤烟办 | 金盆镇政府 | 16.794 | 0 | 已完工
14 | 烟叶工场烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 三井镇 | 烟叶工场 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 16.794 | 省 | 16.794 | 解决90亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口12人，增收1.8万元 | 烤烟办 | 三井镇政府 | 16.794 | 0 | 已完工
15 | 油草塘村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 三井镇 | 油草塘村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 16.794 | 省 | 16.794 | 解决90亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口12人，增收1.8万元 | 烤烟办 | 三井镇政府 | 16.794 | 0 | 已完工
16 | 塘坪村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补2座烤房主体及设备 | 三井镇 | 塘坪村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 5.598 | 省 | 5.598 | 解决150亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口20人，增收3万元 | 烤烟办 | 三井镇政府 | 5.598 | 0 | 已完工
17 | 欧家窝村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 13.995 | 省 | 13.995 | 解决75亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口10人，增收1.5万元 | 烤烟办 | 石羊镇政府 | 13.995 | 0 | 已完工
18 | 田心村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补8座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 田心村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 22.39 | 省 | 22.39 | 解决120亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口20人，增收2.4万元 | 烤烟办 | 石羊镇政府 | 22.392 | -0.002 | 已完工
19 | 沙田村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补8座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 沙田村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 22.39 | 省 | 22.39 | 解决120亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口20人，增收2.4万元 | 烤烟办 | 石羊镇政府 | 22.392 | -0.002 | 已完工
20 | 石羊社区烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 石羊社区 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 16.794 | 省 | 16.794 | 解决90亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口12人，增收1.8万元 | 烤烟办 | 石羊镇政府 | 16.794 | 0 | 已完工
21 | 坪山村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补4座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 白杜村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 11.196 | 省 | 11.196 | 解决60亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口8人，增收1.2万元 | 烤烟办 | 石羊镇政府 | 11.196 | 0 | 已完工
22 | 三水村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补2座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 三水村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 5.598 | 省 | 5.598 | 解决150亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口20人，增收3万元 | 烤烟办 | 石羊镇政府 | 5.598 | 0 | 已完工
23 | 城塘溪村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 新隆镇 | 城塘溪 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 16.794 | 省 | 16.794 | 解决90亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口12人，增收1.8万元 | 烤烟办 | 新隆镇政府 | 16.794 | 0 | 已完工
24 | 周家村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补30座烤房主体及设备 | 陶岭镇 | 周家村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 83.97 | 省 | 83.97 | 解决450亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口90人，增收9万元 | 烤烟办 | 陶岭镇政府 | 83.97 | 0 | 已完工
25 | 石塘村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补12座烤房主体及设备 | 陶岭镇 | 石塘村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 33.588 | 省 | 33.588 | 解决180亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口19人，增收4.5万元 | 烤烟办 | 陶岭镇政府 | 33.588 | 0 | 已完工
26 | 陶市社区烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 13.995 | 省 | 13.995 | 解决45亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口3人，增收1万元 | 烤烟办 | 陶岭镇政府 | 13.995 | 0 | 已完工
27 | 三占塘村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补10座烤房主体及设备 | 新圩镇 | 三占塘村 | 补贴2.799万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.299万元） | 27.99 | 省 | 27.99 | 解决150亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口20人，增收3万元 | 烤烟办 | 新圩镇政府 | 27.99 | 0 | 已完工
28 | 烟草部门密集烤房维修设备补差 | 金属炉膛补差400套、大门补差159条、自控仪补差268台 | 龙泉镇、石羊镇等11个乡镇 | 潮水铺、上禾塘等36个村 | 炉膛补差1230元/套、大门补差180.4元/条、自控仪补差125.2元/台 | 55.4 | 省 | 55.4 | 解决600亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口80人，增收5.5万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 55.3823 | 0.01766 | 已完工
29 | 密集烤房炉膛维修工时费补贴 | 维修密集烤房炉膛400座 | 龙泉镇、石羊镇等11个乡镇 | 潮水铺、上禾塘等36个村 | 每座密集烤房炉膛维修补贴工时费600元 | 24 | 省 | 24 | 解决600亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口80人，增收5万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 24 | 0 | 已完工
30 | 石塘村密集烤房维修护砌及编烟棚 | 滑坡体处理护砌200立方米、维修编烟棚180平方米、硬化160平方米 | 陶岭镇 | 石塘村 | 护砌330元/立方米、编烟棚100元/平方米、硬化90元/平方米 | 12.7 | 省 | 12.7 | 实现产值4万元，受益脱贫人口3人，增收0.6万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 12.3034 | 0.3966 | 已完工
31 | 发电机组配备 | 配备50千瓦发电机组10台 | 龙泉镇、石羊镇等11个乡镇 |  | 2.9万元/台 | 29 | 省 | 29 | 解决600亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口80人，增收8万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 29 | 0 | 已完工
（二） | 烤烟产业发展烟水、烟路项目 |  |  |  |  | 263.887 |  | 263.887 |  |  |  | 260.2442 | 3.6428
1 | 何家自然村排洪涵洞建设 | 涵洞长32米、护砌55米、埋涵管12米 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 侧墙砼458.02/立方米、浆砌石330元/立方米、涵管307.22元/米 | 13.75 | 中央 | 13.75 | 解决100亩烤烟运输问题，受益脱贫人口10人，增收1.5万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 12.8871 | 0.86289 | 已完工
2 | 白杜窑村机耕道铺沙项目 | 机耕道铺沙800米 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 5.7 | 中央 | 5.7 | 解决55亩烤烟运输问题，受益脱贫人口6人，增收1万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 5.6718 | 0.0282 | 已完工
3 | 鲁塘下自然村机耕道铺沙项目 | 机耕道铺沙400米 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 3.1 | 中央 | 3.1 | 解决30亩烤烟运输问题，受益脱贫人口3人，增收0.5万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 3.0997 | 0.0003 | 已完工
4 | 黄家舍村烤烟房群至阿叉江机耕道铺沙项目 | 机耕道铺沙1350米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 5.7 | 中央 | 5.7 | 解决90亩烤烟运输问题，受益脱贫人口12人，增收1.3万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 5.709 | -0.009 | 已完工
5 | 刘家山村烤烟发展项目 | 新修机耕道323米 | 骥村镇 | 刘家山村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方、浆砌石330元/立方米 | 10.3 | 中央 | 10.3 | 解决80亩烤烟运输及灌溉问题，受益脱贫人口8人，增收1.2万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 10.3009 | -0.000874 | 已完工
6 | 刘家山村烤烟发展项目 | 新修机耕道300米 | 骥村镇 | 刘家山村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决40亩烤烟运输问题，受益脱贫人口5人，增收0.6万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 3.4993 | 0.0007 | 已完工
7 | 乌下村烤烟发展项目 | 新修排灌渠235米 | 骥村镇 | 乌下村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米 | 6 | 中央 | 6 | 解决60亩烤烟灌溉问题，受益脱贫人口7人，增收0.9万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 5.982 | 0.017981 | 已完工
8 | 向西林自然村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙600米 | 枧头镇 | 大观堡村 | 铺沙18.42元/平方米，路面平整2.33元/平方米 | 4.5 | 中央 | 4.5 | 解决60亩烤烟运输问题，受益脱贫人口7人，增收0.9万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 4.5144 | -0.0144 | 已完工
9 | 横干岭自然村烤烟发展项目 | 新修机耕道1000米 | 枧头镇 | 周家山村 | 铺沙25.98元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 解决120亩烤烟运输问题，受益脱贫人口15人，增收1.8万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 9.6 | 0.4 | 已完工
10 | 大塘背村烤烟发展项目 | 新修机耕道 400米 | 枧头镇 | 大塘背村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 4 | 中央 | 4 | 解决40亩烤烟运输问题，受益脱贫人口5人，增收0.6万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 4 | 0 | 已完工
11 | 马场岭村烤烟发展项目 | 新修机耕道340米、人行桥一处 | 枧头镇 | 马场岭村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决40亩烤烟运输问题，受益脱贫人口5人，增收0.6万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 4.2 | 0 | 已完工
12 | 上游村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙400米（其中水泥硬化85米） | 金陵镇 | 上游村 | 铺沙18.42元/平方，硬化82.81元/平方米、路面平整2.33元/平方米 | 4.4751 | 中央 | 4.4751 | 解决50亩烤烟运输问题，受益脱贫人口6人，增收0.75万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 4.4751 | 0 | 已完工
13 | 茶源冲自然村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙517米 | 金陵镇 | 小源村 | 铺沙25.98元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 4.8254 | 中央 | 4.8254 | 解决50亩烤烟运输问题，受益脱贫人口6人，增收0.75万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 4.8254 | 0 | 已完工
14 | 云砠下村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙930米（其中水泥硬化130米） | 金盆镇 | 云砠下村 | 铺沙18.42元/平方，硬化63.76元/平方米、路面平整2.33元/平方米 | 8.5 | 中央 | 8.5 | 解决85亩烤烟运输问题，受益脱贫人口9人，增收1.3万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 7.9149 | 0.5851 | 已完工
15 | 李进村烤烟发展项目 | 新修机耕道480米 | 金盆镇 | 李进村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 解决60亩烤烟运输问题，受益脱贫人口7人，增收0.9万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 6.5121 | -0.0121 | 已完工
16 | 东门桥村烤烟发展项目 | 新修机耕道800米、坝改闸2扇 | 龙泉镇 | 东门桥村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方、闸门1.2万元/条 | 18 | 中央 | 18 | 解决150亩烤烟运输问题，受益脱贫人口14人，增收2.3万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 17.616 | 0.384 | 已完工
17 | 黄庆自然村烤烟发展项目 | 新修机耕道285米 | 龙泉镇 | 龙华村 | 铺沙25.98元/平方，浆砌石330元/立方米 | 6 | 中央 | 6 | 解决30亩烤烟运输问题，受益脱贫人口4人，增收0.45万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 6 | 0 | 已完工
18 | 大坪头村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙500米 | 三井镇 | 大坪头村 | 铺沙25.98元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 3.4 | 中央 | 3.4 | 解决40亩烤烟运输问题，受益脱贫人口4人，增收0.45万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 3.3301 | 0.0699 | 已完工
19 | 大坪头村烤烟发展项目 | 新修灌溉渠330米 | 三井镇 | 大坪头村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米、模板56.03/平方米、浆砌石330元/立方米 | 9 | 中央 | 9 | 解决100亩烤烟灌溉问题，受益脱贫人口10人，增收1.5万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 7.9323 | 1.0677 | 已完工
20 | 高峰自然村烤烟发展项目 | 新修灌溉渠400米 | 三井镇 | 长峰村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米 | 9.7 | 中央 | 9.7 | 解决70亩烤烟灌溉问题，受益脱贫人口7人，增收1万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 9.7 | 0 | 已完工
21 | 油麻岭村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙740米 | 三井镇 | 油麻岭村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 7 | 中央 | 7 | 解决150亩烤烟运输问题，受益脱贫人口14人，增收2.3万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 7 | 0 | 已完工
22 | 洞口自然村烤烟产业发展项目 | 机耕道铺沙475米 | 三井镇 | 油麻岭村 | 铺沙18.42元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 3.2 | 中央 | 3.2 | 解决20亩烤烟运输问题，受益脱贫人口3人，增收0.3万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 3.2 | 0 | 已完工
23 | 曹家窝自然村烤烟产业发展项目 | 机耕道铺沙1100、人行桥一处 | 三井镇 | 三井居委会 | 铺沙18.42元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 7.5 | 中央 | 7.5 | 解决150亩烤烟运输问题，受益脱贫人口17人，增收2万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 7.5 | 0 | 已完工
24 | 龙会寺村烤烟发展项目 | 新修机耕道1200米、排洪渠清淤1050米 | 新隆镇 | 龙会寺村 | 铺沙25.98元/平方米、清淤13.02元/立方米、片石116.6元/立方米、外借土方13.07元/立方米 | 17.5 | 中央 | 17.5 | 解决180亩烤烟运输问题，受益脱贫人口19人，增收2.8万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 17.4994 | 0.0006 | 已完工
25 | 冲头自然村灌溉渠 | 新修灌溉渠250米 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米、模板56.03/平方米、浆砌石330元/立方米 | 8 | 中央 | 8 | 解决80亩烤烟灌溉问题，受益脱贫人口8人，增收2.5万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 7.79 | 0.21003 | 已完工
26 | 三占塘村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙1970米 | 新圩镇 | 三占塘村 | 铺沙18.42元/平方，路面平整2.33元/平方米、外借土方13.07元/立方米 | 15.8265 | 中央 | 15.8265 | 解决160亩烤烟运输问题，受益脱贫人口10人，增收4万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 15.83 | -0.0035 | 已完工
27 | 龙眼头村烤烟发展项目 | 羊栏背机耕道护彻，长350米、机耕道一座 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 土方4.31元/平方米，铺沙25.98元/平方米、浆砌石330元/立方米、砼82.81元/平方米 | 11.3 | 中央 | 11.3 | 解决120亩烤烟运输问题，受益脱贫人口14人，增收2万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 11.3 | 0 | 已完工
28 | 厦源村烤烟发展项目 | 新修排水沟130米、增设两个提升匝 | 石羊镇 | 厦源村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米、模板56.03/平方米、浆砌石330元/立方米 | 6.35 | 中央 | 6.35 | 解决60亩烤烟排灌问题，受益脱贫人口8人，增收1.3万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 6.35 | 0 | 已完工
29 | 文明村密集烤房边烤烟发展项目 | 电烤房周围护砌100米 | 石羊镇 | 文明村 | 浆砌石350元/立方米、土方4.31元/立方米 | 2.8 | 中央 | 2.8 | 解决60亩烤烟排灌问题，受益脱贫人口7人，增收1万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 2.8 | 0 | 已完工
30 | 史家自然村烤烟发展项目 | 新建机耕道400余米 | 石羊镇 | 友谊村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 9.3 | 中央 | 9.3 | 解决90亩烤烟运输问题，受益脱贫人口15人，增收2万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 9.3 | 0 | 已完工
31 | 长亭村烤烟发展项目 | 新建机耕道700余米（其中长亭400米、文明300米） | 石羊镇 | 长亭村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 9 | 中央 | 9 | 解决160亩烤烟运输问题，受益脱贫人口11人，增收3万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 9 | 0 | 已完工
32 | 大坪塘社区烤烟产业发展项目 | 新建排洪渠200米 | 大坪塘镇 | 大坪塘社区 | 浆砌石330元/方、土方开挖7.89/方 | 12.9 | 中央 | 12.9 | 解决100亩烤烟运输问题，受益脱贫人口14人，增收2.5万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 12.8464 | 0.0536 | 已完工
33 | 刘家桥烤烟产业发展项目 | 新修机耕道770米 | 龙泉镇 | 刘家桥 | 外借土方13.02/方、铺沙18.42/平方、砼458.02/方 | 12.06 | 中央 | 12.06 | 解决130亩烤烟运输问题，受益脱贫人口10人，增收2万元 | 烤烟办 | 烤烟办 | 12.0583 | 0.001708 | 已完工
| 人社局 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 80 | 0
1 | 全县脱贫人口外出务工一次性交通补贴 | 约1600名脱贫人口外出务工就业一次性交通补贴 | 龙泉等13个乡镇街道 | 马场岭等村 | 省外600元/人、县外省内400元/人 | 80 | 中央 | 80 | 支持约1600名脱贫人口外出务工就业 | 人社局 | 就业服务中心 | 80 | 0
| 中山街道 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 123 |  | 123 |  |  |  | 123 | 0
1 | 梅溪村彭家山塘维修工程 | 山塘大坝维修约40米 | 中山街道 | 梅溪村 | 浆砌石330元/m3 | 10 | 中央 | 10 | 改善60亩的农田灌溉问题，12名低收入人口受益，增收4万元。 | 中山街道 | 梅溪村村委 | 10 | 0 | 已完工
2 | 大历县村大桥边至烤烟房道路硬化工程 | 道路硬化约530米 | 中山街道 | 大历县村 | C30混凝土15CM65.68元/㎡ | 8 | 中央 | 8 | 改善群众生产运输问题，24名低收入人口受益，增收10万元。 | 中山街道 | 大历县村村委 | 8 | 0 | 已完工
3 | 上车村山塘维修工程 | 山塘维修1口 | 中山街道 | 上车村 | 机械清淤13.07元/m3，浆砌石330元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善50亩的农田灌溉问题，20名低收入人口受益，增收3万元。 | 中山街道 | 上车村村委 | 6 | 0 | 已完工
4 | 五柳塘村山塘维修工程 | 山塘维修2口 | 中山街道 | 五柳塘村 | 机械清淤13.07元/m3 | 8 | 中央 | 8 | 改善160亩的农田灌溉问题，18名低收入人口受益，增收4万元。 | 中山街道 | 五柳塘村村委 | 8 | 0 | 已完工
5 | 过肥田村机耕道建设工程 | 机耕道建设约400米 | 中山街道 | 过肥田村 | 机械挖土方4.31元/m3，碎石基层10CM厚18.42元/m2。 | 8 | 中央 | 8 | 改善群众生产运输问题，22名低收入人口受益，增收4万元。 | 中山街道 | 过肥田村村委 | 8 | 0 | 已完工
6 | 小岗村杨家坪产业道路维修工程 | 道路硬化约180㎡，道路挡土墙约46米 | 中山街道 | 小岗村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 5 | 省 | 5 | 改善群众安全出行问题，35名低收入人口受益，增收3万元。 | 中山街道 | 小岗村村委 | 5 | 0 | 已完工
7 | 龙脉塘村桃子河坝及水渠工程 | 河坝维修4座，水渠建设约600米 | 中山街道 | 龙脉塘村 | 混凝土458.02元/m3，砌砖521.59元/m3 | 8 | 省 | 8 | 改善120亩的农田灌溉问题，23名低收入人口受益，增收3万元。 | 中山街道 | 龙脉塘村村委 | 8 | 0 | 已完工
8 | 欧家塘网格村公益性资产管理维护及基础设施建设工程 | 路灯15盏；排水沟浆砌石5.76 m3； C30水泥混凝土管DN500（二级）7根； 排水沟三面光6.48m3；抺灰墙面36㎡ | 中山街道 | 欧家塘 | 2500元/盏 | 7.75 | 省 | 7.75 | 改善人居环境，30名脱贫人口受益 | 中山街道 | 朝阳社区 | 7.75 | 0 | 已完工
9 | 民主网格村公益性资产管理维护及农村人居环境整治工程项目 | 老屠宰场周边水沟瘀清； 活动中心周边场地整理，垃圾清运；荒塘清淤及清运 | 中山街道 | 朝阳社区 | 90元/M2 | 2.25 | 省 | 2.25 | 改善人居环境，10名脱贫人口受益 | 中山街道 | 朝阳社区 | 2.25 | 0 | 已完工
10 | 蚂蝗洞网格村公益性资产管理维护工程 | 路灯40盏 | 中山街道 | 朝阳社区 | 2500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，20名脱贫人口受益 | 中山街道 | 朝阳社区 | 10 | 0 | 已完工
11 | 东门桥村污水沟整体排放工程 | 排水沟混凝土管（DN800管）150M、排水沟混凝土管（DN1000管）M | 中山街道 | 东门桥 | 370元/M | 10 | 省 | 10 | 完善基础设施，改善人居环境，38名脱贫人口受益 | 中山街道 | 朝阳社区 | 10 | 0 | 已完工
12 | 田家岭网格村道路硬化工程 | 道路硬化225米 | 中山街道 | 田家岭 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 7 | 省 | 7 | 完善基础设施，改善人居生活环境，23名脱贫人口受益 | 中山街道 | 新华社区 | 7 | 0 | 已完工
13 | 田家岭网格村下水道建设工程 | 修下水道180米 | 中山街道 | 田家岭 | 管70元/米 | 3 | 省 | 3 | 改善人居环境，20名脱贫人口受益 | 中山街道 | 新华社区 | 3 | 0 | 已完工
14 | 观音坪网格村道路扩宽工程 | 道路扩宽850米 | 中山街道 | 观音坪 | 砼458/m3、土方20元/m3等 | 10 | 省 | 10 | 完善基础设施，改善人居生活环境，42名脱贫人口受益 | 中山街道 | 新华社区 | 10 | 0 | 已完工
15 | 榨上网格村公益性资产管理维护及排水沟建设工程 | 修水沟600米等，路灯20盏 | 中山街道 | 榨上 | 600元/米 | 10 | 省 | 10 | 完善基础设施，改善人居生活环境，87名脱贫人口受益 | 中山街道 | 新华社区 | 10 | 0 | 已完工
16 | 中山街道路灯建设维修项目 | 路灯建设维护约200盏 | 中山街道 | 观音坪、潭田等村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约1800名脱贫人口受益 | 中山街道 | 中山街道 | 10 | 0 | 已完工
| 龙泉街道 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 309 |  | 309 |  |  |  | 295.18 | 13.82
1 | 青龙村产业道路硬化工程 | 青龙坪自然村产业道路硬化约300米 | 龙泉镇 | 青龙村 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 改善群众生产运输问题，25名低收入人口受益，增收3万元。 | 龙泉街道 | 青龙村村委 | 10 | 0 | 已完工
2 | 上庄村产业道路工程 | 产业道路硬化约350米 | 龙泉镇 | 上庄村 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 7 | 省 | 7 | 改善群众生产运输问题，20名低收入人口受益，增收5万元。 | 龙泉街道 | 上庄村村委 | 7 | 0 | 已完工
3 | 蛟龙塘村张衍洞水渠工程 | 水渠建设约600米 | 龙泉镇 | 蛟龙塘村 | 砌砖521.59元/m3 | 10 | 省 | 10 | 改善150亩的农田灌溉问题，15名低收入人口受益，增收2万元。 | 龙泉街道 | 蛟龙塘村村委 | 10 | 0 | 已完工
4 | 秀富里村道路基础设施配套工程 | 道路绿化种植约600m，水沟修建约100m，砖砌挡墙约200m，人行道铺设约500㎡。 | 龙泉镇 | 秀富里村 | 砌砖533.17元/m³，片石水沟渠道砌筑350元/m³，人行道铺设约120元/㎡。 | 22 | 省 | 22 | 完善基础设施配套，改善人居生活环境，提高群众生活质量，增强群众获得感和幸福感，35名低收入人口受益。 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 22 | 0 | 已完工
5 | 双碧社区土珠山村水渠建设工程 | 水渠建设约600米 | 龙泉镇 | 双碧社区 | 混凝土458.02元/m3，砌砖521.59元/m3。 | 10 | 中央 | 10 | 改善300亩的农田灌溉问题，19名低收入人口受益，增收4万元。 | 龙泉街道 | 双碧社区 | 10 | 0 | 已完工
6 | 七里坪网格道路水渠工程 | 道路硬化长60米，水渠长60米 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 砌砖521.59元/m3 | 10 | 省 | 10 | 改善120亩的农田灌溉问题，54名脱贫人口受益，增收1.5万元。 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 8.18 | 1.82 | 已完工（剩余资金退回财政）
7 | 田家网格机耕道工程 | 机耕道长260米 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 15 | 省 | 15 | 改善群众生产运输问题，78名脱贫人口受益，增收4万元。 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 15 | 0 | 已完工
8 | 柏家网格村组道路工程 | 村组道路硬化长190米 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 改善群众生产运输问题，62名脱贫人口受益 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 10 | 0 | 已完工
9 | 盘家坝网格村组道路工程 | 村组道路硬化长240米 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 改善群众生产运输问题，85名脱贫人口受益 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 10 | 0 | 已完工
10 | 瑶塘窝网格道路硬化工程 | 网格凉亭边自然村道路硬化长190米 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 完善基础设施，改善人居生活环境，68名脱贫人口受益。 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 10 | 0 | 已完工
11 | 扒田丘网格村组道路工程 | 村组道路长230米 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 完善基础设施，改善人居生活环境，72名脱贫人口受益。 | 龙泉街道 | 秀峰社区 | 10 | 0 | 已完工
12 | 大桥头网格停车坪硬化工程 | 停车坪硬化1000平方米 | 龙泉街道 | 双胜社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 5 | 省 | 5 | 完善基础设施，改善人居生活环境，96名脱贫人口受益。 | 龙泉街道 | 双胜社区 | 5 | 0 | 已完工
13 | 马步岭网格山下坝路灯及道路硬化工程 | 山下坝路灯8盏及道路硬化长150米 | 龙泉街道 | 双胜社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 完善基础设施，改善人居生活环境，75名脱贫人口受益。 | 龙泉街道 | 双胜社区 | 10 | 0 | 已完工
14 | 坪头岭网格道路硬化工程 | 道路硬化长220米 | 龙泉街道 | 双胜社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 完善基础设施，改善人居生活环境，67名脱贫人口受益。 | 龙泉街道 | 双胜社区 | 10 | 0 | 已完工
15 | 琶塘网格道路硬化工程 | 道路硬化长210米 | 龙泉街道 | 双胜社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 改善群众生产运输问题，113名脱贫人口受益 | 龙泉街道 | 双胜社区 | 10 | 0 | 已完工
16 | 塘家洞网格一二四组道路硬化工程 | 一二四组道路硬化长180米 | 龙泉街道 | 双胜社区 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 改善群众生产运输问题，78名脱贫人口受益，增收2万元。 | 龙泉街道 | 双胜社区 | 10 | 0 | 已完工
17 | 木山塘网格消防塘维修工程 | 消防塘维修约4200平方米 | 龙泉街道 | 双胜社区 | 砌砖533.17元/m³，片石水沟渠道砌筑350元/m³ | 12 | 省 | 12 | 改善100亩的农田灌溉问题，71名脱贫人口受益 | 龙泉街道 | 双胜社区 | 0 | 12 | 取消实施（已转回国库）
18 | 土珠山网格河大桥路灯工程 | 河大桥新增路灯25盏 | 龙泉街道 | 双碧社区 | 3000元/盏 | 8 | 省 | 8 | 改善人居环境，88名脱贫人口受益 | 龙泉街道 | 双碧社区 | 8 | 0 | 已完工
19 | 陶宝网格活动中心维修工程 | 活动中心维修800平方，扩建80平方 | 龙泉街道 | 双碧社区 | 砌砖533.17元/m³，888涂料21.4元/㎡ | 10 | 省 | 10 | 优化村级便民中心环境，方便群众办事，全村人口受益 | 龙泉街道 | 双碧社区 | 10 | 0 | 已完工
20 | 龙兴、砠下等村路灯维修 | 路灯建设维护约200盏 | 龙泉街道 | 龙兴、砠下等村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，1785名脱贫人口收益 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 10 | 0 | 已完工
21 | 水渠维修 | 李家湾至罗家洞水渠维修，长度1000米 | 龙泉街道 | 秀富里村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 18 | 省 | 18 | 为130余亩土地提供灌溉 | 龙泉街道 | 秀富里村委 | 18 | 0 | 已完工
22 | 水渠维修 | 罗家洞至会冲水渠维修，长度800米 | 龙泉街道 | 秀富里村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 20 | 省 | 20 | 为170余亩土地提供灌溉 | 龙泉街道 | 秀富里村委 | 20 | 0 | 已完工
23 | 光伏发电 | 安装120千万光伏发电 | 龙泉街道 | 秀富里村 | 约300元/平方米 | 62 | 省 | 62 | 可为集体经济每年增加5万元 | 龙泉街道 | 秀富里村委 | 62 | 0 | 已完工
| 金陵镇 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 78 |  | 78 |  |  |  | 78 | 0
1 | 村道路维修工程 | 道路硬化约1300㎡ | 金陵镇 | 龙珠、篮田、下户、莲花塘等村 | C30混凝土20CM厚85.37元/㎡、破混泥土板18.6元/㎡ | 20 | 中央 | 20 | 改善群众安全出行条件,约380名脱贫人口受益。 | 金陵镇政府 | 龙珠、篮田、下户、莲花塘等村 | 20 | 0 | 已完工
2 | 开山庙道路护彻和硬化 | 村道路硬化长130米，宽3.5米；道路护彻长70米，高3米，宽1米。 | 金陵镇 | 上游村 | 硬化价格100元/米；护彻价格310元/米； | 9 | 中央 | 9 | 改善群众生产生活条件，约120名脱贫人口受益。 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府 | 9 | 0 | 已完工
3 | 樟家沅机耕道 | 农业机耕道建设，长度500米；护彻250米*0.5米125立方；填土500米*宽4米*厚度0.5米1000立方；开挖500米*20元/米；涵管10条*4米*30元 | 金陵镇 | 上游村 | 护彻125元/立方；填土50元/立方；开挖20元/立方；涵管30元/米 | 9 | 中央 | 9 | 改善群众生产生活条件，约120名脱贫人口受益。 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府 | 9 | 0 | 已完工
4 | 下户居委会等14个村路灯维护 | 路灯建设维护约200盏 | 金陵镇 | 下户居委会等14个村 | 500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善群众安全出行条件,约1000名脱贫人口受益。 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府 | 10 | 0 | 已完工
5 | 小源村机耕道建设工程 | 机耕道建设约1350米 | 金陵镇 | 小源村 | 机械挖土方4.31元/m3 | 5 | 中央 | 5 | 改善群众生产运输条件，约96名脱贫人口受益。 | 金陵镇政府 | 小源村委 | 5 | 0 | 已完工
6 | 大元冲村机耕道建设工程 | 机耕道建设约400米 | 金陵镇 | 大元冲村 | 机械挖土方4.31元/m3，,机械清淤9.07元/m3 | 3 | 中央 | 3 | 改善群众生产运输条件，约60名脱贫人口受益。 | 金陵镇政府 | 大元冲村委 | 3 | 0 | 已完工
7 | 大元冲村水渠建设工程 | 水渠建设约400米 | 金陵镇 | 大元冲村 | 机械清淤9.07元/m3，砌砖521.59元/m3。 | 22 | 中央 | 22 | 改善200亩的农田灌溉条件，约90名脱贫人口受益。 | 金陵镇政府 | 大元冲村委 | 22 | 0 | 已完工
| 门楼下乡 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 | 0
1 | 起头岭村村委会道路修缮及硬化 | 起头岭村村委会道路硬化1000平方米，排水沟100米等。 | 门楼下乡 | 起头岭 | 120元/m²、砌石330/m3、砼458/m3 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民出行条件，12名脱贫人口受益，增收6万元 | 门楼下乡政府 | 起头岭村委 | 20 | 0 | 已完工
2 | 竹林坪漕头源水渠维修重建 | 竹林坪村漕头源水渠维修重建长350米，高1.5米，宽1米 | 门楼下乡 | 竹林坪 | 浆砌石360/m3、砼458/m3 | 20 | 中央 | 20 | 改善汛期水毁河道损失，有利于村合作社鱼塘产业建设，30名脱贫人口受益，增收20万元 | 门楼下乡政府 | 门楼下乡政府 | 20 | 0 | 已完工
3 | 两江口村少数民族文化展厅 | 新建展厅160平米 | 门楼下乡 | 两江口村 | 解决民族文化发展 | 20 | 中央 | 20 | 解决民族文化发展 | 门楼下乡政府 | 两江口村委 | 20 | 0 | 已完工
4 | 门楼下乡路灯建设维修项目 | 路灯建设维护约200盏 | 门楼下乡 | 刘家等村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约3000名脱贫人口受益 | 门楼下乡政府 | 门楼下乡政府 | 10 | 0 | 已完工
| 骥村 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 180 |  | 180 |  |  |  | 180 | 0
1 | 黄公塘村新建水渠、渠道清淤建设 | 小岭至桐木洞主渠两边新建护砌250米、剩余水渠清淤200米 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 20.5 | 中央 | 20.5 | 改善灌溉条件，180名脱贫人口受益。 | 骥村镇政府 | 黄公塘村委 | 20.5 | 0 | 已完工
2 | 黄公塘村水渠清淤、闸门新建及维修项目建设 | 桐木洞主渠清淤约4000米，新增水闸一个，维修水闸4个 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 5 | 中央 | 5 | 改善灌溉条件，163名脱贫人口受益。 | 骥村镇政府 | 黄公塘村委 | 5 | 0 | 已完工
3 | 骥村社区新建机耕道250米、水渠新增涵管、水渠清淤项目 | 新建机耕道约250米，水渠增设涵管10个，新建盖板桥一座，水渠清淤300米。 | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 4.5 | 中央 | 4.5 | 改善灌溉条件，87名脱贫人口受益。 | 骥村镇政府 | 骥村社区 | 4.5 | 0 | 已完工
4 | 骥村镇集贸市场配套设施建设 | 河道护砌、河边麻石护栏，停车场硬化 | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 20 | 中央 | 20 | 改善全镇人民生活条件，5000余名脱贫人口受益，2万余名村名受益 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府 | 20 | 0 | 已完工
5 | 肥源村机耕道、机耕桥建设 | 新建机耕道250米，机耕桥长6米，宽4米 | 骥村镇 | 肥源村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民生产生活条件，132名脱贫人口受益 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府 | 20 | 0 | 已完工
6 | 骥村居委会等14个村路灯维护 | 路灯建设维护约200盏 | 骥村镇 | 骥村居委会等14个村 | 500/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约5000余名脱贫人口收益 | 骥村镇人民政府 | 骥村镇人民政府 | 10 | 0 | 已完工
7 | 鑫牛养殖场基础设施建设 | 牛棚搭建和场地硬化600㎡ | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方20元/方、浆砌石300元/方、砼85元/平 | 10 | 省 | 10 | 带动4户16名低收入人口年均增收15000元，为30名群众生产生活提供便利 | 骥村 镇政府 | 驻村工作队 村两委 | 10 | 0 | 已完工
8 | 黄公塘养殖基地基础设施建设 | 鹅棚地面硬化1000㎡ | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方20元/方、砼85元/平 | 10 | 省 | 10 | 带动3户8名低收入人口年均增收16000元 | 骥村 镇政府 | 驻村工作队 村两委 | 10 | 0 | 已完工
9 | 骥村社区村集体产业园 | 购买农用机械、土地平整200亩 | 骥村镇 | 骥村社区 | 片石护坡310元/方，土方开挖13.02元/方 | 24 | 省 | 24 | 带动80户320名低收入人口年均增收20000元，为400亩良田解决灌溉问题 | 骥村 镇政府 | 驻村工作队 村两委 | 24 | 0 | 已完工
10 | 骥村镇陆家村水果果园项目建设 | 开荒50亩、购买果树种苗 | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方开挖13.02元/方，碎石垫层18.4元/方 | 10 | 省 | 10 | 带动5户10名低收入人口年均增收15000元，为20名群众生产生活提供便利 | 骥村 镇政府 | 驻村工作队 村两委 | 10 | 0 | 已完工
11 | 骥村镇陆家村才冬家庭农场建设项目 | 整地100亩、新建机耕道200米 | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方开挖13.02元/方，碎石垫层18.4元/方 | 10 | 省 | 10 | 带动4户9名低收入人口年均增收14000元，为300亩良田解决灌溉问题 | 骥村 镇政府 | 驻村工作队 村两委 | 10 | 0 | 已完工
12 | 骥村镇陆家村树峰生态养殖项目建设 | 养鸡场项目建设并购买鸡苗2000只 | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方20元/方、浆砌石300元/方、砼85元/平 | 10 | 省 | 10 | 带动6户11名低收入人口年均增收13000元，增加就业 | 骥村 镇政府 | 驻村工作队 村两委 | 10 | 0 | 已完工
13 | 骥村镇陆家村骥骐种养专业合作社项目 | 大米加工厂 | 骥村镇 | 骥村社区 | 1座补100000元 | 10 | 省 | 10 | 带动6户12名低收入人口年均增收15000元，增加就业 | 骥村 镇政府 | 驻村工作队 村两委 | 10 | 0 | 已完工
14 | 道路建设 | 新建桥梁1座、新建道路380m | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方20元/方、浆砌石300元/方、砼85元/平 | 16 | 省 | 16 | 为200名群众生产生活提供便利 | 骥村 镇政府 | 驻村工作队 村两委 | 16 | 0 | 已完工
| 枧头 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 210 |  | 210 |  |  |  | 210 | 0
1 | 机耕道及排洪渠护砌 | 水渠300米，机耕道350米 | 枧头镇 | 枧头社区 |  | 15 | 中央 | 15 | 改善100亩农田灌溉条件，增收2万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 15 | 0 | 已完工
2 | 龙元茂渠道清淤 | 渠道清淤1200米 | 枧头镇 | 龙元茂村 |  | 7 | 中央 | 7 | 改善80亩农田灌溉条件，增收1万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 7 | 0 | 已完工
3 | 彭梓城农科站渠道清淤 | 渠道清淤600米 | 枧头镇 | 彭梓城村 |  | 5 | 中央 | 5 | 改善60亩农田灌溉条件，增收1万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 5 | 0 | 已完工
4 | 彭梓城渠道水毁维修 | 渠道维修120米 | 枧头镇 | 彭梓城村 |  | 2 | 中央 | 2 | 改善120亩农田灌溉条件，增收0.5万元 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 2 | 0 | 已完工
5 | 豪山至彭梓城灌溉渠水毁维修 | 灌溉渠维修1000米 | 枧头镇 | 豪山村、彭梓城村 |  | 5 | 中央 | 5 | 改善100亩农田灌溉条件，增收1万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 5 | 0 | 已完工
6 | 桑田村新修排洪渠 | 排洪渠400米 | 枧头镇 | 桑田村 |  | 10 | 中央 | 10 | 改善200亩农田灌溉条件，增收3万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 10 | 0 | 已完工
7 | 新夏荣渠道维修与清淤 | 维修100米，清淤1000米 | 枧头镇 | 新夏荣村 |  | 8 | 中央 | 8 | 改善100亩农田灌溉条件，增收2万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 8 | 0 | 已完工
8 | 十字社区机耕道建设 | 机耕道建设1000米 | 枧头镇 | 十字社区 |  | 10 | 中央 | 10 | 改善60亩农田生产条件，增收3万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 10 | 0 | 已完工
9 | 桑田机耕道建设 | 机耕道建设1000米 | 枧头镇 | 桑田村 |  | 10 | 中央 | 10 | 改善60亩农田生产条件，16名低收入人口受益，增收3万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 10 | 0 | 已完工
10 | 云溪欧家机耕道建设 | 机耕道建设600米 | 枧头镇 | 云溪欧家村 |  | 5 | 中央 | 5 | 改善50亩农田生产条件，增收2万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 5 | 0 | 已完工
11 | 新夏荣机耕道建设 | 机耕道建设300米 | 枧头镇 | 新夏荣村 |  | 3 | 中央 | 3 | 改善50亩农田生产条件，增收1万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 3 | 0 | 已完工
12 | 大利村机耕道及排水渠护砌 | 机耕道：1400米，水渠1400 | 枧头镇 | 大利村 |  | 20 | 中央 | 20 | 改善230亩农田生产条件，增收4万元。 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府 | 20 | 0 | 已完工
13 | 龙秀自然村道路扩宽 | S323省道至龙秀自然村山脚下道路共1200米，现只有3.5米宽，不能会车，需扩宽至5米，部分路段需护坡、砌墙。 | 枧头镇 | 龙家大院村 |  | 86.3 | 省 | 86.3 | 此路是条产业路，是连接已建成的6米宽龙家大院村上山直路的山下路。路两边是400余亩耕地，扩宽后，大型货车、大巴车不能上山的历史将终结，还将极大方便本村上千人生产生活。 | 枧头 镇政府 | 龙家大院村委 | 86.3 | 0 | 已完工
14 | 平井塘自然村至黒砠岭自然村断头路拉通 | 平井塘自然村至黒砠岭自然村断头路建设共160米长、5米宽， | 枧头镇 | 龙家大院村 |  | 13.7 | 省 | 13.7 | 此断头路建成后，不仅打通了平井塘自然村与黒砠岭自然村，龙家大院村的环村路也就此打通。 | 枧头 镇政府 | 龙家大院村委 | 13.7 | 0 | 已完工
15 | 枧头居委会等27个村路灯维护 | 路灯建设维护约200盏 | 枧头镇 | 龙家大院等村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约7000名脱贫人口受益 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 10 | 0 | 已完工
| 金盆镇 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 88 |  | 88 |  |  |  | 88 | 0
1 | 大坪村新修机耕道及水塘维修项目 | 新修机耕道1200米，水塘维修1口 | 金盆镇 | 大坪村 | 土方20元/m3、石方340元/m3，水塘2万元/口 | 13 | 中央 | 13 | 改善400亩农田生产条件，受益脱贫人口30人，增收6万元。 | 金盆镇政府 | 大坪村委 | 13 | 0 | 已完工
2 | 刘志孙村烤烟房配套设施建设 | 烤烟房6座配套设施建设 | 金盆镇 | 刘志孙村 | 配套设施6000元/座 | 3 | 中央 | 3 | 改善烤烟生产条件，受益脱贫人口10人，增收1.2万元。 | 金盆镇政府 | 刘志孙村委 | 3 | 0 | 已完工
3 | 下塘窝村新修机耕道项目 | 新修机耕道1400米 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 14 | 中央 | 14 | 改善400亩农田生产条件，受益脱贫人口20人，增收7万元。 | 金盆镇政府 | 下塘窝村委 | 14 | 0 | 已完工
4 | 河山岩村新修机耕道项目 | 新修机耕道600米 | 金盆镇 | 河山岩村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善400亩农田生产条件，受益脱贫人口15人，增收5万元。 | 金盆镇政府 | 河山岩村委 | 6 | 0 | 已完工
5 | 徐家村机耕道及水渠建设项目 | 机耕道、水渠建设1000米 | 金盆镇 | 徐家村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 10 | 中央 | 10 | 改善300亩农田生产条件，受益脱贫人口25人，增收5万元。 | 金盆镇政府 | 徐家村委 | 10 | 0 | 已完工
6 | 大坪村新修机耕道项目 | 新修机耕道400米 | 金盆镇 | 大坪村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 4 | 中央 | 4 | 改善60亩农田生产条件，受益脱贫人口12人，增收2万元。 | 金盆镇政府 | 大坪村委 | 4 | 0 | 已完工
7 | 徐家村渠道清淤项目 | 渠道清淤600米 | 金盆镇 | 徐家村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善30亩农田生产条件，受益脱贫人口8人，增收1万元。 | 金盆镇政府 | 徐家村委 | 2 | 0 | 已完工
8 | 云砠下村内3口消防塘防护栏 | 不锈钢栏杆、高1.1米、长170米。 | 金盆镇 | 云砠下村 | 不锈钢栏杆120元/米 | 2 | 中央 | 2 | 确保全村50多民贫困人口出行生产安全 | 金盆镇政府 | 云砠下村委 | 2 | 0 | 已完工
9 | 李仟二村渠道清淤项目 | 行湾洞渠道清淤500米 | 金盆镇 | 李仟二 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善30亩农田生产条件，受益脱贫人口8人，增收1.2万元。 | 金盆镇政府 | 李仟二村委 | 2 | 0 | 已完工
10 | 李仟二村机耕道及桥梁项目 | 机耕道及桥梁1座建设 | 金盆镇 | 李仟二 | 土方20元/m3、石方340元/m3，桥梁3万元/座 | 4.7 | 中央 | 4.7 | 改善200亩农田生产条件，受益脱贫人口10人，增收2.2万元。 | 金盆镇政府 | 李仟二村委 | 4.7 | 0 | 已完工
11 | 大坪村烤烟房1配套设施建设项目 | 烤烟房9座配套设施建设 | 金盆镇 | 大坪村 | 6600元/座 | 7.3 | 中央 | 7.3 | 改善200亩农田生产条件，受益脱贫人口8人，增收3.5万元。 | 金盆镇政府 | 大坪村委 | 7.3 | 0 | 已完工
12 | 陈晚自来水水源井管网改造 | 新建水源井一口并配套相关设备 | 金盆镇 | 陈晚居委会 | 土方20元/m3、石方340元/m3、砼458元/m3 | 8 | 中央 | 8 | 改善自来水供水不足，受益脱贫人口521人 | 金盆镇政府 | 陈晚居委会 | 8 | 0 | 已完工
13 | 陈继村渠道清淤项目 | 渠道清淤480米 | 金盆镇 | 陈继村 | 土方20元/m3、石方340元/m3、砼458元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善200亩农田生产条件，受益脱贫人口5人，增收1万元。 | 金盆镇政府 | 陈继村委 | 2 | 0 | 已完工
14 | 金盆镇路灯建设维修项目 | 路灯建设维护约200盏 | 金盆镇 | 骆铭孙等村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约5200名脱贫人口受益 | 金盆镇政府 | 金盆镇政府 | 10 | 0 | 已完工
| 石羊 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  |  | 95 | 0
1 | 乐山村小团圆引水灌 | 乐山村小团圆引水灌溉渠。灌溉渠长330米，埋设80管。 | 石羊镇 | 地头居委会 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 18 | 中央 | 18 | 新增烤烟种植面积50亩，15名低收入人口受益，增收4万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 18 | 0 | 已完工
2 | 东田村回塘弯排水函管 | 回塘弯烟田20亩，需要埋2处排水跨道函管。 | 石羊镇 | 东田村 | 土方22元/方、141.41元/米 | 2 | 中央 | 2 | 新增烤烟种植面积20亩，12名低收入人口受益，增收2万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 2 | 0 | 已完工
3 | 东田村塘弯岭机耕道维修 | 塘弯岭烟田40亩，需修建机耕道30O米 | 石羊镇 | 东田村 | 土方22元/方、浆砌石330元/方、碎石18.42元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 新增烤烟种植面积40亩，16名低收入人口受益，增收3万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 6 | 0 | 已完工
4 | 欧家窝村渠道水毁维修 | 渠道维修长约120米 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 2 | 中央 | 2 | 新增水稻种植面积45亩，20名低收入人口受益增收5万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 2 | 0 | 已完工
5 | 宋家居委会渠道水毁维修 | 渠道维修长约300米 | 石羊镇 | 宋家社区 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 7 | 中央 | 7 | 新增水稻种植面积55亩，14名低收入人口受益增收6万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 7 | 0 | 已完工
6 | 塘罗村白坪窝水库排洪渠 | 排洪渠长约300米 | 石羊镇 | 塘罗村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 7 | 中央 | 7 | 新增水稻种植面积60亩，18名低收入人口受益增收3万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 7 | 0 | 已完工
7 | 文明村东坝水渠水毁维修 | 水渠维修长约270米 | 石羊镇 | 文明村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 2 | 中央 | 2 | 新增水稻种植面积22亩，10名低收入人口受益增收2万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 2 | 0 | 已完工
8 | 坪山村排灌渠 | 排灌渠长350米宽0.8*0.8 | 石羊镇 | 坪山村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 5 | 中央 | 5 | 新增水稻种植面积48亩，19名低收入人口受益增收3.5万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 5 | 0 | 已完工
9 | 周山村上周山水渠及机耕道建设 | 水渠长400米宽0.5*0.5，机耕道长80米 | 石羊镇 | 周山村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方、土方22元/方、浆砌石330元/方、碎石18.42元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 新增烤烟种植面积70亩，16名低收入人口受益，增收5万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 8 | 0 | 已完工
10 | 三水村陶峰水库灌溉渠 | 白米窝村烤烟种植产业配套灌溉渠维修，白米窝村烤烟种植产业配套灌溉渠维修800米，宽0.6米，高0.5米 | 石羊镇 | 三水村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 8 | 中央 | 8 | 新增水稻种植面积58亩，13名低收入人口受益增收4万元。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 8 | 0 | 已完工
11 | 龙眼头村排污沟护砌维修及村组道路硬化 | 排污沟长330米，村组路地面硬化400㎡ | 石羊镇 | 龙眼头村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 10 | 中央 | 10 | 改善出行条件，16名低收入人口受益。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 10 | 0 | 已完工
12 | 东田村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化2000㎡ | 石羊镇 | 东田村 | 地面平整2.33元/㎡，砼硬化硬化43.51元/㎡ | 10 | 中央 | 10 | 改善出行条件，12名低收入人口受益。 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 10 | 0 | 已完工
13 | 田心、地头居委会等21个行政村路灯维护 | 路灯建设维护约200盏 | 石羊镇 | 田心、地头居委会等行政村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约9000名脱贫人口收益 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府 | 10 | 0 | 已完工
| 三井镇 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  | 85 | 0
1 | 古牛岗自然村机耕道建设 | 新修机耕道400米 | 三井镇 | 古牛岗村 | 土方8元/㎥，浆砌石330元/㎥、砂石垫层18元㎡ | 13 | 中央 | 13 | 改善200亩农田灌溉，80名脱贫人口受益，增收20万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 13 | 0 | 已完工
2 | 周家坪洞渠道清淤 | 渠道清淤800米 | 三井镇 | 石坠村 | 人工淤泥开挖41/㎥ | 2 | 中央 | 2 | 改善260亩农田灌溉，60名脱贫人口受益，增收10万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 2 | 0 | 已完工
3 | 大坝水库左干渠清淤及维修 | 清淤830米 | 三井镇 | 山下村 | 清除杂草5.5元/㎡、人工清淤45元/㎥，砼防渗420元/㎥ | 3 | 中央 | 3 | 改善200亩农田灌溉，200名脱贫人口受益，增收20万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 3 | 0 | 已完工
4 | 高峰钟家门口塘维修 | 清淤 砼防渗400米 | 三井镇 | 长峰村 | 机械清淤19元㎥，砼防渗420元/㎥ | 2 | 中央 | 2 | 改善50亩农田灌溉，80名脱贫人口受益，增收10万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 2 | 0 | 已完工
5 | 曹家窝自然村水渠清淤维修 | 人工清淤 渠堤加高400米 | 三井镇 | 三井社区 | 人工清淤45元/㎥，砖砌体540元/㎥ | 3 | 中央 | 3 | 改善100亩农田灌溉，80名脱贫人口受益，增收10万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 3 | 0 | 已完工
6 | 洞心河坝体防渗 | 2个坝 | 三井镇 | 洞心村 | 砼防渗420元/㎥、模板58元/㎡ | 2 | 中央 | 2 | 改善150亩农田灌溉，60名脱贫人口受益，增收10万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 2 | 0 | 已完工
7 | 洞心门口大洞河边灌溉渠建设 | 新修灌溉渠400米 | 三井镇 | 洞心村 | 土方8元/㎥/砼防渗420元/㎥、模板58元/㎡ | 10 | 中央 | 10 | 改善150亩农田灌溉，80名脱贫人口受益，增收20万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 10 | 0 | 已完工
8 | 七贤山大洞渠道清淤及维修 | 维修300米、清淤2000米 | 三井镇 | 七贤山村 | 人工淤泥开挖41元/㎥/浆砌石350元/㎥ | 7 | 中央 | 7 | 改善100亩农田灌溉，80名脱贫人口受益，增收15万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 7 | 0 | 已完工
9 | 大坝水库右干渠灌溉渠建设 | 新修灌溉渠300米 | 三井镇 | 七贤山村 | 土方8元/㎥/砼防渗420元/㎥、模板58元/㎡ | 5 | 中央 | 5 | 改善80亩农田灌溉，70名脱贫人口受益，增收10万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 5 | 0 | 已完工
10 | 油草塘门口洞渠道清淤 | 油草塘自然村1000米、石岩头自然村200米 | 三井镇 | 油草塘村 | 人工淤泥开挖41元/㎥ | 1 | 中央 | 1 | 改善50亩农田灌溉，50名脱贫人口受益，增收10万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 1 | 0 | 已完工
11 | 烟叶工厂新建烤烟房及配套设施 | 6座烤烟房 | 三井镇 | 烟叶工厂 | 6700元/座 | 4.02 | 中央 | 4.02 | 改善100亩烤烟烘烤，50名脱贫人口受益，增收30万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 4.02 | 0 | 已完工
12 | 坪石头自然村新建烤烟房及配套设施 | 2座烤烟房 | 三井镇 | 塘坪村 | 6700元/座 | 1.34 | 中央 | 1.34 | 改善50亩烤烟烘烤，30名脱贫人口受益，增收10万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 1.34 | 0 | 已完工
13 | 油草塘自然村新建烤烟房及配套设施 | 6座烤烟房 | 三井镇 | 油草塘村 | 6900元/座 | 4.14 | 中央 | 4.14 | 改善100亩烤烟烘烤，50名脱贫人口受益，增收30万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 4.14 | 0 | 已完工
14 | 山下自然村新建烤烟房及配套设施 | 3座烤烟房 | 三井镇 | 山下村 | 3.5万元/座 | 17.5 | 中央 | 17.5 | 改善50亩烤烟烘烤，30名脱贫人口受益，增收20万 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 17.5 | 0 | 已完工
15 | 三井镇路灯建设维修项目 | 路灯建设维护约200盏 | 三井镇 | 山下等村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约5000名脱贫人口受益 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府 | 10 | 0 | 已完工
| 新圩镇 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 | 0
1 | 三占塘等村水渠维修 | 三占塘村、石门头、白芒等12个村水渠维修1900米 | 新圩镇 | 三占塘等村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 20 | 中央 | 20 | 改善400亩农田的灌溉、排洪条件，65名脱贫人口受益，增加收入10万元。 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 20 | 0 | 已完工
2 | 长富等村机耕道维修 | 长富、万年、桐木窝、伍家、新圩等10个村烤烟主产区机耕道维修1000米 | 新圩镇 | 长富等村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 20 | 中央 | 20 | 改善300亩农田的灌溉、排洪条件，70名脱贫人口受益，增加收入10万元。 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 20 | 0 | 已完工
3 | 新圩社区主干道改造 | 新圩社区主干道排水沟建设80米 | 新圩镇 | 新圩居委会 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 6 | 中央 | 6 | 改善群众出行，78名脱贫人口受益。 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 6 | 0 | 已完工
4 | 伍家等村农村道路维修 | 伍家、新圩、长富等10个村道路维修1200平方米 | 新圩镇 | 伍家等村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 14 | 中央 | 14 | 改善群众出行，120名脱贫人口受益。 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 14 | 0 | 已完工
5 | 新圩居委会等22个村路灯维护 | 新圩镇路灯维护工程 | 新圩镇 | 新圩居委会等20个村 | 500/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约6000名脱贫人口收益 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 10 | 0 | 已完工
| 陶岭 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 | 0
1 | 石塘村烤烟房及配套设施项目 | 烤烟房周边道路硬化25*5米、片石护砌、沿路水沟建设、配电等配套设施 | 陶岭镇 | 石塘村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方、砼43.51/平方 | 20 | 中央 | 20 | 改善烤烟生产条件，带动130名脱贫人口受益，增收6万元 | 陶岭镇政府 | 陶岭镇政府 | 20 | 0 | 已完工
2 | 周家村烤烟房及配套设施项目 | 烤烟房周边道路硬化180平方米，护砌，配电等配套设施 | 陶岭镇 | 周家村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方、砼43.51/平方 | 20 | 中央 | 20 | 改善烤烟生产条件，带动150名脱贫人口受益，增收5万元 | 陶岭镇政府 | 陶岭镇政府 | 20 | 0 | 已完工
3 | 陶岭镇李家社区烤烟机耕道及排洪渠建设项目 | 1.新建机耕道262m*3.5m;2.新建水渠322m*1.5m*0.8m | 陶岭镇 | 李家社区 | 土方4.31元/方、浆砌石350元/方、铺沙18.42元/平方、侧墙砼43.51/平方、模板65元/平方 | 20 | 中央 | 20 | 提高烤烟生产效率，带动30户120名脱贫人口受益，增收5万元 | 陶岭镇政府 | 陶岭镇政府 | 20 | 0 | 已完工
4 | 陶市社区等15个村社区路灯维护 | 路灯建设维护约200盏 | 陶岭镇 | 陶市社区等15个村社区 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约4000名脱贫人口收益 | 陶岭镇 人民政府 | 陶岭镇 人民政府 | 10 | 0 | 已完工
| 新隆镇 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 165 |  | 165 |  |  |  | 165 | 0
1 | 坪洞村洞水石坝头坝内清淤及配套水渠维修 | 洞水石坝头坝内清淤及配套水渠维修约110米 | 新隆镇 | 坪洞村 | 浆砌石330元/方、土方20元/m3 | 4 | 中央 | 4 | 改善灌溉面积120亩,17名脱贫人口受益，增收1万元。 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府 | 4 | 0 | 已完工
2 | 坪洞村洞水新坝头维修 | 洞水新坝头维修1个 | 新隆镇 | 坪洞村 | 浆砌石330元/方、土方20元/m3 | 3 | 中央 | 3 | 改善灌溉面积70亩,12名脱贫人口受益，增收1万元。 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府 | 3 | 0 | 已完工
3 | 临河村梅家正洞排洪沟 | 排洪渠清淤、浆砌石护砌，长约600米、高1米、宽1米 | 新隆镇 | 临河村 | 浆砌石330元/方、土方20元/m3 | 23 | 中央 | 23 | 改善灌溉面积220亩,20名脱贫人口受益，增收2万元。 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府 | 23 | 0 | 已完工
1 | 新田县经济林产业示范园 | 产品展示中心（一栋一楼）；专家人才工作室（一栋二楼）；电商平台（一栋三楼），共约400平方米 | 新隆镇 | 山田湾村 | 约300元/平方米 | 19.56 | 省 | 19.56 | 建成2个产品展示室和2个演播厅，保障10位专家学者工作室，保障10个电商平台单位使用 | 新隆镇政府 | 山田湾村委 | 100 | 0 | 已完工
2 | 新田县经济林产业示范园 | 专家人才活动中心装修约130平方米（二栋一楼） | 新隆镇 | 山田湾村 | 约300元/平方米 | 5.54 | 省 | 5.54 | 保障专家学者与种植大户交流、生活 | 新隆镇政府 | 山田湾村委 |  |  | 已完工
3 | 新田县经济林产业示范园 | 园区道路三通一平及楼顶光伏发电 | 新隆镇 | 山田湾村 | 约300元/平方米、土方20元/方、浆砌石300元/方 | 54.45 | 省 | 54.45 | 流转周边土地300亩、种植桃、李、枣等 | 新隆镇政府 | 山田湾村委 |  |  | 已完工
4 | 水利“五小工程”及水源地清理 | 6个自然村水沟渠及水井清淤等 | 新隆镇 | 山田湾村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 20.45 | 省 | 20.45 | 保证水沟渠道给排水顺畅；改善300亩水田灌溉条件，水井水质达标 | 新隆镇政府 | 山田湾村委 |  |  | 已完工
1 | 新隆镇村组道路维修养护项目 | 全镇11个村村组道路约1300㎡维修养护 | 新隆镇 | 龙会寺社区等11个村 | 150元/㎡ | 20 | 中央 | 20 | 保障村组道路畅通，220名脱贫人口受益. | 新隆镇政府 | 新隆镇政府 | 20 | 0 | 已完工
2 | 新隆集镇卫生厕所建设 | 建设一座30平方米的集镇卫生厕所 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 1667元/㎡ | 5 | 中央 | 5 | 改善集镇基础设施，带动全镇经济收入增长。 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府 | 5 | 0 | 已完工
3 | 新隆镇路灯建设维修项目 | 路灯建设维护约200盏 | 新隆镇 | 龙会寺等村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约3000名脱贫人口受益 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府 | 10 | 0 | 已完工
| 大坪塘镇 | [10 empty] | 支付资金 | 未付资金
| 总计 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 | 0
1 | 大凤头中和圩道路维修 | 道路挡土墙护砌长约40米 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 土方8元/方、浆砌石330元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民出行条件，30名脱贫人口受益。 | 大坪塘镇政府 | 大凤头村委 | 6 | 0 | 已完工
2 | 冷水塘村街道硬化 | 街道硬化约180㎡，道路挡土墙约46米 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民出行条件，45名脱贫人口受益。 | 大坪塘镇政府 | 冷水塘村委 | 6 | 0 | 已完工
3 | 大坪塘村大塘窝机耕道路建设 | 新建机耕道300m*3.5m | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 砼85.37元/㎡ | 2 | 中央 | 2 | 改善村民出行条件，26名脱贫人口受益，增收3万元。 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委 | 2 | 0 | 已完工
4 | 大坪塘村河坝道路建设 | 道路建设约500米 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 土方20元/m3、85.37元/㎡ | 5 | 中央 | 5 | 改善群众生产运输条件，38名脱贫人口受益。 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委 | 5 | 0 | 已完工
5 | 知市坪社区等村道路维修 | 知市坪社区等村道路维修长约100m | 大坪塘镇 | 知市坪社区等村 | 浆砌石330元/m3、85.37元/㎡ | 1 | 中央 | 1 | 改善村民出行条件，38名脱贫人口受益。 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府 | 1 | 0 | 已完工
6 | 大凤头村中和圩招呼站至草坪河砂云下机耕道建设 | 机耕道建设1300m*3.5m | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 7 | 中央 | 7 | 改善40亩农田生产条件，48名脱贫人口受益，增收6万元。 | 大坪塘镇政府 | 大凤头村委 | 7 | 0 | 已完工
7 | 白杜村夏家、宋家机耕道新建 | 机耕道建设1200m*3.5m | 大坪塘镇 | 白杜村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善50亩农田运输条件，32名脱贫人口受益，增收3万元。 | 大坪塘镇政府 | 白杜村委 | 6 | 0 | 已完工
8 | 大岭庄机耕道、盖板涵，冲口机耕道建设 | 机耕道建设450m*3.5m，盖板涵2.5m*2m，新建烤房群的挡土墙 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 5 | 中央 | 5 | 改善80亩农田运输条件，43名脱贫人口受益，增收2万元。 | 大坪塘镇政府 | 黄家舍村委 | 5 | 0 | 已完工
9 | 定家村排灌渠至大富山机耕道建设 | 机耕道建设500m*3.5m | 大坪塘镇 | 定家村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 3 | 中央 | 3 | 改善100亩农田运输条件，22名脱贫人口受益，增收1万元。 | 大坪塘镇政府 | 定家村委 | 3 | 0 | 已完工
10 | 石溪新井至隧道对门山机耕道建设 | 机耕道建设1300m*3.5m | 大坪塘镇 | 石溪村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善200亩农田运输条件，56名脱贫人口受益，增收1万元。 | 大坪塘镇政府 | 石溪村村委 | 6 | 0 | 已完工
11 | 龙溪村南古洞至白茶基地机耕道 | 机耕道建设950m*3.5m | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 5 | 中央 | 5 | 改善300亩农田运输条件，49名脱贫人口受益，增收4万元。 | 大坪塘镇政府 | 龙溪村村委 | 5 | 0 | 已完工
12 | 火柴岭村江溪洞排洪沟清淤 | 排洪沟清淤800m等 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 机械清淤9.07/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善200亩农田灌溉条件，28名脱贫人口受益，增收3万元。 | 大坪塘镇政府 | 火柴岭村委 | 2 | 0 | 已完工
13 | 龙井塘电力线路及机房新建 | 电力线路长约400米，新建机房1个,管道安装等 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 机房1200元/平方米 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 改善100亩农田灌溉条件，76名脱贫人口受益，增收2万元。 | 大坪塘镇政府 | 龙井塘村委 | 2.5 | 0 | 已完工
14 | 留家田村三伏地等土渠新建、排洪渠清淤等 | 新建水渠200m、排洪渠清淤300m等 | 大坪塘镇 | 留家田村 | 机械土方9.07/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善300亩农田灌溉条件，45名脱贫人口受益，增收4万元。 | 大坪塘镇政府 | 留家田村委 | 2 | 0 | 已完工
15 | 王家寨下排山至彭家山机耕道建设等 | 机耕道建设450m*3.5m | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 18.64元/平方米、土方20元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善100亩农田运输条件，33名脱贫人口受益，增收0.5万元。 | 大坪塘镇政府 | 冷水塘村委 | 2 | 0 | 已完工
16 | 大坪塘村千巴丘、大塘边水闸工程 | 水闸工程3个 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 水闸7000元/个 | 2 | 中央 | 2 | 改善80亩农田灌溉条件，16名脱贫人口受益，增收1万元。 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委 | 2 | 0 | 已完工
17 | 大坪塘与小塘何家交界排洪渠清淤 | 排洪渠清淤500m | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 机械清淤9.07/m3 | 1 | 中央 | 1 | 改善40亩农田灌溉条件，12名脱贫人口受益，增收0.5万元。 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委 | 1 | 0 | 已完工
18 | 大坪塘村罗家山排洪渠建设 | 排洪渠清淤500m | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 机械清淤9.07/m3 | 1 | 中央 | 1 | 改善80亩农田灌溉条件，16名脱贫人口受益，增收2万元。 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委 | 1 | 0 | 已完工
19 | 石溪等村水闸维修、、大坪塘千巴丘上游渠道维修 | 龙溪、石溪等5个村水闸维修、新建电排等、、大坪塘千巴丘上游渠道维修 | 大坪塘镇 | 石溪、龙溪等村 | 水闸7000元/个 | 4.5 | 中央 | 4.5 | 改善60亩农田灌溉条件，70名脱贫人口受益，增收3万元。 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府 | 4.5 | 0 | 已完工
20 | 知市坪栗山头渠道疏淤 | 知市坪到栗山头水渠维修 | 大坪塘镇 | 知市坪栗山头村 | 机械清淤9.07/m3 | 1 | 中央 | 1 | 改善180亩农田灌溉条件 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府 | 1 | 0 | 已完工
21 | 知市坪居委会等十七个村路灯维护 | 路灯建设维护约200盏 | 大坪塘镇 | 知市坪居委会等十七个村 | 约500元/盏 | 10 | 省 | 10 | 改善人居环境，约6000名脱贫人口收益 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府 | 10 | 0 | 已完工