## 计划表
新田县2025年财政衔接推明细表进乡村振兴补助资金项目完成情况表
编制单位：新田县农业农村局2025年12月24日 单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 项目状态
[5 empty] | 乡镇 | 行政村 (社区) |  |  | 中央 省市县 | 金额 |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目组织 实施单位
|  |  | 总计 |  |  |  |  | 8705 |  | 8705
一、脱贫小额贷款贴息 | [9 empty] | 336.73
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 全县脱贫户（含监测对象）小额贷款贴息 | 通过小额信贷贴息解决脱贫（监测）人口发展产业融资难问题 | 新田县 | 各行政村 | 按基准利率贴息 | 336.73 | 中央 | 336.73 | 小额信贷按季贴息，3420户11970名脱贫（监测）人口受益发展产业。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
二、欠发达国有林场项目 | [9 empty] | 45
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新田县肥源国有林场2025年欠发达国有林场基础设施项目 | 建设林区应急道路1公里等 | 新田县 | 肥源林场 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 45 | 中央 | 45 | 改善林场森林防火基础设施和林区村民出行条件，受益人口800人。 | 2025.06 | 2025.12 | 肥源林场 | 肥源林场 | 已完成
三、就业项目 | [9 empty] | 1151.4484
1 | 就业项目 | 就业 | 外出务工就业一次性交通补贴 | 脱贫人口（含监测对象）劳动力外出务工一次性交通补助 | 新田县 | 各行政村 | 省外400元/人，省内市外200元/人，市内县外100元/人 | 818.0484 | 省 | 818.0484 | 支持约17000名脱贫人口外出务工就业 | 2025.06 | 2025.12 | 县人社局 | 县人社局 | 已完成
2 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新田县乡村公益性岗位补贴 | 全县计划开发财政衔接推进乡村振兴补贴资金列支的乡村公益性岗位不低于500个（聘用期一年，分批安排公益岗位补贴资金，全年计划500万），岗位名额原则上向防止返贫致贫监测对象大力倾斜。 | 新田县 | 各行政村 | 补贴标准为800元/月/人 | 245 | 中央、省 | 245 | 开发乡村公益性岗位，对500个有劳动力的监测对象或脱贫户家庭实施开发性帮扶，增加其家庭务工收入。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
3 | 就业项目 | 就业 | 乡村车间创建奖补资金 | 建设21家乡村车间 | 新田县 | 全县13个乡镇/街道 | 1-3万/个 | 30 | 省 | 30 | 新建设21家乡村车间，可以实现带动400人就业，其中脱贫人口100以上 | 2025.9 | 2025.12 | 县人社局 | 县人社局 | 已完成
4 | 就业项目 | 就业 | 乡村车间稳岗补贴 | 促进脱贫人口（含防止返贫监测对象）就近就地实现灵活就业或居家就业为目标，从事农产品加工、手工工艺、来料加工等业务的生产车间或场所，主要包括利用乡镇（村）闲置土地、房屋创办的厂房式帮扶车间和分散加工的居家式帮扶车间等形式。 | 新田县 | 新田县 | 对上一年度吸纳脱贫人口累计就业6个月以上、年工资性收入6000元以上的，可按照2000元/人标准给予稳岗补贴。 | 58.4 | 中央 | 58.4 | 就业帮扶车间2024年度预计吸纳脱贫人口（含监测帮扶对象）450人就业，对帮扶车间发放90万元。引导帮扶车间向主导产业和优势特色产业集聚，实现乡村车间数量合理增长、质量效益稳步提升。 | 2025.9 | 2025.12 | 县农业农村局 | 帮扶股 | 已完成
四、农村改厕项目 | [9 empty] | 75
1 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 新田县农村改厕项目 | 新建户厕100个，新建公厕5个，旱厕拆除500个等 | 新田县 | 各行政村 | 户厕3000元/个，公厕5万/个，旱厕拆除奖补400元/个 | 75 | 中央 | 75 | 改善农村人居环境，包括脱贫人口在内的约2000人受益 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
五、早稻生产奖补项目 | [9 empty] | 285.9216
1 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 早稻生产奖补 | 衔接资金用于奖补32个早稻集中育秧主体和143、水育秧大户和409个种粮大户。 | 新田县 | 各行政村 | 2024年育秧补贴150元/亩，早稻种植补贴100元/亩，使用采购种子的农户需扣款50元/亩。2025年对用自备种开展早稻专业化集中育秧的种植户或企业奖补130元/亩（大田），对用政府采购种开展早稻专业化集中育秧的种植户或企业奖补80元/亩（按照领取种子重量，常规种按8斤/亩、杂交种按4斤/亩测算）育秧130元/亩;早稻种植补贴100元/亩。 | 285.9216 | 中央 | 285.9216 | 预计有409户种粮大户收益，收益早稻面积32850.84亩。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
六、农村基础设施项目 | [9 empty] | 1368.4
1 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 大坪塘镇知市坪社区乡村品质大提升项目 | 村内空地及闲置土地进行空坪整治约800平方米，建设“六小园”等。 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 空坪整治80元/平方米，“六小园”20000元/个 | 16 | 中央 | 16 | 改善2000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 大坪塘镇人民政府 | 大坪塘镇人民政府 | 已完成
2 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 大坪塘镇大冲村乡村品质大提升项目 | 村内道路修复、硬化，排水沟建设约30米，空坪整治约700平方米，“六小园”建设等 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，空坪整治80元/平方米，“六小园”20000元/个 | 15 | 中央 | 15 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 大坪塘镇人民政府 | 大坪塘镇人民政府 | 已完成
3 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 大坪塘镇龙溪村乡村品质大提升项目 | 村内空地及闲置土地进行空坪整治约1000平方米，建设“六小园”约7个；村内道路硬化、排水沟建设等。 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 空坪整治80元/平方米，“六小园”20000元/个，道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 19 | 中央 | 19 | 改善1200人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 大坪塘镇人民政府 | 大坪塘镇人民政府 | 已完成
4 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 三井镇大坪头村乡村品质大提升项目 | 村内背街小巷硬化约400平方米，村内水沟建设约150米，“六小园”建设等。 | 三井镇 | 大坪头村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，“六小园”20000元/个 | 19.5 | 中央 | 19.5 | 改善1300人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府 | 已完成
5 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 三井镇洞心村乡村品质大提升项目 | 村内背街小巷硬化约500平方米，村内水沟建设约200米，“六小园”建设等。 | 三井镇 | 洞心村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，“六小园”20000元/个 | 13.5 | 中央 | 13.5 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府 | 已完成
6 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 三井镇塘坪村乡村品质大提升项目 | 村内背街小巷硬化约360平方米，村内水沟建设约100米，“六小园”建设等。 | 三井镇 | 塘坪村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 9 | 中央 | 9 | 改善1100人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府 | 已完成
7 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 三井镇三井社区乡村品质大提升项目 | 村内背街小巷硬化约500平方米，村内水沟建设约220米，“六小园”建设等。 | 三井镇 | 三井社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 8 | 中央 | 8 | 改善1400人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 三井镇人民政府 | 三井镇人民政府 | 已完成
8 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 金盆镇陈晚社区乡村品质大提升项目 | 水泥硬化道路约300米，污水沟建设约200米等。 | 金盆镇 | 陈晚社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米。 | 19.8 | 中央 | 19.8 | 改善群众安全出行条件,提升群众居住品质，约300名脱贫人口受益 | 2025.06 | 2025.12 | 金盆镇人民政府 | 金盆镇人民政府 | 已完成
9 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 金盆镇大坪村乡村品质大提升项目 | 水泥硬化道路约400平米。片石护砌约100米。污水沟约150米等。 | 金盆镇 | 大坪村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，浆砌石护砌345元/立方米 | 16 | 中央 | 16 | 改善群众安全出行条件,提升群众居住品质，约200名脱贫人口受益 | 2025.06 | 2025.12 | 金盆镇人民政府 | 金盆镇人民政府 | 已完成
10 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 金盆镇徐家铺村乡村品质大提升项目 | 道路拓宽约300平米，污水沟约150米等。 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 14.2 | 中央 | 14.2 | 改善群众安全出行条件,提升群众居住品质，约150名脱贫人口受益 | 2025.06 | 2025.12 | 金盆镇人民政府 | 金盆镇人民政府 | 已完成
11 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 金陵镇鳌头社区乡村品质大提升项目 | 村内挡土墙建设约60米，“六小园”建设等。 | 金陵镇 | 鳌头社区 | 浆砌石护砌345元/立方米，“六小园”20000元/个 | 10.4 | 中央 | 10.4 | 改善900人的居住环境，美化村庄环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府 | 已完成
12 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 金陵镇大元冲村乡村品质大提升项目 | 村内“六小园”建设约8个，道路周边硬化、护砌等 | 金陵镇 | 大元冲村 | 道路硬化110元/平方米，浆砌石护砌345元/立方米，“六小园”20000元/个 | 19.8 | 中央 | 19.8 | 改善800人的居住环境，美化村庄环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府 | 已完成
13 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 金陵镇龙珠村乡村品质大提升项目 | 村内“六小园”建设约7个、道路周边硬化约1000平方米等 | 金陵镇 | 龙珠村 | 道路硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个 | 19.8 | 中央 | 19.8 | 改善700人的居住环境，美化村庄环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府 | 已完成
14 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 石羊镇三水村乡村品质大提升项目 | 龙坪铺路口至五月豆香路段六小园建设，空坪整治，回填土方等 | 石羊镇 | 三水村 | 空坪整治80元/平方米，“六小园”20000元/个。 | 10 | 中央 | 10 | 改善脱贫三水村村民生产生活条件，建设宜居宜业和美乡村，有利于五月豆香的发展 | 2025.06 | 2025.12 | 石羊镇人民政府 | 石羊镇人民政府 | 已完成
15 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 石羊镇田心村乡村品质大提升项目 | 田心路口—宋家桥六小园建设，部分平地硬化等 | 石羊镇 | 田心村 | 道路硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个。 | 10 | 中央 | 10 | 进石羊镇必经路段，有利于提升石羊整体形象 | 2025.06 | 2025.12 | 石羊镇人民政府 | 石羊镇人民政府 | 已完成
16 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 石羊镇石羊社区乡村品质大提升项目 | 大岗塘-石羊烟草站路口六小园建设，空坪整治等 | 石羊镇 | 石羊社区 | 空坪整治80元/平方米，“六小园”20000元/个。 | 30 | 中央 | 30 | 提升全村生产生活质量，利于人居环境改善 | 2025.06 | 2025.12 | 石羊镇人民政府 | 石羊镇人民政府 | 已完成
17 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 陶岭镇李家社区乡村品质大提升项目 | 背街小巷硬化约2000平方米，污水沟治理约600米，人工清淤泥约600米等 | 陶岭镇 | 李家社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 25 | 中央 | 25 | 解决全村670户生活出行及排污问题 | 2025.06 | 2025.12 | 陶岭镇人民政府 | 陶岭镇人民政府 | 已完成
18 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 陶岭镇邝胡社区乡村品质大提升项目 | 背街小巷硬化约600平方米，污水沟治理约50米等 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决全村800户生活出行及排污问题 | 2025.06 | 2025.12 | 陶岭镇人民政府 | 陶岭镇人民政府 | 已完成
19 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 陶岭镇洪仁村乡村品质大提升项目 | 新建污水沟约80米；消防塘护砌维修等 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 浆砌石护砌345元/立方米，污水沟建设600元/米 | 15 | 中央 | 15 | 解决全村308户生活出行及排污问题 | 2025.06 | 2025.12 | 陶岭镇人民政府 | 陶岭镇人民政府 | 已完成
20 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 枧头镇豪山村乡村品质大提升项目 | 村内空坪整治，“六小园”建设，背街小巷硬化等。 | 枧头镇 | 豪山村 | 背街小巷硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个。 | 18 | 中央 | 18 | 改善全村1600人的居住环境，美化村庄环境，提升村民生活品质 | 2025.06 | 2025.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 已完成
21 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 枧头镇枧头社区乡村品质大提升项目 | “六小园”建设，背街小巷硬化，破损道路维修等。 | 枧头镇 | 枧头社区 | 背街小巷硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个。 | 18 | 中央 | 18 | 改善全村1600人的居住环境，美化村庄环境，提升村民生活品质 | 2025.06 | 2025.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 已完成
22 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 枧头镇乐塘村乡村品质大提升项目 | 村内道路硬化约200米，村内空坪整治，硬化约1000平方米，村内背街小巷硬化等 | 枧头镇 | 乐塘村 | 道路硬化110元/平方米，空坪整治80元/平方米 | 14 | 中央 | 14 | 改善全村1400人的居住环境，美化村庄环境，提升村民生活品质 | 2025.06 | 2025.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 已完成
23 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 中山街道秀岭水村乡村品质大提升项目 | 污水沟清淤、“六小园”建设、空坪硬化等 | 中山街道 | 秀岭水村 | 空坪硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，“六小园”20000元/个。 | 15 | 中央 | 15 | 改善200户村民生活排污、解决村民房前屋后乱堆乱放 | 2025.06 | 2025.12 | 中山街道办 | 中山街道办 | 已完成
24 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 中山街道东门桥村乡村品质大提升项目 | 环城东路东门桥段空坪整治、村内“六小园”建设、污水沟清淤等 | 中山街道 | 舂陵社区 | 空坪整治80元/平方米，污水沟建设600元/米，“六小园”20000元/个。 | 19 | 中央 | 19 | 改善环城东路东门桥段环境卫生面貌，解决村民房前屋后乱堆乱放 | 2025.06 | 2025.12 | 中山街道办 | 中山街道办 | 已完成
25 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 中山街道观音坪村乡村品质大提升项目 | 污水沟清淤、村内“六小园”建设等 | 中山街道 | 晓日社区 | “六小园”20000元/个，污水沟建设600元/米。 | 16 | 中央 | 16 | 改善村民生活污水排放、解决村民房前屋后乱堆乱放 | 2025.06 | 2025.12 | 中山街道办 | 中山街道办 | 已完成
26 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 门楼下乡高岱源村乡村品质大提升项目 | 污水管道约460米，修建集中污水处理池2座，空坪整治约600平方米，护砌约110米等 | 门楼下瑶族乡 | 高岱源村 | 空坪整治80元/平方米，污水管建设350元/米，浆砌石护砌345元/立方米 | 30.5 | 中央 | 30.5 | 解决12户群众生活污水排放问题，方便群众生产生活 | 2025.06 | 2025.12 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下瑶族乡 | 已完成
27 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 门楼下乡青皮源村乡村品质大提升项目 | 青皮源村安置点路边护砌140米，广场修建围墙100米。戴家桥空坪整治等 | 门楼下瑶族乡 | 青皮源村 | 浆砌石护砌345元/立方米，空坪整治80元/平方米 | 19.5 | 中央 | 19.5 | 改善村容村貌，提升乡村品质 | 2025.06 | 2025.12 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下瑶族乡 | 已完成
28 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新隆镇心安村乡村品质大提升项目 | 在村内对背街小巷进行硬化和维护约1000米。水沟建设疏通200米，空坪硬化400平方。 | 新隆镇 | 心安村 | 背街小巷硬化110元/平方米，水沟建设疏通300元/米 | 15 | 中央 | 15 | 提升整村人居环境，改善全村700人口安全出行和生产运输。 | 2025.06 | 2025.12 | 新隆镇人民政府 | 新隆镇人民政府 | 已完成
29 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新隆镇龙会寺社区乡村品质大提升项目 | 在社区内对背街小巷进行硬化和维护约1000米，消防塘清淤及护砌，水沟建设疏通200米。 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 背街小巷硬化110元/平方米，水沟建设疏通300元/米，浆砌石护砌345元/立方米 | 19 | 中央 | 19 | 提升整村人居环境，改善全村1599人口安全出行和生产运输。 | 2025.06 | 2025.12 | 新隆镇人民政府 | 新隆镇人民政府 | 已完成
30 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新隆镇野乐村乡村品质大提升项目 | 在村内对背街小巷进行硬化和维护约600米。水沟建设疏通300米，空坪硬化400平方 | 新隆镇 | 野乐村 | 背街小巷硬化110元/平方米，水沟建设疏通300元/米 | 16 | 中央 | 16 | 提升整村人居环境，改善全村1800人口安全出行和生产运输。 | 2025.06 | 2025.12 | 新隆镇人民政府 | 新隆镇人民政府 | 已完成
31 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 龙泉街道龙泉社区乡村品质大提升项目 | 建设污水沟和“六小园”，硬化背街小巷。 | 龙泉街道 | 龙泉社区 | 背街小巷硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，“六小园”20000元/个 | 15 | 中央 | 15 | 105户排污问题，300人村级品质提升 | 2025.06 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 龙泉街道办 | 已完成
32 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 龙泉街道青龙村乡村品质大提升项目 | 产业园周边道路硬化，村内排水沟建设。 | 龙泉街道 | 青龙村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 15 | 中央 | 15 | 改善人居环境，提升村民幸福指数 | 2025.06 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 龙泉街道办 | 已完成
33 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 龙泉街道刘家桥村乡村品质大提升项目 | 村内道路硬化，建设“六小园”。 | 龙泉街道 | 刘家桥村 | 道路硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个 | 10 | 中央 | 10 | 提升400余户农户生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 龙泉街道办 | 已完成
34 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 龙泉街道石甑源村乡村品质大提升项目 | 村内道路硬化，背街小巷硬化，污水沟建设，以及建设“六小园”。 | 龙泉街道 | 石甑源村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，“六小园”20000元/个 | 10 | 中央 | 10 | 改善人居环境，提升村民幸福指数 | 2025.06 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 龙泉街道办 | 已完成
35 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 骥村镇乌下村乡村品质大提升项目 | “六小园”建设，背街小巷硬化，空坪整治，水沟清淤,安全护栏等。 | 骥村镇 | 乌下村 | 背街小巷硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个，空坪整治80元/平方米 | 17 | 中央 | 17 | 保障群众出行安全，改善村民生活条件，建设宜居宜业和美乡村，提升30户脱贫户宜居宜业。 | 2025.06 | 2025.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村镇人民政府 | 已完成
36 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 骥村镇黄栗山村乡村品质大提升项目 | “六小园”建设，背街小巷硬化，空坪整治等。 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 背街小巷硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个，空坪整治80元/平方米 | 15 | 中央 | 15 | 保障群众出行安全，改善村民生活条件，建设宜居宜业和美乡村，提升18户脱贫户宜居宜业。 | 2025.06 | 2025.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村镇人民政府 | 已完成
37 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 骥村镇贺家村乡村品质大提升项目 | “六小园”建设，背街小巷硬化，空坪整治，安全护栏等。 | 骥村镇 | 贺家村 | 背街小巷硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个，空坪整治80元/平方米 | 18 | 中央 | 18 | 保障群众出行安全，改善村民生活条件，建设宜居宜业和美乡村，提升22户脱贫户宜居宜业。 | 2025.06 | 2025.12 | 骥村镇人民政府 | 骥村镇人民政府 | 已完成
38 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新圩镇石门头村乡村品质大提升项目 | 空坪整治、墙体砌筑、道路硬化、水沟维修、“六小园”建设等 | 新圩镇 | 石门头村 | 道路硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个，空坪整治80元/平方米 | 30 | 中央 | 30 | 提升村内面貌品质，解决村内29户出行问题 | 2025.06 | 2025.12 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 已完成
39 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新圩镇上禾塘村乡村品质大提升项目 | 空坪整治、道路硬化、“六小园”建设等 | 新圩镇 | 上禾塘村 | 道路硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个，空坪整治80元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 提升村内面貌品质，解决村内30户出行问题 | 2025.06 | 2025.12 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 已完成
40 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 新圩镇新圩社区乡村品质大提升项目 | 空坪硬化、水沟维修、“六小园”建设、空坪整治等 | 新圩镇 | 新圩社区 | 空坪硬化110元/平方米，“六小园”20000元/个，空坪整治80元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 提升村内面貌品质，解决村内26户出行问题 | 2025.06 | 2025.12 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府 | 已完成
41 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 龙泉街道龙兴村基础设施建设项目 | 空坪整治、村道旁整治，“六小园”建设约8000㎡等 | 龙泉街道 | 龙兴村 | 道路硬化110元/平方米，空坪整治80元/平方米，“六小园”20000元/个， | 50 | 中央 | 50 | 提升村内人居生活环境，解决村民出行问题，改善乡村品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
42 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 龙泉街道秀富里村基础设施建设项目 | 空坪整治约800㎡，道路硬化约1000㎡，人行道铺设，小水井维修，浆砌石护砌等 | 龙泉街道 | 秀富里村 | 道路硬化110元/平方米，空坪整治80元/平方米，浆砌石护砌345元/立方米 | 50 | 中央 | 50 | 提升村内人居生活环境，解决村民出行问题，改善乡村品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
43 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 龙泉街道蛟龙塘村基础设施建设项目 | 污水沟建设约400m，空坪整治，村道旁整治约4000㎡等 | 龙泉街道 | 蛟龙塘村 | 污水沟建设600元/米，“六小园”20000元/个，空坪整治80元/平方米 | 50 | 中央 | 50 | 提升村内人居生活环境，解决村民出行问题，改善乡村品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
44 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 三占塘村火里塘自然村基础设施建设项目 | 村内道路硬化约400㎡，消防塘整治2座；污水沟建设约250m等 | 新圩镇 | 三占塘村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，浆砌石护砌345元/立方米 | 35 | 中央 | 35 | 改善800人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
45 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 邝胡社区美丽乡村建设 | 村内道路硬化约4000㎡，护砌约300立方米 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 道路硬化110元/平方米，浆砌石护砌345元/立方米 | 50 | 中央 | 50 | 改善1200人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
46 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 田心村人居环境整治 | 村内背街小巷硬化，空坪整治，六小园建设等 | 陶岭镇 | 田心村 | 背街小巷硬化110元/平方米，空坪整治80元/平方米，“六小园”20000元/个 | 35 | 中央 | 35 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
47 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 东门桥网格村排污沟建设项目 | 新建排污沟2条，长约300米等 | 中山街道 | 舂陵社区 | 污水沟建设600元/米 | 15 | 中央 | 15 | 改善600人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
48 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 欧家塘道路硬化及排污设施建设项目 | 新修道路长约50米及新建排污设施等 | 中山街道 | 舂陵社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 19 | 中央 | 19 | 改善800人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
49 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 潭田入村道路硬化项目 | 道路硬化长约380米，浆砌石护砌等。 | 中山街道 | 潭田村 | 道路硬化110元/平方米，浆砌石护砌345元/立方米 | 18 | 中央 | 18 | 改善400人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
50 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 马鞍塘村村内道路、背街小巷硬化项目 | 道路硬化约1400平方米，水沟建设约85米 | 枧头镇 | 马鞍塘村 | 道路硬化110元/平方米污水沟建设600元/米 | 19.5 | 中央 | 19.5 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 枧头镇人民政府 | 枧头镇人民政府 | 已完成
51 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 骥村镇双枣坪自然村基础设施建设项目 | 排水沟建设约130米，背街小巷硬化约180平方米，空坪整治约900平方米。 | 骥村镇 | 贺家村 | 背街小巷硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，空坪整治80元/平方米 | 15.2 | 中央 | 15.2 | 改善2000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
52 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 中山街道挂兰村基础设施建设项目 | 污水管网建设约120米、村内空坪整治约1200平方米等 | 中山街道 | 挂兰村 | 污水管建设600元/米，空坪整治80元/平方米 | 15.5 | 中央 | 15.5 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
53 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 大坪塘镇琵琶窝自然村基础设施建设项目 | 村内道路硬化约600平方米，排水沟建设约30米，空坪整治等。 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，空坪整治80元/平方米 | 15.5 | 中央 | 15.5 | 改善1300人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
54 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 石羊镇石古寨自然村基础设施建设项目 | 石古寨自然村村内道路硬化约120米，消防塘整治1座，污水沟建设约70米，烤烟房旁边坡护砌约20米，空坪整治等 | 石羊镇 | 石羊社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，浆砌石护砌345元/立方米 | 15.5 | 中央 | 15.5 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
55 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 骥村镇六合圩自然村基础设施建设项目 | 污水沟建设约400米，背街小巷硬化约160平方米，空坪整治等 | 骥村镇 | 三和社区 | 背街小巷硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，空坪整治80元/平方米 | 15 | 中央 | 15 | 改善群众安全出行条件,提升群众居住品质，约300名脱贫人口受益 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
56 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 骥村镇肥源农场基础设施建设项目 | 道路硬化约300平方米，空坪整治约200平方米等。 | 骥村镇 | 骥村社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，空坪整治80元/平方米 | 19.5 | 中央 | 19.5 | 改善800人的居住环境，美化村庄环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
57 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 枧头镇彭梓城村基础设施建设项目 | 村内道路硬化约1000平方米，背街小巷硬化约600平方米，浆砌石护砌约30米，空坪整治等。 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 道路硬化110元/平方米，浆砌石建设345元/立方米，空坪整治80元/平方米 | 19.5 | 中央 | 19.5 | 改善村民生产生活条件，建设宜居宜业和美乡村。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
58 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 金陵镇磨刀岭村基础设施建设项目 | 板桥铺自然村空坪硬化约800平方米，猪婆湾自然村空坪硬化、背街小巷硬化900平方米，污水沟建设约20米，空坪整治等。 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 空坪硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，空坪整治80元/平方米 | 19.8 | 中央 | 19.8 | 改善群众安全出行条件,提升群众居住品质，约150名脱贫人口受益 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
59 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 中山街道过肥田村基础设施建设项目 | 过肥田村3组（银珠坪自然村）背街小巷硬化约750m等 | 中山街道 | 过肥田村 | 背街小巷硬化110元/平方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善200人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
60 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 中山街道大湾村基础设施建设项目 | 欧菜沅取水点蓄水池改造1个等 | 中山街道 | 大湾村 | C30砼：356元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善大湾村集中安置点300多人的饮水供给，保障村民饮水安全。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
61 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 枧头镇龙家大院村基础设施建设项目 | 黄家寨自然村道路硬化约1500平方米、浆砌石护砌约50米，空坪整治等。 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 道路硬化110元/平方米，浆砌石护砌345元/立方米，空坪整治80元/平方米 | 19.5 | 中央 | 19.5 | 改善村民生产生活条件，建设宜居宜业和美乡村。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
62 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 中山街道榨上网格村基础设施建设项目 | 道路硬化约260m等 | 中山街道 | 晓日社区 | 道路硬化110元/平方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善1300人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
63 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 中山街道民主网格村基础设施建设项目 | 道路硬化约600平方米等 | 中山街道 | 朝阳社区 | 道路硬化110元/平方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
64 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 中山街道田家岭网格村基础设施建设项目 | 田家岭村道路硬化约275m²,庙边马路排水沟建设约8米，田家岭村道消防划线1200米等 | 中山街道 | 新华社区 | 道路硬化110元/平方米，排水沟建设600元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善700人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
65 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 中山街道胜利网格村基础设施建设项目 | 新华北路清理陈年垃圾800米，污水沟改造约80m等 | 中山街道 | 新华社区 | 污水沟建设600元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善600人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
66 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 石羊镇塘罗村基础设施建设项目 | 背街小巷硬化约300㎡；污水沟约15O米清淤等 | 石羊镇 | 塘罗村 | 背街小巷硬化110元/平方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善群众居住环境条件，受益群众200人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
67 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 门楼下乡竹林坪村基础设施建设项目 | 晒谷坪硬化约550平方米 | 门楼下瑶族乡 | 竹林坪村 | C30砼：356元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善2000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
68 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 门楼下乡两江口村基础设施建设项目 | 沟渠浆砌石护砌修复约20米，道路硬化约100平方米等 | 门楼下瑶族乡 | 两江口村 | 道路硬化110元/平方米，浆砌石护砌345元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
69 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 门楼下乡三塘沅村基础设施建设项目 | C30砼挡土墙约9米，排洪渠约12米等 | 门楼下瑶族乡 | 三塘沅村 | C30砼：356元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
70 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 三井镇大坪头村人居环境整治 | 消防塘清淤300m³及护砌、危旧房清理、路面硬化等 | 三井镇 | 大坪头村 | 清淤22.39元/m³、浆砌石356.4元/m³等 | 5 | 省 | 5 | 解决60亩农田灌概，提升村容村貌，120户受益 | 2025.07 | 2025.08 | 县民政局 | 大坪头村 | 已完成
71 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 中山街道双溪岭村水渠建设 | 水渠250米等 | 中山街道 | 双溪岭村 | c30砼494.66元/m³等 | 5 | 省 | 5 | 解决80亩良田灌溉问题、800人受益 | 2025.07 | 2025.08 | 县民政局 | 双溪岭村 | 已完成
72 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 金盆镇云砠下村消防塘建设 | 消防塘护砌、安全设施等 | 金盆镇 | 云砠下村 | 浆砌石356.4元/m³等 | 5 | 省 | 5 | 解决消防塘安全隐患问题，1432人受益 | 2025.07 | 2025.08 | 县民政局 | 云砠下村 | 已完成
73 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 金陵圩社区道路硬化项目 | 旧房拆除外运约66平方、路肩护砌约38米、道路硬化约1450平方及排水等配套设施 | 金陵镇 | 金陵圩社区 | 199000元 | 19.9 | 省 | 19.9 | 改善居民出行条件，全社区1528人受益 | 45931 | 45992 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇金陵圩社区 | 已完成
74 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 晾晒场建设 | 对拆除危房后的原粮站地面平整硬化，新建排水沟 | 龙泉街道 | 毛里坪社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，空坪整治80元/平方米 | 70 | 省 | 70 | 解决马路市场隐患，提升社区基本公共服务能力，1200人受益 | 2025.1 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 毛里坪社区居民委员会 | 已完成
75 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 供水设施提质改造项目 | 新建混凝土水池约240m3,打井2口DN200机井等 | 龙泉街道 | 毛里坪社区 | C30砼：356元/立方米 | 37 | 省 | 37 | 解决村民季节性缺水问题 | 2025.1 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 毛里坪社区居民委员会 | 已完成
76 | 乡村建设 | 农村基础设施 | “六小园”建设项目 | 拆除空心房危房约5880m2，采取以奖代补方式因地制宜在居民房前屋后建设“六小园”等 | 龙泉街道 | 毛里坪社区 | 空坪整治80元/平方米 | 30 | 省 | 30 | 改善人居环境，提升乡村品质，增加居民收入，提升居民的幸福感和获得感 | 2025.1 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 毛里坪社区居民委员会 | 已完成
七、优势特色产业发展项目和农业产业基地建设项目 | [9 empty] | 2616.5
1 | 产业发展 | 生产项目 | 门楼下村灾后水毁河提护砌 | 修建河堤护砌230米 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下村 | 浆砌石356元/m³，基础护砌313.2元/m³，混泥土硬化362.8元/m² | 19.5 | 中央 | 19.5 | 推进乡村振兴战略，提升村级基础设施建设，畅通河床稳固河道基础，有效保护基本农田。 | 2025.06 | 2025.12 | 民宗局 | 门楼下瑶族乡 | 已完成
2 | 产业发展 | 生产项目 | 上里沅村水田灌溉建设 | 龚家，渡漕长30M*高0.5M*宽1M | 门楼下瑶族乡 | 上里源村 | 浆砌石356元/m³，基础护砌313.2元/m³，混泥土硬化362.8元/m² | 10 | 中央 | 10 | 解决180亩水田灌溉问题，人均年收入增长1.8万元 | 2025.06 | 2025.12 | 民宗局 | 门楼下瑶族乡 | 已完成
3 | 产业发展 | 生产项目 | 舍子源村河田护砌 | 河道护砌210米*2.2高 | 门楼下瑶族乡 | 舍子源村 | 浆砌石356元/m³，基础护砌313.2元/m³，混泥土硬化362.8元/m² | 19 | 中央 | 19 | 保护基本农田15亩 | 2025.06 | 2025.12 | 民宗局 | 门楼下瑶族乡 | 已完成
4 | 产业发展 | 生产项目 | 泥塘村黑木耳种植项目 | 种植黑木耳10亩 | 门楼下瑶族乡 | 泥塘村 | 人工及苗种1.15万元/亩 | 11.5 | 中央 | 11.5 | 为村集体经济增收 | 2025.06 | 2025.12 | 民宗局 | 门楼下瑶族乡 | 已完成
5 | 产业发展 | 生产项目 | 蚂蟥洞村产业配套设施项目 | 产业路及晒谷坪建设约1600平方米 | 中山街道 | 舂陵社区 | 道路硬化110元/平方米 | 22.5 | 中央 | 22.5 | 改善600人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
6 | 产业发展 | 生产项目 | 三井镇谈文溪村新上凤自然村农田建设配套山塘及渠道维修项目 | 山塘清淤整修1口，渠道建设240米，旧排洪渠整修150m | 三井镇 | 谈文溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 18 | 中央 | 18 | 完善谈文溪村高标准农田基础设施，改善120亩农田生产条件，受益群众100人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
7 | 产业发展 | 生产项目 | 三井镇山美村农田建设配套山塘维修项目 | 山塘整修2座（洞中塘塘堤防渗100米、塘底防渗800平方米；观音山水库坝外堤干砌石70米、坝内提防渗修复） | 三井镇 | 山美村 | 干砌石280/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 18 | 中央 | 18 | 完善山美村高标准农田基础设施，改善70亩农田生产条件，受益群众50人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
8 | 产业发展 | 生产项目 | 陶岭镇石塘村农田建设配套山塘及渠道项目项目 | 整修山塘1口，维修渠道400米等。 | 陶岭镇 | 石塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 19 | 中央 | 19 | 完善石塘村高标准农田基础设施，改善60亩农田生产条件，受益群众120人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
9 | 产业发展 | 生产项目 | 新隆镇野乐村农田建设配套渠道项目 | 新建渠道建设550米、提升闸1座等。 | 新隆镇 | 野乐村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 16 | 中央 | 16 | 完善野乐村高标准农田基础设施，改善230亩农田生产条件，受益群众120人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
10 | 产业发展 | 生产项目 | 龙泉街道梅湾村蒋家自然村农田建设配套渠道项目 | 新建渠道500米，整修河坝一座等。 | 龙泉街道 | 梅湾村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 19 | 中央 | 19 | 完善梅湾村高标准农田基础设施，改善160亩农田生产条件，受益群众80人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
11 | 产业发展 | 生产项目 | 新圩镇长富村石榴窝自然村农田建设配套水轮泵及渠道项目 | 水轮机站维修（水轮机安装1套、110PE管道安装230m、进水闸门维修2个，栏网12m），渠道建设0.5.5*0.5砼渠300m，机耕路建没56m | 新圩镇 | 长富村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 15.5 | 中央 | 15.5 | 完善长富村高标准农田基础设施，改善150亩农田生产条件，受益群众60人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
12 | 产业发展 | 生产项目 | 枧头镇大观堡村产业配套设施建设项目 | 山塘整修1座（塘堤防渗100米、塘底防渗600平方米、土方清淤等） | 枧头镇 | 大观堡村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 19.5 | 中央 | 19.5 | 改善90亩农田生产条件，受益群众60人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
13 | 产业发展 | 生产项目 | 中山街道洞源村产业配套设施建设项目 | 洞源村水渠建设约270m等 | 中山街道 | 洞源村 | 水渠建设200元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善1000人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
14 | 产业发展 | 生产项目 | 石羊镇地头社区产业配套设施建设项目 | 排水沟约150米清淤、硬化；烤烟房周边硬化约300㎡等 | 石羊镇 | 地头社区 | C30砼：356元/立方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善群众居住环境条件，方便烤烟生产，受益群众260人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
15 | 产业发展 | 配套设施项目-产业园 | 新圩镇三占塘村富硒水产业道路硬化项目 | 硬化道路约525米，铺沙石495米等 | 新圩镇 | 三占塘村 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 35 | 中央 | 35 | 改善园区道路交通条件，提高企业及周边村群众的出行效率与安全。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
16 | 产业发展 | 生产项目 | 新圩镇水稻生产示范基地节水灌溉项目 | 水稻示范基地蓄水池维修、增容，河坝维修，电排更换电机、水管、电线等 | 新圩镇 | 石门头村 | 碎石19.89元/㎡，砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3，管道76元/米等 | 18 | 中央 | 18 | 改善320亩耕地灌溉条件，预计年增产值15万元，受益人口60人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
17 | 产业发展 | 生产项目 | 新圩镇高坝头渔场基地产业路建设 | 产业路硬化及护砌约1000米等 | 新圩镇 | 伍家村 | 碎石19.89元/㎡，砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3，管道76元/米等 | 39 | 中央 | 39 | 改善规模化养殖场生产条件，预计年增产值30万元，受益人口30人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
18 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 陶岭镇李家社区蔬菜加工项目 | 道路硬化约300m，新建净水池500立方等。 | 陶岭镇 | 李家社区 | 1、按完成工程投资50%以下奖补（不含50%）。2、碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡。 | 19 | 中央 | 19 | 1、带动至少5名脱贫户（监测户）就业增收。2、改善园区道路交通和产业用水条件，提高企业的出行效率和生产用水的安全。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 新田县伟杰农业生态科技有限公司 | 已完成
19 | 产业发展 | 生产项目 | 龙泉街道毛里社区蔬菜种植项目 | 道路硬化约400米，活动坪5000平方，排水沟等。 | 龙泉街道 | 毛里社区 | 1、按完成工程投资50%以下奖补（不含50%）。2、碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡，水肥一体化2000元/亩，浆砌石378元/立方米，土方开挖8.52元/立方米，挖掘机挖沟槽淤泥不装车14.12元/立方米，C30侧墙砼494.66元/立方米，C20底板砼443.49元/立方米，铺沙19.89元/平方米，护砌356.4元/立方米等。 | 40 | 中央 | 40 | 1、项目实施主体需按约定比例给予项目实施所在村分红。2、改善园区道路交通条件，完善基地生产灌排用水设施，促进产业发展。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 湖南金秋十月农业发展有限公司 | 已完成
20 | 产业发展 | 生产项目 | 金盆镇青山坪蔬菜种植项目 | 旧机耕道拓宽1.5米及铺沙，长度约4000米，修建排洪渠。 | 金盆镇 | 青山坪村 | 1、按完成工程投资50%以下奖补（不含50%）。2、级配碎石19.89元/平方米，铺沙19.89元/平方米等 | 15 | 中央 | 15 | 1、带动至少5名脱贫户（监测户）就业增收。2、改善园区道路交通条件，提高企业及周边村群众的出行效率与安全。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 新田县庆熙农业开发中心 | 已完成
21 | 产业发展 | 生产项目 | 乌下红皮萝卜种植基地产业路硬化 | 道路硬化长约500米等 | 骥村镇 | 乌下村 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 27 | 中央 | 27 | 改善园区道路交通条件，提高企业及周边村群众的出行效率与安全。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
22 | 产业发展 | 生产项目 | 标准化桑蚕产业园建设 | 对桑蚕产业园50亩土地进行种植及水肥一体化灌溉等设施建设等。 | 中山街道 | 潭田村 | 1、按完成工程投资50%以下奖补（不含50%）。2、碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡，水肥一体化2000元/亩等 | 30 | 中央 | 30 | 1、项目实施主体需按约定比例给予项目实施所在村分红。2、提升园区基础设施水平，改善园区土地灌溉效益，促进产业发展。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 湖南英澜桑业有限公司 | 已完成
23 | 产业发展 | 生产项目 | 石羊镇石古寨村蔬菜种植项目 | 道路硬化100米、机耕道700米，水井1口，水池一个等。 | 石羊镇 | 石羊社区 | 1、按完成工程投资50%以下奖补（不含50%）。2、碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡，级配碎石19.89元/平方米，铺沙19.89元/平方米等 | 19 | 中央 | 19 | 1、带动至少5名脱贫户（监测户）就业增收。2、改善园区道路交通和产业用水条件，提高企业的出行效率和生产用水的安全。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 新田县青枫农业发展有限公司 | 已完成
24 | 产业发展 | 生产项目 | 徐家村柑橘基地防寒抗冻设施项目 | 水温提升项目，解决700亩柑橘防霜冻。建设1000立方米混凝土水池3个、生物颗粒燃烧机及配套设施5台、深水井5口等。 | 金盆镇 | 徐家村 | 1、按完成工程投资50%以下奖补（不含50%）。2、项目建设按财政单价为依据。 | 48 | 中央 | 48 | 1、项目实施主体需按约定比例给予项目实施所在村分红。2、通过科学配置防寒抗冻设施与技术措施，降低极端低温天气对柑橘产业的灾害影响，保障果树及果实安全越冬，稳定产量与品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 湖南兴田农业开发有限公司 | 已完成
25 | 产业发展 | 生产项目 | 亿丰柑橘产业园提质改造项目 | 产业园品种改良600亩，需投入240万元；水肥一体化改造面积600亩，需投入72万元。 | 大坪塘镇 | 定家村 | 1、按完成工程投资50%以下奖补（不含50%）。2、项目建设按财政单价为依据。 | 48 | 中央 | 48 | 1、项目实施主体需按约定比例给予项目实施所在村分红。2、通过科学改良品种与新建灌溉设施，降低极端低温天气对柑橘产业的灾害影响，保障果树及果实安全越冬，稳定产量与品质。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 新田县亿丰生态农业科技开发有限公司 | 已完成
26 | 产业发展 | 生产项目 | 野乐村柑橘产业基地 | 水井2口6万元，一个200平方的收纳房5万元，青香橘产业路300米泥路水泥硬化8万元等。 | 新隆镇 | 野乐村 | 1、按完成工程投资50%以下奖补（不含50%）。3、碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 19 | 中央 | 19 | 1、带动至少5名脱贫户（监测户）就业增收。2、改善园区道路交通和产业用水条件，提高企业与周边村群众的出行效率及生产用水的安全。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 新田县明尧生态种养专业合作社 | 已完成
27 | 产业发展 | 生产项目 | 陶岭镇周家村农田建设配套大塘维修项目 | 大塘维修护砌200余米及配套设施等 | 陶岭镇 | 周家村 | 碎石19.89元/㎡，砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3，管道76元/米等 | 16 | 中央 | 16 | 改善80亩耕地灌溉条件，预计年增产值2万元，受益人口110人。 | 2025.06 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
28 | 产业发展 | 生产项目 | 新圩镇伍家村高坝头自然村山塘维修项目 | 山塘清淤700m³，毛石砼护砌80米，砼防渗70米等附属设施 | 新圩镇 | 伍家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 15 | 中央 | 15 | 完善伍家村高标准农田基础设施，改善200亩农田生产条件，受益群众100人。 | 2025.7 | 2025.9 | 县农业农村局 | 农田水利建设事务中心 | 已完成
29 | 产业发展 | 生产项目 | 三味辣椒高产试点种植奖补项目 | 在陶岭周家、东山岭等村开展三味辣椒高产试点的种植100亩。 | 陶岭镇 | 周家、东山岭等村 | 对包含陶岭镇腾龙种养殖专业合作社、陶岭镇周家村爱莲堂专业合作社在内的申请开展三味辣椒高产试点的种植主体，在购种育苗、种植管理等环节，按照每亩1000元的标准予以奖补。 | 10 | 中央 | 10 | 通过实施三味辣椒高产试点种植奖补项目，优化购种育苗、种植管理等环节，提高合作社和周边农户种植积极性，促进农户增收和陶岭三味辣椒产业发展。 | 2025.7 | 2025.9 | 县农业农村局 | 陶岭镇腾龙种养殖专业合作社、陶岭镇周家村爱莲堂专业合作社等 | 已完成
30 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息项目 | 2025年新型农业经营主体贷款贴息审核通过111家主体（企业、合作社、家庭农场、大户） | 新田县 | 新田县 | 按基准利率的50%贴息 | 159 | 中央 | 159 | 进一步培育发展新型农业经营主体,减轻新型农业经营主体融资成本负担,扩大农业农村有效投资,推动农村农业产业发 展壮大,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2025.8 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
31 | 产业发展 | 生产项目 | 水沟建设 | 水沟建设约200米 | 龙泉街道 | 马步岭村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高30亩水田生产效益，受益20户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 马步岭村委 | 已完成
32 | 产业发展 | 生产项目 | 产业晒坪硬化 | 产业晒坪硬化约500平方米 | 龙泉街道 | 李子源村 | 10cm级配碎石19.89元/m2 | 5 | 中央 | 5 | 提高生产效益，受益50户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 李子源村委 | 已完成
33 | 产业发展 | 生产项目 | 产业嗮坪硬化 | 小黄家产业嗮坪硬化约500平方米 | 龙泉街道 | 塘家洞村 | C30水泥砼路面18cm厚,83.65元/m2等 | 5 | 中央 | 5 | 提高生产效益，受益50户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 塘家洞村委 | 已完成
34 | 产业发展 | 生产项目 | 灌溉水渠建设 | 灌溉水渠建设约180米 | 龙泉街道 | 大桥头村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高30亩生产效益，受益35户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 大桥头村委 | 已完成
35 | 产业发展 | 生产项目 | 水沟建设 | 水沟建设约200米 | 金陵镇 | 千马坪瑶族村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高30亩生产效益，受益35户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 千马坪瑶族村委 | 已完成
36 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 刘家水渠建设约190米 | 金陵镇 | 下兰冲村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高30亩生产效益，受益35户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 下兰冲村委 | 已完成
37 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 水渠建设约200米 | 金陵镇 | 篮田村 | C30砼494.66元/m³等 | 6 | 中央 | 6 | 提高30亩生产效益，受益35户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 篮田村委 | 已完成
38 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 水渠建设约200米 | 骥村镇 | 下荣村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高30亩生产效益，受益35户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 下荣村委 | 已完成
39 | 产业发展 | 生产项目 | 水井维修 | 水井维修一座 | 骥村镇 | 乌下村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 解决40户饮水安全 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 乌下村委 | 已完成
40 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠维修等 | 下槎水渠维修约280米 | 骥村镇 | 槎源村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高20亩灌溉条件，受益20户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 槎源村委 | 已完成
41 | 产业发展 | 生产项目 | 山塘维修 | 山塘维修一座 | 骥村镇 | 李家山居委会 | M10砌石334.8元元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高20亩灌溉条件，受益20户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 李家山居委会 | 已完成
42 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 下梧村水渠建设约200米 | 新圩镇 | 梧村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高25亩生产条件，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 梧村村委 | 已完成
43 | 产业发展 | 生产项目 | 山塘维修 | 山塘维修一座 | 新圩镇 | 磻溪头村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高15亩灌溉条件，受益20户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 磻溪头村委 | 已完成
44 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 水渠建设约200米 | 新圩镇 | 白芒村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高25亩生产条件，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 白芒村委 | 已完成
45 | 产业发展 | 生产项目 | 道路硬化 | 道路硬化约190米 | 新圩镇 | 兰溪村 | C30水泥砼路面18cm厚,83.65元/m2等 | 5 | 中央 | 5 | 解决30户出行安全 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 兰溪村委 | 已完成
46 | 产业发展 | 生产项目 | 道路硬化 | 道路硬化约200米 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | C30水泥砼路面18cm厚,83.65元/m2等 | 5 | 中央 | 5 | 改善出行条件，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 大山仁村委 | 已完成
47 | 产业发展 | 生产项目 | 机耕道建设 | 机耕道建设约300米 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 中央 | 5 | 提高25亩生产条件，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 草坪村委 | 已完成
48 | 产业发展 | 生产项目 | 道路维修等 | 冬茅山至张溪洞道路维修约320米 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 6 | 中央 | 6 | 解决30户出行安全 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 火柴岭村委 | 已完成
49 | 产业发展 | 生产项目 | 机耕道维修 | 长冲村机耕道维修约300米 | 三井镇 | 长峰村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 中央 | 5 | 改善生产条件，受益面积50亩 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 长峰村委 | 已完成
50 | 产业发展 | 生产项目 | 村间道路维修 | 村间道路维修约300米 | 三井镇 | 油草塘村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 中央 | 5 | 改善出行条件，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 油草塘村委 | 已完成
51 | 产业发展 | 生产项目 | 道路硬化 | 道路硬化约200米 | 三井镇 | 山下村 | C30水泥砼路面18cm厚,83.65元/m2等 | 5 | 中央 | 5 | 改善出行条件，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 山下村委 | 已完成
52 | 产业发展 | 生产项目 | 机耕道建设 | 机耕道建设约270米 | 三井镇 | 塘坪村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 中央 | 5 | 改善生产条件，受益面积25亩 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 塘坪村委 | 已完成
53 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 花凉亭水渠建设约220米 | 三井镇 | 七贤山村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 改善灌溉条件，受益面积60亩 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 七贤山村委 | 已完成
54 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 水渠建设约200米 | 三井镇 | 罗家坪村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 改善生产条件，受益面积35亩 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 罗家坪村委 | 已完成
55 | 产业发展 | 生产项目 | 挡土墙建设 | 挡土墙建设约230立方米 | 三井镇 | 平乐脚村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 改善出行条件，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 平乐脚村委 | 已完成
56 | 产业发展 | 生产项目 | 水井维修 | 大山铺村水井维修一座 | 三井镇 | 大山铺村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 解决饮水安全，受益50户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 大山铺村委 | 已完成
57 | 产业发展 | 生产项目 | 产业晒坪硬化 | 产业晒坪硬化约500平方米 | 石羊镇 | 文明村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 中央 | 5 | 提高25亩田生产效率，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 文明村委 | 已完成
58 | 产业发展 | 生产项目 | 机耕道维修 | 机耕道维修约300米 | 石羊镇 | 厦源村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 中央 | 5 | 改善20亩稻田灌溉，受益30户， | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 厦源村委 | 已完成
59 | 产业发展 | 生产项目 | 产业晒坪硬化 | 产业晒坪硬化约500平方米 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 5 | 中央 | 5 | 提高25亩田生产效率，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 龙眼头村委 | 已完成
60 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 鸭田岭井至村口水渠建设约220米 | 石羊镇 | 乐大晚村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 提高25亩田生产效率，受益30户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 乐大晚村委 | 已完成
61 | 产业发展 | 生产项目 | 水渠建设 | 田头岭水渠建设约200米 | 陶岭镇 | 大坪村 | C30砼494.66元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 改善30亩烟稻轮作灌排条件，受益50户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 大坪村委 | 已完成
62 | 产业发展 | 生产项目 | 消防塘维修 | 消防塘维修一座 | 陶岭镇 | 刘何村 | M10砌石334.8元元/m³等 | 5 | 中央 | 5 | 增加消防蓄水，受益60户 | 2025.8 | 2025.12 | 综改办 | 刘何村委 | 已完成
63 | 产业发展 | 生产项目 | 云砠下产业路 | 新建一条长900米，宽4.5米产业道路，及20米道路护砌 | 金盆镇 | 云砠下村 | 10cm厚碎石垫层19.89元/㎡等 | 57 | 省 | 57 | 改善全村1432人生产生活出行条件，为道路沿线200余亩田土的产业发展提供便利，带动村内62户脱贫户年增收1000元 | 2025.09 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
64 | 产业发展 | 生产项目 | 野乐柑橘园加工车间建设项目 | 标准加工厂房1200平方² | 新隆镇 | 野乐村 |  | 20 | 省 | 20 | 改善园区柑橘加工条件，带动村内10户脱贫户年增收5000元。 | 2025.09 | 2025.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
65 | 产业发展 | 生产项目 | 2025年小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目 | 山塘清淤、涵管卧管改造113处 | 13个乡镇街道 | 大凤头、土桥坪等97个村 | 土方清淤外运22.39元/m3，浆砌石356.4元/m3 | 296 | 中央 | 296 | 新增蓄水能力16万方，改善灌溉面积3700亩 | 2025.5 | 2025.12 | 新田县水利局 | 大凤头、土桥坪等97个村 | 已完成
66 | 产业发展 | 生产项目 | 泥塘村中药材种植项目 | 林下经济中药材种植示范基地建设 | 门楼下瑶族乡 | 泥塘 |  | 5 | 省 | 5 | 为村集体经济增收 | 2025.1 | 2025.12 | 民宗局 | 泥塘村村民委员会 | 已完成
67 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 秀富里村庭院经济建设项目 | 到户类设施建设及生产资料购置补贴 | 龙泉街道 | 秀富里村 | 20 | 20 | 省级 | 20 | 促进产业发展，带动群众增收 | 2026.09 | 2026.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
68 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 枧头镇龙家大院村庭院经济建设项目 | 到户类设施建设及生产资料购置补贴 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 20 | 20 | 省级 | 20 | 促进产业发展，带动群众增收 | 2027.09 | 2027.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
69 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 金陵镇莲花塘村庭院经济建设项目 | 到户类设施建设及生产资料购置补贴 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 20 | 20 | 省级 | 20 | 促进产业发展，带动群众增收 | 2028.09 | 2028.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
70 | 产业发展 | 生产项目 | 骥村镇槎源村灌溉渠建设项目 | 维修渠道440米，新建渠道300米等配套设施 | 骥村镇 | 槎源村 | 碎石19.89元/㎡，砼494.66元/m³，浆砌石356.4元/m³等 | 18 | 省 | 18 | 解决110亩良田灌溉问题，8户30人受益。 | 2025.9 | 2025.1 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
71 | 产业发展 | 生产项目 | 石羊镇欧家窝村抗旱应急电排建设项目 | 建设泵房1座，110PE管道安装1300m，15kw抽水设备安装1套，低压线路100m安装等配套设施 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 砼494.66元/m³，管道71.5元/m | 11 | 省 | 11 | 解决200亩良田灌溉问题，20户100人受益。 | 2025.9 | 2025.1 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
72 | 产业发展 | 生产项目 | 新圩镇伍家村渠道及管道建设项目 | 建设渠道260m，机耕道180m，管道安装110PE管道安装850m等 | 新圩镇 | 伍家村 | 砼494.66元/m³，管道71.5元/m | 18 | 省 | 18 | 解决160亩良田灌溉问题，15户75人受益。 | 2025.9 | 2025.1 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
73 | 产业发展 | 生产项目 | 龙泉街道秀富里村抗旱应急电排建设项目 | 建设泵房1座，110PE管道安装1360m，4kw及30kw抽水设备安装1套，低压线路400m安装等配套设施 | 龙泉街道 | 秀富里村 | 砼494.66元/m³，管道71.5元/m | 16 | 省 | 16 | 解决120亩良田灌溉问题，10户40人受益。 | 2025.9 | 2025.1 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
74 | 产业发展 | 生产项目 | 中山街道挂兰村牛蛙场土地平整项目 | 土地平整180亩及渠道配套项目等 | 中山街道 | 挂兰村 | 土方开挖外运14.06元/m3 碎石19.89元/m2等 | 17 | 省 | 17 | 新增180亩优质水稻种植面积，30户150人受益。 | 2025.9 | 2025.1 | 县农业农村局 | 中山街道 | 已完成
75 | 产业发展 | 生产项目 | 枧头镇胡志良村河坝维修项目 | 河坝维修1座，渠道护砌30m等 | 枧头镇 | 胡志良村 | 碎石19.89元/㎡，砼494.66元/m³，浆砌石356.4元/m³等 | 5.2 | 省 | 5.2 | 解决80亩良田灌溉问题，15户75人受益。 | 2025.9 | 2025.1 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
76 | 产业发展 | 生产项目 | 石羊镇塘罗村抗旱应急管道安装项目 | 110PE管道安装2200m，30kw抽水设备安装1套等配套设施 | 石羊镇 | 塘罗村 | 砼494.66元/m³，管道71.5元/m | 19.8 | 省 | 19.8 | 解决200亩良田灌溉问题，20户100人受益。 | 2025.9 | 2025.1 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
77 | 产业发展 | 生产项目 | 秸秆综合利用奖补 | 一是支持秸秆低茬收割粉碎还田、离岸还田;二是支持秸秆粉碎、秸秆打捆设备购置；三是支持收储体系建设，鼓励乡镇、村、企业或主体在所辖区域合理增设秸秆收储运中心和网点。 | 新田县 | 各乡镇 | 1、秸秆低茬收割粉碎还田、离岸还田，奖补标准分别为40元、70元 2、秸秆粉碎装置、秸秆还田机按购置总金额的50%（含农机购置补贴）给予奖补； 3、对新建、扩建、改建收储运中心和网点，以第三方核准投资金额的50%予以补贴，县级收储运中心、乡镇级收储运中心和收储运网点，补贴额分别不超过30万元、10万元、5万元。 | 38 | 省 | 38 | 预计全县秸秆综合利用率达到95以上 | 2025.9 | 2025.12 | 县农业农村局 | 土肥站 | 已完成
78 | 产业发展 | 生产项目 | 完善灌溉渠、排洪渠及机耕道项目 | 灌溉渠修缮1060米，机耕道维修1155米，新建排水、排水渠120米等 | 龙泉街道 | 毛里坪社区 | 污水沟建设600元/米，碎石19.89元/㎡ | 63 | 省 | 63 | 解决火炉岭、胡家和庙水窝近300亩水田、旱地的排灌问题，以及机械化作业问题，提高生产效率，降低生产成本，提高水田、旱地利用效果 | 2025.1 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 毛里坪社区居民委员会 | 已完成
79 | 产业发展 | 生产项目 | 新田县2025年到户产业奖补项目 | 根据《新田县2025年到户产业奖补促进脱贫群众增收工作实施方案》（新农领办发〔2025〕36号）文件要求，对全县在家有发展意愿和有劳动能力的脱贫人口(含监测对象)实施产业奖补政策，实行分层分类奖补，一是脱贫户奖补标准每户每年累计不超过1500元（含），二是监测对象奖补标准每户每年累计不超过4000元（含），验收后依程序打卡发放。 | 全县13个乡镇街道 | 全县所有行政村 | 1036 | 1036 | 中央、省 | 1036 | 对全县在家有发展意愿和有劳动能力的脱贫人口(含监测对象)实施产业奖补，激发增强群众内生动力，提高群总满意度和认可度。 | 2025.8 | 2025.12 | 县农业农村局 | 各乡镇街道 | 已完成
八、烤烟产业发展项目 | [9 empty] | 276
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 大坪塘镇烤房维修项目 | 更换炉膛5套、自控仪31套、大门13套、胶泥60桶、7号风机3台 | 大坪塘镇 | 大山仁村、大坪塘社区等村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、大门2000元/套、7号大风机1300元/台、胶泥150元/桶。 | 16.03 | 中央 | 16.03 | 解决800余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口28人，增收7万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 骥村镇烤房维修项目 | 自控仪4套、7号大风机3台、胶泥20桶 | 骥村镇 | 黄公塘、乌下等村 | 自控仪1450元/套、7号大风机1300元/台、胶泥150元/桶。 | 1.27 | 中央 | 1.27 | 解决100余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口22人，增收0.2万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 枧头镇烤房维修项目 | 更换炉膛10套、大门20套 | 枧头镇 | 龙元茂、枧头社区、上富、查林、大观堡等村 | 金属炉膛15300元/套、大门2000元/套 | 19.3 | 中央 | 19.3 | 解决100余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口6人，增收2.5万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 金陵镇烤房维修项目 | 更换炉膛5套、自控仪10套、胶泥54桶 | 金陵镇 | 莲花塘村、下户社区、大元冲、上游、山林岗等村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、胶泥150元/桶。 | 10 | 中央 | 10 | 解决200余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口16人，增收3万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 金盆镇烤房维修项目 | 更换炉膛5套、自控仪20套、胶泥20桶 | 金盆镇 | 骆佰二、徐家铺、下塘窝、骆铭孙等村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、胶泥150元/桶。 | 10.85 | 中央 | 10.85 | 解决400余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口33人，增收1.5万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 龙泉街道烤房维修项目 | 自控仪11套、胶泥66桶 | 龙泉街道 | 石古湾、青龙、蛟龙塘等村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、胶泥150元/桶。 | 2.585 | 中央 | 2.585 | 解决100余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口24人，增收1.5万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 三井镇烤房维修项目 | 自控仪18套、大门4套、7号风机2台 | 三井镇 | 塘坪、大山铺村、大坪头、山下村、七贤山村等村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、大门2000元/套、7号大风机1300元/台。 | 3.67 | 中央 | 3.67 | 解决100余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口22人，增收0.6万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 石羊镇烤房维修项目 | 更换炉膛32套、自控仪48套、大门8套、胶泥98桶、7号风机17台 | 石羊镇 | 田头村、坪山村、石羊社区、宋家社区、文明村、长亭村、沙田村、龙眼头村、欧家窝村、友谊村、地头社区等村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、大门2000元/套、7号大风机1300元/台、胶泥150元/桶。 | 61.2 | 中央 | 61.2 | 解决260余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口18人，增收3万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 陶岭镇烤房维修项目 | 更换炉膛10套、自控仪33套、大门5套、胶泥42桶、7号风机3台 | 陶岭镇 | 东山村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、大门2000元/套、7号大风机1300元/台、胶泥150元/桶。 | 22.105 | 中央 | 22.105 | 解决100余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口15人，增收2万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新隆镇烤房维修项目 | 自控仪10套、胶泥30桶 | 新隆镇 | 心安等村 | 自控仪1450元/套、胶泥150元/桶。 | 1.9 | 中央 | 1.9 | 解决200余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口23人，增收0.8万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新圩镇烤房维修项目 | 更换炉膛28套、自控仪20套、7号风机1台 | 新圩镇 | 蒋家、伍家、万年、程家、高山、石门头等村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、7号大风机1300元/台。 | 45.87 | 中央 | 45.87 | 解决500余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口16人，增收2.3万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 中山街道烤房维修项目 | 更换炉膛5套、自控仪20套、胶泥42桶、7号风机4台 | 中山街道 | 黄沙溪等村 | 金属炉膛15300元/套、自控仪1450元/套、7号大风机1300元/台、胶泥150元/桶。 | 11.7 | 中央 | 11.7 | 解决100余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口28人，增收0.4万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 大坪塘镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 密集型烤房电路16座、防水棚改造400平米 | 大坪塘镇 | 龙井塘、白杜、大凤头、土桥坪等村 | 电路400元/座、防水棚140元/平方米 | 6.24 | 中央 | 6.24 | 解决130余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口53人，增收3万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 骥村镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 密集型烤房电路25座、防水棚改造450平米 | 骥村镇 | 黄公塘、乌下等村 | 电路400元/座、防水棚140元/平方米 | 7.3 | 中央 | 7.3 | 解决200余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口80人，增收2万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 枧头镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 密集型烤房电路15座、防水棚改造800平米 | 枧头镇 | 大观堡、枧头社区、上富、夏荣、胡志良、查林铺、萧家、云溪欧家等村 | 电路400元/座、防水棚140元/平方米 | 11.8 | 中央 | 11.8 | 解决400余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口48人，增收2.5万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 金陵镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 防水棚改造430平米 | 金陵镇 | 莲花塘村、大元冲、龙珠、兰田等村 | 防水棚140元/平方米 | 6.02 | 中央 | 6.02 | 解决300余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口90人，增收3万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 金盆镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 密集型烤房电路20座、防水棚改造700平米 | 金盆镇 | 陈晚、光辉、下塘窝等村 | 电路400元/座、防水棚140元/平方米 | 10.6 | 中央 | 10.6 | 解决400余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口40人，增收1.5万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 三井镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 防水棚改造150平米 | 三井镇 | 山下村、七贤山村、唐家、大坪头、唐坪等村 | 防水棚140元/平方米 | 2.1 | 中央 | 2.1 | 解决200余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口86人，增收3万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 石羊镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 密集型烤房电路15座、防水棚改造615平米 | 石羊镇 | 清水湾、周山、田头村、坪山村、石羊社区、宋家社区、文明村、长亭村、沙田村、龙眼头村、欧家窝村、友谊村、地头社区等村 | 电路400元/座、防水棚140元/平方米 | 9.21 | 中央 | 9.21 | 解决260余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口88人，增收3万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 陶岭镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 密集型烤房电路10座、防水棚改造550平米 | 陶岭镇 | 东山、洪仁、刘何、邝胡等村 | 电路400元/座、防水棚140元/平方米 | 8.1 | 中央 | 8.1 | 解决100余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口45人，增收2万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
21 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新隆镇密集型烤房电路、防水棚改造 | 密集型烤房电路10座、防水棚改造150平米 | 新隆镇 | 心安、临河等村 | 电路400元/座、防水棚140元/平方米 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 解决80余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口30人，增收0.8万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
22 | 产业发展 | 加工流通项目 | 中山街道密集型烤房电路、防水棚改造 | 密集型烤房电路10座、防水棚改造375平米 | 中山街道 | 双溪岭、五柳塘等村 | 电路400元/座、防水棚140元/平方米 | 5.65 | 中央 | 5.65 | 解决100余亩烤烟烘烤问题，受益脱贫人口22人，增收1.6万元 | 2025.06 | 2025.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 已完成
九、省驻村工作队项目 | [9 empty] | 500
1 | 产业发展 | 生产项目 | 中山街道社门口村分布式光伏廊顶 | 在社门口村二个集体房屋屋顶建设约800平方米，光伏发电站总装机容量180千瓦 | 中山街道 | 社门口村 | 58万/个 | 58 | 省 | 58 | 集体收入每年增加6万元，提供脱贫户公益性就业岗位2个 | 2025.9 | 2025.12 | 中山街道办 | 社门口村村民委员会 | 已完成
2 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 社门口村内道路基础设施建设 | 社门口村村内道路硬化长700米，宽3.5。 | 中山街道 | 社门口村 | 碎石18.42/㎡，砼82.81/㎡。 | 19 | 省 | 19 | 完善村基础设施，提升村卫生治理能力，解决全村1210人生产、出行、生活、方便安全。86户235人脱贫人口受益 | 2025.9 | 2025.12 | 中山街道办 | 社门口村村民委员会 | 已完成
3 | 产业发展 | 生产项目 | 中山街道社门口村帮扶车间项目 | 在社门口村建设香椿收购、冷藏、包装加工一体化400㎡的扶贫车间，主要建设内容如下：土方开挖540m³，砼基础18.43m³，建设6米高钢结构厂房，场地平整铺10cm厚石子，捣10cm厚砼地面等。 | 中山街道 | 社门口村 | 碎石18.42/㎡，砼82.81/㎡。 | 23 | 省 | 23 | 提供脱贫户公益性就业岗位5个，帮助脱贫户增收 不在担心农副产品销售的问题，102户脱贫户受益 | 2025.9 | 2025.12 | 中山街道办 | 社门口村村民委员会 | 已完成
4 | 产业发展 | 生产项目 | 三井镇山美村分布式光伏电站建设项目 | 利用村活动中心屋顶400平方米，建设光伏电站，装机容量70千瓦，建设光伏棚530平方米，装机容量125千瓦。 | 三井镇 | 山美村 | 58.5万/个 | 58.5 | 省 | 58.5 | 集体收入每年增加7万元，提供脱贫户公益性就业岗位2个 | 2025.8 | 2025.12 | 三井镇人民政府 | 山美村村民委员会 | 已完成
5 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 山美村山田自然村美丽屋场“六小园”建设项目 | 新建六小园、空置闲地整治；背街小巷硬化宽3米、长度约1100米；污水沟清理、护砌500米。 | 三井镇 | 山美村 | 砌石330元/m3等 | 41.5 | 省 | 41.5 | 完善村基础设施，提升村卫生治理能力，1800人口受益 | 2025.8 | 2025.12 | 三井镇人民政府 | 山美村村民委员会 | 已完成
6 | 产业发展 | 生产项目 | 龙会寺村烤烟房提质改造项目 | 道路硬化1870平方、防水棚改造160平米，地面硬化150平米 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 水泥硬化110元/平方米、雨棚120元/平方 | 22 | 省 | 22 | 解决200余亩烤烟烘烤问题，受益村民人口760人，增收1万元。 | 2025.9 | 2025.12 | 新隆镇人民政府 | 龙会寺社区村民委员会 | 已完成
7 | 产业发展 | 生产项目 | 龙会寺社区产业发展项目 | 白袍自然村新码头码头1个、机耕道160m，大桥头自然村村码头道路硬化400平方米及机耕路2400平方米、排水渠底部硬化200平方米 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 砌石330元/m3、砼458元/m3、土方20元/m3\水泥硬化110元/平方米、机耕路35/平方、水渠底部硬化50元/平方米 | 27 | 省 | 27 | 解决70余亩蔬菜基地、解决100余亩农田生产运输问题，受益村民人口1160人，增收1.5万元 | 2025.9 | 2025.12 | 新隆镇人民政府 | 龙会寺社区村民委员会 | 已完成
8 | 产业发展 | 生产项目 | 下村坪村葡萄园灌溉塘建设项目 | 两口塘清淤、护砌、安全护栏安装、水沟建设疏通 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 砌石330元/m3、砼458元/m3、土方20元/m3 | 16 | 省 | 16 | 解决15余亩葡萄基地灌溉问题，同时兼具消防，受益村民人口320人，增收1万元 | 2025.9 | 2025.12 | 新隆镇人民政府 | 龙会寺社区村民委员会 | 已完成
9 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 龙会寺社区人居环境整治项目 | 休整3个古井、护砌、地面硬化；下村坪自然村背街小巷道路硬化640平方米；大桥头自然村村道路及变压器护栏280m、化粪池排水改造、垃圾棚一个；石古凤自然村修复被水毁人行桥长15m，护砌、道路硬化220平方 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 砌石330元/m3、砼458元/m3、土方20元/m3、背街小巷硬化110元/平方米、护栏160元/米、水泥硬化110元/平方米 | 35 | 省 | 35 | 提升整村人居环境，解决50余亩农田生产运输，改善社区1200人口饮水问题。全村640人口安全出行和生产运输。 | 2025.9 | 2025.12 | 新隆镇人民政府 | 龙会寺社区村民委员会 | 已完成
10 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 东山村村容村貌品质大提升 | “六小园建设”2处，村道旁整治约2.8公里，垃圾中转站建设2处，背街小巷硬化1200平方米，空心坪整治1000平方米等。 | 陶岭镇 | 东山村 | 背街小巷硬化110元/平方米，空坪整治80元/平方米，浆砌石护砌345元/立方米，“六小园”20000元/个。 | 40 | 省 | 40 | 改善1000余人的居住环境，提升村民生活品质。 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 陶岭镇人民政府 | 东山村 | 已完成
11 | 产业发展 | 生产项目 | 东山村产业发展配套设施建设项目 | 新建辣椒大棚1400平方米,新建“稻鸭鱼”基地50亩。 | 陶岭镇 | 东山村 | 大棚建设5万元/亩,碎石19.89元/m²,砼92.2元/m²，水肥一体化2000元/亩等。。 | 10 | 省 | 10 | 完善东山村辣椒基地和稻田农业基础设施，改善农业生产条件，帮助大户发展生产，让农户产生收益。 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 陶岭镇人民政府 | 东山村 | 已完成
12 | 产业发展 | 生产项目 | 陶岭镇东山村屋顶分布式光伏电站建设项目 | 利用村委办公楼及村民屋顶总建设面积700平方米,新建分布式屋顶光伏电站,总装机容量约162KW。 | 陶岭镇 | 东山村 | 162KW/50万元。 | 50 | 省 | 50 | 进一步壮大村集体经济，每年为村集体经济增加5万元以上。 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 陶岭镇人民政府 | 东山村 | 已完成
13 | 产业发展 | 生产项目 | 火炉岭灌溉渠，胡家、庙水窝机耕道和珠美、胡家供水设施完善维修项目 | 修缮灌溉渠300m，机耕道维修965m，宽3.0m，级配碎石10cm厚，浆砌石护砌80m。机耕道维修190m，宽3.5m，级配碎石10cm厚等。打井2口DN200机井，供水管网640m，安装水池盖板一个 | 龙泉街道 | 毛里坪社区 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米，空坪整治80元/平方米 | 50 | 省 | 50 | 解决火炉岭、胡家、庙水窝等自然村近220亩水田、旱地的排灌问题，提高水田、旱地的利用效果，增加村民收入。解决珠美、胡家等自然村季节性缺水问题 | 2025.9 | 2025.1 | 龙泉街道办事处 | 毛里坪社区居民委员会 | 已完成
14 | 产业发展 | 生产项目 | 巩固发展蔬菜种植和加工产业 | 支持金秋十月公司建设冷库 | 龙泉街道 | 毛里坪社区 | 50 | 50 | 省 | 50 | 建设现代化农业产业园，实现农旅融合发展，带动200余人就业，1200户农户增收，增加社区集体收入4-5万。 | 2025.9 | 2025.1 | 龙泉街道办事处 | 毛里坪社区居民委员会 | 已完成
十、省级美丽乡村项目 | [9 empty] | 200
1 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 山田湾村和美乡村建设项目 | 村内道路硬化1000㎡、背街小巷硬化约3200㎡、水沟浆砌石295m³、污水管约320米、浆砌石护砌约126m³、等。危旧房拆除约1260㎡、渣土外运约1500m³、回填土壤约500m³、施建设砖砌矮墙、步道建设、“六小园”等基础设施建设 | 新隆 | 山田湾 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米,“六小园”20000元/个,背街小巷硬化110元/平方米 | 100 | 省 | 100 | 提升山田湾村430户居民居住环境，进一步提高群众的幸福感、获得感 | 2025.9 | 2025.12 | 新隆镇人民政府 | 山田湾村村委 | 已完成
2 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 石羊镇厦源村美丽乡村建设项目 | 村内美丽屋场建设4个，浆砌石护砌，道路加宽等基础设施建设 | 石羊镇 | 厦源村 | 道路硬化110元/平方米，污水沟建设600元/米 | 100 | 省 | 100 | 完成石羊镇厦源村美丽乡村建设，改善村内环境，建设宜居宜业和美乡村 | 2025.9 | 2025.11 | 石羊镇人民政府 | 厦源村 | 已完成
十一、雨露计划 | [9 empty] | 800
1 | 巩固三保 障成果 | 教育 | 雨露计划 | 资助就读中职、高职、技工、技师学院的脱贫户学生约2617人 | 龙泉等13乡镇街道 | 各行政村 | 资助学生1500元/人次 | 800 | 省 | 800 | 提高就读中职、高职、技工、技师学院的脱贫户学生约2617人的文化素质和技术能力 | 2025.5 | 2025.12 | 县教育局 | 县教育局 | 已完成
十二、易地扶贫搬迁后续扶持项目 | [9 empty] | 550
1 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 新田县金盆镇河山岩村易地扶贫搬迁安置点及周边基础设施建设以工代赈项目 | 1.加铺新铺沥青路面约1.3万平方米 2.新铺混凝土地面约0.18万平方米 新铺彩砖或大理石地面约800平方米 3.新建排水沟约400米 4.新建排水排污管道约350米 5.山塘清淤1座 | 金盆镇 | 金盆镇 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 330 | 中央 | 330 | 通过项目的实施，极大改善当地群众生产生活条件，改善项目区发展环境，促进产业化发展，从而打造农产品加工、休闲旅游为一体的特色产业。加强技能培训让村民可就近就业创业，更好促进农村乡村振兴。从而推动金盆镇、新田县的农产品加工与旅游产业、易地扶贫搬迁安置点后续产业的发展。 | 2025.8 | 2025.12 | 金盆镇人民政府 | 金盆镇人民政府 | 已完成
2 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 龙泉街道易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 潮水铺集中安置点：新建化粪池2个；商铺顶面积水地面处理约200平方米，屋面补漏或其他1项。 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 土方开挖14.06元/m3，砼494.66元/m³ | 8 | 中央 | 8 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
3 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 枧头镇易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 枧头小城镇集中安置点：排水沟建设约200米；新建雨水井4座，路灯维修6盏，马头墙裂缝修补30平方米，公示栏维修彩钢瓦盖顶10平方米。老夏荣集中安置点：修建污水池1个以及盖板；农作物晾晒场硬化约400平方米，公示栏维修彩钢瓦盖顶10平方米，路灯维修6盏。龙家大院集中安置点：新建砖砌排水沟90米，原建砖砌排水沟加高45米。 | 枧头镇 | 枧头镇 | 土方开挖14.06元/m3，砼494.66元/m³ | 24 | 中央 | 24 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
4 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 金盆镇易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 金盆小城镇集中安置点：水箱安装6个；镀锌护栏拆换约80米，新建DN400波纹管20米，管道、井及化粪池清淤外运1km70立方，公示栏维修彩钢瓦盖顶10平方米。 | 金盆镇 | 金盆镇 | 砌石330/m3、土方20元/m3 | 12 | 中央 | 12 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
5 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 三井镇易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 天头坪集中安置点：女儿墙胀缝修补约300平方米，农作物晾晒场硬化约200平方米，公示栏维修彩钢瓦盖顶10平方米。 | 三井镇 | 三井镇 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 6 | 中央 | 6 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
6 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 金陵镇易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 鸡公嘴村内集中安置点：排洪道维修护砌约40米；楼板粉刷层脱落修补约200平方米，墙面刮腻子粉约100平方米，公示栏维修彩钢瓦盖顶10平方米，路灯维修6盏，混凝土地面拆铺约100平方米。 莲花新村小城镇集中安置点：农作物晾晒场硬化约600平方米。 | 金陵镇 | 金陵镇 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 18 | 中央 | 18 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
7 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 门楼下瑶族乡易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 两江口集中安置点：女儿墙胀缝修补约55平方米，新建雨水沟25米，公示栏维修彩钢瓦盖顶40平方米，路灯维修16盏，管道、井及化粪池清淤外运1km约100立方。小桥岭集中安置点：排洪渠修复约100米，混凝土地面拆铺约100平方米，新建排水沟10米及沉沙井；女儿墙胀缝修补约40平方米，路灯维修7盏。青皮源集中安置点：农作物晾晒场硬化约500平方米，原水渠内装DN500混凝土管约20米，女儿墙胀缝修补约20平方米，路灯维修4盏，公示栏维修彩钢瓦盖顶约10平方米。 | 门楼下乡 | 门楼下乡 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 30 | 中央 | 30 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
8 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 中山街道易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 大湾集中安置点：女儿墙胀缝修补约10平方米，水毁排洪渠护砌约30米，公示栏维修彩钢瓦盖顶约10平方米。 | 中山街道 | 中山街道 | 砌石330/m3、土方20元/m3 | 12 | 中央 | 12 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
9 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 新圩镇易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 上禾塘村集中安置点：女儿墙胀缝修补约60平方米，墙面刮腻子粉约100平方米，路灯维修29盏，公示栏维修彩钢瓦盖顶约10平方米，新建挡土墙约140米，镀锌护栏拆换约80米。程家村集中安置点：农作物晾晒场硬化约400平方米，砖砌墙加高约100米，楼板粉刷层脱落修补约30平方米，公示栏维修彩钢瓦盖顶约10平方米。 | 新圩镇 | 新圩镇 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 24 | 中央 | 24 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
10 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 陶岭镇易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 周家村集中安置点：农作物晾晒场硬化约400平方米，女儿墙胀缝修补约30平方米。仁岗村集中安置点：农作物晾晒场硬化约600平方米，路灯维修5盏，公示栏维修彩钢瓦盖顶约10平方米，女儿墙胀缝修补约30平方米。 | 陶岭镇 | 陶岭镇 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 14 | 中央 | 14 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
11 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 新隆镇易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 东溪集中安置点：农作物晾晒场硬化约300平方米土方开挖外运1km内约900立方，地表清杂 外运1km内约500平方米，路灯维修10盏，公示栏维修彩钢瓦盖顶约10平方米，女儿墙胀缝修补约10平方米。大桥头集中安置点：农作物晾晒场硬化约300平方米；污水管道疏通25立方，路灯维修23盏。 | 新隆镇 | 新隆镇 | 碎石19.89元/㎡，砼92.2元/㎡等 | 12 | 中央 | 12 | 完善易地搬迁安置区配套基础设施，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。 | 2025.8 | 2025.12 | 县发改局 | 县发改局 | 已完成
12 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 工业园易地搬迁集中安置点维修改造 | 14栋、18栋外立面破损维修改造200平方米；1-18栋房屋楼顶公共区域漏水渗水维修改造8000平方米。 | 龙泉街道 | 映月社区 |  | 60 | 省 | 60 | 进一步改善易地扶贫搬迁集中安置区基础设施，提升搬迁群众生活居住水平，2768人受益，有力有效推进乡村全面振兴 | 2025.7 | 2025.12 | 龙泉街道办事处 | 龙泉街道 | 已完成
十三、壮大村集体 | [9 empty] | 500
1 | 产业发展 | 生产项目 | 青山坪村光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 金盆镇 | 青山坪村 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装30元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
2 | 产业发展 | 生产项目 | 兴泉村光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 龙泉街道 | 兴泉村 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装31元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
3 | 产业发展 | 生产项目 | 千马坪村光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 金陵镇 | 千马坪村 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装32元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
4 | 产业发展 | 生产项目 | 七贤山村光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 三井镇 | 七贤山村 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装33元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
5 | 产业发展 | 生产项目 | 大历县村光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 中山街道 | 大历县 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装34元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
6 | 产业发展 | 生产项目 | 石羊社区光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 石羊镇 | 石羊社区 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装35元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
7 | 产业发展 | 生产项目 | 土桥坪村光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装36元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
8 | 产业发展 | 生产项目 | 高岱源村光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装37元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
9 | 产业发展 | 生产项目 | 佃湾村光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 新隆镇 | 佃湾村 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装38元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成
10 | 产业发展 | 生产项目 | 三和社区光伏电站建设 | 新建光伏电站 | 骥村镇 | 三和社区 | 太阳能电池138元/块，80KW逆变器1.8W/台，线路安装38元/m | 50 | 中央 | 50 | 可增加集体经济5万元/年 | 2025.7 | 2025.12 | 组织部 | 农村经营服务站 | 已完成