## Sheet1
附件
新田县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目调整明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 备注
|  |  | 乡镇 | 行政村 （社区） |  |  | 中央省市县 | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管 单位 | 项目组织 实施单位
| 总 计 |  |  |  |  | 766.38 |  | 766.38
一 | 新田县交通运输局
1 | 上、下黄斗坡公路建设项目 | 改建1公里 | 枧头镇 | 周家山村 | 土方11.05元/m3,砼85.37元/m2 | 80 | 中央 | 80 | 改善120名贫困人口安全出行 | 2020.4 | 2020.12 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站 | 调增投资2万元
2 | 叉路口至土地堂公路建设项目 | 改建1公里 | 枧头镇 | 三元头村 | 土方11.05元/m3,砼85.37元/m2 | 67 | 中央 | 67 | 改善100名贫困人口安全出行 | 2020.4 | 2020.12 | 新田县交通运输局 | 新田县农村公路管理站 | 调增投资7万元
二 | 县烤烟办
1 | 双溪岭村烤烟产业发展项目 | 新建密集烤房接电、遮阳棚、地板硬化 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 补贴27.46万元 | 27.46 | 中央 | 27.46 | 实现产值10万元，受益5名贫困人口增加收入3万元 | 2020.4 | 2020.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 增加遮阳棚、地板硬化建设内容，调增投资16.66万元
2 | 九丘田自然村烤烟产业发展项目 | 机耕道铺沙400米及排水渠200米 | 骥村镇 | 三合村 | 土方开挖7.8元/方、铺沙18.42元/平方 | 3.08 | 省 | 3.08 | 实现产值5万元，受益5名贫困人口增加收入0.9万元 | 2020.4 | 2020.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 调增投资0.18万元
3 | 洞心村烤烟产业发展项目 | 新修排洪渠550米 | 三井镇 | 洞心村 | 土方13.02元/方、浆砌石350元/方 | 10 | 省 | 10 | 实现产值16万元，受益15名贫困人口增加收入2万元 | 2020.4 | 2020.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 调整建设内容
4 | 小源村烤烟产业发展项目 | 新修机耕道650米 | 金陵镇 | 小源村 | 土方14.01元/方、浆砌石350元/方、底板砼43.51元/平方 | 11.79 | 省 | 11.79 | 实现产值13万元，受益15名贫困人口增加收入1.9万元 | 2020.4 | 2020.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 调整建设内容，调增投资0.96万元
5 | 王家自然村烤烟产业发展项目 | 护砌排洪渠250米 | 新隆镇 | 临河村 | 土方7.89元/方、浆砌石350元/方、浆砌石基础290元/方、铺沙25.98元/平方 | 25.69 | 省 | 25.69 | 实现产值20万元，受益30名贫困人口增加收入4.5万元 | 2020.4 | 2020.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 调增投资0.94万元
6 | 彰美小马塘洞烤烟产业发展项目 | 新修机耕道600米、排灌渠350米 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 土方4.31元/方、浆砌石350元/方、铺沙18.42元/平方、侧墙砼43.51/平方、模板65元/平方 | 13.55 | 省 | 13.55 | 实现产值15万元，受益10名贫困人口增加收入2万元 | 2020.4 | 2020.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 调增投资2.07万元
7 | 青山坪村烤烟产业发展项目 | 渡槽135米 | 金盆镇 | 青山坪村 | 侧墙砼82.81元/平方、模板56.03元/平方、槽身砼665元/方、浆砌石330元/方 | 17.16 | 省 | 17.16 | 实现产值36万元，受益20名贫困人口增加收入4万元 | 2020.4 | 2020.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 调整建设内容
8 | 潮水铺村烤烟产业发展项目 | 新修灌溉渠350米 | 龙泉镇 | 潮水铺村 | 浆砌石基础290元/平方米，浆砌石渠道350元/平方米，M10浆砌石堤顶压顶21.09元/平方米 | 10 | 省 | 10 | 实现产值8万元，受益7名贫困人口增加收入2.5万元 | 2020.4 | 2020.12 | 县烤烟办 | 县烤烟办 | 调整建设内容，调增投资3.725万元
三 | 自然资源局
1 | 植树造林 | 植树面积100亩 | 龙泉镇 | 黄沙溪等村 | 0.2万元/亩 | 17.975 | 中央 | 17.975 | 扶助20名贫困人口创收4000元/人.年 | 2020.2 | 2020.7 | 自然资源局 | 自然资源局 | 项目取消
2 | 荒山油茶造林 | 枧头村新造油茶205.9亩 | 枧头镇 | 枧头居委会 | 0.05万元/亩 | 10.295 | 中央 | 10.295 | 扶助30名贫困人口创收4000元/人.年 | 2021.5 | 2021.6 | 自然资源局 | 枧头居委会 | 新增项目
3 | 林区道路 | 修建林区道路1公里 | 陶岭镇 | 仁岗村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 省 | 8 | 扶助15名贫困人口创收4000元/人.年 | 2020.2 | 2020.10 | 自然资源局 | 惠峰生态园13927661125 | 项目取消
4 | 林区道路 | 林区道路建设400Ｍ | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 扶助10名贫困人口创收4000元/人.年 | 2021.5 | 2021.6 | 自然资源局 | 大坪塘村 | 新增项目
5 | 林区道路 | 林区道路建设400Ｍ | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.5 | 2021.6 | 自然资源局 | 五柳塘村 | 新增项目
6 | 林区道路 | 林区道路建设400Ｍ | 石羊镇 | 塘罗村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.5 | 2021.6 | 自然资源局 | 塘罗村 | 新增项目
7 | 林区道路 | 林下经济建设林区道路建设400Ｍ | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.5 | 2021.6 | 自然资源局 | 新田县鲜灵种养殖专业合作社 | 新增项目
8 | 林区道路 | 林区道路建设430Ｍ | 龙泉镇 | 石甑沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4.38 | 中央 | 4.38 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.5 | 2021.6 | 自然资源局 | 石甑沅村 | 新增项目
9 | 林区道路 | 林区道路建设300Ｍ | 金陵镇 | 竹林坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.5 | 2021.6 | 自然资源局 | 竹林坪村 | 新增项目
10 | 林区道路 | 林区道路建设500Ｍ | 骥村镇 | 黄公塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.5 | 2021.6 | 自然资源局 | 黄公塘自然村 | 新增项目
四 | 县农业农村局
1 | 五柳塘村种植 | 烟稻轮作200亩、蔬菜25亩。 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 222元/亩 | 5 | 县 | 5 | 带动贫困户12户以上，年增收15万元。 | 2020.4 | 2020.12 | 农业农村局 | 太顺种养专业合作社 | 项目取消
2 | 刘家山种植村种植 | 烟稻轮作150亩 | 骥村镇 | 刘家山村 | 333元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 带动贫困户12户以上，年增收15万元。 | 2021.5 | 2021.6 | 农业农村局 | 新田县骏丰种养专业合作社 | 新增项目
五 | 青云集团
1 | 程家村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地18亩，凉晒棚3个，管理房1个及附属水电路配套工程 | 新圩镇 | 程家村 | 凉晒棚单个造价3.7万，管理房单个造价3.2万，微喷设施0.6万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 47 | 县 | 47 | 带动约22名贫困人口就业，增加集体收入约1.1万元/年。 | 2020.08 | 2020.1 | 青云集团 | 青云集团 | 项目取消
2 | 大历县村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地30亩，凉晒棚5个，附属水电路配套工程 | 龙泉镇 | 大历县村 | 凉晒棚单个造价4万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 42 | 中央 | 42 | 带动约22名底收入人口就业，平均每人每年增收0.2万元，同时增加集体收入约1.1万元/年。 | 2021.5 | 2021.6 | 青云集团 | 青云集团 | 新增项目
3 | 祖亭下村食用菌产业发展项目 | 祖亭下食用菌种植基地28亩，凉晒棚3个，管理房1个及附属水电路配套工程 | 新圩镇 | 祖亭下村 | 凉晒棚单个造价3.7万，管理房单个造价4.5万，微喷设施0.6万/亩，外围水电接入费用2万，储水池单个造价2万，打水井单个造价2万 | 60 | 县 | 60 | 带动约26名贫困人口就业，增加集体收入约1.7万元。 | 2020.08 | 2020.12 | 青云集团 | 青云集团 | 项目取消
4 | 龙溪村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地28亩，凉晒棚3个，管理房1个及附属水电路配套工程 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 凉晒棚单个造价4万，管理房单个造价4.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用2万，储水池单个造价2万，打水井单个造价2万 | 45 | 中央 | 45 | 带动约26名底收入人口就业，平均每人每年增收0.2万元，同时增加集体收入约1.7万元。 | 2021.5 | 2021.6 | 青云集团 | 青云集团 | 新增项目
5 | 食用菌产业发展项目 | 骥村镇下荣村、龙泉镇鱼游村各建设两个凉晒棚，石羊镇史家村建设1个凉晒棚 | 骥村镇等乡镇 | 下荣村等村 | 凉晒棚单个造价4万 | 20 | 中央 | 20 | 带动约38名底收入人口就业，平均每人每年增收0.2万元，同时增加集体收入约1.7万元。 | 2021.5 | 2021.6 | 青云集团 | 青云集团 | 新增项目
六 | 新田县水利局
1 | 新隆镇龙会寺社区河坝修复 | 修复河坝1处、护堤26米 | 新隆镇 | 龙会寺社区 | 片石护坡310元/方，土方开挖13.02元/方，砼410.64元/方 | 57 | 中央 | 57 | 提高该村防洪标准，减轻受洪水威胁程度，150人受益。 | 2020.09 | 2021.05 | 新田县 水利局 | 县水利建 管中心 | 调整建设内容，调增投资23万元
2 | 大坪塘定家村 水库维修 | 坝体加高培厚，内坡防渗面板砼1500平方米，涵卧管拆除重建等 | 大坪塘镇 | 定家村 | 片石护坡310元/方，土方开挖13.02元/方，砼410.64元/方 | 37 | 中央 | 37 | 解决水库无法蓄水，100名贫困人口受益。 | 2020.09 | 2021.05 | 新田县 水利局 | 县水利建 管中心 | 调整建设内容，调增投资5万元
3 | 金盆镇光辉奉家 水库维修 | 沿坝轴线灌浆140米（坝长度） | 金盆镇 | 奉家村 | 灌浆360元/米 | 37 | 中央 | 37 | 解决水库无法蓄水，100名贫困人口受益。 | 2020.09 | 2021.05 | 新田县 水利局 | 县水利建 管中心 | 调整建设内容，调增投资11万元
4 | 白坪窝水库 除险加固 | 卧管拆除重建，主、副坝共150米帷幕灌浆 | 石羊镇 | 塘罗村 | 冲抓160元/米，灌浆360元/米等 | 75 | 中央 | 75 | 解决水库无法蓄水，180名贫困人口受益。 | 2020.09 | 2021.05 | 新田县 水利局 | 县水利建 管中心 | 调整建设内容，调增投资13万元
七 | 大坪塘镇政府
1 | 花岭砠烤烟产业发展项目 | 发展烤烟70亩，配套建设：花岭砠烤烟产业渠道建设约70m，道路建设约200m | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 6 | 中央 | 6 | 27名贫困人口受益，新增烤烟种植20亩，增收3万元 | 2020.4 | 2020.12 | 大坪塘镇政府 | 龙溪村委 | 调整建设内容