## Sheet1
附件2-1
新田县2020年度省级财政扶贫资金项目计划明细表（骥村镇）
单位： 万元
序号 | 实施地点 |  | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 补助标准 | 建设性质 | 资金规模及筹资当时 |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 带减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 项目责任单位 | 项目组织实施单位
[8 empty] | 中央省市县 | 金额 | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
| 乡镇 | 行政村（社区）
1 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 基础设施建设 | 桥梁建设 | 林家源朱家坑口桥梁跨度4米，宽5米，高3米 | 土方20元/方、浆砌石300元/方、砼85元/平 | 新建 | 省 | 20 | 50 | 216 | 种植、运输树木2千多亩 | 改善50余户贫困户的生产生活条件 | 2020.5 | 2020.12 | 骥村镇政府 | 驻村工作队村两委
2 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 产业发展项目 | 机耕道建设 | 小肥溪沅2.3公里 | 9万元/公里 | 新建 | 省 | 20 | 50 | 216 | 种植、运输树木2千多亩 | 改善50余户贫困户的生活条件 | 2020.5 | 2020.12 | 骥村镇政府 | 驻村工作队村两委
3 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 产业发展项目 | 机耕道建设 | 会竹源至毛竹坪3.5公里 | 9万元/公里 | 新建 | 省 | 30 | 50 | 216 | 种植、运输树木3千多亩 | 改善50余户贫困户的生活条件 | 2020.5 | 2020.12 | 骥村镇政府 | 驻村工作队村两委
4 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 产业发展项目 | 产业园转型 | 引进养肉兔生产线一条，改建2栋养殖场地。 | 土方22元/方、硬化125元/㎡，浆砌石330元/方 | 新建 | 省 | 24 | 54 | 226 | 为集体经济增加近4万元 | 带动54户贫困户养殖 | 2020.5 | 2020.12 | 骥村镇政府 | 驻村工作队村两委
5 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 产业发展项目 | 机耕道建设 | 林家源至沙坪水毁修缮3.5KM | 片石护坡310元/方，土方开挖13.02元/方 | 水毁修缮 | 省 | 3 | 50 | 216 | 种植、运输树木2千多亩 | 改善50余户贫困户的生活条件 | 2020.5 | 2020.12 | 骥村镇政府 | 驻村工作队村两委
6 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 基础设施建设 | 桥梁建设 | 肥溪沅瓦里源桥梁跨度6米，宽1.5米，高1.5米 | 土方20元/方、浆砌石300元/方、砼85元/平 | 新建 | 省 | 3 | 20 | 68 | 种植、运输树木2百多亩 | 改善20余户贫困户的生产生活条件 | 2020.5 | 2020.12 | 骥村镇政府 | 驻村工作队村两委
|  |  | 合 计 | [5 empty] | 100