## Sheet1
附件5
2020年市直帮扶贫困村财政专项扶贫资金项目计划表
单位：万元
序号 | 实施地点 |  | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 补助标准 | 建设性质 | 资金规模 |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 项目责任单位 | 项目组织实施单位
及筹资方式
| 乡镇 | 行政村（社区） | [5 empty] | 中央省市县 | 金额 | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
150
1 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 基础设施项目 | 背街小巷建设和山塘清淤 | 排污管162m，浆砌石路阶护砌67m，山塘清淤26*13*0.7，街道硬化150m | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 新建 | 市财政局 | 10 | 50 | 142 | 有效解决环境治理难题，提高村民生产效率 | 解决50户142人贫困人口通行难题，提高贫困户满意度 | 2020.6 | 2020.10 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
2 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 农村道路建设 | 道路建设 | 修建龙溪至大山仁村道路修建 | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 新建 | 市财政局 | 10 | 60 | 360 | 带动产业发展，增加贫困户、村集体收益. | 增加60户360人贫困人口生产收益 | 2020.6 | 2020.10 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
3 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 基础设施建设 | 陶市社区塘家湾山塘渗漏治理及相关辅助设施配套 | 150米山塘坝体加固，500米山塘引水沟修复 | 10万 | 维修加固 | 市财政局 | 10 | 25 | 150 | 改善25户100余贫困人口生产基础设施 | 带动25户100人，每户增收1000元。 | 2020.6 | 2020.10 | 陶岭镇政府 | 驻村工作队村两委
4 | 枧头镇 | 桑田村 | 基础设施建设 | 田坠机耕道 | 修建机耕道450米 | 10万 | 修建 | 市财政局 | 10 | 22 | 180 | 改善22户180余贫困人口生产生活条件 | 改善22户180余贫困人口生产生活条件 | 2020.5 | 2020.10 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
5 | 金陵镇 | 大元冲村 | 基础设施建设 | 环境卫生整治 | 清理污水沟 | 10万 | 新建 | 市财政局 | 10 | 22 | 95 | 乡村振兴和改善居民生活环境 | 改善22户95余贫困人口生产生活条件 | 2020.7 | 2020.8 | 金陵镇政府 | 驻村工作队村两委
6 | 金陵镇 | 上游村 | 基础设施建设 | 上游村水渠灌溉修复 | 水渠灌溉修复500米 | 10万 | 新建 | 市财政局 | 10 | 20 | 85 | 解决上游村各自然村200亩农田灌溉 | 改善20户85余贫困人口生产生活条件 | 2020.7 | 2020.8 | 金陵镇政府 | 驻村工作队村两委
7 | 龙泉镇 | 大湾村 | 产业发展项目 | 家禽、牛养殖、药材种植项目 | 养鸡1000只、养牛20头、药材3亩 | 10万 | 新建 | 市财政局 | 10 | 30 | 160 | 带动产业发展，增加贫困户、村集体收益 | 增加30户160人贫困人口生产收益 | 2020.5 | 2020.10 | 龙泉镇政府 | 驻村工作队村两委
8 | 龙泉镇 | 石古湾村 | 产业发展项目 | 鹅、泥鳅养殖项目 | 养鹅2000只，养泥鳅5亩 | 10万 | 新建 | 市财政局 | 10 | 40 | 125 | 带动产业发展，增加贫困户、村集体收益 | 增加40户125人贫困人口生产收益 | 2020.5 | 2020.10 | 龙泉镇政府 | 驻村工作队村两委
9 | 门楼下乡 | 两江口村 | 基础设施建设 | 舍里源自然村河道护砌 | 90米长*3米宽*1.2米厚 | 295元/m³ | 新建 | 市财政局 | 10 | 32 | 200 | 改善32户200贫困人口生产生活条件 | 解决舍里源环境治理难的问题，为建设美丽乡村打好基础 | 2020.5 | 2020.10 | 门楼下瑶族乡政府 | 驻村工作队村两委
10 | 三井镇 | 山下村 | 基础设施建设项目 | 山下进村口道路维修 | 护砌28米、水泥路面硬化长28米、宽6米、厚20公分 | 浆砌石340元/方、砼 390元/立方 | 维修 | 市财政局 | 10 | 534 | 2014 | 方便534户2014人出行 | 4个贫困户每人增收2000元 | 2020.5 | 2020.10 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
11 | 三井镇 | 三合村 | 基础设施建设项目 | 塘伏坊自然村村组道路建设 | 路面硬化270米长、3米宽 | 土方20元/立方，砼 390元/立方 | 新建 | 市财政局 | 10 | 134 | 400 | 方便134户400人出行 | 8个贫困户每人增收2000元 | 2020.5 | 2020.10 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
12 | 石羊镇 | 三水村 | 基础设施项目 | 大井头村组路硬化 | 长150米，宽3.5米，厚0.2米，护砌长250米，宽0.6米，高1.2米 | 10万 | 新建 | 市财政局 | 10 | 20 | 96 | 带动产业发展，增加贫困户、村集体收益 | 增加30户160人贫困人口生产收益 | 2020.5 | 2020.10 | 石羊镇政府 | 驻村工作队村两委
13 | 金盆镇 | 青山坪村 | 基础设施项目 | 青山坪村道路硬化及护栏建设项目 | 青山坪村水库脚下山塘周围道路硬化及护栏建设300米 | 硬化63.76元/m2，护栏143元/m | 新建 | 市财政局 | 10 | 45 | 166 | 方便群众出行及安全，166名贫困人口受益 | 方便群众出行及安全，166名贫困人口受益 | 2020.4 | 2020.9 | 金盆镇政府 | 驻村工作队村两委
14 | 新圩镇 | 上禾塘村 | 产业发展项目 | 羊思井治理 | 羊思井治理100米 | 10万 | 新建 | 市财政局 | 10 | 28 | 120 | 解决三个村900亩农田灌溉和提升村容村貌。 | 方便群众灌溉，120名贫困人口受益 | 2020.8 | 2020.9 | 新圩镇政府 | 驻村工作队村两委
15 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 基础设施项目 | 黄公塘片区排污水渠混泥土盖面建路 | 120米*3米 | 180元/㎡ | 新建 | 市财政局 | 6.4 | 24 | 98 | 解决24户贫困户家庭排污及出行问题 | 解决24户贫困户家庭排污及出行问题 | 2020.5 | 2020.7 | 骥村镇政府 | 驻村工作队村两委
16 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 基础设施项目 | 黄公塘片区招呼站 | 5米*3米 | 240元/㎡ | 新建 | 市财政局 | 3.6 | 20 | 87 | 解决黄公塘片区学生上学、村民劳作避雨等问题 | 解决黄公塘片区学生上学、村民劳作避雨等问题 | 2020.5 | 2020.7 | 骥村镇政府 | 驻村工作队村两委