## Sheet1
附件2-2
新田县2020年度省级财政扶贫资金项目计划明细表（大坪塘镇）
金额：万元
序 号 | 实施地点 |  | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 补助标准 | 建设性质 | 资金规模及筹资方式 |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 项目责任单位 | 项目组织实施单位
| 乡镇 | 行政村（社区） | [5 empty] | 中央省市县 | 金额 | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 产业发展项目 | 大冲河坝-泥鳅基地机耕道硬化工程 | 630米*3.5米道路硬化等 | 114元／平米 | 新建 | 省级 | 25 | 70 | 300 | 150亩田土生产便道 | 70余户300余人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
2 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 产业发展项目 | 大冲-板栗山机耕道建设工程 | 1500米*4.5米机耕道建设等 | 30元／平米 | 新建 | 省级 | 20 | 80 | 350 | 150亩田土生产便道 | 80余户350余人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
3 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 产业发展项目 | 百香果基地-枇杷窝二坝机耕道建设工程 | 600米*3.5米机耕道建设、115米护砌等 | 167元／米 | 新建 | 省级 | 10 | 60 | 250 | 80亩田土生产便道 | 60余户250余人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
4 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 基础设施建设 | 枇杷窝生产路硬化工程 | 500米*3.5米道路硬化等 | 114元／平米 | 新建 | 省级 | 19.9 | 90 | 320 | 方便90亩田生产,320人出行 | 90余户320余人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
5 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 产业发展项目 | 小长冲机耕道维修工程 | 700米*3.5米机耕道维修等 | 22元／平米 | 维修 | 省级 | 5.3 | 40 | 130 | 50亩田土生产便道 | 40余户130余人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
6 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 产业发展项目 | 小长冲进村口田边护砌工程 | 100米*3米浆砌石护砌等 | 360元／立方 | 新建 | 省级 | 3.6 | 5 | 20 | 5亩田土修复 | 5户20余人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
7 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 产业发展项目 | 枇杷窝毛山山塘1口维修加固工程 | 土方、涵窝管、卧管、消力井等项目维修 | 5.6万元／个 | 维修 | 省级 | 5.6 | 40 | 160 | 60亩水稻灌溉 | 40余户160余人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
8 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 产业发展项目 | 螃蟹星、虾蟆岭河坝维修工程 | 23米河坝修整、120米渠道建设等 | 4万元／个 | 维修 | 省级 | 4 | 40 | 140 | 70亩水稻灌溉 | 40余户140余人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
9 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 基础设施建设 | 枇杷窝至板栗山道路扩宽工程 | 280米道路加宽、部分护砌等建设 | 236元／米 | 新建 | 省级 | 6.6 | 130 | 450 | 方便120亩田土生产，450人出行 | 130余户450余人受益 | 2020.6 | 2020.12 | 大坪塘镇政府 | 驻村工作队村两委
|  |  | 合 计 | [5 empty] | 100