## Sheet1
附件2-5
新田县2020年度省级财政扶贫资金项目计划明细表（三井镇）
金额：万元
序号 | 实施地点 |  | 项目 | 项目名称 | 建设任务 | 补助标准 | 建设性质 | 资金规模及筹资方式 |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 乡镇 | 行政村（社区） | 类别 |  |  |  |  | 中央省市县 | 金额 | 户数 | 人数 | （进度计划） |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 三井镇 | 大山铺村 | 产业发展项目 | 新田县三合种养殖专业合作社 | 在大山铺村大山自然村发展养殖生猪300头 | 333元/头 | 产业扶持 | 省 | 10 | 121 | 520 | 村集体入股合作社，分红给121户贫困户，总计受益520人，并增加村集体经济收入 | 带动121户贫困户，共计520人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
2 | 三井镇 | 大山铺村 | 产业发展项目 | 新田县天鹅岭种养殖专业合作社 | 在大山铺村天鹅岭自然村发展脐橙种植160亩、烤烟种植60亩 | 454元/亩 | 产业扶持 | 省 | 10 | 121 | 520 | 村集体入股合作社，分红给121户贫困户，总计受益520人，并增加村集体经济收入，带动村内脐橙种植发展 | 带动121户贫困户，共计520人受益 | 2020.6 | 2020.9 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
3 | 三井镇 | 大山铺村 | 基础设施建设 | 地面硬化、水沟建设、挡土墙护砌 | 综合服务平台周边硬化497.5㎡，C30砼硬化厚20cm，水沟35m,护坡33m | 120元/㎡ | 新建 | 省 | 7.06 | 388 | 1491 | 受益村民388户，共计1491人，完善综合服务平台周边基础设施，解决水土流失及排洪 | 受益村民388户，共计1491人，完善综合服务平台周边基础设施，解决群众活动场所安全问题 | 2020.6 | 2020.1 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
4 | 三井镇 | 大山铺村 | 产业发展项目 | 大山铺行政村祥下集中烤烟房排洪渠 | 排水渠建设，长100米 | 300元/m | 新建 | 省 | 2.9 | 22 | 79 | 受益烟农22户，79人，完善祥下集中烤烟房防洪基础设施 | 受益烟农22户，79人，完善祥下集中烤烟房防洪基础设施，解决该烤烟房因洪水导致的安全隐患 | 2020.6 | 2020.1 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
5 | 三井镇 | 大山铺村 | 产业发展项目 | 大山自然村山塘扩容、机耕道、灌溉用水渠及管道建设 | 建设山塘300㎡，机耕道300m，水渠260m，PE160管100m | 220元/m，220元/㎡ | 新建 | 省 | 20.74 | 41 | 173 | 大山及大山铺自然村受益农户41户，173人，完善大山祖源洞206亩地灌溉用水 | 大山及大山铺自然村受益农户41户，173人，完善大山祖源洞206亩地灌溉用水及防洪 | 2020.6 | 2020.1 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
6 | 三井镇 | 大山铺村 | 产业发展项目 | 连接大山集中烤烟房机耕道 | 建设机耕道162m，M10浆砌石挡土墙162m，机耕桥4m长一座 | 200元/m | 新建 | 省 | 8.85 | 33 | 139 | 受益群众33户139人，方便108亩耕地农作物运输及种植 | 受益群众33户139人，方便108亩耕地农作物运输及种植 | 2020.6 | 2020.1 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
7 | 三井镇 | 大山铺村 | 产业发展项目 | 天鹅岭至胡志良山边机耕道及配套水渠 | 建设机耕道1000m，水渠200m | 135元/m | 新建 | 省 | 16 | 41 | 163 | 受益群众41户163人，方便223亩耕地农作物运输及种植 | 受益群众41户163人，方便223亩耕地农作物运输及种植 | 2020.6 | 2020.1 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
8 | 三井镇 | 大山铺村 | 产业发展项目 | 天鹅岭脐橙基地灌溉水塔、水井护砌及抽水配套设备 | 建设40m³水塔一座，水井清淤及护砌167.6m³水管300m，架设电线150m | 275元/m³, 87元/m | 新建 | 省 | 9.6 | 23 | 85 | 受益群众23户85人，方便500亩脐橙、枳壳、奈李的灌溉 | 受益群众23户85人，方便500亩脐橙、枳壳、奈李的灌溉 | 2020.6 | 2020.1 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
9 | 三井镇 | 大山铺村 | 产业发展项目 | 大山铺至鲊元洞机耕道建设 | 建设700m机耕道 | 163元/m | 新建 | 省 | 11.4 | 29 | 99 | 受益群众29户99人，解决荒山发展脐橙交通问题及自来水水塔管理不便的问题 | 受益群众29户99人，解决荒山发展脐橙交通问题及自来水水塔管理不便的问题 | 2020.6 | 2020.1 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
10 | 三井镇 | 大山铺村 | 环境卫生整治 | 人居环境整治 | 环境卫生整治，全村陈年垃圾清运，新增垃圾桶 | 4914元/自然村 | 新购及清理 | 省 | 3.45 | 388 | 1491 | 受益群众388户，1491人，清理山林内陈年垃圾，增加村内垃圾桶，改善村环境卫生 | 受益群众388户，1491人，清理山林内陈年垃圾，增加村内垃圾桶，改善村环境卫生 | 2020.6 | 2020.1 | 三井镇政府 | 驻村工作队村两委
|  |  | 合 计 | [5 empty] | 100