## Sheet1
附件2-3
新田县2020年度省级财政扶贫资金项目计划明细表（枧头镇）
金额：万元
序 号 | 实施地点 |  | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 补助标准 | 建设性质 | 资金规模及筹资方式 |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 项目责任单位 | 项目组织实施单位
| 乡镇 | 行政村（社区） | [5 empty] | 中央省市县 | 金额 | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 枧头镇 | 马场岭村 | 产业发展项目 | 九组黄家岭机耕道岔道路段 | 新修300米机耕道 | 333元/米 | 新建 | 省级 | 10 | 20 | 82 | 50亩田土生产便道 | 20户82人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
2 | 枧头镇 | 马场岭村 | 产业发展项目 | 畚箕窝至白毛屋段机耕道建设 | 新修700米机耕道 | 214元/米 | 新建 | 省级 | 15 | 60 | 220 | 120亩田土生产便道及灌溉 | 60户220人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
3 | 枧头镇 | 马场岭村 | 产业发展项目 | 产业园生产用房建设 | 150平米生产用房建设 | 1666.6元/㎡ | 新建 | 省级 | 25 | 499 | 1787 | 带动贫困户40户就业 | 40户126人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
4 | 枧头镇 | 马场岭村 | 基础设施建设 | 村西道路拓宽 | 120米道路拓宽并硬化 | 750元/米 | 新建 | 省级 | 9 | 499 | 1787 | 方便60户村民出行 | 60户220人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
5 | 枧头镇 | 马场岭村 | 基础设施建设 | 八顺、石德屋前道路硬化 | 100米水泥道路硬化 | 650元/米 | 新建 | 省级 | 6.5 | 60 | 220 | 方便60户村民出行 | 方便60户村民出行 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
6 | 枧头镇 | 马场岭村 | 基础设施建设 | 石元屋前标准消防塘1口 | 护砌40米、部分浇注 | 护砌416/m³ | 新建 | 省级 | 3 | 30 | 120 | 100亩水稻灌溉 | 30户120人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
7 | 枧头镇 | 马场岭村 | 基础设施建设 | 黄长秀屋前水井维修 | 水井3口维修及附属工程建设 | 浆砌石300元/方、砼85元/平 | 维修 | 省级 | 2.3 | 100 | 250 | 250人饮用水问题 | 60户220人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
8 | 枧头镇 | 马场岭村 | 产业发展项目 | 黑木耳晾晒棚及晾晒架 | 新建黑木耳晾晒棚及晾晒架240平米 | 416.6元/㎡ | 新建 | 省级 | 10 | 499 | 1787 | 便于10亩黑木耳晾晒 | 60户220人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
9 | 枧头镇 | 马场岭村 | 基础设施建设 | 黑木耳基地生产便道产业园生产便道建设 | 150米 | 浆砌石300元/方、砼85元/平米 | 新建 | 省级 | 1.5 | 25 | 100 | 方便25户发展产业 | 25户100人受益 | 2020.5 | 2020.12 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
10 | 枧头镇 | 马场岭村 | 产业发展项目 | 大岐背机耕道建设 | 新建500米机耕道 | 200元/米 | 新建 | 省级 | 10 | 60 | 220 | 方便大岐背60亩田土生产耕作 | 60户220人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
11 | 枧头镇 | 马场岭村 | 产业发展项目 | 犁冲水井建设/先保屋前水井维修/产业园打深水井、果园共用水井维修 | 新建水井1口及其他4口水井护砌维修等建设 | 浆砌石300元/方、砼85元/平 | 新建 | 省级 | 7.7 | 250 | 1000 | 方便产业园生产用水和250户村民用水 | 250户1000人受益 | 2020.7 | 2020.9 | 枧头镇政府 | 驻村工作队村两委
|  |  | 合 计 | [5 empty] | 100