## Sheet1
附件1
省级财政扶贫资金拟安排产业发展和基础设施项目建设计划表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容描述 | 帮扶资金及来源（万） | 预期成效 | 进度安排 | 责任单位 |  | 备注
[7 empty] | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
| 合计 |  |  | 465
一 | 项目建设 |  |  | 365
1 | 基础设施建设 | 龙泉镇砠下村排水沟建设（大坪新村自然村） | 新建排水沟长250米、宽1.2米、深1.5米 | 13 | 15户60人受益 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
2 | 产业发展项目 | 新圩镇山水塘居委会机耕道建设 | 新修机耕道235米，两边护砌 | 25 | 改善村农业基础设施建设，解决48户140名贫困人口的生产、生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
3 | 基础设施建设 | 门楼下瑶族乡上里源村便民桥建设 | 新建1.5米宽、20米长的人行桥，新建挡土墙长52米 | 10 | 改善144户530名贫困人口的生产、生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
4 | 基础设施建设 | 枧头镇云溪欧家公路建设 | 塘田窝自然村道路硬化446米 | 23 | 改善村基础设施建设，解决116户415人的出行问题 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
5 | 产业发展项目 | 新隆镇坪洞村 | 大坪头自然村新修机耕道1320米 | 15 | 改善186户680人的生产、生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
6 | 基础设施建设 | 新隆镇候桥村口小河坝头段道路建设 | 道路硬化长500米，宽4米 | 12 | 改善175户700人的生产生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
7 | 基础设施建设 | 新隆镇龙会寺社区综合服务平台后墙滑坡体护砌 | 长34米，宽0.85米，高2.5米 | 10 | 30户130名贫困人口受益 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
8 | 基础设施建设 | 龙泉镇青龙村村际公路建设 | 新建长118米，宽4米的道路硬化，挡土墙护砌 | 12 | 370户1200人受益 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
9 | 产业发展项目 | 骥村镇三和社区冷水井自然村机耕道建设 | 新修长890米、宽3.5米的机耕道，主要石方开挖 | 20 | 115户400人受益 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
10 | 基础设施建设 | 三井镇大山铺村天鹅岭自然村背街小巷硬化 | 道路硬化317米 | 10 | 方便60户240人的出行 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
11 | 产业发展项目 | 三井镇大山铺村大井头自然村脐橙基地水塔建设 | 新建40方水塔1座 | 5 | 改善18户65人口的生产、生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
12 | 基础设施建设 | 三井镇小坪塘村小坪塘自然村道路建设 | 道路硬化长400米，宽3.5米 | 12 | 方便120户360人的出行问题 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
13 | 基础设施建设 | 金陵镇龙珠村道路建设 | 村内断头路硬化282米，宽3.5米，护砌80米 | 20 | 完善村内基础设施建设，方便96户444名贫困人口出行 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
14 | 产业发展项目 | 陶岭镇陶市村机耕道建设 | 新建943米、宽3.5米的机耕道，新建渠道425米、河道清淤628米 | 30 | 改善61户243人的生产生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
15 | 产业发展项目 | 石羊镇坪山村机耕道建设 | 新修长412米、3.5米宽的机耕道，两边护砌，新建便民桥，桥宽4米，长6米 | 20 | 改善60户240人的生产生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
16 | 基础设施建设 | 金陵镇小源村半塘自然村等道路建设 | 半塘自然村550米道路维修加宽1米，新建硬化路面131米、宽3米 | 18 | 解决168名贫困人口的出行问题 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
17 | 产业发展项目 | 骥村镇乌下老屋场自然村山塘建设 | 山塘护砌砼剪力墙80米，挡土墙护砌约62米，清淤约1215方 | 15 | 解决60名贫困人口的农田灌溉问题 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
18 | 产业发展项目 | 枧头镇马鞍塘村水渠建设 | 排灌渠780米、0.5米宽，1口水井清淤、护砌 | 22 | 改善375户1500人的生产生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
19 | 基础设施建设 | 龙泉镇石甑源村人居环境整治 | 新建环村道路长175米、宽3米、挡土墙护砌长90米 | 18 | 解决163户530人的出行问题 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
20 | 基础设施建设 | 大坪塘村道路建设（南塘自然村） | 道路硬化500米，宽3.5米 | 20 | 解决110户620人的出行问题 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
21 | 产业发展项目 | 金盆镇骆铭孙村机耕道及水渠建设 | 新修1020米机耕道、620米灌溉渠、1200米浆砌石 | 20 | 改善128户648名贫困人口的农业生产生活条件 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
22 | 基础设施建设 | 金盆镇云砠下村人居环境整治 | 背街小巷硬化2600余平米 | 15 | 解决349户1432人的出行问题 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
二 | 疫情因素 |  |  | 100
1 | 贫困劳动力用工补贴 | 龙泉镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 5.9 | 贫困劳动力受益154人，人均增收383元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
2 | 贫困劳动力用工补贴 | 枧头镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 4.664 | 贫困劳动力受益81人，人均增收576元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
3 | 贫困劳动力用工补贴 | 骥村镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 4.718 | 贫困劳动力受益155人，人均增收304元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
4 | 贫困劳动力用工补贴 | 门楼下瑶族乡 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 3.42 | 贫困劳动力受益150人，人均增收230元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
5 | 贫困劳动力用工补贴 | 金陵镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 2.924 | 贫困劳动力受益58人，人均增收504元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
6 | 贫困劳动力用工补贴 | 三井镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 3.498 | 贫困劳动力受益125人，人均增收280元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
7 | 贫困劳动力用工补贴 | 大坪塘镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 3.312 | 贫困劳动力受益164人，人均增收202元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
8 | 贫困劳动力用工补贴 | 新隆镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 1.42 | 贫困劳动力受益58人，人均增收245元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
9 | 贫困劳动力用工补贴 | 新圩镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 1.268 | 贫困劳动力受益25人，人均增收347元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
10 | 贫困劳动力用工补贴 | 石羊镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 1.964 | 贫困劳动力受益16人，人均增收665元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
11 | 贫困劳动力用工补贴 | 陶岭镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 5.312 | 贫困劳动力受益163人，人均增收387元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
12 | 贫困劳动力用工补贴 | 金盆镇 | 疫情期间雇佣贫困劳动力进行防控、消毒、保洁 | 1.6 | 贫困劳动力受益20人，人均增收800元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
| 小计 |  |  | 40
13 | 企业产业奖补及产业扶贫项目储存、运输环节补助 | 湖南三箭有限公司 | 受疫情影响，疫情期间安排建档立卡贫困户26人上班，发放加班工资17.5万元，同时大单销售减少550个，产品储存、管理费用支出20万元。 | 7 | 降低企业损失7万元，鼓励企业雇佣贫困劳动力务工，履行好社会责任，促进贫困户持续增收和稳定脱贫。 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
14 | 企业产业奖补及产业扶贫项目储存、运输环节补助 | 新田县恒丰粮油有限公司 | 受疫情影响，为稳定粮油物价，公司于1月27日安排15人上班，每天加班工资9000元，加班支出9.9万元，采购消毒和防护物资2.6万元，同时履行企业社会责任，向石羊镇塘罗村、县人民医院分别捐赠大米4万元、3万元，向县幼儿园捐赠物资8.5万元。 | 8 | 降低企业损失8万元，鼓励企业雇佣贫困劳动力务工，履行好社会责任，促进贫困户持续增收和稳定脱贫。 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
15 | 企业产业奖补及产业扶贫项目储存、运输环节补助 | 新田县东升秀峰富硒农业开发有限公司 | 受疫情影响，公司在复工复产（员工返厂路费补贴、生活费用补贴、员工防疫物资采购、增加场地设施）和产品销售运输、储存等方面损失160万元以上。 | 5 | 降低企业损失5万元，鼓励企业雇佣贫困劳动力务工，履行好社会责任，促进贫困户持续增收和稳定脱贫。 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
16 | 企业产业奖补及产业扶贫项目储存、运输环节补助 | 湖南远鸿现代农业科技有限公司 | 受疫情影响，公司1月26日-2月9日放假，2月10日-3月25日厂区处于半复工状态，基地复工，期间贫困户用工85人次；黑木耳滞销42.5吨，价值125万元，鲜木耳储存损坏8吨；香菇滞销15吨，价值45万元，鲜香菇储存损坏5吨；产品运输成本增加，单件鲜品货物（50斤）由10元涨至15元。同时，公司向县人民医院捐赠鲜香菇1700斤，干木耳60斤，价值2.3万元。 | 7 | 降低企业损失7万元，鼓励企业雇佣贫困劳动力务工，履行好社会责任，促进贫困户持续增收和稳定脱贫。 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
17 | 企业产业奖补及产业扶贫项目储存、运输环节补助 | 新田县梧桐树生态农业有限公司 | 春节前公司生产菌包20万个，受疫情影响，黑木耳菌包推迟下地1.5个月，再加上气温升高，菌包减产0.2两/个，按市场批发价30元/斤计算，每个菌包损失0.6元，总计损失12万元；同时羊肚菌采摘、管理缺少人工，采摘出来的产品无法发往广州、深圳市场，产品亏损7万元。 | 5 | 降低企业损失5万元，鼓励企业雇佣贫困劳动力务工，履行好社会责任，促进贫困户持续增收和稳定脱贫。 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
18 | 企业产业奖补及产业扶贫项目储存、运输环节补助 | 湖南省绿锶缘农业发展有限公司 | 不管是农忙还是疫情期间的农闲，聘请基地保育员为贫困户以每月2600元按时发放工资；受疫情影响，目前厂库存三味辣椒酱6万盒，价值408万元，黑籽花生10万斤，价值280万元；同时复工复产前及生产过程中的检测筛查、通勤保障、个体防护等疫情防控及用工支出增加。 | 5 | 降低企业损失5万元，鼓励企业雇佣贫困劳动力务工，履行好社会责任，促进贫困户持续增收和稳定脱贫。 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
| 小计 |  |  | 37 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办
19 | 扶贫车间疫情期间用工奖补 | 国平种养合作社 | 雇佣贫困劳动力12人 | 2.4 | 贫困劳动力受益12人，增加家庭收入2000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
20 | 扶贫车间疫情期间用工奖补 | 新宅岭种养合作社 | 雇佣贫困劳动力6人 | 1.2 | 贫困劳动力受益6人，增加家庭收入2000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
21 | 扶贫车间疫情期间用工奖补 | 韵绿种养合作社 | 雇佣贫困劳动力28人 | 5.6 | 贫困劳动力受益28人，增加家庭收入2000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
22 | 扶贫车间疫情期间用工奖补 | 新田县珍野菜开发专业合作社 | 长期雇佣贫困劳动力务工12人，另外雇请部分临时务工人员；受疫情影响，合作社在生活及防疫物资采购、员工生活费用补贴、返厂人员路费补贴、产品储存销售运输成本、生产防控保证足够的工作场地及设施等方面开支增加，据不完全统计，合作社经济损失30万元以上。 | 2.4 | 贫困劳动力受益12人，增加家庭收入2000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
| 小计 |  |  | 11.6
23 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 鑫龙竹鼠养殖场（新隆镇佃湾村3组郑井石） | 贫困户养殖竹鼠，禁养损失95.6公斤，专项补贴75元/公斤，补贴7170元 | 0.3 | 减少损失3000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
24 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 富强特种种养专业合作社（骥村镇刘家新村刘家富） | 贫困户养殖竹鼠直接从业贫困人口4人，禁养损失39.25公斤，专项补贴75元/公斤，补贴2943.75元 | 0.2 | 减少损失2000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
25 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 湖南省云联农林发展有限公司（法人代表门楼下乡马家村吴春光邓文娥） | 企业养殖竹鼠间接从业贫困人口87人，直接从业非贫困人口14人，禁养损失2525公斤，专项补贴75元/公斤，补贴189375元 | 3 | 减少损失30000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
26 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 新田县鸿园竹鼠养殖场（法人代表陶岭镇石塘村何井雄） | 企业养殖竹鼠直接从业贫困人口5人，禁养损失530公斤，专项补贴75元/公斤，补贴39750元 | 0.6 | 减少损失6000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
27 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 新田县颖川蛇类特种养殖专业合作社（法人代表石羊镇龙眼头村5组欧阳秀） | 企业养殖眼镜蛇、王锦蛇、水律蛇间接从业贫困人口8人，直接从业非贫困人口4人，禁养损失眼镜蛇1871公斤、王锦蛇1244.6公斤、水律蛇869公斤，专项补贴120元/公斤，补贴478152元 | 3 | 减少损失30000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
28 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 骥村镇肥溪源合作社（法人代表骥村镇石碑源村唐延明） | 企业养殖竹鼠直接从业贫困人口2人、非贫困人口2人，间接从业建档边缘人口10人，禁养损失697.86公斤，专项补贴75元/公斤，补贴52339.5元 | 0.9 | 减少损失9000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
29 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 金辉种养专业合作社（法人代表骥村镇肥溪源村唐泽远） | 企业养殖竹鼠直接从业贫困人口4人、非贫困人口4人，禁养损失304.33公斤，专项补贴75元/公斤，补贴22824.75元 | 0.5 | 减少损失5000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
30 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 新田县韩都豪猪驯养繁殖场（法人代表骥村镇麻子塘村韩都） | 企业养殖豪猪直接从业非贫困人口3人，禁养损失153头，专项补贴630元/头，补贴96390元 | 1.3 | 减少损失13000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
31 | 禁食陆生野生动物人工繁育主体补贴 | 新田县山塘特种种养专业合作社（法人代表门楼下乡三塘沅村1组骆骅） | 企业养殖竹鼠直接从业非贫困人口4人，禁养损失2052公斤，专项补贴75元/公斤，补贴153900元 | 1.6 | 减少损失16000元 | 2020 | 县扶贫办 | 县扶贫办
| 小计 |  |  | 11.4